## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 47 | 96 | 49 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 96 | 111 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 111 | 145 | 34 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 112 | 141 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 5 | 67 | 62 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 67 | 84 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 84 | 110 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 110 | 138 | 28 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 149 | 160 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 160 | 177 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 177 | 194 | 17 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 5 | 154 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 5 | 83 | 78 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 5 | 154 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 83 | 111 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 5 | 154 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 111 | 154 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 23 | 110 | 87 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 110 | 133 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 133 | 170 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 170 | 209 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 224 | 239 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 262 | 289 | 27 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 239 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 27 | 183 | 156 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 239 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 183 | 206 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 239 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 206 | 239 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 145 | 177 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 189 | 201 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 201 | 220 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 220 | 241 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 180 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 108 | 81 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 180 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 108 | 137 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 180 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 137 | 180 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 27 | 124 | 97 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 124 | 150 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 150 | 191 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 191 | 235 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 252 | 269 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 295 | 321 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 33 | 234 | 201 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 263 | 305 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 185 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 47 | 143 | 96 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 185 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 143 | 156 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 47 | 185 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 156 | 185 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 47 | 142 | 95 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 142 | 167 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 167 | 207 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 207 | 250 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 267 | 284 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 47 | 335 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 309 | 335 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 56 | 147 | O-13-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 56 | 119 | 63 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 56 | 147 | O-13-2 | 63 | 시운전 | 2 | 119 | 128 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 56 | 147 | O-13-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 71 | 316 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 71 | 252 | 181 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 71 | 316 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 71 | 316 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 278 | 316 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 75 | 153 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 75 | 129 | 54 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 75 | 153 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 129 | 136 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 75 | 153 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 136 | 153 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 212 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 88 | 174 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 212 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 174 | 186 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 212 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 186 | 212 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 88 | 375 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 88 | 300 | 212 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 88 | 375 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 300 | 331 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 88 | 375 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 88 | 164 | 76 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 164 | 184 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 184 | 216 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 216 | 250 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 250 | 263 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 263 | 276 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 276 | 296 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 88 | 320 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 296 | 320 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 97 | 243 | O-19-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 97 | 145 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 97 | 243 | O-19-2 | 86 | 화물창 | 2 | 145 | 194 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 97 | 243 | O-19-3 | 87 | 시운전 | 3 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 97 | 243 | O-19-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 210 | 243 | 33 | S | 15
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 105 | 210 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 105 | 160 | 55 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 105 | 210 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 105 | 210 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 179 | 210 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 107 | 176 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 107 | 155 | 48 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 107 | 176 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 155 | 161 | 6 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 107 | 176 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 161 | 176 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 110 | 208 | 98 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 208 | 222 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 110 | 251 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 115 | 178 | 63 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 178 | 195 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 195 | 221 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 221 | 249 | 28 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 260 | 271 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 271 | 288 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 115 | 306 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 288 | 306 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 137 | 255 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 137 | 199 | 62 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 137 | 255 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 199 | 221 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 137 | 255 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 221 | 255 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 137 | 211 | 74 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 211 | 231 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 262 | 295 | 33 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 308 | 321 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 137 | 362 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 341 | 362 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-1 | 117 | 화물창 | 1 | 142 | 219 | 77 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-2 | 118 | P/T | 2 | 219 | 240 | 21 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 240 | 272 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 272 | 307 | 35 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-5 | 121 | 시운전 | 5 | 307 | 321 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-6 | 122 | C/T | 6 | 321 | 335 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-7 | 123 | G/T | 7 | 335 | 356 | 21 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 142 | 377 | O-26-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 356 | 377 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 142 | 250 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 142 | 217 | 75 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 142 | 250 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 217 | 227 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 142 | 250 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 227 | 250 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-1 | 128 | 화물창 | 1 | 142 | 225 | 83 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-2 | 129 | P/T | 2 | 225 | 247 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 247 | 282 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 282 | 319 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-5 | 132 | 시운전 | 5 | 319 | 334 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-6 | 133 | C/T | 6 | 334 | 349 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-7 | 134 | G/T | 7 | 349 | 371 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 142 | 394 | O-28-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 371 | 394 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 269 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 145 | 210 | 65 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 269 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 210 | 233 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 145 | 269 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 233 | 269 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 309 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 157 | 269 | 112 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 309 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 157 | 309 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 269 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 168 | 238 | 70 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 269 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 238 | 248 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 168 | 269 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 169 | 287 | O-32-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 169 | 207 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 169 | 287 | O-32-2 | 146 | 화물창 | 2 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 169 | 287 | O-32-3 | 147 | 시운전 | 3 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 169 | 287 | O-32-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 259 | 287 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 204 | 375 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 204 | 330 | 126 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 204 | 375 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 204 | 375 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 348 | 375 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 283 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 206 | 259 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 283 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 259 | 266 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 206 | 283 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 206 | 454 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 206 | 389 | 183 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 206 | 454 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 389 | 416 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 206 | 454 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 416 | 454 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 209 | 351 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 209 | 284 | 75 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 209 | 351 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 209 | 351 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 310 | 351 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 503 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 229 | 431 | 202 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 503 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 431 | 461 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 229 | 503 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 461 | 503 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 245 | 310 | 65 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 310 | 327 | 17 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 327 | 354 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 354 | 383 | 29 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 394 | 405 | 11 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 405 | 422 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 245 | 443 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 422 | 443 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 245 | 319 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 245 | 296 | 51 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 245 | 319 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 296 | 303 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 245 | 319 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 246 | 298 | 52 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 298 | 305 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 246 | 321 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 305 | 321 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 500 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 259 | 437 | 178 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 500 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 259 | 500 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 463 | 500 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-1 | 181 | 화물창 | 1 | 260 | 350 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-2 | 182 | P/T | 2 | 350 | 374 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 374 | 412 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 412 | 452 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-5 | 185 | 시운전 | 5 | 452 | 468 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-6 | 186 | C/T | 6 | 468 | 484 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-7 | 187 | G/T | 7 | 484 | 508 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 260 | 533 | O-42-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 508 | 533 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 271 | 374 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 271 | 343 | 72 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 271 | 374 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 343 | 353 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 271 | 374 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 353 | 374 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 425 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 283 | 358 | 75 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 425 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 425 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 384 | 425 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-1 | 195 | 화물창 | 1 | 283 | 375 | 92 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-2 | 196 | P/T | 2 | 375 | 400 | 25 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 439 | 481 | 42 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-5 | 199 | 시운전 | 5 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-6 | 200 | C/T | 6 | 497 | 513 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-7 | 201 | G/T | 7 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 283 | 563 | O-45-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 538 | 563 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 468 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 287 | 420 | 133 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 468 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 420 | 439 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 287 | 468 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 439 | 468 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 287 | 379 | O-47-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 287 | 351 | 64 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 287 | 379 | O-47-2 | 207 | 시운전 | 2 | 351 | 360 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 287 | 379 | O-47-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 464 | O-48-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 293 | 419 | 126 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 464 | O-48-2 | 210 | 시운전 | 2 | 419 | 437 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 293 | 464 | O-48-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-49-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 333 | 409 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-49-2 | 213 | 시운전 | 2 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 333 | 477 | O-49-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 436 | 477 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-1 | 215 | 화물창 | 1 | 333 | 435 | 102 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-2 | 216 | P/T | 2 | 435 | 463 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 463 | 506 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 506 | 552 | 46 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-5 | 219 | 시운전 | 5 | 552 | 570 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-6 | 220 | C/T | 6 | 570 | 588 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-7 | 221 | G/T | 7 | 588 | 616 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 645 | O-50-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 616 | 645 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 342 | 665 | O-51-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 342 | 581 | 239 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 342 | 665 | O-51-2 | 224 | 시운전 | 2 | 581 | 616 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 342 | 665 | O-51-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 616 | 665 | 49 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 361 | 497 | O-52-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 361 | 433 | 72 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 361 | 497 | O-52-2 | 227 | 시운전 | 2 | 433 | 458 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 361 | 497 | O-52-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 458 | 497 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 361 | 446 | O-53-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 361 | 420 | 59 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 361 | 446 | O-53-2 | 230 | 시운전 | 2 | 420 | 428 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 361 | 446 | O-53-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 428 | 446 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 364 | 670 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 364 | 590 | 226 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 364 | 670 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 590 | 623 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 364 | 670 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 623 | 670 | 47 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 364 | 472 | O-55-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 364 | 399 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 364 | 472 | O-55-2 | 236 | 화물창 | 2 | 399 | 435 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 364 | 472 | O-55-3 | 237 | 시운전 | 3 | 435 | 446 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 364 | 472 | O-55-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 446 | 472 | 26 | S | 15
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 372 | 513 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 372 | 446 | 74 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 372 | 513 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 446 | 472 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 372 | 513 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 472 | 513 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-57-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 382 | 440 | 58 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-57-2 | 243 | 시운전 | 2 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 382 | 493 | O-57-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 519 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 382 | 454 | 72 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 519 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 382 | 519 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 480 | 519 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 385 | 442 | 57 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 385 | 493 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 462 | 493 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 385 | 628 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 385 | 564 | 179 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 385 | 628 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 564 | 590 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 385 | 628 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 590 | 628 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-1 | 254 | 화물창 | 1 | 388 | 468 | 80 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-2 | 255 | P/T | 2 | 468 | 489 | 21 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 489 | 523 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 523 | 559 | 36 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-5 | 258 | 시운전 | 5 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-6 | 259 | C/T | 6 | 573 | 587 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-7 | 260 | G/T | 7 | 587 | 608 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 388 | 632 | O-61-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 608 | 632 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 524 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 388 | 460 | 72 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 524 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 460 | 485 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 388 | 524 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 485 | 524 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-1 | 265 | 화물창 | 1 | 388 | 448 | 60 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-2 | 266 | P/T | 2 | 448 | 464 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 464 | 489 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 489 | 516 | 27 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-5 | 269 | 시운전 | 5 | 516 | 527 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-6 | 270 | C/T | 6 | 527 | 538 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-7 | 271 | G/T | 7 | 538 | 554 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 388 | 572 | O-63-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 554 | 572 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-1 | 273 | 화물창 | 1 | 402 | 482 | 80 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-2 | 274 | P/T | 2 | 482 | 503 | 21 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 503 | 537 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 537 | 573 | 36 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-5 | 277 | 시운전 | 5 | 573 | 587 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-6 | 278 | C/T | 6 | 587 | 601 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-7 | 279 | G/T | 7 | 601 | 622 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 402 | 645 | O-64-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 622 | 645 | 23 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 402 | 515 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 402 | 481 | 79 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 402 | 515 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 481 | 492 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 402 | 515 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-1 | 284 | 화물창 | 1 | 402 | 470 | 68 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-2 | 285 | P/T | 2 | 470 | 488 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 488 | 516 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 516 | 547 | 31 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-5 | 288 | 시운전 | 5 | 547 | 559 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-6 | 289 | C/T | 6 | 559 | 571 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-7 | 290 | G/T | 7 | 571 | 589 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 402 | 609 | O-66-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 589 | 609 | 20 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 453 | 545 | O-67-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 453 | 517 | 64 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 453 | 545 | O-67-2 | 293 | 시운전 | 2 | 517 | 526 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 453 | 545 | O-67-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 458 | 550 | O-68-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 458 | 522 | 64 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 458 | 550 | O-68-2 | 296 | 시운전 | 2 | 522 | 531 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 458 | 550 | O-68-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 531 | 550 | 19 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 462 | 623 | O-69-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 462 | 581 | 119 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 462 | 623 | O-69-2 | 299 | 시운전 | 2 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 462 | 623 | O-69-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 464 | 746 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 464 | 672 | 208 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 464 | 746 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 672 | 703 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 464 | 746 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 703 | 746 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 464 | 763 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 464 | 685 | 221 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 464 | 763 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 685 | 717 | 32 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 464 | 763 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 717 | 763 | 46 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 478 | 588 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 478 | 555 | 77 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 478 | 588 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 555 | 566 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 478 | 588 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 566 | 588 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 733 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 484 | 668 | 184 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 733 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 668 | 695 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 733 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 695 | 733 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-1 | 313 | 화물창 | 1 | 484 | 555 | 71 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-2 | 314 | P/T | 2 | 555 | 574 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 574 | 604 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 604 | 636 | 32 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-5 | 317 | 시운전 | 5 | 636 | 648 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-6 | 318 | C/T | 6 | 648 | 660 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-7 | 319 | G/T | 7 | 660 | 679 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 484 | 700 | O-74-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 679 | 700 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-1 | 321 | 화물창 | 1 | 484 | 575 | 91 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-2 | 322 | P/T | 2 | 575 | 599 | 24 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 599 | 637 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 637 | 678 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-5 | 325 | 시운전 | 5 | 678 | 694 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-6 | 326 | C/T | 6 | 694 | 710 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-7 | 327 | G/T | 7 | 710 | 734 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 484 | 760 | O-75-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 734 | 760 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 527 | 668 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 527 | 625 | 98 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 527 | 668 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 625 | 639 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 527 | 668 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 639 | 668 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 527 | 633 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 527 | 601 | 74 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 527 | 633 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 601 | 611 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 527 | 633 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 611 | 633 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 531 | 646 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 531 | 611 | 80 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 531 | 646 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 611 | 622 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 531 | 646 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 622 | 646 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 541 | 661 | O-79-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 541 | 604 | 63 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 541 | 661 | O-79-2 | 339 | 시운전 | 2 | 604 | 626 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 541 | 661 | O-79-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 626 | 661 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 542 | 665 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 542 | 607 | 65 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 542 | 665 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 607 | 630 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 542 | 665 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 630 | 665 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-81-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 546 | 644 | 98 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-81-2 | 345 | 시운전 | 2 | 644 | 658 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 546 | 687 | O-81-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 658 | 687 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 547 | 683 | O-82-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 547 | 642 | 95 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 547 | 683 | O-82-2 | 348 | 시운전 | 2 | 642 | 655 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 547 | 683 | O-82-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 655 | 683 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 547 | 687 | O-83-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 547 | 645 | 98 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 547 | 687 | O-83-2 | 351 | 시운전 | 2 | 645 | 659 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 547 | 687 | O-83-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 659 | 687 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 568 | 714 | O-84-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 568 | 645 | 77 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 568 | 714 | O-84-2 | 354 | 시운전 | 2 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 568 | 714 | O-84-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 672 | 714 | 42 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-1 | 356 | 화물창 | 1 | 570 | 666 | 96 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-2 | 357 | P/T | 2 | 666 | 692 | 26 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 692 | 732 | 40 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 732 | 775 | 43 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-5 | 360 | 시운전 | 5 | 775 | 792 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-6 | 361 | C/T | 6 | 792 | 809 | 17 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-7 | 362 | G/T | 7 | 809 | 835 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 570 | 862 | O-85-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 835 | 862 | 27 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-1 | 364 | 화물창 | 1 | 571 | 633 | 62 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-2 | 365 | P/T | 2 | 633 | 650 | 17 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 650 | 676 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 676 | 704 | 28 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-5 | 368 | 시운전 | 5 | 704 | 715 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-6 | 369 | C/T | 6 | 715 | 726 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-7 | 370 | G/T | 7 | 726 | 743 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 571 | 761 | O-86-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 743 | 761 | 18 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-1 | 372 | 화물창 | 1 | 575 | 673 | 98 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-2 | 373 | P/T | 2 | 673 | 699 | 26 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 699 | 740 | 41 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 740 | 784 | 44 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-5 | 376 | 시운전 | 5 | 784 | 801 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-6 | 377 | C/T | 6 | 801 | 818 | 17 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-7 | 378 | G/T | 7 | 818 | 844 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 575 | 874 | O-87-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 844 | 874 | 30 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 575 | 685 | O-88-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 575 | 652 | 77 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 575 | 685 | O-88-2 | 381 | 시운전 | 2 | 652 | 663 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 575 | 685 | O-88-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 663 | 685 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-1 | 383 | 화물창 | 1 | 576 | 675 | 99 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-2 | 384 | P/T | 2 | 675 | 702 | 27 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 702 | 744 | 42 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 744 | 789 | 45 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-5 | 387 | 시운전 | 5 | 789 | 807 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-6 | 388 | C/T | 6 | 807 | 825 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-7 | 389 | G/T | 7 | 825 | 852 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 576 | 877 | O-89-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 852 | 877 | 25 | S | 5
J-90 | 89 | PC | 7 | 588 | 737 | O-90-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 588 | 637 | 49 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 588 | 737 | O-90-2 | 392 | 화물창 | 2 | 637 | 687 | 50 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 588 | 737 | O-90-3 | 393 | 시운전 | 3 | 687 | 703 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 588 | 737 | O-90-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 703 | 737 | 34 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 141 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 5 | 194 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 5 | 67 | 62 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 5 | 154 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 5 | 83 | 78 | F | 10 | C4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 23 | 289 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 23 | 110 | 87 | N | 0 | B3
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 27 | 239 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 27 | 183 | 156 | F | 15 | D1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 27 | 241 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0 | D5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 27 | 180 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 27 | 108 | 81 | F | 10 | H1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 321 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 27 | 124 | 97 | N | 0 | C1
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 33 | 234 | 201 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B