## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 60 | 68 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 68 | 86 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 104 | 131 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 71 | 80 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 80 | 99 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 11 | 237 | 226 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 237 | 270 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 270 | 317 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 102 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 11 | 59 | 48 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 102 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 59 | 76 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 102 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 76 | 102 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 22 | 125 | 103 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 125 | 153 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 153 | 196 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 196 | 242 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 242 | 260 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 260 | 278 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 278 | 306 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 306 | 335 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 24 | 118 | 94 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 118 | 143 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 143 | 182 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 182 | 224 | 42 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 224 | 241 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 241 | 258 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 283 | 309 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 31 | 131 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 31 | 84 | 53 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 31 | 131 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 84 | 103 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 31 | 131 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 103 | 131 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 33 | 149 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 33 | 71 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 33 | 149 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 71 | 110 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 33 | 149 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 33 | 149 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 122 | 149 | 27 | S | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 192 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 59 | 152 | 93 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 192 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 59 | 192 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 182 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 62 | 125 | 63 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 182 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 125 | 147 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 62 | 182 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 147 | 182 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 62 | 143 | 81 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 143 | 165 | 22 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 165 | 199 | 34 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 199 | 236 | 37 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 264 | 286 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 62 | 309 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 286 | 309 | 23 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 64 | 126 | 62 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 126 | 143 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 169 | 197 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 208 | 219 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 253 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 236 | 253 | 17 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 257 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 73 | 209 | 136 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 257 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 257 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 229 | 257 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 78 | 183 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 78 | 151 | 73 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 78 | 183 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 151 | 161 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 78 | 183 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 161 | 183 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 84 | 147 | 63 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 147 | 164 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 164 | 190 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 190 | 218 | 28 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 218 | 229 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 229 | 240 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 240 | 257 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 84 | 276 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 257 | 276 | 19 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 89 | 155 | 66 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 155 | 173 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 173 | 201 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 201 | 231 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 243 | 255 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 292 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 273 | 292 | 19 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 94 | 189 | 95 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 189 | 215 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 215 | 255 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 255 | 298 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 315 | 332 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 332 | 358 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 94 | 383 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 358 | 383 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 130 | 373 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 130 | 309 | 179 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 130 | 373 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 130 | 373 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 335 | 373 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 168 | 347 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 168 | 300 | 132 | F | 15
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 168 | 347 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 300 | 319 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_SHTL | 2 | 168 | 347 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 171 | 280 | O-21-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 171 | 206 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 171 | 280 | O-21-2 | 97 | 화물창 | 2 | 206 | 243 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 171 | 280 | O-21-3 | 98 | 시운전 | 3 | 243 | 254 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 171 | 280 | O-21-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 254 | 280 | 26 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 171 | 263 | 92 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 263 | 288 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 288 | 327 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 327 | 369 | 42 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 369 | 385 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 385 | 401 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 171 | 452 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 426 | 452 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 181 | 252 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 252 | 271 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 271 | 301 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 301 | 333 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 346 | 359 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 359 | 378 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 181 | 398 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 378 | 398 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 190 | 433 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 190 | 369 | 179 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 190 | 433 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 190 | 433 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 395 | 433 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 319 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 190 | 280 | 90 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 319 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 319 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 192 | 297 | O-26-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 192 | 226 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 192 | 297 | O-26-2 | 123 | 화물창 | 2 | 226 | 261 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 192 | 297 | O-26-3 | 124 | 시운전 | 3 | 261 | 272 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 192 | 297 | O-26-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 272 | 297 | 25 | S | 15
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 326 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 198 | 265 | 67 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 326 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 265 | 289 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 326 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 204 | 394 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 204 | 344 | 140 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 204 | 394 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 204 | 394 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 364 | 394 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 204 | 397 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 204 | 346 | 142 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 204 | 397 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 346 | 367 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 204 | 397 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 367 | 397 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 224 | 302 | 78 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 302 | 323 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 323 | 356 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 356 | 391 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 224 | 462 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 440 | 462 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-1 | 143 | 화물창 | 1 | 253 | 337 | 84 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-2 | 144 | P/T | 2 | 337 | 359 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 394 | 432 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-5 | 147 | 시운전 | 5 | 432 | 447 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-6 | 148 | C/T | 6 | 447 | 462 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-7 | 149 | G/T | 7 | 462 | 484 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 253 | 508 | O-31-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 484 | 508 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 255 | 309 | 54 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 255 | 333 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-33-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 287 | 368 | 81 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-33-2 | 155 | 시운전 | 2 | 368 | 379 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 287 | 403 | O-33-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-1 | 157 | 화물창 | 1 | 300 | 378 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-2 | 158 | P/T | 2 | 378 | 399 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 399 | 432 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 432 | 467 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-5 | 161 | 시운전 | 5 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-6 | 162 | C/T | 6 | 481 | 495 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-7 | 163 | G/T | 7 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 300 | 539 | O-34-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 516 | 539 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 300 | 385 | O-35-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 300 | 359 | 59 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 300 | 385 | O-35-2 | 166 | 시운전 | 2 | 359 | 367 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 300 | 385 | O-35-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 367 | 385 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 308 | 383 | O-36-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 308 | 360 | 52 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 308 | 383 | O-36-2 | 169 | 시운전 | 2 | 360 | 367 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 308 | 383 | O-36-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 308 | 388 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 308 | 364 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 308 | 388 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 364 | 372 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 308 | 388 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 372 | 388 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 324 | 414 | 90 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 324 | 446 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 454 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 324 | 415 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 454 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 324 | 454 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 428 | 454 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-1 | 180 | 화물창 | 1 | 325 | 423 | 98 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-2 | 181 | P/T | 2 | 423 | 449 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 449 | 490 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 490 | 534 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-5 | 184 | 시운전 | 5 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-6 | 185 | C/T | 6 | 551 | 568 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-7 | 186 | G/T | 7 | 568 | 594 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 325 | 623 | O-40-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 594 | 623 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-1 | 188 | 화물창 | 1 | 327 | 398 | 71 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-2 | 189 | P/T | 2 | 398 | 417 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 417 | 447 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 447 | 479 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-5 | 192 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-6 | 193 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-7 | 194 | G/T | 7 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 327 | 545 | O-41-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 524 | 545 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 327 | 455 | O-42-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 327 | 394 | 67 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 327 | 455 | O-42-2 | 197 | 시운전 | 2 | 394 | 418 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 327 | 455 | O-42-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 418 | 455 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-1 | 199 | 화물창 | 1 | 328 | 417 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-2 | 200 | P/T | 2 | 417 | 441 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 441 | 479 | 38 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 479 | 519 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-5 | 203 | 시운전 | 5 | 519 | 535 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-6 | 204 | C/T | 6 | 535 | 551 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-7 | 205 | G/T | 7 | 551 | 575 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 328 | 600 | O-43-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 575 | 600 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-1 | 207 | 화물창 | 1 | 328 | 396 | 68 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-2 | 208 | P/T | 2 | 396 | 414 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 443 | 474 | 31 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-5 | 211 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-6 | 212 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-7 | 213 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 328 | 536 | O-44-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 516 | 536 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 329 | 461 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 329 | 398 | 69 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 329 | 461 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 398 | 423 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 329 | 461 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 423 | 461 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-1 | 218 | 화물창 | 1 | 329 | 417 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-2 | 219 | P/T | 2 | 417 | 441 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 441 | 478 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 478 | 518 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-5 | 222 | 시운전 | 5 | 518 | 534 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-6 | 223 | C/T | 6 | 534 | 550 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-7 | 224 | G/T | 7 | 550 | 574 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 329 | 597 | O-46-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 574 | 597 | 23 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-1 | 226 | 화물창 | 1 | 331 | 398 | 67 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-2 | 227 | P/T | 2 | 398 | 416 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 444 | 474 | 30 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-5 | 230 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-6 | 231 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-7 | 232 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 331 | 535 | O-47-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 516 | 535 | 19 | S | 5
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 402 | O-48-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 331 | 380 | 49 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 402 | O-48-2 | 235 | 시운전 | 2 | 380 | 387 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 331 | 402 | O-48-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 387 | 402 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 346 | 490 | O-49-1 | 237 | 특수도장 | 1 | 346 | 393 | 47 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 346 | 490 | O-49-2 | 238 | 화물창 | 2 | 393 | 441 | 48 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 346 | 490 | O-49-3 | 239 | 시운전 | 3 | 441 | 456 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 346 | 490 | O-49-4 | 240 | 인도준비 | 4 | 456 | 490 | 34 | S | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 346 | 593 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 346 | 528 | 182 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 346 | 593 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 528 | 555 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 346 | 593 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 555 | 593 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 571 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 347 | 512 | 165 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 571 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 347 | 571 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 536 | 571 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-1 | 247 | 화물창 | 1 | 348 | 439 | 91 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-2 | 248 | P/T | 2 | 439 | 463 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 463 | 501 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 501 | 542 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-5 | 251 | 시운전 | 5 | 542 | 558 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-6 | 252 | C/T | 6 | 558 | 574 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-7 | 253 | G/T | 7 | 574 | 598 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 348 | 625 | O-52-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 598 | 625 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 379 | 450 | O-53-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 379 | 428 | 49 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 379 | 450 | O-53-2 | 256 | 시운전 | 2 | 428 | 435 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 379 | 450 | O-53-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 435 | 450 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 382 | 533 | O-54-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 382 | 462 | 80 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 382 | 533 | O-54-2 | 259 | 시운전 | 2 | 462 | 490 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 382 | 533 | O-54-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 490 | 533 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 382 | 471 | O-55-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 382 | 444 | 62 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 382 | 471 | O-55-2 | 262 | 시운전 | 2 | 444 | 452 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 382 | 471 | O-55-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 452 | 471 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-56-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 394 | 486 | 92 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-56-2 | 265 | 시운전 | 2 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 394 | 526 | O-56-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 402 | 550 | O-57-1 | 267 | 특수도장 | 1 | 402 | 450 | 48 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 402 | 550 | O-57-2 | 268 | 화물창 | 2 | 450 | 500 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 402 | 550 | O-57-3 | 269 | 시운전 | 3 | 500 | 516 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 402 | 550 | O-57-4 | 270 | 인도준비 | 4 | 516 | 550 | 34 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 408 | 565 | O-58-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 408 | 491 | 83 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 408 | 565 | O-58-2 | 272 | 시운전 | 2 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 408 | 565 | O-58-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 520 | 565 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-1 | 274 | 화물창 | 1 | 424 | 484 | 60 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-2 | 275 | P/T | 2 | 484 | 500 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 500 | 525 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 525 | 552 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-5 | 278 | 시운전 | 5 | 552 | 562 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-6 | 279 | C/T | 6 | 562 | 572 | 10 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-7 | 280 | G/T | 7 | 572 | 588 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 424 | 607 | O-59-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 588 | 607 | 19 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-1 | 282 | 화물창 | 1 | 427 | 500 | 73 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-2 | 283 | P/T | 2 | 500 | 519 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 519 | 550 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 550 | 583 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-5 | 286 | 시운전 | 5 | 583 | 596 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-6 | 287 | C/T | 6 | 596 | 609 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-7 | 288 | G/T | 7 | 609 | 628 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 427 | 649 | O-60-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 628 | 649 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 441 | 627 | O-61-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 441 | 578 | 137 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 441 | 627 | O-61-2 | 291 | 시운전 | 2 | 578 | 598 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 441 | 627 | O-61-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 598 | 627 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-1 | 293 | 화물창 | 1 | 470 | 576 | 106 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-2 | 294 | P/T | 2 | 576 | 605 | 29 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 605 | 650 | 45 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 650 | 698 | 48 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-5 | 297 | 시운전 | 5 | 698 | 717 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-6 | 298 | C/T | 6 | 717 | 736 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-7 | 299 | G/T | 7 | 736 | 765 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 470 | 794 | O-62-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 765 | 794 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-63-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 470 | 534 | 64 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-63-2 | 302 | 시운전 | 2 | 534 | 543 | 9 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-63-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 543 | 562 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 475 | 610 | O-64-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 475 | 574 | 99 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 475 | 610 | O-64-2 | 305 | 시운전 | 2 | 574 | 588 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 475 | 610 | O-64-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 588 | 610 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 477 | 628 | O-65-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 477 | 557 | 80 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 477 | 628 | O-65-2 | 308 | 시운전 | 2 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 477 | 628 | O-65-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 585 | 628 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 507 | 647 | O-66-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 507 | 553 | 46 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 507 | 647 | O-66-2 | 311 | 화물창 | 2 | 553 | 600 | 47 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 507 | 647 | O-66-3 | 312 | 시운전 | 3 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 507 | 647 | O-66-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 615 | 647 | 32 | S | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-1 | 314 | 화물창 | 1 | 544 | 630 | 86 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-2 | 315 | P/T | 2 | 630 | 653 | 23 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 653 | 689 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 689 | 728 | 39 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-5 | 318 | 시운전 | 5 | 728 | 743 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-6 | 319 | C/T | 6 | 743 | 758 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-7 | 320 | G/T | 7 | 758 | 781 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 544 | 807 | O-67-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 781 | 807 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-1 | 322 | 화물창 | 1 | 544 | 617 | 73 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-2 | 323 | P/T | 2 | 617 | 636 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 636 | 667 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 667 | 700 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-5 | 326 | 시운전 | 5 | 700 | 713 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-6 | 327 | C/T | 6 | 713 | 726 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-7 | 328 | G/T | 7 | 726 | 745 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 766 | O-68-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 745 | 766 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 546 | 621 | O-69-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 546 | 598 | 52 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 546 | 621 | O-69-2 | 331 | 시운전 | 2 | 598 | 605 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 546 | 621 | O-69-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-1 | 333 | 화물창 | 1 | 548 | 624 | 76 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-2 | 334 | P/T | 2 | 624 | 644 | 20 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 644 | 676 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 676 | 710 | 34 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-5 | 337 | 시운전 | 5 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-6 | 338 | C/T | 6 | 723 | 736 | 13 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-7 | 339 | G/T | 7 | 736 | 756 | 20 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 548 | 779 | O-70-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 756 | 779 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-1 | 341 | 화물창 | 1 | 548 | 615 | 67 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-2 | 342 | P/T | 2 | 615 | 633 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 633 | 661 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 661 | 691 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-5 | 345 | 시운전 | 5 | 691 | 703 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-6 | 346 | C/T | 6 | 703 | 715 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-7 | 347 | G/T | 7 | 715 | 733 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 548 | 754 | O-71-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 733 | 754 | 21 | S | 5
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 552 | 632 | O-72-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 552 | 594 | 42 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 552 | 632 | O-72-2 | 350 | 시운전 | 2 | 594 | 609 | 15 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 552 | 632 | O-72-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 609 | 632 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 553 | 671 | O-73-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 553 | 640 | 87 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 553 | 671 | O-73-2 | 353 | 시운전 | 2 | 640 | 652 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 553 | 671 | O-73-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 652 | 671 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-1 | 355 | 화물창 | 1 | 571 | 642 | 71 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-2 | 356 | P/T | 2 | 642 | 661 | 19 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 661 | 691 | 30 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 691 | 723 | 32 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-5 | 359 | 시운전 | 5 | 723 | 736 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-6 | 360 | C/T | 6 | 736 | 749 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-7 | 361 | G/T | 7 | 749 | 768 | 19 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 571 | 789 | O-74-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 768 | 789 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 571 | 689 | O-75-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 571 | 633 | 62 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 571 | 689 | O-75-2 | 364 | 시운전 | 2 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 571 | 689 | O-75-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 655 | 689 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-1 | 366 | 화물창 | 1 | 612 | 716 | 104 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-2 | 367 | P/T | 2 | 716 | 744 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 744 | 788 | 44 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 788 | 835 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-5 | 370 | 시운전 | 5 | 835 | 854 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-6 | 371 | C/T | 6 | 854 | 873 | 19 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-7 | 372 | G/T | 7 | 873 | 901 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 612 | 930 | O-76-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 901 | 930 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-1 | 374 | 화물창 | 1 | 630 | 711 | 81 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-2 | 375 | P/T | 2 | 711 | 733 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 733 | 767 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 767 | 803 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-5 | 378 | 시운전 | 5 | 803 | 817 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-6 | 379 | C/T | 6 | 817 | 831 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-7 | 380 | G/T | 7 | 831 | 853 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 630 | 876 | O-77-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 853 | 876 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 639 | 876 | O-78-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 639 | 814 | 175 | F | 15
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 639 | 876 | O-78-2 | 383 | 시운전 | 2 | 814 | 840 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | A_SHTL | 2 | 639 | 876 | O-78-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 840 | 876 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 639 | 750 | O-79-1 | 385 | 특수도장 | 1 | 639 | 675 | 36 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 639 | 750 | O-79-2 | 386 | 화물창 | 2 | 675 | 712 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 639 | 750 | O-79-3 | 387 | 시운전 | 3 | 712 | 724 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | PC | 7 | 639 | 750 | O-79-4 | 388 | 인도준비 | 4 | 724 | 750 | 26 | S | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 654 | 888 | O-80-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 654 | 827 | 173 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 654 | 888 | O-80-2 | 390 | 시운전 | 2 | 827 | 852 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 654 | 888 | O-80-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 852 | 888 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 663 | 795 | O-81-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 663 | 755 | 92 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 663 | 795 | O-81-2 | 393 | 시운전 | 2 | 755 | 768 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 663 | 795 | O-81-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 768 | 795 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 674 | 931 | O-82-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 674 | 864 | 190 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 674 | 931 | O-82-2 | 396 | 시운전 | 2 | 864 | 892 | 28 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 674 | 931 | O-82-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 892 | 931 | 39 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 674 | 765 | O-83-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 674 | 737 | 63 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 674 | 765 | O-83-2 | 399 | 시운전 | 2 | 737 | 746 | 9 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 674 | 765 | O-83-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 746 | 765 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 687 | 851 | O-84-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 687 | 773 | 86 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 687 | 851 | O-84-2 | 402 | 시운전 | 2 | 773 | 804 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 687 | 851 | O-84-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 804 | 851 | 47 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-1 | 404 | 화물창 | 1 | 688 | 785 | 97 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-2 | 405 | P/T | 2 | 785 | 811 | 26 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 811 | 852 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 852 | 896 | 44 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-5 | 408 | 시운전 | 5 | 896 | 913 | 17 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-6 | 409 | C/T | 6 | 913 | 930 | 17 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-7 | 410 | G/T | 7 | 930 | 956 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 688 | 982 | O-85-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 956 | 982 | 26 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 690 | 976 | O-86-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 690 | 901 | 211 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 690 | 976 | O-86-2 | 413 | 시운전 | 2 | 901 | 932 | 31 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 690 | 976 | O-86-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 932 | 976 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 690 | 822 | O-87-1 | 415 | 특수도장 | 1 | 690 | 733 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 690 | 822 | O-87-2 | 416 | 화물창 | 2 | 733 | 777 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 690 | 822 | O-87-3 | 417 | 시운전 | 3 | 777 | 791 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 690 | 822 | O-87-4 | 418 | 인도준비 | 4 | 791 | 822 | 31 | S | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 694 | 785 | O-88-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 694 | 757 | 63 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 694 | 785 | O-88-2 | 420 | 시운전 | 2 | 757 | 766 | 9 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 694 | 785 | O-88-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 766 | 785 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-1 | 422 | 화물창 | 1 | 700 | 763 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-2 | 423 | P/T | 2 | 763 | 780 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 780 | 806 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 806 | 834 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-5 | 426 | 시운전 | 5 | 834 | 845 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-6 | 427 | C/T | 6 | 845 | 856 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-7 | 428 | G/T | 7 | 856 | 873 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 700 | 892 | O-89-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 873 | 892 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-1 | 430 | 화물창 | 1 | 705 | 799 | 94 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-2 | 431 | P/T | 2 | 799 | 824 | 25 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 824 | 864 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 864 | 907 | 43 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-5 | 434 | 시운전 | 5 | 907 | 924 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-6 | 435 | C/T | 6 | 924 | 941 | 17 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-7 | 436 | G/T | 7 | 941 | 966 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 705 | 992 | O-90-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 966 | 992 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 86 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 60 | 60 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 131 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 99 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 15 | C4
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 11 | 317 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 11 | 237 | 226 | F | 15 | E1
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 11 | 102 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 11 | 59 | 48 | F | 10 | H1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 335 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 22 | 125 | 103 | N | 0 | C2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 309 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 24 | 118 | 94 | N | 0 | A3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 31 | 131 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 31 | 84 | 53 | F | 10 | H2
J-9 | 8 | PC | 7 | 33 | 149 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 33 | 71 | 38 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B