## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 76 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 76 | 106 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 89 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 62 | 70 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 89 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 70 | 89 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 126 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 126 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 66 | 89 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 126 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 89 | 126 | 37 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 79 | 106 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 106 | 148 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 2 | 89 | 87 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 89 | 112 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 149 | 188 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 203 | 218 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 241 | 267 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 4 | 110 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 110 | 138 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 138 | 183 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 183 | 231 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 231 | 250 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 250 | 269 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 269 | 297 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 297 | 326 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 6 | 80 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 6 | 45 | 39 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 6 | 80 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 45 | 59 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 6 | 80 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 17 | 108 | 91 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 108 | 133 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 133 | 171 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 171 | 212 | 41 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 212 | 228 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 228 | 244 | 16 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 244 | 269 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 17 | 295 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 269 | 295 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 41 | 139 | 98 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 139 | 165 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 206 | 250 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 267 | 284 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 41 | 339 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 310 | 339 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 41 | 151 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 41 | 99 | 58 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 41 | 151 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 99 | 119 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 41 | 151 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 119 | 151 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 375 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 48 | 289 | 241 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 375 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 289 | 324 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 48 | 375 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 324 | 375 | 51 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 56 | 152 | 96 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 152 | 178 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 178 | 218 | 40 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 218 | 261 | 43 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 261 | 278 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 278 | 295 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 295 | 321 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 347 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 321 | 347 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 57 | 182 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 57 | 144 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 57 | 182 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 144 | 156 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 57 | 182 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 57 | 316 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 57 | 248 | 191 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 57 | 316 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 248 | 276 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 57 | 316 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 276 | 316 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 59 | 146 | 87 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 146 | 169 | 23 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 206 | 245 | 39 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 260 | 275 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 324 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 222 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 59 | 179 | 120 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 222 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 179 | 196 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 59 | 222 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 196 | 222 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 59 | 147 | 88 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 59 | 186 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 159 | 186 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 59 | 139 | 80 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 139 | 167 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 59 | 211 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 167 | 211 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 63 | 203 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 63 | 137 | 74 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 63 | 203 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 137 | 163 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 63 | 203 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 163 | 203 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 73 | 168 | 95 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-1 | 90 | 화물창 | 1 | 77 | 182 | 105 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-2 | 91 | P/T | 2 | 182 | 210 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 210 | 254 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 254 | 301 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-5 | 94 | 시운전 | 5 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-6 | 95 | C/T | 6 | 320 | 339 | 19 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-7 | 96 | G/T | 7 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 396 | O-21-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 367 | 396 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-22-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 78 | 156 | 78 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-22-2 | 99 | 시운전 | 2 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 78 | 190 | O-22-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 88 | 186 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 186 | 200 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 88 | 228 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-1 | 104 | 화물창 | 1 | 100 | 177 | 77 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-2 | 105 | P/T | 2 | 177 | 198 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 198 | 230 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 230 | 265 | 35 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-5 | 108 | 시운전 | 5 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-6 | 109 | C/T | 6 | 279 | 293 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-7 | 110 | G/T | 7 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 100 | 335 | O-24-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 314 | 335 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-1 | 112 | 화물창 | 1 | 102 | 186 | 84 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-2 | 113 | P/T | 2 | 186 | 209 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 209 | 244 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 244 | 282 | 38 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-5 | 116 | 시운전 | 5 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-6 | 117 | C/T | 6 | 297 | 312 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-7 | 118 | G/T | 7 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 102 | 359 | O-25-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 335 | 359 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-1 | 120 | 화물창 | 1 | 104 | 196 | 92 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-2 | 121 | P/T | 2 | 196 | 221 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 221 | 260 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 260 | 302 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-5 | 124 | 시운전 | 5 | 302 | 318 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-6 | 125 | C/T | 6 | 318 | 334 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-7 | 126 | G/T | 7 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 104 | 385 | O-26-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 359 | 385 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-1 | 128 | 화물창 | 1 | 128 | 222 | 94 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-2 | 129 | P/T | 2 | 222 | 247 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 247 | 287 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 287 | 329 | 42 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-5 | 132 | 시운전 | 5 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-6 | 133 | C/T | 6 | 346 | 363 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-7 | 134 | G/T | 7 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 128 | 414 | O-27-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-28-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 134 | 220 | 86 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-28-2 | 137 | 시운전 | 2 | 220 | 232 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 134 | 258 | O-28-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 232 | 258 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 144 | 206 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-2 | 140 | 시운전 | 2 | 206 | 214 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 144 | 233 | O-29-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-30-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 144 | 202 | 58 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-30-2 | 143 | 시운전 | 2 | 202 | 210 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 144 | 227 | O-30-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 210 | 227 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-1 | 145 | 화물창 | 1 | 159 | 252 | 93 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-2 | 146 | P/T | 2 | 252 | 277 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 277 | 316 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 316 | 358 | 42 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-5 | 149 | 시운전 | 5 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-6 | 150 | C/T | 6 | 374 | 390 | 16 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-7 | 151 | G/T | 7 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 159 | 441 | O-31-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 415 | 441 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 173 | 299 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 173 | 239 | 66 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 173 | 299 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 173 | 299 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 262 | 299 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 207 | 293 | 86 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 293 | 316 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 316 | 352 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 352 | 391 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 391 | 406 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 406 | 421 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 421 | 444 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 469 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 444 | 469 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 217 | 328 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 217 | 275 | 58 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 217 | 328 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 217 | 328 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 296 | 328 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 500 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 242 | 432 | 190 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 500 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 242 | 500 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 460 | 500 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-1 | 170 | 화물창 | 1 | 250 | 343 | 93 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-2 | 171 | P/T | 2 | 343 | 368 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 368 | 407 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 407 | 449 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-5 | 174 | 시운전 | 5 | 449 | 465 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-6 | 175 | C/T | 6 | 465 | 481 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-7 | 176 | G/T | 7 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 250 | 532 | O-36-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 506 | 532 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 250 | 371 | O-37-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 250 | 289 | 39 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 250 | 371 | O-37-2 | 179 | 화물창 | 2 | 289 | 330 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 250 | 371 | O-37-3 | 180 | 시운전 | 3 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 250 | 371 | O-37-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 343 | 371 | 28 | S | 15
J-38 | 37 | PC | 7 | 253 | 391 | O-38-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 253 | 298 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 253 | 391 | O-38-2 | 183 | 화물창 | 2 | 298 | 344 | 46 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 253 | 391 | O-38-3 | 184 | 시운전 | 3 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 253 | 391 | O-38-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 359 | 391 | 32 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 382 | O-39-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 259 | 345 | 86 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 382 | O-39-2 | 187 | 시운전 | 2 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 259 | 382 | O-39-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 357 | 382 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 259 | 327 | 68 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 327 | 351 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 259 | 388 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 351 | 388 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 308 | 377 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 308 | 356 | 48 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 308 | 377 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 356 | 362 | 6 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 308 | 377 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 310 | 446 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 310 | 382 | 72 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 310 | 446 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 310 | 446 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 407 | 446 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 534 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 315 | 477 | 162 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 534 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 477 | 501 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 534 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 501 | 534 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 315 | 429 | O-44-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 315 | 352 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 315 | 429 | O-44-2 | 202 | 화물창 | 2 | 352 | 390 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 315 | 429 | O-44-3 | 203 | 시운전 | 3 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 315 | 429 | O-44-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 402 | 429 | 27 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 319 | 435 | O-45-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 319 | 400 | 81 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 319 | 435 | O-45-2 | 206 | 시운전 | 2 | 400 | 411 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 319 | 435 | O-45-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 411 | 435 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 464 | O-46-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 365 | 417 | 52 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 464 | O-46-2 | 209 | 시운전 | 2 | 417 | 435 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 365 | 464 | O-46-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 435 | 464 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-1 | 211 | 화물창 | 1 | 368 | 440 | 72 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-2 | 212 | P/T | 2 | 440 | 459 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 459 | 489 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 489 | 522 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-5 | 215 | 시운전 | 5 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-6 | 216 | C/T | 6 | 535 | 548 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-7 | 217 | G/T | 7 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 368 | 588 | O-47-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 567 | 588 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-1 | 219 | 화물창 | 1 | 368 | 460 | 92 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-2 | 220 | P/T | 2 | 460 | 485 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 485 | 524 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 524 | 566 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-5 | 223 | 시운전 | 5 | 566 | 582 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-6 | 224 | C/T | 6 | 582 | 598 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-7 | 225 | G/T | 7 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 368 | 648 | O-48-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 623 | 648 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-49-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 369 | 466 | 97 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-49-2 | 228 | 시운전 | 2 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 369 | 508 | O-49-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 370 | 451 | 81 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 451 | 480 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 370 | 523 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 480 | 523 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 370 | 500 | O-51-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 370 | 461 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 370 | 500 | O-51-2 | 234 | 시운전 | 2 | 461 | 474 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 370 | 500 | O-51-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 384 | 510 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 384 | 472 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 384 | 510 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 384 | 510 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 387 | 517 | O-53-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 387 | 429 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 387 | 517 | O-53-2 | 240 | 화물창 | 2 | 429 | 473 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 387 | 517 | O-53-3 | 241 | 시운전 | 3 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 387 | 517 | O-53-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 487 | 517 | 30 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 387 | 459 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 459 | 478 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 478 | 508 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 508 | 541 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 541 | 554 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 554 | 567 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 567 | 586 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 607 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 586 | 607 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-1 | 251 | 화물창 | 1 | 388 | 482 | 94 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-2 | 252 | P/T | 2 | 482 | 507 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 507 | 547 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 547 | 589 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-5 | 255 | 시운전 | 5 | 589 | 606 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-6 | 256 | C/T | 6 | 606 | 623 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-7 | 257 | G/T | 7 | 623 | 648 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 388 | 674 | O-55-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 648 | 674 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-1 | 259 | 화물창 | 1 | 392 | 493 | 101 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-2 | 260 | P/T | 2 | 493 | 520 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-3 | 261 | 화물창족철 | 3 | 520 | 563 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-4 | 262 | 화물창메공 | 4 | 563 | 609 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-5 | 263 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-6 | 264 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-7 | 265 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 392 | 700 | O-56-8 | 266 | 인도준비 | 8 | 672 | 700 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 392 | 530 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 392 | 488 | 96 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 392 | 530 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 488 | 501 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 392 | 530 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 505 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 401 | 473 | 72 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 505 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 473 | 483 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 505 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 483 | 505 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 408 | 539 | 131 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 539 | 558 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 408 | 586 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 558 | 586 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 424 | 710 | O-60-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 424 | 635 | 211 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 424 | 710 | O-60-2 | 277 | 시운전 | 2 | 635 | 666 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 424 | 710 | O-60-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 666 | 710 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-1 | 279 | 화물창 | 1 | 424 | 527 | 103 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-2 | 280 | P/T | 2 | 527 | 555 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 555 | 598 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 598 | 644 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-5 | 283 | 시운전 | 5 | 644 | 662 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-6 | 284 | C/T | 6 | 662 | 680 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-7 | 285 | G/T | 7 | 680 | 708 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 424 | 737 | O-61-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 708 | 737 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 431 | 758 | O-62-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 431 | 672 | 241 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 431 | 758 | O-62-2 | 288 | 시운전 | 2 | 672 | 707 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 431 | 758 | O-62-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 707 | 758 | 51 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-1 | 290 | 화물창 | 1 | 431 | 510 | 79 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-2 | 291 | P/T | 2 | 510 | 531 | 21 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 531 | 564 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 564 | 600 | 36 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-5 | 294 | 시운전 | 5 | 600 | 614 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-6 | 295 | C/T | 6 | 614 | 628 | 14 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-7 | 296 | G/T | 7 | 628 | 649 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 431 | 673 | O-63-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 649 | 673 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 431 | 536 | O-64-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 431 | 486 | 55 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 431 | 536 | O-64-2 | 299 | 시운전 | 2 | 486 | 505 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 431 | 536 | O-64-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 505 | 536 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 433 | 563 | O-65-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 433 | 501 | 68 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 433 | 563 | O-65-2 | 302 | 시운전 | 2 | 501 | 525 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 433 | 563 | O-65-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 525 | 563 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 441 | 637 | O-66-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 441 | 586 | 145 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 441 | 637 | O-66-2 | 305 | 시운전 | 2 | 586 | 607 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 441 | 637 | O-66-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 607 | 637 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-1 | 307 | 화물창 | 1 | 479 | 563 | 84 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-2 | 308 | P/T | 2 | 563 | 585 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 585 | 620 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 620 | 658 | 38 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-5 | 311 | 시운전 | 5 | 658 | 673 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-6 | 312 | C/T | 6 | 673 | 688 | 15 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-7 | 313 | G/T | 7 | 688 | 710 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 479 | 734 | O-67-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 710 | 734 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | PC | 7 | 490 | 615 | O-68-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 490 | 531 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 490 | 615 | O-68-2 | 316 | 화물창 | 2 | 531 | 573 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 490 | 615 | O-68-3 | 317 | 시운전 | 3 | 573 | 586 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 490 | 615 | O-68-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 586 | 615 | 29 | S | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-69-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 491 | 676 | 185 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-69-2 | 320 | 시운전 | 2 | 676 | 703 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 491 | 742 | O-69-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 703 | 742 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-1 | 322 | 화물창 | 1 | 497 | 567 | 70 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-2 | 323 | P/T | 2 | 567 | 586 | 19 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 586 | 615 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 615 | 646 | 31 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-5 | 326 | 시운전 | 5 | 646 | 658 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-6 | 327 | C/T | 6 | 658 | 670 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-7 | 328 | G/T | 7 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 497 | 710 | O-70-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 689 | 710 | 21 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 524 | 658 | O-71-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 524 | 617 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 524 | 658 | O-71-2 | 331 | 시운전 | 2 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 524 | 658 | O-71-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 630 | 658 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-1 | 333 | 화물창 | 1 | 524 | 605 | 81 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-2 | 334 | P/T | 2 | 605 | 627 | 22 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 627 | 661 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 661 | 698 | 37 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-5 | 337 | 시운전 | 5 | 698 | 712 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-6 | 338 | C/T | 6 | 712 | 726 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-7 | 339 | G/T | 7 | 726 | 748 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 524 | 772 | O-72-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 748 | 772 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 525 | 607 | O-73-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 525 | 582 | 57 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 525 | 607 | O-73-2 | 342 | 시운전 | 2 | 582 | 590 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 525 | 607 | O-73-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 590 | 607 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 530 | 638 | O-74-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 530 | 565 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 530 | 638 | O-74-2 | 345 | 화물창 | 2 | 565 | 601 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 530 | 638 | O-74-3 | 346 | 시운전 | 3 | 601 | 612 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 530 | 638 | O-74-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 612 | 638 | 26 | S | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 550 | 669 | O-75-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 550 | 633 | 83 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 550 | 669 | O-75-2 | 349 | 시운전 | 2 | 633 | 644 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 550 | 669 | O-75-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 644 | 669 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 553 | 815 | O-76-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 553 | 746 | 193 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 553 | 815 | O-76-2 | 352 | 시운전 | 2 | 746 | 774 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 553 | 815 | O-76-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 774 | 815 | 41 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 553 | 639 | O-77-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 553 | 613 | 60 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 553 | 639 | O-77-2 | 355 | 시운전 | 2 | 613 | 621 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 553 | 639 | O-77-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 621 | 639 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 553 | 692 | O-78-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 553 | 626 | 73 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 553 | 692 | O-78-2 | 358 | 시운전 | 2 | 626 | 652 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 553 | 692 | O-78-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 652 | 692 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 715 | O-79-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 557 | 673 | 116 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 715 | O-79-2 | 361 | 시운전 | 2 | 673 | 690 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 557 | 715 | O-79-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 557 | 660 | O-80-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 557 | 611 | 54 | F | 10
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 557 | 660 | O-80-2 | 364 | 시운전 | 2 | 611 | 630 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | S_COT | 3 | 557 | 660 | O-80-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 630 | 660 | 30 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-1 | 366 | 화물창 | 1 | 565 | 653 | 88 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-2 | 367 | P/T | 2 | 653 | 677 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 677 | 714 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 714 | 754 | 40 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-5 | 370 | 시운전 | 5 | 754 | 770 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-6 | 371 | C/T | 6 | 770 | 786 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-7 | 372 | G/T | 7 | 786 | 810 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 565 | 832 | O-81-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 810 | 832 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 584 | 664 | O-82-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 584 | 640 | 56 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 584 | 664 | O-82-2 | 375 | 시운전 | 2 | 640 | 648 | 8 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 584 | 664 | O-82-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 648 | 664 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 598 | 738 | O-83-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 598 | 696 | 98 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 598 | 738 | O-83-2 | 378 | 시운전 | 2 | 696 | 710 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 598 | 738 | O-83-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 612 | 740 | O-84-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 612 | 701 | 89 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 612 | 740 | O-84-2 | 381 | 시운전 | 2 | 701 | 713 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 612 | 740 | O-84-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 713 | 740 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-1 | 383 | 화물창 | 1 | 612 | 695 | 83 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-2 | 384 | P/T | 2 | 695 | 717 | 22 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 717 | 752 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 752 | 790 | 38 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-5 | 387 | 시운전 | 5 | 790 | 805 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-6 | 388 | C/T | 6 | 805 | 820 | 15 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-7 | 389 | G/T | 7 | 820 | 842 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 612 | 866 | O-85-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 842 | 866 | 24 | S | 5
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 617 | 769 | O-86-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 617 | 697 | 80 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 617 | 769 | O-86-2 | 392 | 시운전 | 2 | 697 | 725 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 617 | 769 | O-86-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 725 | 769 | 44 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 625 | 930 | O-87-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 625 | 850 | 225 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 625 | 930 | O-87-2 | 395 | 시운전 | 2 | 850 | 883 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 625 | 930 | O-87-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 883 | 930 | 47 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-1 | 397 | 화물창 | 1 | 642 | 739 | 97 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-2 | 398 | P/T | 2 | 739 | 765 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 765 | 806 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 806 | 850 | 44 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-5 | 401 | 시운전 | 5 | 850 | 867 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-6 | 402 | C/T | 6 | 867 | 884 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-7 | 403 | G/T | 7 | 884 | 910 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 642 | 938 | O-88-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 910 | 938 | 28 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-1 | 405 | 화물창 | 1 | 648 | 734 | 86 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-2 | 406 | P/T | 2 | 734 | 757 | 23 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 757 | 793 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 793 | 832 | 39 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-5 | 409 | 시운전 | 5 | 832 | 847 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-6 | 410 | C/T | 6 | 847 | 862 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-7 | 411 | G/T | 7 | 862 | 885 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 648 | 909 | O-89-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 885 | 909 | 24 | S | 5
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-90-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 659 | 718 | 59 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-90-2 | 414 | 시운전 | 2 | 718 | 739 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 659 | 772 | O-90-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 739 | 772 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10 | G1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 126 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10 | E3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 10 | C2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 267 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 2 | 89 | 87 | N | 0 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 4 | 326 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 4 | 110 | 106 | N | 0 | E7
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 6 | 80 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 6 | 45 | 39 | F | 10 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B