## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 88 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 88 | 111 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 23 | 349 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 23 | 264 | 241 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 23 | 349 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 264 | 299 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 23 | 349 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 299 | 349 | 50 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 23 | 140 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 23 | 109 | 86 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 23 | 140 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 23 | 140 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 121 | 140 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 29 | 160 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 29 | 98 | 69 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 29 | 160 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 98 | 122 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 29 | 160 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 122 | 160 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 49 | 131 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 49 | 106 | 57 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 49 | 131 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 106 | 114 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 49 | 131 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 114 | 131 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 51 | 196 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 51 | 127 | 76 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 51 | 196 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 127 | 154 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 51 | 196 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 154 | 196 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 361 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 67 | 284 | 217 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 361 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 284 | 316 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 67 | 361 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 316 | 361 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 75 | 179 | 104 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 179 | 207 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 207 | 251 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 251 | 298 | 47 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 75 | 391 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 362 | 391 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 83 | 146 | 63 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 146 | 163 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 189 | 217 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 217 | 228 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 228 | 239 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 83 | 275 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 256 | 275 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 87 | 190 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 87 | 159 | 72 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 87 | 190 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 159 | 169 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 87 | 190 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 169 | 190 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 98 | 235 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 98 | 199 | 101 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 98 | 235 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 199 | 214 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 98 | 235 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 214 | 235 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 255 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 98 | 214 | 116 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 255 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 98 | 255 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 220 | O-13-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 114 | 188 | 74 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 220 | O-13-2 | 47 | 시운전 | 2 | 188 | 198 | 10 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 114 | 220 | O-13-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-1 | 49 | 화물창 | 1 | 114 | 213 | 99 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-2 | 50 | P/T | 2 | 213 | 240 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 240 | 282 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 282 | 327 | 45 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-5 | 53 | 시운전 | 5 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-6 | 54 | C/T | 6 | 345 | 363 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-7 | 55 | G/T | 7 | 363 | 390 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 114 | 417 | O-14-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 390 | 417 | 27 | S | 5
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 116 | 280 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 116 | 237 | 121 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 116 | 280 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 116 | 280 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 121 | 264 | O-16-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 121 | 168 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 121 | 264 | O-16-2 | 61 | 화물창 | 2 | 168 | 216 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 121 | 264 | O-16-3 | 62 | 시운전 | 3 | 216 | 231 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 121 | 264 | O-16-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 231 | 264 | 33 | S | 15
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 121 | 223 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 121 | 175 | 54 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 121 | 223 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 175 | 194 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 121 | 223 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 194 | 223 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-1 | 67 | 화물창 | 1 | 132 | 213 | 81 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-2 | 68 | P/T | 2 | 213 | 235 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 235 | 269 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 269 | 306 | 37 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-5 | 71 | 시운전 | 5 | 306 | 320 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-6 | 72 | C/T | 6 | 320 | 334 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-7 | 73 | G/T | 7 | 334 | 356 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 132 | 379 | O-18-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 356 | 379 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 146 | 274 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 146 | 213 | 67 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 146 | 274 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 213 | 237 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 146 | 274 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 237 | 274 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 157 | 219 | 62 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 219 | 235 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 235 | 261 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 261 | 289 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 289 | 300 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 300 | 311 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 157 | 345 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 327 | 345 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 166 | 301 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 166 | 260 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 166 | 301 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 166 | 301 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 166 | 439 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 166 | 368 | 202 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 166 | 439 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 368 | 398 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 166 | 439 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 398 | 439 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 166 | 282 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 166 | 251 | 85 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 166 | 282 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 166 | 282 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 176 | 270 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 176 | 241 | 65 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 176 | 270 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 241 | 250 | 9 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 176 | 270 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 189 | 344 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 189 | 303 | 114 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 189 | 344 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 303 | 320 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 189 | 344 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-1 | 101 | 화물창 | 1 | 191 | 290 | 99 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-2 | 102 | P/T | 2 | 290 | 317 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 317 | 359 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 359 | 404 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-5 | 105 | 시운전 | 5 | 404 | 422 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-6 | 106 | C/T | 6 | 422 | 440 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-7 | 107 | G/T | 7 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 191 | 493 | O-26-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 198 | 312 | O-27-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 198 | 277 | 79 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 198 | 312 | O-27-2 | 110 | 시운전 | 2 | 277 | 288 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 198 | 312 | O-27-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 202 | 335 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 202 | 272 | 70 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 202 | 335 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 202 | 335 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 297 | 335 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 215 | 369 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 215 | 296 | 81 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 215 | 369 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 296 | 325 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 215 | 369 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 325 | 369 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 230 | 296 | 66 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 296 | 305 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 230 | 325 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 305 | 325 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 318 | O-31-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 230 | 291 | 61 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 318 | O-31-2 | 122 | 시운전 | 2 | 291 | 299 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 230 | 318 | O-31-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 237 | 331 | O-32-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 237 | 302 | 65 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 237 | 331 | O-32-2 | 125 | 시운전 | 2 | 302 | 311 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 237 | 331 | O-32-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 311 | 331 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 238 | 485 | O-33-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 238 | 420 | 182 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 238 | 485 | O-33-2 | 128 | 시운전 | 2 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 238 | 485 | O-33-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 447 | 485 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-1 | 130 | 화물창 | 1 | 240 | 330 | 90 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-2 | 131 | P/T | 2 | 330 | 354 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 354 | 392 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 392 | 433 | 41 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-5 | 134 | 시운전 | 5 | 433 | 449 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-6 | 135 | C/T | 6 | 449 | 465 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-7 | 136 | G/T | 7 | 465 | 489 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 240 | 514 | O-34-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 489 | 514 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 253 | 547 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 253 | 470 | 217 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 253 | 547 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 470 | 502 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 253 | 547 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 502 | 547 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 274 | 428 | O-36-1 | 141 | 특수도장 | 1 | 274 | 324 | 50 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 274 | 428 | O-36-2 | 142 | 화물창 | 2 | 324 | 376 | 52 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 274 | 428 | O-36-3 | 143 | 시운전 | 3 | 376 | 392 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 274 | 428 | O-36-4 | 144 | 인도준비 | 4 | 392 | 428 | 36 | S | 15
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-37-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 285 | 358 | 73 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-37-2 | 146 | 시운전 | 2 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 285 | 424 | O-37-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 384 | 424 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 285 | 468 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 285 | 420 | 135 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 285 | 468 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 420 | 440 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 285 | 468 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 299 | 429 | O-39-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 299 | 390 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 299 | 429 | O-39-2 | 152 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 299 | 429 | O-39-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 320 | 605 | O-40-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 320 | 530 | 210 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 320 | 605 | O-40-2 | 155 | 시운전 | 2 | 530 | 561 | 31 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 320 | 605 | O-40-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 561 | 605 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-1 | 157 | 화물창 | 1 | 330 | 419 | 89 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-2 | 158 | P/T | 2 | 419 | 443 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 443 | 481 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 481 | 521 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-5 | 161 | 시운전 | 5 | 521 | 537 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-6 | 162 | C/T | 6 | 537 | 553 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-7 | 163 | G/T | 7 | 553 | 577 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 330 | 602 | O-41-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 577 | 602 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-42-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 330 | 417 | 87 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-42-2 | 166 | 시운전 | 2 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 330 | 455 | O-42-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-1 | 168 | 화물창 | 1 | 358 | 444 | 86 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-2 | 169 | P/T | 2 | 444 | 467 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 467 | 503 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 503 | 542 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-5 | 172 | 시운전 | 5 | 542 | 557 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-6 | 173 | C/T | 6 | 557 | 572 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-7 | 174 | G/T | 7 | 572 | 595 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 358 | 621 | O-43-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 595 | 621 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 370 | 493 | O-44-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 370 | 410 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 370 | 493 | O-44-2 | 177 | 화물창 | 2 | 410 | 451 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 370 | 493 | O-44-3 | 178 | 시운전 | 3 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 370 | 493 | O-44-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 464 | 493 | 29 | S | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-1 | 180 | 화물창 | 1 | 370 | 456 | 86 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-2 | 181 | P/T | 2 | 456 | 479 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 515 | 554 | 39 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-5 | 184 | 시운전 | 5 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-6 | 185 | C/T | 6 | 569 | 584 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-7 | 186 | G/T | 7 | 584 | 607 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 370 | 632 | O-45-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 607 | 632 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 371 | 481 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 371 | 448 | 77 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 371 | 481 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 448 | 459 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 371 | 481 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 382 | 515 | O-47-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 382 | 452 | 70 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 382 | 515 | O-47-2 | 192 | 시운전 | 2 | 452 | 477 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 382 | 515 | O-47-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 477 | 515 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 387 | 503 | O-48-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 387 | 468 | 81 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 387 | 503 | O-48-2 | 195 | 시운전 | 2 | 468 | 479 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 387 | 503 | O-48-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 479 | 503 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 393 | 469 | O-49-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 393 | 446 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 393 | 469 | O-49-2 | 198 | 시운전 | 2 | 446 | 453 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 393 | 469 | O-49-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 453 | 469 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 402 | 518 | O-50-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 402 | 483 | 81 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 402 | 518 | O-50-2 | 201 | 시운전 | 2 | 483 | 494 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 402 | 518 | O-50-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 494 | 518 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 409 | 573 | O-51-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 409 | 495 | 86 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 409 | 573 | O-51-2 | 204 | 시운전 | 2 | 495 | 526 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 409 | 573 | O-51-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 526 | 573 | 47 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-52-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 409 | 501 | 92 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-52-2 | 207 | 시운전 | 2 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 409 | 541 | O-52-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 514 | 541 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-53-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 417 | 483 | 66 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-53-2 | 210 | 시운전 | 2 | 483 | 492 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 417 | 512 | O-53-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-1 | 212 | 화물창 | 1 | 418 | 521 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-2 | 213 | P/T | 2 | 521 | 549 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 549 | 592 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 592 | 639 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-5 | 216 | 시운전 | 5 | 639 | 657 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-6 | 217 | C/T | 6 | 657 | 675 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-7 | 218 | G/T | 7 | 675 | 703 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 418 | 732 | O-54-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 703 | 732 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-1 | 220 | 화물창 | 1 | 429 | 529 | 100 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-2 | 221 | P/T | 2 | 529 | 556 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 556 | 598 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 598 | 643 | 45 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-5 | 224 | 시운전 | 5 | 643 | 661 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-6 | 225 | C/T | 6 | 661 | 679 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-7 | 226 | G/T | 7 | 679 | 706 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 429 | 734 | O-55-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 706 | 734 | 28 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-1 | 228 | 화물창 | 1 | 432 | 518 | 86 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-2 | 229 | P/T | 2 | 518 | 541 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 541 | 577 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 577 | 616 | 39 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-5 | 232 | 시운전 | 5 | 616 | 631 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-6 | 233 | C/T | 6 | 631 | 646 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-7 | 234 | G/T | 7 | 646 | 669 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 432 | 695 | O-56-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 669 | 695 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 434 | 544 | O-57-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 434 | 470 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 434 | 544 | O-57-2 | 237 | 화물창 | 2 | 470 | 507 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 434 | 544 | O-57-3 | 238 | 시운전 | 3 | 507 | 519 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 434 | 544 | O-57-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 519 | 544 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-1 | 240 | 화물창 | 1 | 434 | 525 | 91 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-2 | 241 | P/T | 2 | 525 | 549 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 549 | 587 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 587 | 628 | 41 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-5 | 244 | 시운전 | 5 | 628 | 644 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-6 | 245 | C/T | 6 | 644 | 660 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-7 | 246 | G/T | 7 | 660 | 684 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 434 | 710 | O-58-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 684 | 710 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 535 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 434 | 504 | 70 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 535 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 504 | 514 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 434 | 535 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 514 | 535 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 435 | 693 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 435 | 625 | 190 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 435 | 693 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 625 | 653 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 435 | 693 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 653 | 693 | 40 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 435 | 617 | O-61-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 435 | 569 | 134 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 435 | 617 | O-61-2 | 255 | 시운전 | 2 | 569 | 589 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 435 | 617 | O-61-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 589 | 617 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-1 | 257 | 화물창 | 1 | 461 | 565 | 104 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-2 | 258 | P/T | 2 | 565 | 593 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 593 | 637 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 637 | 684 | 47 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-5 | 261 | 시운전 | 5 | 684 | 703 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-6 | 262 | C/T | 6 | 703 | 722 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-7 | 263 | G/T | 7 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 461 | 779 | O-62-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 750 | 779 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 463 | 556 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 463 | 528 | 65 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 463 | 556 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 528 | 537 | 9 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 463 | 556 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 537 | 556 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 594 | O-64-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 468 | 556 | 88 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 594 | O-64-2 | 269 | 시운전 | 2 | 556 | 568 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 468 | 594 | O-64-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 568 | 594 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 489 | 574 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 489 | 548 | 59 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 489 | 574 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 548 | 556 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 489 | 574 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 556 | 574 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-1 | 274 | 화물창 | 1 | 489 | 588 | 99 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-2 | 275 | P/T | 2 | 588 | 615 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 615 | 657 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 657 | 702 | 45 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-5 | 278 | 시운전 | 5 | 702 | 720 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-6 | 279 | C/T | 6 | 720 | 738 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-7 | 280 | G/T | 7 | 738 | 765 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 489 | 790 | O-66-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 765 | 790 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 514 | 651 | O-67-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 514 | 586 | 72 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 514 | 651 | O-67-2 | 283 | 시운전 | 2 | 586 | 612 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 514 | 651 | O-67-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 612 | 651 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 547 | 815 | O-68-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 547 | 745 | 198 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 547 | 815 | O-68-2 | 286 | 시운전 | 2 | 745 | 774 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 547 | 815 | O-68-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 774 | 815 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 547 | 646 | O-69-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 547 | 579 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 547 | 646 | O-69-2 | 289 | 화물창 | 2 | 579 | 612 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 547 | 646 | O-69-3 | 290 | 시운전 | 3 | 612 | 622 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 547 | 646 | O-69-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 622 | 646 | 24 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-1 | 292 | 화물창 | 1 | 550 | 653 | 103 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-2 | 293 | P/T | 2 | 653 | 681 | 28 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 681 | 725 | 44 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 725 | 772 | 47 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-5 | 296 | 시운전 | 5 | 772 | 790 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-6 | 297 | C/T | 6 | 790 | 808 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-7 | 298 | G/T | 7 | 808 | 836 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 550 | 865 | O-70-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 836 | 865 | 29 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-1 | 300 | 화물창 | 1 | 559 | 646 | 87 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-2 | 301 | P/T | 2 | 646 | 669 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 669 | 706 | 37 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 706 | 745 | 39 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-5 | 304 | 시운전 | 5 | 745 | 760 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-6 | 305 | C/T | 6 | 760 | 775 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-7 | 306 | G/T | 7 | 775 | 798 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 559 | 825 | O-71-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 798 | 825 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-1 | 308 | 화물창 | 1 | 573 | 635 | 62 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-2 | 309 | P/T | 2 | 635 | 652 | 17 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 652 | 678 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 678 | 706 | 28 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-5 | 312 | 시운전 | 5 | 706 | 717 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-6 | 313 | C/T | 6 | 717 | 728 | 11 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-7 | 314 | G/T | 7 | 728 | 745 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 573 | 762 | O-72-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 745 | 762 | 17 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 578 | 891 | O-73-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 578 | 809 | 231 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 578 | 891 | O-73-2 | 317 | 시운전 | 2 | 809 | 843 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 578 | 891 | O-73-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 843 | 891 | 48 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 581 | 697 | O-74-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 581 | 642 | 61 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 581 | 697 | O-74-2 | 320 | 시운전 | 2 | 642 | 664 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 581 | 697 | O-74-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 664 | 697 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-75-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 588 | 657 | 69 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-75-2 | 323 | 시운전 | 2 | 657 | 666 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 588 | 687 | O-75-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 666 | 687 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-1 | 325 | 화물창 | 1 | 589 | 674 | 85 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-2 | 326 | P/T | 2 | 674 | 697 | 23 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 697 | 733 | 36 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 733 | 771 | 38 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-5 | 329 | 시운전 | 5 | 771 | 786 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-6 | 330 | C/T | 6 | 786 | 801 | 15 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-7 | 331 | G/T | 7 | 801 | 824 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 589 | 847 | O-76-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 824 | 847 | 23 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-1 | 333 | 화물창 | 1 | 598 | 681 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-2 | 334 | P/T | 2 | 681 | 703 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 703 | 738 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 738 | 775 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-5 | 337 | 시운전 | 5 | 775 | 790 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-6 | 338 | C/T | 6 | 790 | 805 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-7 | 339 | G/T | 7 | 805 | 827 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 598 | 850 | O-77-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 827 | 850 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | PC | 7 | 614 | 745 | O-78-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 614 | 657 | 43 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 614 | 745 | O-78-2 | 342 | 화물창 | 2 | 657 | 701 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 614 | 745 | O-78-3 | 343 | 시운전 | 3 | 701 | 715 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 614 | 745 | O-78-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 715 | 745 | 30 | S | 15
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 614 | 729 | O-79-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 614 | 674 | 60 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 614 | 729 | O-79-2 | 346 | 시운전 | 2 | 674 | 695 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 614 | 729 | O-79-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 695 | 729 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-1 | 348 | 화물창 | 1 | 616 | 715 | 99 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-2 | 349 | P/T | 2 | 715 | 742 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 742 | 784 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 784 | 829 | 45 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-5 | 352 | 시운전 | 5 | 829 | 847 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-6 | 353 | C/T | 6 | 847 | 865 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-7 | 354 | G/T | 7 | 865 | 892 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 918 | O-80-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 892 | 918 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-1 | 356 | 화물창 | 1 | 616 | 718 | 102 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-2 | 357 | P/T | 2 | 718 | 745 | 27 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 745 | 788 | 43 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 788 | 834 | 46 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-5 | 360 | 시운전 | 5 | 834 | 852 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-6 | 361 | C/T | 6 | 852 | 870 | 18 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-7 | 362 | G/T | 7 | 870 | 897 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 616 | 927 | O-81-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 897 | 927 | 30 | S | 5
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 620 | 748 | O-82-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 620 | 709 | 89 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 620 | 748 | O-82-2 | 365 | 시운전 | 2 | 709 | 721 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 620 | 748 | O-82-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 721 | 748 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 630 | 771 | O-83-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 630 | 728 | 98 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 630 | 771 | O-83-2 | 368 | 시운전 | 2 | 728 | 742 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 630 | 771 | O-83-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 742 | 771 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 650 | 763 | O-84-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 650 | 709 | 59 | F | 10
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 650 | 763 | O-84-2 | 371 | 시운전 | 2 | 709 | 730 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | A_COT | 4 | 650 | 763 | O-84-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 730 | 763 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 799 | O-85-1 | 373 | 특수도장 | 1 | 656 | 703 | 47 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 799 | O-85-2 | 374 | 화물창 | 2 | 703 | 751 | 48 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 799 | O-85-3 | 375 | 시운전 | 3 | 751 | 766 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 656 | 799 | O-85-4 | 376 | 인도준비 | 4 | 766 | 799 | 33 | S | 15
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 656 | 728 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 656 | 694 | 38 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 656 | 728 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 656 | 728 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 707 | 728 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-1 | 380 | 화물창 | 1 | 666 | 734 | 68 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-2 | 381 | P/T | 2 | 734 | 752 | 18 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 752 | 781 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 781 | 812 | 31 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-5 | 384 | 시운전 | 5 | 812 | 824 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-6 | 385 | C/T | 6 | 824 | 836 | 12 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-7 | 386 | G/T | 7 | 836 | 854 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 666 | 875 | O-87-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 854 | 875 | 21 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-1 | 388 | 화물창 | 1 | 666 | 732 | 66 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-2 | 389 | P/T | 2 | 732 | 750 | 18 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 750 | 778 | 28 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 778 | 808 | 30 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-5 | 392 | 시운전 | 5 | 808 | 820 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-6 | 393 | C/T | 6 | 820 | 832 | 12 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-7 | 394 | G/T | 7 | 832 | 850 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 666 | 867 | O-88-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 850 | 867 | 17 | S | 5
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 685 | 809 | O-89-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 685 | 750 | 65 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 685 | 809 | O-89-2 | 397 | 시운전 | 2 | 750 | 773 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 685 | 809 | O-89-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 773 | 809 | 36 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 686 | 825 | O-90-1 | 399 | 축계작업 | 1 | 686 | 759 | 73 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 686 | 825 | O-90-2 | 400 | 시운전 | 2 | 759 | 785 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 686 | 825 | O-90-3 | 401 | 인도준비 | 3 | 785 | 825 | 40 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B