## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 218 | 240 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 22 | 177 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 22 | 73 | 51 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 22 | 177 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 73 | 125 | 52 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 22 | 177 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 125 | 142 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 22 | 177 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 142 | 177 | 35 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 44 | 278 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 44 | 217 | 173 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 44 | 278 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 217 | 242 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 44 | 278 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 242 | 278 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 44 | 133 | 89 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 133 | 157 | 24 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 157 | 195 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 195 | 235 | 40 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 235 | 251 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 251 | 267 | 16 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 267 | 291 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 291 | 316 | 25 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 44 | 151 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 44 | 118 | 74 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 44 | 151 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 118 | 128 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 44 | 151 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 128 | 151 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 50 | 145 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 145 | 171 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 171 | 211 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 211 | 254 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 271 | 288 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 288 | 314 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 314 | 340 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 123 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 50 | 88 | 38 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 123 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 88 | 101 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 123 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 101 | 123 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 344 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 60 | 270 | 210 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 344 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 270 | 301 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 60 | 344 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 301 | 344 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 61 | 135 | 74 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 135 | 145 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 61 | 167 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 61 | 298 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 61 | 236 | 175 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 61 | 298 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 61 | 298 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 262 | 298 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 65 | 137 | 72 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 137 | 156 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 156 | 186 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 186 | 218 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 218 | 231 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 231 | 244 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 244 | 263 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 284 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 263 | 284 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 240 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 75 | 197 | 122 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 240 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 240 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 200 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 77 | 163 | 86 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 200 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 77 | 200 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 160 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 77 | 120 | 43 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 160 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 120 | 135 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 77 | 160 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 167 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 82 | 141 | 59 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 167 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 141 | 149 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 82 | 167 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 149 | 167 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 82 | 195 | O-16-1 | 66 | 특수도장 | 1 | 82 | 119 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 82 | 195 | O-16-2 | 67 | 화물창 | 2 | 119 | 157 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 82 | 195 | O-16-3 | 68 | 시운전 | 3 | 157 | 169 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 82 | 195 | O-16-4 | 69 | 인도준비 | 4 | 169 | 195 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 163 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 85 | 139 | 54 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 163 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 139 | 146 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 163 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 93 | 203 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 93 | 151 | 58 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 93 | 203 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 151 | 171 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 93 | 203 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 171 | 203 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 93 | 143 | 50 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 143 | 150 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 93 | 165 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 150 | 165 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 103 | 235 | O-20-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 103 | 146 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 103 | 235 | O-20-2 | 80 | 화물창 | 2 | 146 | 190 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 103 | 235 | O-20-3 | 81 | 시운전 | 3 | 190 | 204 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 103 | 235 | O-20-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 204 | 235 | 31 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 103 | 189 | 86 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 189 | 212 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 212 | 248 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 248 | 287 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 302 | 317 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 364 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 340 | 364 | 24 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 227 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 105 | 169 | 64 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 227 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 169 | 192 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 105 | 227 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 192 | 227 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 237 | O-23-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 105 | 148 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 237 | O-23-2 | 95 | 화물창 | 2 | 148 | 192 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 237 | O-23-3 | 96 | 시운전 | 3 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 105 | 237 | O-23-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 206 | 237 | 31 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 107 | 221 | O-24-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 107 | 144 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 107 | 221 | O-24-2 | 99 | 화물창 | 2 | 144 | 182 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 107 | 221 | O-24-3 | 100 | 시운전 | 3 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 107 | 221 | O-24-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 194 | 221 | 27 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 229 | O-25-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 107 | 197 | 90 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 229 | O-25-2 | 103 | 시운전 | 2 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 107 | 229 | O-25-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 111 | 214 | O-26-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 111 | 165 | 54 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 111 | 214 | O-26-2 | 106 | 시운전 | 2 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 111 | 214 | O-26-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 184 | 214 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-1 | 108 | 화물창 | 1 | 122 | 214 | 92 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-2 | 109 | P/T | 2 | 214 | 239 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 239 | 278 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 278 | 320 | 42 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-5 | 112 | 시운전 | 5 | 320 | 336 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-6 | 113 | C/T | 6 | 336 | 352 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-7 | 114 | G/T | 7 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 122 | 403 | O-27-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 377 | 403 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 130 | 248 | O-28-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 130 | 192 | 62 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 130 | 248 | O-28-2 | 117 | 시운전 | 2 | 192 | 214 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 130 | 248 | O-28-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 214 | 248 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 130 | 195 | O-29-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 130 | 164 | 34 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 130 | 195 | O-29-2 | 120 | 시운전 | 2 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 130 | 195 | O-29-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-1 | 122 | 화물창 | 1 | 155 | 241 | 86 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-2 | 123 | P/T | 2 | 241 | 264 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 264 | 300 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 300 | 339 | 39 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-5 | 126 | 시운전 | 5 | 339 | 354 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-6 | 127 | C/T | 6 | 354 | 369 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-7 | 128 | G/T | 7 | 369 | 392 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 155 | 416 | O-30-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 392 | 416 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 165 | 294 | O-31-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 165 | 260 | 95 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 165 | 294 | O-31-2 | 131 | 시운전 | 2 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 165 | 294 | O-31-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 178 | 312 | O-32-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 178 | 222 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 178 | 312 | O-32-2 | 134 | 화물창 | 2 | 222 | 267 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 178 | 312 | O-32-3 | 135 | 시운전 | 3 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 178 | 312 | O-32-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 281 | 312 | 31 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 202 | 286 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 202 | 260 | 58 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 202 | 286 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 260 | 268 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 202 | 286 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 268 | 286 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-1 | 140 | 화물창 | 1 | 204 | 292 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-2 | 141 | P/T | 2 | 292 | 316 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 316 | 353 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 353 | 393 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-5 | 144 | 시운전 | 5 | 393 | 409 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-6 | 145 | C/T | 6 | 409 | 425 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-7 | 146 | G/T | 7 | 425 | 449 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 204 | 471 | O-34-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 449 | 471 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 204 | 371 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 204 | 292 | 88 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 204 | 371 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 292 | 323 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 204 | 371 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 323 | 371 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 362 | O-36-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 237 | 303 | 66 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 362 | O-36-2 | 152 | 시운전 | 2 | 303 | 326 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 237 | 362 | O-36-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 326 | 362 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 240 | 518 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 240 | 445 | 205 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 240 | 518 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 445 | 475 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 240 | 518 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 475 | 518 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 396 | O-38-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 245 | 294 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 396 | O-38-2 | 158 | 화물창 | 2 | 294 | 345 | 51 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 396 | O-38-3 | 159 | 시운전 | 3 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 245 | 396 | O-38-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 361 | 396 | 35 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-1 | 161 | 화물창 | 1 | 249 | 333 | 84 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-2 | 162 | P/T | 2 | 333 | 356 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 356 | 391 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 391 | 429 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-5 | 165 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-6 | 166 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-7 | 167 | G/T | 7 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 249 | 506 | O-39-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 482 | 506 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 250 | 373 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 250 | 336 | 86 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 250 | 373 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 336 | 348 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 250 | 373 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 348 | 373 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 250 | 362 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 250 | 328 | 78 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 250 | 362 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 328 | 339 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 250 | 362 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-1 | 175 | 화물창 | 1 | 270 | 330 | 60 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-2 | 176 | P/T | 2 | 330 | 346 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 346 | 371 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 371 | 398 | 27 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-5 | 179 | 시운전 | 5 | 398 | 408 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-6 | 180 | C/T | 6 | 408 | 418 | 10 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-7 | 181 | G/T | 7 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 270 | 453 | O-42-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 434 | 453 | 19 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-1 | 183 | 화물창 | 1 | 295 | 373 | 78 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-2 | 184 | P/T | 2 | 373 | 394 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 394 | 427 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 427 | 462 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-5 | 187 | 시운전 | 5 | 462 | 476 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-6 | 188 | C/T | 6 | 476 | 490 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-7 | 189 | G/T | 7 | 490 | 511 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 534 | O-43-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 511 | 534 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 408 | O-44-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 305 | 377 | 72 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 408 | O-44-2 | 192 | 시운전 | 2 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 305 | 408 | O-44-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 387 | 408 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-1 | 194 | 화물창 | 1 | 337 | 443 | 106 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-2 | 195 | P/T | 2 | 443 | 471 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 471 | 516 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 516 | 564 | 48 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-5 | 198 | 시운전 | 5 | 564 | 583 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-6 | 199 | C/T | 6 | 583 | 602 | 19 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-7 | 200 | G/T | 7 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 337 | 659 | O-45-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 630 | 659 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 345 | 448 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 345 | 399 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 345 | 448 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 399 | 418 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 345 | 448 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 418 | 448 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 348 | 667 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 348 | 584 | 236 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 348 | 667 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 584 | 619 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 348 | 667 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 619 | 667 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 348 | 443 | 95 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 443 | 469 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 469 | 509 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 509 | 552 | 43 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 552 | 569 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 569 | 586 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 586 | 612 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 348 | 637 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 612 | 637 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-1 | 216 | 화물창 | 1 | 349 | 451 | 102 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-2 | 217 | P/T | 2 | 451 | 478 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 521 | 567 | 46 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-5 | 220 | 시운전 | 5 | 567 | 585 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-6 | 221 | C/T | 6 | 585 | 603 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-7 | 222 | G/T | 7 | 603 | 630 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 349 | 660 | O-49-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 630 | 660 | 30 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 439 | O-50-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 363 | 416 | 53 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 439 | O-50-2 | 225 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 363 | 439 | O-50-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 423 | 439 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 370 | 499 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 370 | 438 | 68 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 370 | 499 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 370 | 499 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 462 | 499 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-1 | 230 | 화물창 | 1 | 374 | 438 | 64 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-2 | 231 | P/T | 2 | 438 | 455 | 17 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 482 | 511 | 29 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-5 | 234 | 시운전 | 5 | 511 | 522 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-6 | 235 | C/T | 6 | 522 | 533 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-7 | 236 | G/T | 7 | 533 | 550 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 374 | 568 | O-52-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 550 | 568 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 374 | 459 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 374 | 433 | 59 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 374 | 459 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 433 | 441 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 374 | 459 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 441 | 459 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 383 | 468 | 85 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 390 | 473 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 390 | 448 | 58 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 390 | 473 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 448 | 456 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 390 | 473 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 507 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 396 | 473 | 77 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 507 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 507 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 484 | 507 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-1 | 250 | 화물창 | 1 | 407 | 498 | 91 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-2 | 251 | P/T | 2 | 498 | 522 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 522 | 560 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 560 | 601 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-5 | 254 | 시운전 | 5 | 601 | 617 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-6 | 255 | C/T | 6 | 617 | 633 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-7 | 256 | G/T | 7 | 633 | 657 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 407 | 684 | O-57-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 657 | 684 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 424 | 733 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 424 | 652 | 228 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 424 | 733 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 652 | 685 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 424 | 733 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 685 | 733 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-1 | 261 | 화물창 | 1 | 448 | 511 | 63 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-2 | 262 | P/T | 2 | 511 | 528 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 528 | 554 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 554 | 582 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-5 | 265 | 시운전 | 5 | 582 | 593 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-6 | 266 | C/T | 6 | 593 | 604 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-7 | 267 | G/T | 7 | 604 | 621 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 448 | 639 | O-59-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 621 | 639 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 638 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 455 | 590 | 135 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 638 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 590 | 610 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 455 | 638 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 610 | 638 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-1 | 272 | 화물창 | 1 | 469 | 550 | 81 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-2 | 273 | P/T | 2 | 550 | 572 | 22 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 572 | 606 | 34 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 606 | 643 | 37 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-5 | 276 | 시운전 | 5 | 643 | 657 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-6 | 277 | C/T | 6 | 657 | 671 | 14 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-7 | 278 | G/T | 7 | 671 | 693 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 469 | 717 | O-61-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 693 | 717 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | PC | 7 | 479 | 590 | O-62-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 479 | 515 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 479 | 590 | O-62-2 | 281 | 화물창 | 2 | 515 | 552 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 479 | 590 | O-62-3 | 282 | 시운전 | 3 | 552 | 564 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 479 | 590 | O-62-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 564 | 590 | 26 | S | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 711 | O-63-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 490 | 653 | 163 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 711 | O-63-2 | 285 | 시운전 | 2 | 653 | 677 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 490 | 711 | O-63-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 677 | 711 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 492 | 625 | O-64-1 | 287 | 특수도장 | 1 | 492 | 535 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 492 | 625 | O-64-2 | 288 | 화물창 | 2 | 535 | 580 | 45 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 492 | 625 | O-64-3 | 289 | 시운전 | 3 | 580 | 594 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | PC | 7 | 492 | 625 | O-64-4 | 290 | 인도준비 | 4 | 594 | 625 | 31 | S | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-1 | 291 | 화물창 | 1 | 492 | 567 | 75 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-2 | 292 | P/T | 2 | 567 | 587 | 20 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 587 | 619 | 32 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 619 | 653 | 34 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-5 | 295 | 시운전 | 5 | 653 | 666 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-6 | 296 | C/T | 6 | 666 | 679 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-7 | 297 | G/T | 7 | 679 | 699 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 492 | 721 | O-65-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 699 | 721 | 22 | S | 5
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 615 | O-66-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 510 | 583 | 73 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 615 | O-66-2 | 300 | 시운전 | 2 | 583 | 593 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 510 | 615 | O-66-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 593 | 615 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 587 | O-67-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 511 | 564 | 53 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 587 | O-67-2 | 303 | 시운전 | 2 | 564 | 571 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 511 | 587 | O-67-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 519 | 843 | O-68-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 519 | 758 | 239 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 519 | 843 | O-68-2 | 306 | 시운전 | 2 | 758 | 793 | 35 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 519 | 843 | O-68-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 793 | 843 | 50 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 519 | 664 | O-69-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 519 | 595 | 76 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 519 | 664 | O-69-2 | 309 | 시운전 | 2 | 595 | 622 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 519 | 664 | O-69-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 622 | 664 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 523 | 660 | O-70-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 523 | 618 | 95 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 523 | 660 | O-70-2 | 312 | 시운전 | 2 | 618 | 631 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 523 | 660 | O-70-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 631 | 660 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-71-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 526 | 599 | 73 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-71-2 | 315 | 시운전 | 2 | 599 | 609 | 10 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 526 | 631 | O-71-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 609 | 631 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 532 | 798 | O-72-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 532 | 728 | 196 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 532 | 798 | O-72-2 | 318 | 시운전 | 2 | 728 | 757 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 532 | 798 | O-72-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 757 | 798 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-1 | 320 | 화물창 | 1 | 535 | 595 | 60 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-2 | 321 | P/T | 2 | 595 | 611 | 16 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 611 | 636 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 636 | 663 | 27 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-5 | 324 | 시운전 | 5 | 663 | 673 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-6 | 325 | C/T | 6 | 673 | 683 | 10 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-7 | 326 | G/T | 7 | 683 | 699 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 535 | 718 | O-73-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 699 | 718 | 19 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-1 | 328 | 화물창 | 1 | 556 | 659 | 103 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-2 | 329 | P/T | 2 | 659 | 687 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 687 | 730 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 730 | 777 | 47 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-5 | 332 | 시운전 | 5 | 777 | 795 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-6 | 333 | C/T | 6 | 795 | 813 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-7 | 334 | G/T | 7 | 813 | 841 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 556 | 870 | O-74-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 841 | 870 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 563 | 713 | O-75-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 563 | 674 | 111 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 563 | 713 | O-75-2 | 337 | 시운전 | 2 | 674 | 690 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 563 | 713 | O-75-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 690 | 713 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 576 | 717 | O-76-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 576 | 622 | 46 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 576 | 717 | O-76-2 | 340 | 화물창 | 2 | 622 | 669 | 47 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 576 | 717 | O-76-3 | 341 | 시운전 | 3 | 669 | 684 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 576 | 717 | O-76-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 684 | 717 | 33 | S | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 589 | 676 | O-77-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 589 | 649 | 60 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 589 | 676 | O-77-2 | 344 | 시운전 | 2 | 649 | 657 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 589 | 676 | O-77-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 657 | 676 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-1 | 346 | 화물창 | 1 | 593 | 655 | 62 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-2 | 347 | P/T | 2 | 655 | 671 | 16 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 671 | 697 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 697 | 725 | 28 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-5 | 350 | 시운전 | 5 | 725 | 736 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-6 | 351 | C/T | 6 | 736 | 747 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-7 | 352 | G/T | 7 | 747 | 763 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 593 | 781 | O-78-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 763 | 781 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-1 | 354 | 화물창 | 1 | 606 | 708 | 102 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-2 | 355 | P/T | 2 | 708 | 735 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 735 | 778 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 778 | 824 | 46 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-5 | 358 | 시운전 | 5 | 824 | 842 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-6 | 359 | C/T | 6 | 842 | 860 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-7 | 360 | G/T | 7 | 860 | 887 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 606 | 917 | O-79-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 887 | 917 | 30 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 621 | 760 | O-80-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 621 | 718 | 97 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 621 | 760 | O-80-2 | 363 | 시운전 | 2 | 718 | 731 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 621 | 760 | O-80-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 731 | 760 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 621 | 709 | O-81-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 621 | 682 | 61 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 621 | 709 | O-81-2 | 366 | 시운전 | 2 | 682 | 690 | 8 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 621 | 709 | O-81-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 690 | 709 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 621 | 713 | O-82-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 621 | 685 | 64 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 621 | 713 | O-82-2 | 369 | 시운전 | 2 | 685 | 694 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 621 | 713 | O-82-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 694 | 713 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-1 | 371 | 화물창 | 1 | 635 | 736 | 101 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-2 | 372 | P/T | 2 | 736 | 763 | 27 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 763 | 806 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 806 | 852 | 46 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-5 | 375 | 시운전 | 5 | 852 | 870 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-6 | 376 | C/T | 6 | 870 | 888 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-7 | 377 | G/T | 7 | 888 | 915 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 635 | 944 | O-83-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 915 | 944 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 643 | 753 | O-84-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 643 | 701 | 58 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 643 | 753 | O-84-2 | 380 | 시운전 | 2 | 701 | 721 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 643 | 753 | O-84-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 721 | 753 | 32 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 643 | 789 | O-85-1 | 382 | 특수도장 | 1 | 643 | 691 | 48 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 643 | 789 | O-85-2 | 383 | 화물창 | 2 | 691 | 740 | 49 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 643 | 789 | O-85-3 | 384 | 시운전 | 3 | 740 | 756 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 643 | 789 | O-85-4 | 385 | 인도준비 | 4 | 756 | 789 | 33 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-1 | 386 | 화물창 | 1 | 655 | 749 | 94 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-2 | 387 | P/T | 2 | 749 | 774 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 774 | 814 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 814 | 857 | 43 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-5 | 390 | 시운전 | 5 | 857 | 874 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-6 | 391 | C/T | 6 | 874 | 891 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-7 | 392 | G/T | 7 | 891 | 916 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 655 | 942 | O-86-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 916 | 942 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 657 | 800 | O-87-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 657 | 762 | 105 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 657 | 800 | O-87-2 | 395 | 시운전 | 2 | 762 | 777 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 657 | 800 | O-87-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 777 | 800 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 657 | 754 | O-88-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 657 | 708 | 51 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 657 | 754 | O-88-2 | 398 | 시운전 | 2 | 708 | 726 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 657 | 754 | O-88-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 726 | 754 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 665 | 814 | O-89-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 665 | 743 | 78 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 665 | 814 | O-89-2 | 401 | 시운전 | 2 | 743 | 771 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 665 | 814 | O-89-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 771 | 814 | 43 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 666 | 776 | O-90-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 666 | 724 | 58 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 666 | 776 | O-90-2 | 404 | 시운전 | 2 | 724 | 744 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 666 | 776 | O-90-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 744 | 776 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 240 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | PC | 7 | 22 | 177 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 22 | 73 | 51 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 44 | 278 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 44 | 217 | 173 | F | 15 | G1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 44 | 316 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 44 | 133 | 89 | N | 0 | A4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 44 | 151 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 44 | 118 | 74 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 50 | 340 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 50 | 145 | 95 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 50 | 123 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 50 | 88 | 38 | F | 10 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: B to D
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: B to D
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to D B
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: B to B
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: B to B
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: B to B
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B