## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 87 | 99 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 99 | 125 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 258 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 191 | 187 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 258 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 191 | 218 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 258 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 218 | 258 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 28 | 112 | 84 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 112 | 134 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 134 | 169 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 169 | 207 | 38 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 222 | 237 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 237 | 259 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 283 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 259 | 283 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 28 | 125 | 97 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 151 | 192 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 192 | 236 | 44 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 253 | 270 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 270 | 296 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 28 | 322 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 296 | 322 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 35 | 97 | 62 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 97 | 114 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 114 | 140 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 140 | 168 | 28 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 179 | 190 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 190 | 207 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 35 | 225 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 207 | 225 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 299 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 38 | 231 | 193 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 299 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 231 | 259 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 38 | 299 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 259 | 299 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 42 | 143 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 42 | 112 | 70 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 42 | 143 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 112 | 122 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 42 | 143 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 122 | 143 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 47 | 200 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 47 | 160 | 113 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 47 | 200 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 160 | 176 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 47 | 200 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 176 | 200 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 55 | 250 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 55 | 199 | 144 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 55 | 250 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 199 | 220 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 55 | 250 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 220 | 250 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 66 | 131 | 65 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 131 | 148 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 148 | 175 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 175 | 204 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 204 | 215 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 215 | 226 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 66 | 265 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 243 | 265 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 148 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 66 | 123 | 57 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 148 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 123 | 131 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 66 | 148 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 131 | 148 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 72 | 130 | 58 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 130 | 151 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 72 | 183 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 151 | 183 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 200 | O-13-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 72 | 114 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 200 | O-13-2 | 57 | 화물창 | 2 | 114 | 157 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 200 | O-13-3 | 58 | 시운전 | 3 | 157 | 171 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 200 | O-13-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 171 | 200 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 152 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 74 | 128 | 54 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 152 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 128 | 135 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 74 | 152 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 135 | 152 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 79 | 217 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 79 | 175 | 96 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 79 | 217 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 79 | 217 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 86 | 196 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 86 | 144 | 58 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 86 | 196 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 86 | 196 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 164 | 196 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 425 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 106 | 342 | 236 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 425 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 342 | 377 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 425 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 377 | 425 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 269 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 107 | 226 | 119 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 269 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 107 | 269 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 108 | 203 | 95 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 108 | 245 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 216 | 245 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 108 | 193 | 85 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 193 | 216 | 23 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 216 | 252 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 252 | 290 | 38 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 290 | 305 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 305 | 320 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 320 | 343 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 366 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 343 | 366 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 108 | 355 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 108 | 290 | 182 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 108 | 355 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 290 | 317 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 108 | 355 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 317 | 355 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-1 | 89 | 화물창 | 1 | 108 | 206 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-2 | 90 | P/T | 2 | 206 | 232 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 232 | 273 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 273 | 317 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-5 | 93 | 시운전 | 5 | 317 | 334 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-6 | 94 | C/T | 6 | 334 | 351 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-7 | 95 | G/T | 7 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 108 | 407 | O-22-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 377 | 407 | 30 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 117 | 238 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 117 | 181 | 64 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 117 | 238 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 117 | 238 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 203 | 238 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 258 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 118 | 192 | 74 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 258 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 192 | 218 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 118 | 258 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 218 | 258 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 126 | 200 | O-25-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 126 | 177 | 51 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 126 | 200 | O-25-2 | 104 | 시운전 | 2 | 177 | 184 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 126 | 200 | O-25-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 184 | 200 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 128 | 230 | O-26-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 128 | 182 | 54 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 128 | 230 | O-26-2 | 107 | 시운전 | 2 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 128 | 230 | O-26-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 201 | 230 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-1 | 109 | 화물창 | 1 | 132 | 201 | 69 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-2 | 110 | P/T | 2 | 201 | 220 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 220 | 249 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 249 | 280 | 31 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-5 | 113 | 시운전 | 5 | 280 | 292 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-6 | 114 | C/T | 6 | 292 | 304 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-7 | 115 | G/T | 7 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 132 | 344 | O-27-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 323 | 344 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 141 | 222 | 81 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 222 | 244 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 244 | 278 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 278 | 315 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 329 | 343 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 343 | 365 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 141 | 389 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 365 | 389 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-1 | 125 | 화물창 | 1 | 141 | 211 | 70 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-2 | 126 | P/T | 2 | 211 | 230 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 260 | 292 | 32 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-5 | 129 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-6 | 130 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-7 | 131 | G/T | 7 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 141 | 356 | O-29-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 335 | 356 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 147 | 219 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 147 | 185 | 38 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 147 | 219 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 185 | 198 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 147 | 219 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 147 | 281 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 147 | 240 | 93 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 147 | 281 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 147 | 281 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 253 | 281 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 151 | 257 | O-32-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 151 | 185 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 151 | 257 | O-32-2 | 140 | 화물창 | 2 | 185 | 221 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 151 | 257 | O-32-3 | 141 | 시운전 | 3 | 221 | 232 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 151 | 257 | O-32-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 232 | 257 | 25 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 157 | 440 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 157 | 366 | 209 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 157 | 440 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 366 | 397 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 157 | 440 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 397 | 440 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-1 | 146 | 화물창 | 1 | 161 | 234 | 73 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-2 | 147 | P/T | 2 | 234 | 254 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 254 | 285 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 285 | 318 | 33 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-5 | 150 | 시운전 | 5 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-6 | 151 | C/T | 6 | 331 | 344 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-7 | 152 | G/T | 7 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 161 | 384 | O-34-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 364 | 384 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 161 | 307 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 161 | 238 | 77 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 161 | 307 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 238 | 265 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 161 | 307 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 265 | 307 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-1 | 157 | 화물창 | 1 | 164 | 238 | 74 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-2 | 158 | P/T | 2 | 238 | 258 | 20 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 258 | 289 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 289 | 323 | 34 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-5 | 161 | 시운전 | 5 | 323 | 336 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-6 | 162 | C/T | 6 | 336 | 349 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-7 | 163 | G/T | 7 | 349 | 369 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 164 | 391 | O-36-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 369 | 391 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 173 | 297 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 173 | 238 | 65 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 173 | 297 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 173 | 297 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 261 | 297 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-1 | 168 | 화물창 | 1 | 173 | 248 | 75 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-2 | 169 | P/T | 2 | 248 | 268 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 268 | 300 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 300 | 334 | 34 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-5 | 172 | 시운전 | 5 | 334 | 347 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-6 | 173 | C/T | 6 | 347 | 360 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-7 | 174 | G/T | 7 | 360 | 380 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 402 | O-38-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 380 | 402 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-39-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 173 | 231 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-39-2 | 177 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 173 | 256 | O-39-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 176 | 246 | 70 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 246 | 265 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 265 | 294 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 294 | 326 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 338 | 350 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 350 | 369 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 176 | 390 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 369 | 390 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 186 | 348 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 186 | 305 | 119 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 186 | 348 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 186 | 348 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 322 | 348 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 186 | 285 | O-42-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 186 | 218 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 186 | 285 | O-42-2 | 191 | 화물창 | 2 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 186 | 285 | O-42-3 | 192 | 시운전 | 3 | 251 | 261 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 186 | 285 | O-42-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 261 | 285 | 24 | S | 15
J-43 | 42 | PC | 7 | 203 | 301 | O-43-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 203 | 235 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 203 | 301 | O-43-2 | 195 | 화물창 | 2 | 235 | 268 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 203 | 301 | O-43-3 | 196 | 시운전 | 3 | 268 | 278 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 203 | 301 | O-43-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 278 | 301 | 23 | S | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-1 | 198 | 화물창 | 1 | 207 | 273 | 66 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-2 | 199 | P/T | 2 | 273 | 291 | 18 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 291 | 319 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 319 | 349 | 30 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-5 | 202 | 시운전 | 5 | 349 | 361 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-6 | 203 | C/T | 6 | 361 | 373 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-7 | 204 | G/T | 7 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 207 | 408 | O-44-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 391 | 408 | 17 | S | 5
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 213 | 328 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 213 | 273 | 60 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 213 | 328 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 213 | 328 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 294 | 328 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-1 | 209 | 화물창 | 1 | 218 | 280 | 62 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-2 | 210 | P/T | 2 | 280 | 296 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 296 | 322 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 322 | 350 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-5 | 213 | 시운전 | 5 | 350 | 361 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-6 | 214 | C/T | 6 | 361 | 372 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-7 | 215 | G/T | 7 | 372 | 388 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 218 | 406 | O-46-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 388 | 406 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 225 | 483 | O-47-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 225 | 415 | 190 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 225 | 483 | O-47-2 | 218 | 시운전 | 2 | 415 | 443 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 225 | 483 | O-47-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 443 | 483 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 227 | 374 | O-48-1 | 220 | 특수도장 | 1 | 227 | 275 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 227 | 374 | O-48-2 | 221 | 화물창 | 2 | 275 | 324 | 49 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 227 | 374 | O-48-3 | 222 | 시운전 | 3 | 324 | 340 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 227 | 374 | O-48-4 | 223 | 인도준비 | 4 | 340 | 374 | 34 | S | 15
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 238 | 341 | O-49-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 238 | 292 | 54 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 238 | 341 | O-49-2 | 225 | 시운전 | 2 | 292 | 311 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 238 | 341 | O-49-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 311 | 341 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 356 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 241 | 301 | 60 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 356 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 356 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 241 | 506 | O-51-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 241 | 437 | 196 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 241 | 506 | O-51-2 | 231 | 시운전 | 2 | 437 | 466 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 241 | 506 | O-51-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 466 | 506 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 389 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 277 | 355 | 78 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 389 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 277 | 389 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 286 | 391 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 286 | 341 | 55 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 286 | 391 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 341 | 360 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 286 | 391 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 360 | 391 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-1 | 239 | 화물창 | 1 | 286 | 387 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-2 | 240 | P/T | 2 | 387 | 414 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 414 | 457 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 457 | 503 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-5 | 243 | 시운전 | 5 | 503 | 521 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-6 | 244 | C/T | 6 | 521 | 539 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-7 | 245 | G/T | 7 | 539 | 566 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 286 | 595 | O-54-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 566 | 595 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-1 | 247 | 화물창 | 1 | 286 | 347 | 61 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-2 | 248 | P/T | 2 | 347 | 363 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 363 | 389 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 389 | 416 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-5 | 251 | 시운전 | 5 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-6 | 252 | C/T | 6 | 427 | 438 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-7 | 253 | G/T | 7 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-55-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 454 | 472 | 18 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 286 | 486 | 200 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 486 | 515 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 298 | 464 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 298 | 420 | 122 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 298 | 464 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 298 | 464 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 438 | 464 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 322 | 459 | O-58-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 322 | 367 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 322 | 459 | O-58-2 | 262 | 화물창 | 2 | 367 | 413 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 322 | 459 | O-58-3 | 263 | 시운전 | 3 | 413 | 428 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 322 | 459 | O-58-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 428 | 459 | 31 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-1 | 265 | 화물창 | 1 | 323 | 392 | 69 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-2 | 266 | P/T | 2 | 392 | 410 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 410 | 439 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 439 | 470 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-5 | 269 | 시운전 | 5 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-6 | 270 | C/T | 6 | 482 | 494 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-7 | 271 | G/T | 7 | 494 | 512 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 533 | O-59-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 512 | 533 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 325 | 416 | O-60-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 325 | 388 | 63 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 325 | 416 | O-60-2 | 274 | 시운전 | 2 | 388 | 397 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 325 | 416 | O-60-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 397 | 416 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 335 | 445 | O-61-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 335 | 393 | 58 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 335 | 445 | O-61-2 | 277 | 시운전 | 2 | 393 | 413 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 335 | 445 | O-61-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 445 | O-62-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 335 | 412 | 77 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 445 | O-62-2 | 280 | 시운전 | 2 | 412 | 423 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 335 | 445 | O-62-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 336 | 439 | O-63-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 336 | 390 | 54 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 336 | 439 | O-63-2 | 283 | 시운전 | 2 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 336 | 439 | O-63-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 409 | 439 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 343 | 628 | O-64-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 343 | 553 | 210 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 343 | 628 | O-64-2 | 286 | 시운전 | 2 | 553 | 584 | 31 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 343 | 628 | O-64-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 584 | 628 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 358 | 466 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 358 | 415 | 57 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 358 | 466 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 415 | 435 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 358 | 466 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 435 | 466 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-1 | 291 | 화물창 | 1 | 359 | 424 | 65 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-2 | 292 | P/T | 2 | 424 | 441 | 17 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 441 | 468 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 468 | 497 | 29 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-5 | 295 | 시운전 | 5 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-6 | 296 | C/T | 6 | 508 | 519 | 11 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-7 | 297 | G/T | 7 | 519 | 536 | 17 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 359 | 558 | O-66-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 536 | 558 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 362 | 453 | O-67-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 362 | 425 | 63 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 362 | 453 | O-67-2 | 300 | 시운전 | 2 | 425 | 434 | 9 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 362 | 453 | O-67-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 375 | 658 | O-68-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 375 | 584 | 209 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 375 | 658 | O-68-2 | 303 | 시운전 | 2 | 584 | 615 | 31 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 375 | 658 | O-68-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 615 | 658 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-1 | 305 | 화물창 | 1 | 384 | 447 | 63 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-2 | 306 | P/T | 2 | 447 | 464 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 464 | 491 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 491 | 519 | 28 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-5 | 309 | 시운전 | 5 | 519 | 530 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-6 | 310 | C/T | 6 | 530 | 541 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-7 | 311 | G/T | 7 | 541 | 558 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 384 | 577 | O-69-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 558 | 577 | 19 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-1 | 313 | 화물창 | 1 | 384 | 470 | 86 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-2 | 314 | P/T | 2 | 470 | 493 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-3 | 315 | 화물창족철 | 3 | 493 | 529 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-4 | 316 | 화물창메공 | 4 | 529 | 568 | 39 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-5 | 317 | 시운전 | 5 | 568 | 583 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-6 | 318 | C/T | 6 | 583 | 598 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-7 | 319 | G/T | 7 | 598 | 621 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 384 | 645 | O-70-8 | 320 | 인도준비 | 8 | 621 | 645 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 384 | 501 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 384 | 465 | 81 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 384 | 501 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 465 | 476 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 384 | 501 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 476 | 501 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 389 | 466 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 389 | 442 | 53 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 389 | 466 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 442 | 449 | 7 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 389 | 466 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 449 | 466 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 392 | 473 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 392 | 448 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 392 | 473 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 448 | 456 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 392 | 473 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 487 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 393 | 458 | 65 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 487 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 458 | 467 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 393 | 487 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 467 | 487 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-75-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 393 | 490 | 97 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-75-2 | 334 | 시운전 | 2 | 490 | 503 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 393 | 532 | O-75-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 503 | 532 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 394 | 494 | O-76-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 394 | 427 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 394 | 494 | O-76-2 | 337 | 화물창 | 2 | 427 | 461 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 394 | 494 | O-76-3 | 338 | 시운전 | 3 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 394 | 494 | O-76-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 472 | 494 | 22 | S | 15
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 396 | 524 | O-77-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 396 | 463 | 67 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 396 | 524 | O-77-2 | 341 | 시운전 | 2 | 463 | 487 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 396 | 524 | O-77-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 487 | 524 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 396 | 548 | O-78-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 396 | 476 | 80 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 396 | 548 | O-78-2 | 344 | 시운전 | 2 | 476 | 504 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 396 | 548 | O-78-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 504 | 548 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-1 | 346 | 화물창 | 1 | 396 | 495 | 99 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-2 | 347 | P/T | 2 | 495 | 522 | 27 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 522 | 564 | 42 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 564 | 609 | 45 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-5 | 350 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-6 | 351 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-7 | 352 | G/T | 7 | 645 | 672 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 396 | 697 | O-79-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-1 | 354 | 화물창 | 1 | 397 | 487 | 90 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-2 | 355 | P/T | 2 | 487 | 511 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 511 | 549 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 549 | 590 | 41 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-5 | 358 | 시운전 | 5 | 590 | 606 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-6 | 359 | C/T | 6 | 606 | 622 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-7 | 360 | G/T | 7 | 622 | 646 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 397 | 671 | O-80-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 646 | 671 | 25 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 400 | 597 | O-81-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 400 | 545 | 145 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 400 | 597 | O-81-2 | 363 | 시운전 | 2 | 545 | 566 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 400 | 597 | O-81-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 566 | 597 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 400 | 525 | O-82-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 400 | 466 | 66 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 400 | 525 | O-82-2 | 366 | 시운전 | 2 | 466 | 489 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 400 | 525 | O-82-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 489 | 525 | 36 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 422 | 488 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 422 | 456 | 34 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 422 | 488 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 422 | 488 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 468 | 488 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 444 | 710 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 444 | 640 | 196 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 444 | 710 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 640 | 669 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 444 | 710 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 669 | 710 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 452 | 597 | O-85-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 452 | 559 | 107 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 452 | 597 | O-85-2 | 375 | 시운전 | 2 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 452 | 597 | O-85-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 474 | 650 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 474 | 604 | 130 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 474 | 650 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 604 | 623 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 474 | 650 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 623 | 650 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-1 | 380 | 화물창 | 1 | 489 | 581 | 92 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-2 | 381 | P/T | 2 | 581 | 606 | 25 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 606 | 645 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 645 | 687 | 42 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-5 | 384 | 시운전 | 5 | 687 | 703 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-6 | 385 | C/T | 6 | 703 | 719 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-7 | 386 | G/T | 7 | 719 | 744 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 489 | 770 | O-87-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 744 | 770 | 26 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 489 | 715 | O-88-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 489 | 656 | 167 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 489 | 715 | O-88-2 | 389 | 시운전 | 2 | 656 | 680 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 489 | 715 | O-88-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 680 | 715 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 493 | 708 | O-89-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 493 | 652 | 159 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 493 | 708 | O-89-2 | 392 | 시운전 | 2 | 652 | 675 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 493 | 708 | O-89-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 675 | 708 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 493 | 644 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 493 | 604 | 111 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 493 | 644 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 604 | 620 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 493 | 644 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 620 | 644 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-1 | 397 | 화물창 | 1 | 500 | 592 | 92 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-2 | 398 | P/T | 2 | 592 | 617 | 25 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 617 | 656 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 656 | 698 | 42 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-5 | 401 | 시운전 | 5 | 698 | 714 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-6 | 402 | C/T | 6 | 714 | 730 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-7 | 403 | G/T | 7 | 730 | 755 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 500 | 781 | O-91-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 755 | 781 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | PC | 7 | 501 | 601 | O-92-1 | 405 | 특수도장 | 1 | 501 | 534 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 501 | 601 | O-92-2 | 406 | 화물창 | 2 | 534 | 568 | 34 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 501 | 601 | O-92-3 | 407 | 시운전 | 3 | 568 | 579 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 501 | 601 | O-92-4 | 408 | 인도준비 | 4 | 579 | 601 | 22 | S | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-93-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 501 | 593 | 92 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-93-2 | 410 | 시운전 | 2 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 501 | 633 | O-93-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 606 | 633 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 503 | 610 | O-94-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 503 | 577 | 74 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 503 | 610 | O-94-2 | 413 | 시운전 | 2 | 577 | 587 | 10 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 503 | 610 | O-94-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 587 | 610 | 23 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-1 | 415 | 화물창 | 1 | 517 | 584 | 67 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-2 | 416 | P/T | 2 | 584 | 602 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 602 | 630 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 630 | 660 | 30 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-5 | 419 | 시운전 | 5 | 660 | 672 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-6 | 420 | C/T | 6 | 672 | 684 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-7 | 421 | G/T | 7 | 684 | 702 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 517 | 722 | O-95-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 702 | 722 | 20 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-96-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 526 | 607 | 81 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-96-2 | 424 | 시운전 | 2 | 607 | 636 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 526 | 680 | O-96-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 636 | 680 | 44 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-1 | 426 | 화물창 | 1 | 527 | 597 | 70 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-2 | 427 | P/T | 2 | 597 | 616 | 19 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 616 | 646 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 646 | 678 | 32 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-5 | 430 | 시운전 | 5 | 678 | 690 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-6 | 431 | C/T | 6 | 690 | 702 | 12 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-7 | 432 | G/T | 7 | 702 | 721 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 527 | 742 | O-97-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 721 | 742 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 538 | 804 | O-98-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 538 | 734 | 196 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 538 | 804 | O-98-2 | 435 | 시운전 | 2 | 734 | 763 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 538 | 804 | O-98-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 763 | 804 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-1 | 437 | 화물창 | 1 | 553 | 619 | 66 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-2 | 438 | P/T | 2 | 619 | 637 | 18 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 637 | 665 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 665 | 695 | 30 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-5 | 441 | 시운전 | 5 | 695 | 707 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-6 | 442 | C/T | 6 | 707 | 719 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-7 | 443 | G/T | 7 | 719 | 737 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 553 | 755 | O-99-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 737 | 755 | 18 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 559 | 681 | O-100-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 559 | 644 | 85 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 559 | 681 | O-100-2 | 446 | 시운전 | 2 | 644 | 656 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 559 | 681 | O-100-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 656 | 681 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 4 | 258 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 191 | 187 | F | 15 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A