## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 57 | 65 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 65 | 82 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 123 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 88 | 79 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 123 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 88 | 99 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 123 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 99 | 123 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 9 | 106 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 60 | 51 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 9 | 106 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 60 | 78 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 9 | 106 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 78 | 106 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 93 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 69 | 53 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 93 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 93 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 76 | 93 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 122 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 19 | 73 | 54 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 122 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 122 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 92 | 122 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 185 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 19 | 106 | 87 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 185 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 106 | 137 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 185 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 137 | 185 | 48 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 122 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 20 | 74 | 54 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 122 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 74 | 93 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 122 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 93 | 122 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 151 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 23 | 112 | 89 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 151 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 112 | 124 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 151 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 124 | 151 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 131 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 24 | 98 | 74 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 131 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 98 | 108 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 131 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 108 | 131 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 333 | O-10-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 30 | 254 | 224 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 333 | O-10-2 | 28 | 시운전 | 2 | 254 | 287 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 333 | O-10-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 287 | 333 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 140 | O-11-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 37 | 109 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 140 | O-11-2 | 31 | 시운전 | 2 | 109 | 119 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 140 | O-11-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 119 | 140 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 39 | 156 | O-12-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 101 | 62 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 39 | 156 | O-12-2 | 34 | 시운전 | 2 | 101 | 123 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 39 | 156 | O-12-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 123 | 156 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 41 | 156 | O-13-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 41 | 101 | 60 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 41 | 156 | O-13-2 | 37 | 시운전 | 2 | 101 | 122 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 41 | 156 | O-13-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 122 | 156 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 59 | 190 | O-14-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 59 | 128 | 69 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 59 | 190 | O-14-2 | 40 | 시운전 | 2 | 128 | 152 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 59 | 190 | O-14-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 66 | 131 | O-15-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 66 | 100 | 34 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 66 | 131 | O-15-2 | 43 | 시운전 | 2 | 100 | 112 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 66 | 131 | O-15-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 112 | 131 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 88 | 183 | O-16-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 88 | 154 | 66 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 88 | 183 | O-16-2 | 46 | 시운전 | 2 | 154 | 163 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 88 | 183 | O-16-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 163 | 183 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-1 | 48 | 화물창 | 1 | 88 | 173 | 85 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-2 | 49 | P/T | 2 | 173 | 196 | 23 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 196 | 232 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 232 | 270 | 38 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-5 | 52 | 시운전 | 5 | 270 | 285 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-6 | 53 | C/T | 6 | 285 | 300 | 15 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-7 | 54 | G/T | 7 | 300 | 323 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 347 | O-17-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 352 | O-18-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 89 | 283 | 194 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 352 | O-18-2 | 57 | 시운전 | 2 | 283 | 311 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 89 | 352 | O-18-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 311 | 352 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 91 | 197 | O-19-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 91 | 147 | 56 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 91 | 197 | O-19-2 | 60 | 시운전 | 2 | 147 | 167 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 91 | 197 | O-19-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 167 | 197 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-1 | 62 | 화물창 | 1 | 91 | 185 | 94 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-2 | 63 | P/T | 2 | 185 | 210 | 25 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 210 | 250 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 250 | 293 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-5 | 66 | 시운전 | 5 | 293 | 310 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-6 | 67 | C/T | 6 | 310 | 327 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-7 | 68 | G/T | 7 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 91 | 378 | O-20-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 95 | 212 | O-21-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 95 | 181 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 95 | 212 | O-21-2 | 71 | 시운전 | 2 | 181 | 193 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 95 | 212 | O-21-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 97 | 236 | O-22-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 97 | 194 | 97 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 97 | 236 | O-22-2 | 74 | 시운전 | 2 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 97 | 236 | O-22-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 104 | 253 | O-23-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 104 | 153 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 104 | 253 | O-23-2 | 77 | 화물창 | 2 | 153 | 203 | 50 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 104 | 253 | O-23-3 | 78 | 시운전 | 3 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 104 | 253 | O-23-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 219 | 253 | 34 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-1 | 80 | 화물창 | 1 | 104 | 184 | 80 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-2 | 81 | P/T | 2 | 184 | 206 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 206 | 240 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 240 | 276 | 36 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-5 | 84 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-6 | 85 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-7 | 86 | G/T | 7 | 304 | 326 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 349 | O-24-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 326 | 349 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-1 | 88 | 화물창 | 1 | 110 | 198 | 88 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-2 | 89 | P/T | 2 | 198 | 222 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 222 | 259 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 259 | 299 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-5 | 92 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-6 | 93 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-7 | 94 | G/T | 7 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 110 | 378 | O-25-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 355 | 378 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 112 | 277 | O-26-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 112 | 199 | 87 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 112 | 277 | O-26-2 | 97 | 시운전 | 2 | 199 | 230 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 112 | 277 | O-26-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 230 | 277 | 47 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 113 | 216 | O-27-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 113 | 167 | 54 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 113 | 216 | O-27-2 | 100 | 시운전 | 2 | 167 | 186 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 113 | 216 | O-27-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 186 | 216 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-1 | 102 | 화물창 | 1 | 113 | 192 | 79 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-2 | 103 | P/T | 2 | 192 | 213 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 246 | 282 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-5 | 106 | 시운전 | 5 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-6 | 107 | C/T | 6 | 296 | 310 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-7 | 108 | G/T | 7 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 113 | 355 | O-28-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 331 | 355 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 114 | 218 | O-29-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 114 | 169 | 55 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 114 | 218 | O-29-2 | 111 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 114 | 218 | O-29-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 188 | 218 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 114 | 231 | O-30-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 114 | 176 | 62 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 114 | 231 | O-30-2 | 114 | 시운전 | 2 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 114 | 231 | O-30-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 198 | 231 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-1 | 116 | 화물창 | 1 | 122 | 194 | 72 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-2 | 117 | P/T | 2 | 194 | 213 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 213 | 243 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 243 | 275 | 32 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-5 | 120 | 시운전 | 5 | 275 | 288 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-6 | 121 | C/T | 6 | 288 | 301 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-7 | 122 | G/T | 7 | 301 | 320 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 122 | 341 | O-31-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 320 | 341 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-1 | 124 | 화물창 | 1 | 122 | 227 | 105 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-2 | 125 | P/T | 2 | 227 | 255 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 255 | 299 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 299 | 346 | 47 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-5 | 128 | 시운전 | 5 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-6 | 129 | C/T | 6 | 365 | 384 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-7 | 130 | G/T | 7 | 384 | 412 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 122 | 441 | O-32-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 412 | 441 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 129 | 223 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 129 | 194 | 65 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 129 | 223 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 194 | 203 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 129 | 223 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 129 | 212 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 129 | 187 | 58 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 129 | 212 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 187 | 195 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 129 | 212 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 195 | 212 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-1 | 138 | 화물창 | 1 | 140 | 213 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-2 | 139 | P/T | 2 | 213 | 233 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 233 | 264 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 264 | 297 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-5 | 142 | 시운전 | 5 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-6 | 143 | C/T | 6 | 310 | 323 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-7 | 144 | G/T | 7 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 140 | 364 | O-35-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 343 | 364 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 147 | 262 | O-36-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 147 | 227 | 80 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 147 | 262 | O-36-2 | 147 | 시운전 | 2 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 147 | 262 | O-36-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 238 | 262 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-1 | 149 | 화물창 | 1 | 147 | 238 | 91 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-2 | 150 | P/T | 2 | 238 | 262 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 262 | 300 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 300 | 341 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-5 | 153 | 시운전 | 5 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-6 | 154 | C/T | 6 | 357 | 373 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-7 | 155 | G/T | 7 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 147 | 424 | O-37-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 397 | 424 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 160 | 418 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 160 | 350 | 190 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 160 | 418 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 160 | 418 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 378 | 418 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 178 | 262 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 178 | 236 | 58 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 178 | 262 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 236 | 244 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 178 | 262 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 244 | 262 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-1 | 163 | 화물창 | 1 | 220 | 289 | 69 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-2 | 164 | P/T | 2 | 289 | 307 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 336 | 367 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-5 | 167 | 시운전 | 5 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-6 | 168 | C/T | 6 | 379 | 391 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-7 | 169 | G/T | 7 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 220 | 431 | O-40-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 409 | 431 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-1 | 171 | 화물창 | 1 | 220 | 287 | 67 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-2 | 172 | P/T | 2 | 287 | 305 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 333 | 363 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-5 | 175 | 시운전 | 5 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-6 | 176 | C/T | 6 | 375 | 387 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-7 | 177 | G/T | 7 | 387 | 405 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 220 | 426 | O-41-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 405 | 426 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 224 | 304 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 224 | 280 | 56 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 224 | 304 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 280 | 288 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 224 | 304 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 288 | 304 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 231 | 285 | 54 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 231 | 333 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 231 | 279 | 48 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 279 | 285 | 6 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 231 | 300 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 285 | 300 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 377 | O-45-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 231 | 279 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 377 | O-45-2 | 189 | 화물창 | 2 | 279 | 328 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 377 | O-45-3 | 190 | 시운전 | 3 | 328 | 344 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 231 | 377 | O-45-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 344 | 377 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 232 | 399 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 232 | 320 | 88 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 232 | 399 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 320 | 351 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 232 | 399 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 351 | 399 | 48 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 243 | 370 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 243 | 310 | 67 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 243 | 370 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 310 | 334 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 243 | 370 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 334 | 370 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 243 | 292 | 49 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 243 | 313 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 299 | 313 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-1 | 201 | 화물창 | 1 | 244 | 335 | 91 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-2 | 202 | P/T | 2 | 335 | 360 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 360 | 398 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 398 | 439 | 41 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-5 | 205 | 시운전 | 5 | 439 | 455 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-6 | 206 | C/T | 6 | 455 | 471 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-7 | 207 | G/T | 7 | 471 | 496 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 244 | 522 | O-49-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 496 | 522 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-1 | 209 | 화물창 | 1 | 245 | 339 | 94 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-2 | 210 | P/T | 2 | 339 | 364 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 364 | 404 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 404 | 447 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-5 | 213 | 시운전 | 5 | 447 | 464 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-6 | 214 | C/T | 6 | 464 | 481 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-7 | 215 | G/T | 7 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 245 | 532 | O-50-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 506 | 532 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 255 | 384 | O-51-1 | 217 | 특수도장 | 1 | 255 | 297 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 255 | 384 | O-51-2 | 218 | 화물창 | 2 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 255 | 384 | O-51-3 | 219 | 시운전 | 3 | 340 | 354 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 255 | 384 | O-51-4 | 220 | 인도준비 | 4 | 354 | 384 | 30 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-1 | 221 | 화물창 | 1 | 259 | 348 | 89 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-2 | 222 | P/T | 2 | 348 | 372 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 372 | 409 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 409 | 449 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-5 | 225 | 시운전 | 5 | 449 | 465 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-6 | 226 | C/T | 6 | 465 | 481 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-7 | 227 | G/T | 7 | 481 | 505 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 530 | O-52-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 505 | 530 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 259 | 429 | O-53-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 259 | 384 | 125 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 259 | 429 | O-53-2 | 230 | 시운전 | 2 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 259 | 429 | O-53-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 263 | 554 | O-54-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 263 | 478 | 215 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 263 | 554 | O-54-2 | 233 | 시운전 | 2 | 478 | 510 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 263 | 554 | O-54-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 510 | 554 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-1 | 235 | 화물창 | 1 | 263 | 354 | 91 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-2 | 236 | P/T | 2 | 354 | 378 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 378 | 416 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 416 | 457 | 41 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-5 | 239 | 시운전 | 5 | 457 | 473 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-6 | 240 | C/T | 6 | 473 | 489 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-7 | 241 | G/T | 7 | 489 | 513 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 263 | 539 | O-55-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 513 | 539 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 268 | 357 | O-56-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 268 | 330 | 62 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 268 | 357 | O-56-2 | 244 | 시운전 | 2 | 330 | 338 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 268 | 357 | O-56-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 338 | 357 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-1 | 246 | 화물창 | 1 | 270 | 365 | 95 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-2 | 247 | P/T | 2 | 365 | 391 | 26 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 391 | 431 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 431 | 474 | 43 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-5 | 250 | 시운전 | 5 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-6 | 251 | C/T | 6 | 491 | 508 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-7 | 252 | G/T | 7 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 560 | O-57-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 534 | 560 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-58-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 270 | 345 | 75 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-58-2 | 255 | 시운전 | 2 | 345 | 355 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 270 | 378 | O-58-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 275 | 359 | O-59-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 275 | 319 | 44 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 275 | 359 | O-59-2 | 258 | 시운전 | 2 | 319 | 334 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 275 | 359 | O-59-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 334 | 359 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 282 | 431 | O-60-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 282 | 331 | 49 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 282 | 431 | O-60-2 | 261 | 화물창 | 2 | 331 | 381 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 282 | 431 | O-60-3 | 262 | 시운전 | 3 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 282 | 431 | O-60-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 397 | 431 | 34 | S | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-1 | 264 | 화물창 | 1 | 286 | 376 | 90 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-2 | 265 | P/T | 2 | 376 | 400 | 24 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 400 | 438 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 438 | 478 | 40 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-5 | 268 | 시운전 | 5 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-6 | 269 | C/T | 6 | 494 | 510 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-7 | 270 | G/T | 7 | 510 | 534 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 286 | 559 | O-61-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 534 | 559 | 25 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-1 | 272 | 화물창 | 1 | 286 | 375 | 89 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-2 | 273 | P/T | 2 | 375 | 399 | 24 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 399 | 437 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 437 | 477 | 40 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-5 | 276 | 시운전 | 5 | 477 | 493 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-6 | 277 | C/T | 6 | 493 | 509 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-7 | 278 | G/T | 7 | 509 | 533 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 558 | O-62-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 533 | 558 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 297 | 396 | O-63-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 297 | 329 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 297 | 396 | O-63-2 | 281 | 화물창 | 2 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 297 | 396 | O-63-3 | 282 | 시운전 | 3 | 362 | 372 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 297 | 396 | O-63-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 372 | 396 | 24 | S | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 297 | 531 | O-64-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 297 | 470 | 173 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 297 | 531 | O-64-2 | 285 | 시운전 | 2 | 470 | 495 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 297 | 531 | O-64-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 495 | 531 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 298 | 406 | O-65-1 | 287 | 특수도장 | 1 | 298 | 333 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 298 | 406 | O-65-2 | 288 | 화물창 | 2 | 333 | 369 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 298 | 406 | O-65-3 | 289 | 시운전 | 3 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 298 | 406 | O-65-4 | 290 | 인도준비 | 4 | 380 | 406 | 26 | S | 15
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 325 | 449 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 325 | 390 | 65 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 325 | 449 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 390 | 413 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 325 | 449 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 413 | 449 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 325 | 482 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 325 | 441 | 116 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 325 | 482 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 441 | 458 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 325 | 482 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 458 | 482 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-1 | 297 | 화물창 | 1 | 333 | 398 | 65 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-2 | 298 | P/T | 2 | 398 | 415 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 442 | 471 | 29 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-5 | 301 | 시운전 | 5 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-6 | 302 | C/T | 6 | 482 | 493 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-7 | 303 | G/T | 7 | 493 | 510 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 333 | 531 | O-68-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 510 | 531 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | PC | 7 | 333 | 439 | O-69-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 333 | 367 | 34 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 333 | 439 | O-69-2 | 306 | 화물창 | 2 | 367 | 403 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 333 | 439 | O-69-3 | 307 | 시운전 | 3 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 333 | 439 | O-69-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 414 | 439 | 25 | S | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 338 | 588 | O-70-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 338 | 523 | 185 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 338 | 588 | O-70-2 | 310 | 시운전 | 2 | 523 | 550 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 338 | 588 | O-70-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 550 | 588 | 38 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 351 | 485 | O-71-1 | 312 | 특수도장 | 1 | 351 | 395 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 351 | 485 | O-71-2 | 313 | 화물창 | 2 | 395 | 440 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 351 | 485 | O-71-3 | 314 | 시운전 | 3 | 440 | 454 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 351 | 485 | O-71-4 | 315 | 인도준비 | 4 | 454 | 485 | 31 | S | 15
J-72 | 71 | PC | 7 | 355 | 477 | O-72-1 | 316 | 특수도장 | 1 | 355 | 395 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 355 | 477 | O-72-2 | 317 | 화물창 | 2 | 395 | 436 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 355 | 477 | O-72-3 | 318 | 시운전 | 3 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | PC | 7 | 355 | 477 | O-72-4 | 319 | 인도준비 | 4 | 449 | 477 | 28 | S | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 355 | 434 | O-73-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 355 | 410 | 55 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 355 | 434 | O-73-2 | 321 | 시운전 | 2 | 410 | 417 | 7 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 355 | 434 | O-73-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 355 | 436 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 355 | 411 | 56 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 355 | 436 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 411 | 419 | 8 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 355 | 436 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 419 | 436 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 428 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 355 | 406 | 51 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 428 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 406 | 413 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 355 | 428 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 413 | 428 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 388 | 613 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 388 | 554 | 166 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 388 | 613 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 388 | 613 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 578 | 613 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 405 | 546 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 405 | 479 | 74 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 405 | 546 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 479 | 505 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 405 | 546 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 505 | 546 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 406 | 476 | 70 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 476 | 486 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 406 | 506 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 486 | 506 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 409 | 515 | O-79-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 409 | 483 | 74 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 409 | 515 | O-79-2 | 339 | 시운전 | 2 | 483 | 493 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 409 | 515 | O-79-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 493 | 515 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-80-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 410 | 468 | 58 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-80-2 | 342 | 시운전 | 2 | 468 | 476 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 410 | 493 | O-80-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-1 | 344 | 화물창 | 1 | 418 | 509 | 91 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-2 | 345 | P/T | 2 | 509 | 534 | 25 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-3 | 346 | 화물창족철 | 3 | 534 | 572 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-4 | 347 | 화물창메공 | 4 | 572 | 613 | 41 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-5 | 348 | 시운전 | 5 | 613 | 629 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-6 | 349 | C/T | 6 | 629 | 645 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-7 | 350 | G/T | 7 | 645 | 670 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 418 | 696 | O-81-8 | 351 | 인도준비 | 8 | 670 | 696 | 26 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-1 | 352 | 화물창 | 1 | 419 | 518 | 99 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-2 | 353 | P/T | 2 | 518 | 545 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-3 | 354 | 화물창족철 | 3 | 545 | 587 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-4 | 355 | 화물창메공 | 4 | 587 | 632 | 45 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-5 | 356 | 시운전 | 5 | 632 | 650 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-6 | 357 | C/T | 6 | 650 | 668 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-7 | 358 | G/T | 7 | 668 | 695 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 419 | 719 | O-82-8 | 359 | 인도준비 | 8 | 695 | 719 | 24 | S | 5
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 423 | 497 | O-83-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 423 | 462 | 39 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 423 | 497 | O-83-2 | 361 | 시운전 | 2 | 462 | 476 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 423 | 497 | O-83-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 476 | 497 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 427 | 531 | O-84-1 | 363 | 축계작업 | 1 | 427 | 482 | 55 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 427 | 531 | O-84-2 | 364 | 시운전 | 2 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 427 | 531 | O-84-3 | 365 | 인도준비 | 3 | 501 | 531 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 428 | 582 | O-85-1 | 366 | 축계작업 | 1 | 428 | 509 | 81 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 428 | 582 | O-85-2 | 367 | 시운전 | 2 | 509 | 538 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 428 | 582 | O-85-3 | 368 | 인도준비 | 3 | 538 | 582 | 44 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-1 | 369 | 화물창 | 1 | 432 | 501 | 69 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-2 | 370 | P/T | 2 | 501 | 519 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 519 | 548 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 548 | 579 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-5 | 373 | 시운전 | 5 | 579 | 591 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-6 | 374 | C/T | 6 | 591 | 603 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-7 | 375 | G/T | 7 | 603 | 621 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 432 | 643 | O-86-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 621 | 643 | 22 | S | 5
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 432 | 512 | O-87-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 432 | 474 | 42 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 432 | 512 | O-87-2 | 378 | 시운전 | 2 | 474 | 489 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 432 | 512 | O-87-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 489 | 512 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-1 | 380 | 화물창 | 1 | 438 | 528 | 90 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-2 | 381 | P/T | 2 | 528 | 552 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 552 | 590 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 590 | 631 | 41 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-5 | 384 | 시운전 | 5 | 631 | 647 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-6 | 385 | C/T | 6 | 647 | 663 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-7 | 386 | G/T | 7 | 663 | 687 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 438 | 713 | O-88-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 687 | 713 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 438 | 509 | O-89-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 438 | 487 | 49 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 438 | 509 | O-89-2 | 389 | 시운전 | 2 | 487 | 494 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 438 | 509 | O-89-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 494 | 509 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 439 | 618 | O-90-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 439 | 571 | 132 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 439 | 618 | O-90-2 | 392 | 시운전 | 2 | 571 | 590 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 439 | 618 | O-90-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 439 | 531 | O-91-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 439 | 503 | 64 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 439 | 531 | O-91-2 | 395 | 시운전 | 2 | 503 | 512 | 9 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 439 | 531 | O-91-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 449 | 696 | O-92-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 449 | 631 | 182 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 449 | 696 | O-92-2 | 398 | 시운전 | 2 | 631 | 658 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 449 | 696 | O-92-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 658 | 696 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-1 | 400 | 화물창 | 1 | 458 | 544 | 86 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-2 | 401 | P/T | 2 | 544 | 567 | 23 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-3 | 402 | 화물창족철 | 3 | 567 | 603 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-4 | 403 | 화물창메공 | 4 | 603 | 642 | 39 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-5 | 404 | 시운전 | 5 | 642 | 657 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-6 | 405 | C/T | 6 | 657 | 672 | 15 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-7 | 406 | G/T | 7 | 672 | 695 | 23 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 458 | 721 | O-93-8 | 407 | 인도준비 | 8 | 695 | 721 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 577 | O-94-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 467 | 525 | 58 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 577 | O-94-2 | 409 | 시운전 | 2 | 525 | 545 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 467 | 577 | O-94-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-1 | 411 | 화물창 | 1 | 467 | 570 | 103 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-2 | 412 | P/T | 2 | 570 | 598 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 598 | 641 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 641 | 687 | 46 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-5 | 415 | 시운전 | 5 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-6 | 416 | C/T | 6 | 705 | 723 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-7 | 417 | G/T | 7 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 467 | 780 | O-95-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 751 | 780 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-1 | 419 | 화물창 | 1 | 469 | 560 | 91 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-2 | 420 | P/T | 2 | 560 | 584 | 24 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 584 | 622 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 622 | 663 | 41 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-5 | 423 | 시운전 | 5 | 663 | 679 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-6 | 424 | C/T | 6 | 679 | 695 | 16 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-7 | 425 | G/T | 7 | 695 | 719 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 469 | 746 | O-96-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 719 | 746 | 27 | S | 5
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-97-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 470 | 534 | 64 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-97-2 | 428 | 시운전 | 2 | 534 | 543 | 9 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 470 | 562 | O-97-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 543 | 562 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 472 | 542 | O-98-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 472 | 521 | 49 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 472 | 542 | O-98-2 | 431 | 시운전 | 2 | 521 | 528 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 472 | 542 | O-98-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 472 | 618 | O-99-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 472 | 549 | 77 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 472 | 618 | O-99-2 | 434 | 시운전 | 2 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 472 | 618 | O-99-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 576 | 618 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-1 | 436 | 화물창 | 1 | 476 | 552 | 76 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-2 | 437 | P/T | 2 | 552 | 572 | 20 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 572 | 604 | 32 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 604 | 638 | 34 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-5 | 440 | 시운전 | 5 | 638 | 651 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-6 | 441 | C/T | 6 | 651 | 664 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-7 | 442 | G/T | 7 | 664 | 684 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 476 | 709 | O-100-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 684 | 709 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 82 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 123 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 88 | 79 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 9 | 106 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 60 | 51 | F | 10 | C4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 16 | 93 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 69 | 53 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 19 | 122 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 19 | 73 | 54 | F | 10 | C2
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 185 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 19 | 106 | 87 | F | 10 | D3
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 122 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 20 | 74 | 54 | F | 10 | X6
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 151 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 23 | 112 | 89 | F | 15 | E4
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 131 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 24 | 98 | 74 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A