## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 74 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 104 | 130 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 79 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 55 | 53 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 79 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 55 | 62 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 79 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 62 | 79 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 77 | 75 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 97 | 128 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 208 | 230 | 22 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 5 | 81 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 58 | 53 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 5 | 81 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 58 | 65 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 5 | 81 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 65 | 81 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 112 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 8 | 63 | 55 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 112 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 63 | 82 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 112 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 82 | 112 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 14 | 94 | 80 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 94 | 115 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 115 | 149 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 149 | 185 | 36 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 185 | 199 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 199 | 213 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 213 | 234 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 234 | 258 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 142 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 21 | 85 | 64 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 142 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 85 | 107 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 21 | 142 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 149 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 21 | 110 | 89 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 149 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 149 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 122 | 149 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 138 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 46 | 110 | 64 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 138 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 110 | 119 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 46 | 138 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 119 | 138 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 141 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 48 | 113 | 65 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 141 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 113 | 122 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 48 | 141 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 122 | 141 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 329 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 48 | 255 | 207 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 329 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 48 | 329 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 285 | 329 | 44 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-1 | 46 | 화물창 | 1 | 64 | 158 | 94 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-2 | 47 | P/T | 2 | 158 | 183 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 183 | 223 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 223 | 265 | 42 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-5 | 50 | 시운전 | 5 | 265 | 282 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-6 | 51 | C/T | 6 | 282 | 299 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-7 | 52 | G/T | 7 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 64 | 350 | O-13-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 324 | 350 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-1 | 54 | 화물창 | 1 | 66 | 148 | 82 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-2 | 55 | P/T | 2 | 148 | 170 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 170 | 205 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 205 | 242 | 37 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-5 | 58 | 시운전 | 5 | 242 | 257 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-6 | 59 | C/T | 6 | 257 | 272 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-7 | 60 | G/T | 7 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 66 | 317 | O-14-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 294 | 317 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 84 | 184 | 100 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 184 | 211 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 211 | 253 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 253 | 298 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 298 | 316 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 316 | 334 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 84 | 388 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 361 | 388 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 187 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 84 | 138 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 187 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 187 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 157 | 187 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 193 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 102 | 165 | 63 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 193 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 165 | 174 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 102 | 193 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 174 | 193 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 259 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 118 | 216 | 98 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 259 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 118 | 259 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 230 | 259 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 118 | 208 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 118 | 180 | 62 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 118 | 208 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 180 | 189 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 118 | 208 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 189 | 208 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 134 | 229 | 95 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 229 | 255 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 255 | 295 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 295 | 338 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 338 | 355 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 355 | 372 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 134 | 424 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 398 | 424 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-1 | 90 | 화물창 | 1 | 134 | 195 | 61 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-2 | 91 | P/T | 2 | 195 | 211 | 16 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 211 | 237 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 237 | 264 | 27 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-5 | 94 | 시운전 | 5 | 264 | 275 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-6 | 95 | C/T | 6 | 275 | 286 | 11 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-7 | 96 | G/T | 7 | 286 | 302 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 134 | 320 | O-21-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 302 | 320 | 18 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 137 | 254 | O-22-1 | 98 | 특수도장 | 1 | 137 | 175 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 137 | 254 | O-22-2 | 99 | 화물창 | 2 | 175 | 214 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 137 | 254 | O-22-3 | 100 | 시운전 | 3 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 137 | 254 | O-22-4 | 101 | 인도준비 | 4 | 226 | 254 | 28 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 140 | 206 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 206 | 224 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 224 | 252 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 252 | 282 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 294 | 306 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 306 | 324 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 140 | 342 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 324 | 342 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 141 | 254 | O-24-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 141 | 200 | 59 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 141 | 254 | O-24-2 | 111 | 시운전 | 2 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 141 | 254 | O-24-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 221 | 254 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 141 | 267 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 141 | 229 | 88 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 141 | 267 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 141 | 267 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 241 | 267 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-1 | 116 | 화물창 | 1 | 145 | 226 | 81 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-2 | 117 | P/T | 2 | 226 | 248 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 282 | 319 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-5 | 120 | 시운전 | 5 | 319 | 333 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-6 | 121 | C/T | 6 | 333 | 347 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-7 | 122 | G/T | 7 | 347 | 369 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 392 | O-26-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 369 | 392 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 278 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 151 | 218 | 67 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 278 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 151 | 278 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 242 | 278 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 161 | 241 | 80 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 241 | 262 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 262 | 296 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 296 | 332 | 36 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 332 | 346 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 346 | 360 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 161 | 404 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 381 | 404 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-1 | 135 | 화물창 | 1 | 165 | 253 | 88 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-2 | 136 | P/T | 2 | 253 | 277 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 277 | 314 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 314 | 354 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-5 | 139 | 시운전 | 5 | 354 | 370 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-6 | 140 | C/T | 6 | 370 | 386 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-7 | 141 | G/T | 7 | 386 | 410 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 433 | O-29-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 410 | 433 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 277 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 165 | 224 | 59 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 277 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 277 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 245 | 277 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 167 | 394 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 167 | 334 | 167 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 167 | 394 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 334 | 358 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 167 | 394 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 358 | 394 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 174 | 292 | O-32-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 174 | 292 | O-32-2 | 150 | 화물창 | 2 | 212 | 252 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 174 | 292 | O-32-3 | 151 | 시운전 | 3 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 174 | 292 | O-32-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 264 | 292 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 186 | 329 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 186 | 291 | 105 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 186 | 329 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 291 | 306 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 186 | 329 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 306 | 329 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 186 | 277 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 186 | 249 | 63 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 186 | 277 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 249 | 258 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 186 | 277 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 191 | 260 | 69 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 260 | 278 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 307 | 338 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 350 | 362 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 191 | 401 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 380 | 401 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 309 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 192 | 273 | 81 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 309 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 192 | 309 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 192 | 345 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 192 | 273 | 81 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 192 | 345 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 192 | 345 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 302 | 345 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 338 | O-38-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 192 | 240 | 48 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 338 | O-38-2 | 174 | 화물창 | 2 | 240 | 289 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 338 | O-38-3 | 175 | 시운전 | 3 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 192 | 338 | O-38-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 305 | 338 | 33 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-1 | 177 | 화물창 | 1 | 192 | 281 | 89 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-2 | 178 | P/T | 2 | 281 | 305 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 305 | 343 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 343 | 383 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-5 | 181 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-6 | 182 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-7 | 183 | G/T | 7 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-39-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 439 | 464 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 195 | 326 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 195 | 286 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 195 | 326 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 195 | 326 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 299 | 326 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 378 | O-41-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 200 | 331 | 131 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 378 | O-41-2 | 189 | 시운전 | 2 | 331 | 350 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 200 | 378 | O-41-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 200 | 437 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 200 | 375 | 175 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 200 | 437 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 200 | 437 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 401 | 437 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 205 | 312 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 205 | 279 | 74 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 205 | 312 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 279 | 289 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 205 | 312 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 289 | 312 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 215 | 315 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 215 | 268 | 53 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 215 | 315 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 268 | 287 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 215 | 315 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 287 | 315 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 217 | 286 | 69 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 217 | 348 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 310 | 348 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-1 | 203 | 화물창 | 1 | 226 | 288 | 62 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-2 | 204 | P/T | 2 | 288 | 304 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 330 | 358 | 28 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-5 | 207 | 시운전 | 5 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-6 | 208 | C/T | 6 | 369 | 380 | 11 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-7 | 209 | G/T | 7 | 380 | 396 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 226 | 414 | O-46-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 396 | 414 | 18 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 240 | 351 | O-47-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 240 | 317 | 77 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 240 | 351 | O-47-2 | 212 | 시운전 | 2 | 317 | 328 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 240 | 351 | O-47-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 328 | 351 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 391 | O-48-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 256 | 327 | 71 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 391 | O-48-2 | 215 | 시운전 | 2 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 256 | 391 | O-48-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 352 | 391 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-49-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 276 | 340 | 64 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-49-2 | 218 | 시운전 | 2 | 340 | 349 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 276 | 368 | O-49-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-1 | 220 | 화물창 | 1 | 285 | 362 | 77 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-2 | 221 | P/T | 2 | 362 | 383 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 415 | 450 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-5 | 224 | 시운전 | 5 | 450 | 464 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-6 | 225 | C/T | 6 | 464 | 478 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-7 | 226 | G/T | 7 | 478 | 499 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 519 | O-50-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 499 | 519 | 20 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-1 | 228 | 화물창 | 1 | 285 | 351 | 66 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-2 | 229 | P/T | 2 | 351 | 369 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 369 | 397 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 397 | 427 | 30 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-5 | 232 | 시운전 | 5 | 427 | 439 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-6 | 233 | C/T | 6 | 439 | 451 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-7 | 234 | G/T | 7 | 451 | 469 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 285 | 485 | O-51-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 469 | 485 | 16 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 301 | 436 | O-52-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 301 | 345 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 301 | 436 | O-52-2 | 237 | 화물창 | 2 | 345 | 390 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 301 | 436 | O-52-3 | 238 | 시운전 | 3 | 390 | 404 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 301 | 436 | O-52-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 404 | 436 | 32 | S | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 302 | 480 | O-53-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 302 | 433 | 131 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 302 | 480 | O-53-2 | 241 | 시운전 | 2 | 433 | 452 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 302 | 480 | O-53-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 452 | 480 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 307 | 385 | 78 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 385 | 406 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 406 | 439 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 439 | 474 | 35 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 474 | 488 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 488 | 502 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 307 | 545 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 523 | 545 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 307 | 341 | 34 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 307 | 373 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 312 | 417 | O-56-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 312 | 346 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 312 | 417 | O-56-2 | 255 | 화물창 | 2 | 346 | 381 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 312 | 417 | O-56-3 | 256 | 시운전 | 3 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 312 | 417 | O-56-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 392 | 417 | 25 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 325 | 606 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 325 | 532 | 207 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 325 | 606 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 532 | 562 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 325 | 606 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 562 | 606 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 325 | 375 | 50 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 375 | 382 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 325 | 397 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 382 | 397 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 330 | 384 | 54 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-2 | 265 | 시운전 | 2 | 384 | 403 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 330 | 433 | O-59-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 403 | 433 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-1 | 267 | 화물창 | 1 | 330 | 403 | 73 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-2 | 268 | P/T | 2 | 403 | 423 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 423 | 454 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 454 | 487 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-5 | 271 | 시운전 | 5 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-6 | 272 | C/T | 6 | 500 | 513 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-7 | 273 | G/T | 7 | 513 | 533 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 330 | 554 | O-60-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 533 | 554 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 336 | 439 | O-61-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 336 | 408 | 72 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 336 | 439 | O-61-2 | 276 | 시운전 | 2 | 408 | 418 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 336 | 439 | O-61-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 418 | 439 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 350 | 452 | O-62-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 350 | 404 | 54 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 350 | 452 | O-62-2 | 279 | 시운전 | 2 | 404 | 423 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 350 | 452 | O-62-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 423 | 452 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-1 | 281 | 화물창 | 1 | 352 | 442 | 90 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-2 | 282 | P/T | 2 | 442 | 466 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 466 | 504 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 504 | 545 | 41 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-5 | 285 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-6 | 286 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-7 | 287 | G/T | 7 | 577 | 601 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 352 | 626 | O-63-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 601 | 626 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 352 | 649 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 352 | 571 | 219 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 352 | 649 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 571 | 603 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 352 | 649 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 603 | 649 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-1 | 292 | 화물창 | 1 | 354 | 425 | 71 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-2 | 293 | P/T | 2 | 425 | 444 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 444 | 474 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 474 | 506 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-5 | 296 | 시운전 | 5 | 506 | 519 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-6 | 297 | C/T | 6 | 519 | 532 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-7 | 298 | G/T | 7 | 532 | 551 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 354 | 572 | O-65-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 551 | 572 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-1 | 300 | 화물창 | 1 | 355 | 440 | 85 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-2 | 301 | P/T | 2 | 440 | 463 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 463 | 499 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 499 | 537 | 38 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-5 | 304 | 시운전 | 5 | 537 | 552 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-6 | 305 | C/T | 6 | 552 | 567 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-7 | 306 | G/T | 7 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 355 | 614 | O-66-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 590 | 614 | 24 | S | 5
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 361 | 535 | O-67-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 361 | 489 | 128 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 361 | 535 | O-67-2 | 309 | 시운전 | 2 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 361 | 535 | O-67-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 508 | 535 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 372 | 524 | O-68-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 372 | 484 | 112 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 372 | 524 | O-68-2 | 312 | 시운전 | 2 | 484 | 500 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 372 | 524 | O-68-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 500 | 524 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 372 | 479 | O-69-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 372 | 407 | 35 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 372 | 479 | O-69-2 | 315 | 화물창 | 2 | 407 | 443 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 372 | 479 | O-69-3 | 316 | 시운전 | 3 | 443 | 454 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 372 | 479 | O-69-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 454 | 479 | 25 | S | 15
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 373 | 487 | O-70-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 373 | 433 | 60 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 373 | 487 | O-70-2 | 319 | 시운전 | 2 | 433 | 454 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 373 | 487 | O-70-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 454 | 487 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 376 | 471 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 376 | 442 | 66 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 376 | 471 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 442 | 451 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 376 | 471 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 380 | 449 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 380 | 428 | 48 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 380 | 449 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 428 | 434 | 6 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 380 | 449 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-1 | 327 | 화물창 | 1 | 384 | 488 | 104 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-2 | 328 | P/T | 2 | 488 | 516 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 516 | 560 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 560 | 607 | 47 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-5 | 331 | 시운전 | 5 | 607 | 625 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-6 | 332 | C/T | 6 | 625 | 643 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-7 | 333 | G/T | 7 | 643 | 671 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 384 | 700 | O-73-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 384 | 482 | 98 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 482 | 496 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 384 | 524 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 496 | 524 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 384 | 514 | O-75-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 384 | 475 | 91 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 384 | 514 | O-75-2 | 339 | 시운전 | 2 | 475 | 488 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 384 | 514 | O-75-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 488 | 514 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 388 | 463 | O-76-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 388 | 440 | 52 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 388 | 463 | O-76-2 | 342 | 시운전 | 2 | 440 | 447 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 388 | 463 | O-76-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 447 | 463 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 502 | O-77-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 388 | 467 | 79 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 502 | O-77-2 | 345 | 시운전 | 2 | 467 | 478 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 388 | 502 | O-77-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 478 | 502 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-1 | 347 | 화물창 | 1 | 394 | 481 | 87 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-2 | 348 | P/T | 2 | 481 | 504 | 23 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 504 | 541 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 541 | 580 | 39 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-5 | 351 | 시운전 | 5 | 580 | 595 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-6 | 352 | C/T | 6 | 595 | 610 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-7 | 353 | G/T | 7 | 610 | 633 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 394 | 659 | O-78-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 633 | 659 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 403 | 710 | O-79-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 403 | 630 | 227 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 403 | 710 | O-79-2 | 356 | 시운전 | 2 | 630 | 663 | 33 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 403 | 710 | O-79-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 663 | 710 | 47 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 410 | 665 | O-80-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 410 | 598 | 188 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 410 | 665 | O-80-2 | 359 | 시운전 | 2 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 410 | 665 | O-80-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 626 | 665 | 39 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 424 | 537 | O-81-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 424 | 483 | 59 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 424 | 537 | O-81-2 | 362 | 시운전 | 2 | 483 | 504 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 424 | 537 | O-81-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 504 | 537 | 33 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-1 | 364 | 화물창 | 1 | 425 | 506 | 81 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-2 | 365 | P/T | 2 | 506 | 528 | 22 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 528 | 562 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 562 | 598 | 36 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-5 | 368 | 시운전 | 5 | 598 | 612 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-6 | 369 | C/T | 6 | 612 | 626 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-7 | 370 | G/T | 7 | 626 | 648 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 425 | 671 | O-82-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 648 | 671 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-1 | 372 | 화물창 | 1 | 430 | 512 | 82 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-2 | 373 | P/T | 2 | 512 | 534 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 534 | 568 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 568 | 605 | 37 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-5 | 376 | 시운전 | 5 | 605 | 619 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-6 | 377 | C/T | 6 | 619 | 633 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-7 | 378 | G/T | 7 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 430 | 679 | O-83-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 655 | 679 | 24 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 442 | 551 | O-84-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 442 | 499 | 57 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 442 | 551 | O-84-2 | 381 | 시운전 | 2 | 499 | 519 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 442 | 551 | O-84-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 519 | 551 | 32 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 442 | 570 | O-85-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 442 | 509 | 67 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 442 | 570 | O-85-2 | 384 | 시운전 | 2 | 509 | 533 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 442 | 570 | O-85-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 533 | 570 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 443 | 550 | O-86-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 443 | 517 | 74 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 443 | 550 | O-86-2 | 387 | 시운전 | 2 | 517 | 527 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 443 | 550 | O-86-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 527 | 550 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 606 | O-87-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 443 | 563 | 120 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 606 | O-87-2 | 390 | 시운전 | 2 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 443 | 606 | O-87-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 580 | 606 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-1 | 392 | 화물창 | 1 | 444 | 507 | 63 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-2 | 393 | P/T | 2 | 507 | 524 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 524 | 550 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 550 | 578 | 28 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-5 | 396 | 시운전 | 5 | 578 | 589 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-6 | 397 | C/T | 6 | 589 | 600 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-7 | 398 | G/T | 7 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 444 | 635 | O-88-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 617 | 635 | 18 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-89-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 444 | 504 | 60 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-89-2 | 401 | 시운전 | 2 | 504 | 512 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 444 | 530 | O-89-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 512 | 530 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 457 | 561 | O-90-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 457 | 512 | 55 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 457 | 561 | O-90-2 | 404 | 시운전 | 2 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 457 | 561 | O-90-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 531 | 561 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 457 | 588 | O-91-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 457 | 526 | 69 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 457 | 588 | O-91-2 | 407 | 시운전 | 2 | 526 | 550 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 457 | 588 | O-91-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 550 | 588 | 38 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 464 | 558 | O-92-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 464 | 529 | 65 | F | 15
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 464 | 558 | O-92-2 | 410 | 시운전 | 2 | 529 | 538 | 9 | N | 0
J-92 | 91 | L_CONT | 5 | 464 | 558 | O-92-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 538 | 558 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 464 | 636 | O-93-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 464 | 591 | 127 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 464 | 636 | O-93-2 | 413 | 시운전 | 2 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 464 | 636 | O-93-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 465 | 586 | O-94-1 | 415 | 특수도장 | 1 | 465 | 504 | 39 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 465 | 586 | O-94-2 | 416 | 화물창 | 2 | 504 | 545 | 41 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 465 | 586 | O-94-3 | 417 | 시운전 | 3 | 545 | 558 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 465 | 586 | O-94-4 | 418 | 인도준비 | 4 | 558 | 586 | 28 | S | 15
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 465 | 543 | O-95-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 465 | 506 | 41 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 465 | 543 | O-95-2 | 420 | 시운전 | 2 | 506 | 520 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 465 | 543 | O-95-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 520 | 543 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-1 | 422 | 화물창 | 1 | 476 | 562 | 86 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-2 | 423 | P/T | 2 | 562 | 585 | 23 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 585 | 621 | 36 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 621 | 660 | 39 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-5 | 426 | 시운전 | 5 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-6 | 427 | C/T | 6 | 675 | 690 | 15 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-7 | 428 | G/T | 7 | 690 | 713 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 476 | 737 | O-96-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 713 | 737 | 24 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-1 | 430 | 화물창 | 1 | 488 | 582 | 94 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-2 | 431 | P/T | 2 | 582 | 607 | 25 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 607 | 647 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 647 | 689 | 42 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-5 | 434 | 시운전 | 5 | 689 | 706 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-6 | 435 | C/T | 6 | 706 | 723 | 17 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-7 | 436 | G/T | 7 | 723 | 748 | 25 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 488 | 774 | O-97-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 748 | 774 | 26 | S | 5
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 488 | 572 | O-98-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 488 | 546 | 58 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 488 | 572 | O-98-2 | 439 | 시운전 | 2 | 546 | 554 | 8 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 488 | 572 | O-98-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-99-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 497 | 581 | 84 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-99-2 | 442 | 시운전 | 2 | 581 | 593 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 497 | 618 | O-99-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 501 | 629 | O-100-1 | 444 | 특수도장 | 1 | 501 | 543 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 501 | 629 | O-100-2 | 445 | 화물창 | 2 | 543 | 586 | 43 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 501 | 629 | O-100-3 | 446 | 시운전 | 3 | 586 | 600 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 501 | 629 | O-100-4 | 447 | 인도준비 | 4 | 600 | 629 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 74 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 130 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 91 | 91 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 2 | 79 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 2 | 55 | 53 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 230 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 77 | 75 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 5 | 81 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 58 | 53 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 8 | 112 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 8 | 63 | 55 | F | 10 | X3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 14 | 258 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 14 | 94 | 80 | N | 0 | A4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A