## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 153 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 153 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 110 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 153 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 110 | 153 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 70 | 69 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 70 | 88 | 18 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 88 | 117 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 117 | 148 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 160 | 172 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 172 | 190 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 190 | 211 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 206 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 152 | 150 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 206 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 152 | 174 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 206 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 174 | 206 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 5 | 109 | 104 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 109 | 137 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 137 | 181 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 181 | 228 | 47 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 246 | 264 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 292 | 321 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 106 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 75 | 70 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 106 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 75 | 85 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 106 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 85 | 106 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 133 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 7 | 73 | 66 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 133 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 73 | 96 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 133 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 96 | 133 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 11 | 308 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 11 | 230 | 219 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 11 | 308 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 230 | 262 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 11 | 308 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 262 | 308 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 11 | 108 | 97 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 108 | 134 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 134 | 175 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 175 | 219 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 236 | 253 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 17 | 120 | 103 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 120 | 148 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 148 | 191 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 191 | 237 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 237 | 255 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 255 | 273 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 301 | 330 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 18 | 88 | 70 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 88 | 107 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 107 | 136 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 136 | 167 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 167 | 179 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 179 | 191 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 210 | 231 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 18 | 132 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 18 | 97 | 79 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 18 | 132 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 97 | 108 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 18 | 132 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 108 | 132 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 24 | 110 | 86 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 110 | 133 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 133 | 169 | 36 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 169 | 208 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 208 | 223 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 223 | 238 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 238 | 261 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 261 | 286 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 28 | 89 | 61 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-2 | 67 | P/T | 2 | 89 | 105 | 16 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 105 | 131 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 131 | 158 | 27 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-5 | 70 | 시운전 | 5 | 158 | 169 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-6 | 71 | C/T | 6 | 169 | 180 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-7 | 72 | G/T | 7 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 196 | 214 | 18 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 28 | 129 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 28 | 81 | 53 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 28 | 129 | O-14-2 | 75 | 시운전 | 2 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 28 | 129 | O-14-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 100 | 129 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 37 | 142 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 37 | 92 | 55 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 37 | 142 | O-15-2 | 78 | 시운전 | 2 | 92 | 111 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 37 | 142 | O-15-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 111 | 142 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 48 | 140 | 92 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-2 | 81 | P/T | 2 | 140 | 165 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 165 | 204 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 204 | 246 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-5 | 84 | 시운전 | 5 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-6 | 85 | C/T | 6 | 262 | 278 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-7 | 86 | G/T | 7 | 278 | 303 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 303 | 328 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 50 | 160 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 50 | 127 | 77 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 50 | 160 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 50 | 160 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 138 | 160 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 50 | 145 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 50 | 116 | 66 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 50 | 145 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 116 | 125 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 50 | 145 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 125 | 145 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 55 | 166 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 55 | 132 | 77 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 55 | 166 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 55 | 166 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 143 | 166 | 23 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 55 | 277 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 55 | 219 | 164 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 55 | 277 | O-20-2 | 98 | 시운전 | 2 | 219 | 243 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 55 | 277 | O-20-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 243 | 277 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-1 | 100 | 화물창 | 1 | 58 | 160 | 102 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-2 | 101 | P/T | 2 | 160 | 187 | 27 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 230 | 276 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-5 | 104 | 시운전 | 5 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-6 | 105 | C/T | 6 | 294 | 312 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-7 | 106 | G/T | 7 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 339 | 369 | 30 | S | 5
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 59 | 305 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 59 | 241 | 182 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 59 | 305 | O-22-2 | 109 | 시운전 | 2 | 241 | 268 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 59 | 305 | O-22-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 268 | 305 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-1 | 111 | 화물창 | 1 | 70 | 147 | 77 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-2 | 112 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-5 | 115 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-6 | 116 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-7 | 117 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 70 | 306 | O-23-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 211 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 71 | 145 | 74 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 211 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 145 | 171 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 211 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 171 | 211 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 71 | 177 | O-25-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 71 | 105 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 71 | 177 | O-25-2 | 123 | 화물창 | 2 | 105 | 141 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 71 | 177 | O-25-3 | 124 | 시운전 | 3 | 141 | 152 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 71 | 177 | O-25-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 152 | 177 | 25 | S | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 73 | 161 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 73 | 134 | 61 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 73 | 161 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 134 | 142 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 73 | 161 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 78 | 147 | 69 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 147 | 156 | 9 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 78 | 177 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 156 | 177 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 81 | 204 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 81 | 167 | 86 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 81 | 204 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 167 | 179 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 81 | 204 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 179 | 204 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 81 | 158 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 81 | 134 | 53 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 81 | 158 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 134 | 141 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 81 | 158 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 141 | 158 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 82 | 182 | 100 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 182 | 209 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 209 | 251 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 251 | 296 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 314 | 332 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 332 | 359 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 82 | 388 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 359 | 388 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 86 | 215 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 86 | 176 | 90 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 86 | 215 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 86 | 215 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 188 | 215 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-1 | 149 | 화물창 | 1 | 88 | 152 | 64 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-2 | 150 | P/T | 2 | 152 | 169 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 196 | 225 | 29 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-5 | 153 | 시운전 | 5 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-6 | 154 | C/T | 6 | 236 | 247 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-7 | 155 | G/T | 7 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 88 | 283 | O-32-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 264 | 283 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 93 | 380 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 93 | 305 | 212 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 93 | 380 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 305 | 336 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 93 | 380 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 336 | 380 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-1 | 160 | 화물창 | 1 | 93 | 170 | 77 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-2 | 161 | P/T | 2 | 170 | 191 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 191 | 223 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 223 | 258 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-5 | 164 | 시운전 | 5 | 258 | 272 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-6 | 165 | C/T | 6 | 272 | 286 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-7 | 166 | G/T | 7 | 286 | 307 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 93 | 327 | O-34-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 307 | 327 | 20 | S | 5
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 119 | 420 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 119 | 341 | 222 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 119 | 420 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 341 | 374 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 119 | 420 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 374 | 420 | 46 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 119 | 264 | O-36-1 | 171 | 특수도장 | 1 | 119 | 166 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 119 | 264 | O-36-2 | 172 | 화물창 | 2 | 166 | 215 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 119 | 264 | O-36-3 | 173 | 시운전 | 3 | 215 | 230 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 119 | 264 | O-36-4 | 174 | 인도준비 | 4 | 230 | 264 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-1 | 175 | 화물창 | 1 | 122 | 219 | 97 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-2 | 176 | P/T | 2 | 219 | 245 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 245 | 286 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 286 | 330 | 44 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-5 | 179 | 시운전 | 5 | 330 | 347 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-6 | 180 | C/T | 6 | 347 | 364 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-7 | 181 | G/T | 7 | 364 | 390 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 122 | 416 | O-37-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 390 | 416 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-1 | 183 | 화물창 | 1 | 129 | 200 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-2 | 184 | P/T | 2 | 200 | 219 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 219 | 249 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 249 | 281 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-5 | 187 | 시운전 | 5 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-6 | 188 | C/T | 6 | 294 | 307 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-7 | 189 | G/T | 7 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 129 | 347 | O-38-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 326 | 347 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 129 | 450 | O-39-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 129 | 366 | 237 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 129 | 450 | O-39-2 | 192 | 시운전 | 2 | 366 | 401 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 129 | 450 | O-39-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 401 | 450 | 49 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 131 | 245 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 131 | 210 | 79 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 131 | 245 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 131 | 245 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 147 | 252 | O-41-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 147 | 220 | 73 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 147 | 252 | O-41-2 | 198 | 시운전 | 2 | 220 | 230 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 147 | 252 | O-41-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 230 | 252 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-42-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 162 | 248 | 86 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-42-2 | 201 | 시운전 | 2 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-42-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 165 | 260 | O-43-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 165 | 231 | 66 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 165 | 260 | O-43-2 | 204 | 시운전 | 2 | 231 | 240 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 165 | 260 | O-43-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-1 | 206 | 화물창 | 1 | 172 | 275 | 103 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-2 | 207 | P/T | 2 | 275 | 303 | 28 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 303 | 346 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 346 | 393 | 47 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-5 | 210 | 시운전 | 5 | 393 | 411 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-6 | 211 | C/T | 6 | 411 | 429 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-7 | 212 | G/T | 7 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 172 | 486 | O-44-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 457 | 486 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-45-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 172 | 227 | 55 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-45-2 | 215 | 시운전 | 2 | 227 | 234 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 172 | 251 | O-45-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 176 | 289 | O-46-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 176 | 235 | 59 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 176 | 289 | O-46-2 | 218 | 시운전 | 2 | 235 | 256 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 176 | 289 | O-46-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 256 | 289 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 216 | 347 | O-47-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 216 | 285 | 69 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 216 | 347 | O-47-2 | 221 | 시운전 | 2 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 216 | 347 | O-47-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 309 | 347 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 216 | 513 | O-48-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 216 | 435 | 219 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 216 | 513 | O-48-2 | 224 | 시운전 | 2 | 435 | 467 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 216 | 513 | O-48-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 467 | 513 | 46 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-1 | 226 | 화물창 | 1 | 220 | 324 | 104 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-2 | 227 | P/T | 2 | 324 | 352 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 352 | 396 | 44 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 396 | 443 | 47 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-5 | 230 | 시운전 | 5 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-6 | 231 | C/T | 6 | 461 | 479 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-7 | 232 | G/T | 7 | 479 | 507 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 220 | 536 | O-49-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 507 | 536 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-1 | 234 | 화물창 | 1 | 221 | 282 | 61 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-2 | 235 | P/T | 2 | 282 | 298 | 16 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 298 | 324 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 324 | 352 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-5 | 238 | 시운전 | 5 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-6 | 239 | C/T | 6 | 363 | 374 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-7 | 240 | G/T | 7 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 221 | 408 | O-50-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 390 | 408 | 18 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 221 | 472 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 221 | 406 | 185 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 221 | 472 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 221 | 472 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 433 | 472 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 228 | 344 | O-52-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 228 | 309 | 81 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 228 | 344 | O-52-2 | 246 | 시운전 | 2 | 309 | 320 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 228 | 344 | O-52-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 320 | 344 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 435 | O-53-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 228 | 381 | 153 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 435 | O-53-2 | 249 | 시운전 | 2 | 381 | 403 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 228 | 435 | O-53-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 403 | 435 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-1 | 251 | 화물창 | 1 | 230 | 310 | 80 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-2 | 252 | P/T | 2 | 310 | 331 | 21 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 331 | 365 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 365 | 401 | 36 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-5 | 255 | 시운전 | 5 | 401 | 415 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-6 | 256 | C/T | 6 | 415 | 429 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-7 | 257 | G/T | 7 | 429 | 450 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 230 | 473 | O-54-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 450 | 473 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 241 | 502 | O-55-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 241 | 434 | 193 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 241 | 502 | O-55-2 | 260 | 시운전 | 2 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 241 | 502 | O-55-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 462 | 502 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-1 | 262 | 화물창 | 1 | 245 | 345 | 100 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-2 | 263 | P/T | 2 | 345 | 372 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 372 | 414 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 414 | 459 | 45 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-5 | 266 | 시운전 | 5 | 459 | 477 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-6 | 267 | C/T | 6 | 477 | 495 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-7 | 268 | G/T | 7 | 495 | 522 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 245 | 550 | O-56-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 522 | 550 | 28 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 257 | 413 | O-57-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 257 | 339 | 82 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 257 | 413 | O-57-2 | 271 | 시운전 | 2 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 257 | 413 | O-57-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 368 | 413 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 263 | 394 | O-58-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 263 | 354 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 263 | 394 | O-58-2 | 274 | 시운전 | 2 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 263 | 394 | O-58-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 367 | 394 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 263 | 410 | O-59-1 | 276 | 특수도장 | 1 | 263 | 311 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 263 | 410 | O-59-2 | 277 | 화물창 | 2 | 311 | 360 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 263 | 410 | O-59-3 | 278 | 시운전 | 3 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 263 | 410 | O-59-4 | 279 | 인도준비 | 4 | 376 | 410 | 34 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 274 | 379 | 105 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 379 | 407 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 407 | 451 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 451 | 499 | 48 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 499 | 518 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 518 | 537 | 19 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 537 | 565 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 274 | 594 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 565 | 594 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-61-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 279 | 367 | 88 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-61-2 | 289 | 시운전 | 2 | 367 | 379 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 279 | 406 | O-61-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 379 | 406 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 279 | 416 | O-62-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 279 | 374 | 95 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 279 | 416 | O-62-2 | 292 | 시운전 | 2 | 374 | 387 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 279 | 416 | O-62-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 387 | 416 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 280 | 414 | O-63-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 280 | 351 | 71 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 280 | 414 | O-63-2 | 295 | 시운전 | 2 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 280 | 414 | O-63-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 376 | 414 | 38 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 291 | 420 | O-64-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 291 | 359 | 68 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 291 | 420 | O-64-2 | 298 | 시운전 | 2 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 291 | 420 | O-64-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 383 | 420 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 291 | 508 | O-65-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 291 | 451 | 160 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 291 | 508 | O-65-2 | 301 | 시운전 | 2 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 291 | 508 | O-65-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 474 | 508 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-1 | 303 | 화물창 | 1 | 302 | 379 | 77 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-2 | 304 | P/T | 2 | 379 | 400 | 21 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 400 | 432 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 432 | 467 | 35 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-5 | 307 | 시운전 | 5 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-6 | 308 | C/T | 6 | 481 | 495 | 14 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-7 | 309 | G/T | 7 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 302 | 536 | O-66-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 516 | 536 | 20 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 307 | 415 | O-67-1 | 311 | 특수도장 | 1 | 307 | 342 | 35 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 307 | 415 | O-67-2 | 312 | 화물창 | 2 | 342 | 378 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 307 | 415 | O-67-3 | 313 | 시운전 | 3 | 378 | 389 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 307 | 415 | O-67-4 | 314 | 인도준비 | 4 | 389 | 415 | 26 | S | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 580 | O-68-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 331 | 515 | 184 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 580 | O-68-2 | 316 | 시운전 | 2 | 515 | 542 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 331 | 580 | O-68-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 542 | 580 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-1 | 318 | 화물창 | 1 | 337 | 438 | 101 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-2 | 319 | P/T | 2 | 438 | 465 | 27 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 465 | 508 | 43 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 508 | 554 | 46 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-5 | 322 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-6 | 323 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-7 | 324 | G/T | 7 | 590 | 617 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 337 | 646 | O-69-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 617 | 646 | 29 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 348 | 448 | O-70-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 348 | 401 | 53 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 348 | 448 | O-70-2 | 327 | 시운전 | 2 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 348 | 448 | O-70-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 361 | 435 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 361 | 412 | 51 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 361 | 435 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 412 | 419 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 361 | 435 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 365 | 516 | O-72-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 365 | 476 | 111 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 365 | 516 | O-72-2 | 333 | 시운전 | 2 | 476 | 492 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 365 | 516 | O-72-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 372 | 531 | O-73-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 372 | 489 | 117 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 372 | 531 | O-73-2 | 336 | 시운전 | 2 | 489 | 506 | 17 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 372 | 531 | O-73-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 375 | 515 | O-74-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 375 | 473 | 98 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 375 | 515 | O-74-2 | 339 | 시운전 | 2 | 473 | 487 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 375 | 515 | O-74-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 487 | 515 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-1 | 341 | 화물창 | 1 | 375 | 466 | 91 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-2 | 342 | P/T | 2 | 466 | 491 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 491 | 529 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 529 | 570 | 41 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-5 | 345 | 시운전 | 5 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-6 | 346 | C/T | 6 | 586 | 602 | 16 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-7 | 347 | G/T | 7 | 602 | 627 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 375 | 653 | O-75-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 627 | 653 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-76-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 382 | 456 | 74 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-76-2 | 350 | 시운전 | 2 | 456 | 466 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 382 | 488 | O-76-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 500 | O-77-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 382 | 420 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 500 | O-77-2 | 353 | 화물창 | 2 | 420 | 460 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 500 | O-77-3 | 354 | 시운전 | 3 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 382 | 500 | O-77-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 472 | 500 | 28 | S | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 398 | 531 | O-78-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 398 | 491 | 93 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 398 | 531 | O-78-2 | 357 | 시운전 | 2 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 398 | 531 | O-78-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 398 | 533 | O-79-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 398 | 492 | 94 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 398 | 533 | O-79-2 | 360 | 시운전 | 2 | 492 | 505 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 398 | 533 | O-79-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 505 | 533 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 402 | 601 | O-80-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 402 | 549 | 147 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 402 | 601 | O-80-2 | 363 | 시운전 | 2 | 549 | 570 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 402 | 601 | O-80-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 570 | 601 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 402 | 675 | O-81-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 402 | 604 | 202 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 402 | 675 | O-81-2 | 366 | 시운전 | 2 | 604 | 634 | 30 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 402 | 675 | O-81-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 634 | 675 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-1 | 368 | 화물창 | 1 | 405 | 494 | 89 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-2 | 369 | P/T | 2 | 494 | 518 | 24 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 518 | 556 | 38 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 556 | 596 | 40 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-5 | 372 | 시운전 | 5 | 596 | 612 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-6 | 373 | C/T | 6 | 612 | 628 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-7 | 374 | G/T | 7 | 628 | 652 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 405 | 677 | O-82-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 652 | 677 | 25 | S | 5
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-1 | 376 | 화물창 | 1 | 410 | 515 | 105 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-2 | 377 | P/T | 2 | 515 | 543 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 543 | 587 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 587 | 635 | 48 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-5 | 380 | 시운전 | 5 | 635 | 654 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-6 | 381 | C/T | 6 | 654 | 673 | 19 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-7 | 382 | G/T | 7 | 673 | 701 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 410 | 731 | O-83-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 701 | 731 | 30 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-1 | 384 | 화물창 | 1 | 413 | 474 | 61 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-2 | 385 | P/T | 2 | 474 | 490 | 16 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 516 | 543 | 27 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-5 | 388 | 시운전 | 5 | 543 | 554 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-6 | 389 | C/T | 6 | 554 | 565 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-7 | 390 | G/T | 7 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 413 | 599 | O-84-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 581 | 599 | 18 | S | 5
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 413 | 509 | O-85-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 413 | 463 | 50 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 413 | 509 | O-85-2 | 393 | 시운전 | 2 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 413 | 509 | O-85-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 481 | 509 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-1 | 395 | 화물창 | 1 | 436 | 528 | 92 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-2 | 396 | P/T | 2 | 528 | 553 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 553 | 592 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 592 | 634 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-5 | 399 | 시운전 | 5 | 634 | 650 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-6 | 400 | C/T | 6 | 650 | 666 | 16 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-7 | 401 | G/T | 7 | 666 | 691 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 436 | 717 | O-86-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 691 | 717 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 442 | 574 | O-87-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 442 | 539 | 97 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 442 | 574 | O-87-2 | 404 | 시운전 | 2 | 539 | 553 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 442 | 574 | O-87-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 553 | 574 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-1 | 406 | 화물창 | 1 | 446 | 552 | 106 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-2 | 407 | P/T | 2 | 552 | 581 | 29 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 581 | 626 | 45 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 626 | 674 | 48 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-5 | 410 | 시운전 | 5 | 674 | 693 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-6 | 411 | C/T | 6 | 693 | 712 | 19 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-7 | 412 | G/T | 7 | 712 | 741 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 446 | 769 | O-88-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 741 | 769 | 28 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 447 | 521 | O-89-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 447 | 498 | 51 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 447 | 521 | O-89-2 | 415 | 시운전 | 2 | 498 | 505 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 447 | 521 | O-89-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 505 | 521 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 447 | 574 | O-90-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 447 | 535 | 88 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 447 | 574 | O-90-2 | 418 | 시운전 | 2 | 535 | 547 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 447 | 574 | O-90-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 449 | 599 | O-91-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 449 | 528 | 79 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 449 | 599 | O-91-2 | 421 | 시운전 | 2 | 528 | 556 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 449 | 599 | O-91-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 556 | 599 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-1 | 423 | 화물창 | 1 | 451 | 517 | 66 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-2 | 424 | P/T | 2 | 517 | 535 | 18 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 563 | 593 | 30 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-5 | 427 | 시운전 | 5 | 593 | 605 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-6 | 428 | C/T | 6 | 605 | 617 | 12 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-7 | 429 | G/T | 7 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-92-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 635 | 651 | 16 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-1 | 431 | 화물창 | 1 | 461 | 540 | 79 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-2 | 432 | P/T | 2 | 540 | 561 | 21 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 561 | 594 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 594 | 630 | 36 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-5 | 435 | 시운전 | 5 | 630 | 644 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-6 | 436 | C/T | 6 | 644 | 658 | 14 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-7 | 437 | G/T | 7 | 658 | 679 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 703 | O-93-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 679 | 703 | 24 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 615 | O-94-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 465 | 544 | 79 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 615 | O-94-2 | 440 | 시운전 | 2 | 544 | 572 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 465 | 615 | O-94-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 572 | 615 | 43 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 482 | 556 | O-95-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 482 | 533 | 51 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 482 | 556 | O-95-2 | 443 | 시운전 | 2 | 533 | 540 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 482 | 556 | O-95-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 540 | 556 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 482 | 600 | O-96-1 | 445 | 특수도장 | 1 | 482 | 520 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 482 | 600 | O-96-2 | 446 | 화물창 | 2 | 520 | 560 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 482 | 600 | O-96-3 | 447 | 시운전 | 3 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 482 | 600 | O-96-4 | 448 | 인도준비 | 4 | 572 | 600 | 28 | S | 15
J-97 | 96 | PC | 7 | 486 | 628 | O-97-1 | 449 | 특수도장 | 1 | 486 | 532 | 46 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 486 | 628 | O-97-2 | 450 | 화물창 | 2 | 532 | 580 | 48 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 486 | 628 | O-97-3 | 451 | 시운전 | 3 | 580 | 595 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 486 | 628 | O-97-4 | 452 | 인도준비 | 4 | 595 | 628 | 33 | S | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 486 | 621 | O-98-1 | 453 | 축계작업 | 1 | 486 | 580 | 94 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 486 | 621 | O-98-2 | 454 | 시운전 | 2 | 580 | 593 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 486 | 621 | O-98-3 | 455 | 인도준비 | 3 | 593 | 621 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 491 | 591 | O-99-1 | 456 | 특수도장 | 1 | 491 | 524 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 491 | 591 | O-99-2 | 457 | 화물창 | 2 | 524 | 558 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 491 | 591 | O-99-3 | 458 | 시운전 | 3 | 558 | 569 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 491 | 591 | O-99-4 | 459 | 인도준비 | 4 | 569 | 591 | 22 | S | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-1 | 460 | 화물창 | 1 | 491 | 558 | 67 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-2 | 461 | P/T | 2 | 558 | 576 | 18 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-3 | 462 | 화물창족철 | 3 | 576 | 604 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-4 | 463 | 화물창메공 | 4 | 604 | 634 | 30 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-5 | 464 | 시운전 | 5 | 634 | 646 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-6 | 465 | C/T | 6 | 646 | 658 | 12 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-7 | 466 | G/T | 7 | 658 | 676 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 491 | 696 | O-100-8 | 467 | 인도준비 | 8 | 676 | 696 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 153 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 10 | H1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 211 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 70 | 69 | N | 0 | X3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 2 | 206 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 152 | 150 | F | 15 | X6
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 321 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 5 | 109 | 104 | N | 0 | C3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 5 | 106 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 5 | 75 | 70 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 133 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 7 | 73 | 66 | F | 10 | B1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 11 | 308 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 11 | 230 | 219 | F | 15 | D3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 11 | 305 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 11 | 108 | 97 | N | 0 | A4
J-9 | 8 | LNG | 8 | 17 | 330 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 17 | 120 | 103 | N | 0 | X2
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 18 | 132 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 18 | 97 | 79 | F | 15 | E4
J-10 | 9 | LNG | 8 | 18 | 231 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 18 | 88 | 70 | N | 0 | E8
J-12 | 11 | LNG | 8 | 24 | 286 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 24 | 110 | 86 | N | 0 | E1
J-13 | 12 | LNG | 8 | 28 | 214 | O-13-1 | 66 | 화물창 | 1 | 28 | 89 | 61 | N | 0 | C2
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 28 | 129 | O-14-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 28 | 81 | 53 | F | 10 | A2
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 37 | 142 | O-15-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 37 | 92 | 55 | F | 10 | A3
J-16 | 15 | LNG | 8 | 48 | 328 | O-16-1 | 80 | 화물창 | 1 | 48 | 140 | 92 | N | 0 | E6
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 50 | 160 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 50 | 127 | 77 | F | 15 | D4
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 50 | 145 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 50 | 116 | 66 | F | 15 | C1
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 55 | 166 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 55 | 132 | 77 | F | 15 | E7
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 55 | 277 | O-20-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 55 | 219 | 164 | F | 15 | E3
J-21 | 20 | LNG | 8 | 58 | 369 | O-21-1 | 100 | 화물창 | 1 | 58 | 160 | 102 | N | 0 | D1
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 59 | 305 | O-22-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 59 | 241 | 182 | F | 15 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A