## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 102 | 101 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 102 | 129 | 27 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 129 | 171 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 171 | 217 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 280 | 308 | 28 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 139 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 74 | 73 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 139 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 74 | 100 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 139 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 100 | 139 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 100 | 95 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 100 | 113 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 113 | 141 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 5 | 217 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 161 | 156 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 5 | 217 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 161 | 184 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 5 | 217 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 184 | 217 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 117 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 10 | 84 | 74 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 117 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 84 | 94 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 10 | 117 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 94 | 117 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 18 | 119 | 101 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 119 | 146 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 146 | 189 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 189 | 235 | 46 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 253 | 271 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 327 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 298 | 327 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 47 | 147 | 100 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 147 | 174 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 174 | 216 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 216 | 261 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 261 | 279 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 279 | 297 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 297 | 324 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 353 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 324 | 353 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 47 | 117 | 70 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 147 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 127 | 147 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 57 | 131 | 74 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 57 | 163 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 141 | 163 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 57 | 298 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 57 | 235 | 178 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 57 | 298 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 235 | 261 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 57 | 298 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 261 | 298 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 61 | 142 | 81 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 142 | 153 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 61 | 178 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 61 | 190 | O-13-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 61 | 103 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 61 | 190 | O-13-2 | 52 | 화물창 | 2 | 103 | 146 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 61 | 190 | O-13-3 | 53 | 시운전 | 3 | 146 | 160 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 61 | 190 | O-13-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 160 | 190 | 30 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 67 | 153 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 153 | 176 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 176 | 212 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 212 | 251 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 251 | 266 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 266 | 281 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 281 | 304 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 67 | 329 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 304 | 329 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 67 | 209 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 67 | 142 | 75 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 67 | 209 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 67 | 209 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 168 | 209 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 69 | 146 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 69 | 122 | 53 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 69 | 146 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 122 | 129 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 69 | 146 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 129 | 146 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 69 | 288 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 69 | 231 | 162 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 69 | 288 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 69 | 288 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 255 | 288 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 73 | 206 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 73 | 166 | 93 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 73 | 206 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 73 | 206 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 179 | 206 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 232 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 92 | 166 | 74 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 232 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 92 | 232 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 192 | 232 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 195 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 92 | 146 | 54 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 195 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 146 | 165 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 92 | 195 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 165 | 195 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 98 | 212 | O-21-1 | 81 | 특수도장 | 1 | 98 | 135 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 98 | 212 | O-21-2 | 82 | 화물창 | 2 | 135 | 173 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 98 | 212 | O-21-3 | 83 | 시운전 | 3 | 173 | 185 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 98 | 212 | O-21-4 | 84 | 인도준비 | 4 | 185 | 212 | 27 | S | 15
J-22 | 21 | PC | 7 | 98 | 239 | O-22-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 98 | 144 | 46 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 98 | 239 | O-22-2 | 86 | 화물창 | 2 | 144 | 191 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 98 | 239 | O-22-3 | 87 | 시운전 | 3 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 98 | 239 | O-22-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 206 | 239 | 33 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 358 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 104 | 291 | 187 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 358 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 104 | 358 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 318 | 358 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-1 | 92 | 화물창 | 1 | 104 | 174 | 70 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-2 | 93 | P/T | 2 | 174 | 193 | 19 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 193 | 222 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 222 | 253 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-5 | 96 | 시운전 | 5 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-6 | 97 | C/T | 6 | 265 | 277 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-7 | 98 | G/T | 7 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 104 | 317 | O-24-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-1 | 100 | 화물창 | 1 | 107 | 183 | 76 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-2 | 101 | P/T | 2 | 183 | 203 | 20 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 203 | 235 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 235 | 269 | 34 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-5 | 104 | 시운전 | 5 | 269 | 282 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-6 | 105 | C/T | 6 | 282 | 295 | 13 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-7 | 106 | G/T | 7 | 295 | 315 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 107 | 339 | O-25-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 315 | 339 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-1 | 108 | 화물창 | 1 | 107 | 180 | 73 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-2 | 109 | P/T | 2 | 180 | 200 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 231 | 264 | 33 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-5 | 112 | 시운전 | 5 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-6 | 113 | C/T | 6 | 277 | 290 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-7 | 114 | G/T | 7 | 290 | 310 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 107 | 331 | O-26-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 111 | 181 | 70 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 181 | 206 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 111 | 244 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 206 | 244 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 111 | 344 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 111 | 283 | 172 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 111 | 344 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 111 | 344 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 308 | 344 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 122 | 197 | 75 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 197 | 207 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 145 | 358 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 145 | 302 | 157 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 145 | 358 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 302 | 325 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 145 | 358 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 325 | 358 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-1 | 128 | 화물창 | 1 | 146 | 226 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-2 | 129 | P/T | 2 | 226 | 248 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 282 | 318 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-5 | 132 | 시운전 | 5 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-6 | 133 | C/T | 6 | 332 | 346 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-7 | 134 | G/T | 7 | 346 | 368 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 146 | 391 | O-31-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 368 | 391 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 151 | 249 | 98 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 249 | 275 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 275 | 316 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 316 | 360 | 44 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 377 | 394 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 420 | 450 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 256 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 152 | 207 | 55 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 256 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 207 | 226 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 152 | 256 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 226 | 256 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 157 | 486 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 157 | 400 | 243 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 157 | 486 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 400 | 436 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 157 | 486 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 436 | 486 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 162 | 239 | 77 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 239 | 260 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 260 | 293 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 293 | 328 | 35 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 328 | 342 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 342 | 356 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 356 | 377 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 398 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 377 | 398 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 162 | 366 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 162 | 312 | 150 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 162 | 366 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 312 | 334 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 162 | 366 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 334 | 366 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-1 | 161 | 화물창 | 1 | 173 | 269 | 96 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-2 | 162 | P/T | 2 | 269 | 295 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 295 | 335 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 335 | 378 | 43 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-5 | 165 | 시운전 | 5 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-6 | 166 | C/T | 6 | 395 | 412 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-7 | 167 | G/T | 7 | 412 | 438 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 173 | 465 | O-37-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 438 | 465 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 175 | 287 | O-38-1 | 169 | 특수도장 | 1 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 175 | 287 | O-38-2 | 170 | 화물창 | 2 | 211 | 249 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 175 | 287 | O-38-3 | 171 | 시운전 | 3 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 175 | 287 | O-38-4 | 172 | 인도준비 | 4 | 261 | 287 | 26 | S | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 245 | O-39-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 175 | 224 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 245 | O-39-2 | 174 | 시운전 | 2 | 224 | 231 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 245 | O-39-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 231 | 245 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-1 | 176 | 화물창 | 1 | 177 | 243 | 66 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-2 | 177 | P/T | 2 | 243 | 261 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 289 | 319 | 30 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-5 | 180 | 시운전 | 5 | 319 | 331 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-6 | 181 | C/T | 6 | 331 | 343 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-7 | 182 | G/T | 7 | 343 | 361 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 177 | 377 | O-40-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 361 | 377 | 16 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 271 | O-41-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 193 | 247 | 54 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 271 | O-41-2 | 185 | 시운전 | 2 | 247 | 254 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 193 | 271 | O-41-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-1 | 187 | 화물창 | 1 | 196 | 290 | 94 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-2 | 188 | P/T | 2 | 290 | 315 | 25 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 315 | 354 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 354 | 396 | 42 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-5 | 191 | 시운전 | 5 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-6 | 192 | C/T | 6 | 413 | 430 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-7 | 193 | G/T | 7 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 196 | 481 | O-42-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 455 | 481 | 26 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 196 | 331 | O-43-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 196 | 240 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 196 | 331 | O-43-2 | 196 | 화물창 | 2 | 240 | 285 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 196 | 331 | O-43-3 | 197 | 시운전 | 3 | 285 | 299 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 196 | 331 | O-43-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 299 | 331 | 32 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 217 | 347 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 217 | 308 | 91 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 217 | 347 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 308 | 321 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 217 | 347 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 224 | 457 | 233 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 457 | 491 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 224 | 539 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 491 | 539 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 487 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 233 | 420 | 187 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 487 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 420 | 447 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 233 | 487 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 447 | 487 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-1 | 208 | 화물창 | 1 | 233 | 331 | 98 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-2 | 209 | P/T | 2 | 331 | 357 | 26 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 357 | 398 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 398 | 442 | 44 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-5 | 212 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-6 | 213 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-7 | 214 | G/T | 7 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 532 | O-47-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 502 | 532 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 242 | 328 | 86 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 248 | 400 | O-49-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 248 | 298 | 50 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 248 | 400 | O-49-2 | 220 | 화물창 | 2 | 298 | 349 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 248 | 400 | O-49-3 | 221 | 시운전 | 3 | 349 | 365 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 248 | 400 | O-49-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 365 | 400 | 35 | S | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 255 | 390 | O-50-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 255 | 354 | 99 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 255 | 390 | O-50-2 | 224 | 시운전 | 2 | 354 | 368 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 255 | 390 | O-50-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 368 | 390 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 257 | 406 | O-51-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 257 | 335 | 78 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 257 | 406 | O-51-2 | 227 | 시운전 | 2 | 335 | 363 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 257 | 406 | O-51-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 363 | 406 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-52-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 258 | 329 | 71 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-52-2 | 230 | 시운전 | 2 | 329 | 354 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 258 | 393 | O-52-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 354 | 393 | 39 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 261 | 330 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 261 | 297 | 36 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 261 | 330 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 297 | 310 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 261 | 330 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 310 | 330 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-1 | 235 | 화물창 | 1 | 261 | 361 | 100 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-2 | 236 | P/T | 2 | 361 | 388 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 388 | 430 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 430 | 475 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-5 | 239 | 시운전 | 5 | 475 | 493 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-6 | 240 | C/T | 6 | 493 | 511 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-7 | 241 | G/T | 7 | 511 | 538 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 261 | 565 | O-54-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 538 | 565 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 375 | O-55-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 269 | 325 | 56 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 375 | O-55-2 | 244 | 시운전 | 2 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 375 | O-55-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 345 | 375 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 269 | 497 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 269 | 437 | 168 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 269 | 497 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 437 | 462 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 269 | 497 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 462 | 497 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 278 | 353 | O-57-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 278 | 330 | 52 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 278 | 353 | O-57-2 | 250 | 시운전 | 2 | 330 | 337 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 278 | 353 | O-57-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 337 | 353 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-1 | 252 | 화물창 | 1 | 281 | 341 | 60 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-2 | 253 | P/T | 2 | 341 | 357 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 357 | 382 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 382 | 409 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-5 | 256 | 시운전 | 5 | 409 | 419 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-6 | 257 | C/T | 6 | 419 | 429 | 10 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-7 | 258 | G/T | 7 | 429 | 445 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 281 | 464 | O-58-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 445 | 464 | 19 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-1 | 260 | 화물창 | 1 | 286 | 347 | 61 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-2 | 261 | P/T | 2 | 347 | 363 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 363 | 389 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 389 | 416 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-5 | 264 | 시운전 | 5 | 416 | 427 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-6 | 265 | C/T | 6 | 427 | 438 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-7 | 266 | G/T | 7 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 286 | 472 | O-59-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 454 | 472 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 286 | 362 | O-60-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 286 | 339 | 53 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 286 | 362 | O-60-2 | 269 | 시운전 | 2 | 339 | 346 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 286 | 362 | O-60-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 346 | 362 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 288 | 383 | O-61-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 288 | 354 | 66 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 288 | 383 | O-61-2 | 272 | 시운전 | 2 | 354 | 363 | 9 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 288 | 383 | O-61-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 363 | 383 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 288 | 425 | O-62-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 288 | 389 | 101 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 288 | 425 | O-62-2 | 275 | 시운전 | 2 | 389 | 404 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 288 | 425 | O-62-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 404 | 425 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-63-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 292 | 373 | 81 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-63-2 | 278 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-63-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 319 | 419 | O-64-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 319 | 389 | 70 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 319 | 419 | O-64-2 | 281 | 시운전 | 2 | 389 | 399 | 10 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 319 | 419 | O-64-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 399 | 419 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-65-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 319 | 402 | 83 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-65-2 | 284 | 시운전 | 2 | 402 | 413 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 319 | 438 | O-65-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 413 | 438 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 330 | 543 | O-66-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 330 | 487 | 157 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 330 | 543 | O-66-2 | 287 | 시운전 | 2 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 330 | 543 | O-66-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 510 | 543 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 334 | 488 | O-67-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 334 | 415 | 81 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 334 | 488 | O-67-2 | 290 | 시운전 | 2 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 334 | 488 | O-67-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 444 | 488 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-1 | 292 | 화물창 | 1 | 334 | 399 | 65 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-2 | 293 | P/T | 2 | 399 | 416 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 416 | 443 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 443 | 472 | 29 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-5 | 296 | 시운전 | 5 | 472 | 483 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-6 | 297 | C/T | 6 | 483 | 494 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-7 | 298 | G/T | 7 | 494 | 511 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 334 | 532 | O-68-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 511 | 532 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 342 | 455 | O-69-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 342 | 401 | 59 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 342 | 455 | O-69-2 | 301 | 시운전 | 2 | 401 | 422 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 342 | 455 | O-69-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 422 | 455 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-1 | 303 | 화물창 | 1 | 343 | 428 | 85 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-2 | 304 | P/T | 2 | 428 | 451 | 23 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 451 | 487 | 36 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 487 | 525 | 38 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-5 | 307 | 시운전 | 5 | 525 | 540 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-6 | 308 | C/T | 6 | 540 | 555 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-7 | 309 | G/T | 7 | 555 | 578 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 343 | 601 | O-70-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 578 | 601 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 343 | 593 | O-71-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 343 | 528 | 185 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 343 | 593 | O-71-2 | 312 | 시운전 | 2 | 528 | 555 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 343 | 593 | O-71-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 555 | 593 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-72-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 347 | 412 | 65 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-72-2 | 315 | 시운전 | 2 | 412 | 421 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 347 | 440 | O-72-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 421 | 440 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 362 | 684 | O-73-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 362 | 600 | 238 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 362 | 684 | O-73-2 | 318 | 시운전 | 2 | 600 | 635 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 362 | 684 | O-73-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 635 | 684 | 49 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 363 | 516 | O-74-1 | 320 | 특수도장 | 1 | 363 | 413 | 50 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 363 | 516 | O-74-2 | 321 | 화물창 | 2 | 413 | 465 | 52 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 363 | 516 | O-74-3 | 322 | 시운전 | 3 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 363 | 516 | O-74-4 | 323 | 인도준비 | 4 | 481 | 516 | 35 | S | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-1 | 324 | 화물창 | 1 | 363 | 448 | 85 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-2 | 325 | P/T | 2 | 448 | 471 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 471 | 507 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 507 | 545 | 38 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-5 | 328 | 시운전 | 5 | 545 | 560 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-6 | 329 | C/T | 6 | 560 | 575 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-7 | 330 | G/T | 7 | 575 | 598 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 363 | 621 | O-75-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 598 | 621 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 363 | 555 | O-76-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 363 | 505 | 142 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 363 | 555 | O-76-2 | 333 | 시운전 | 2 | 505 | 526 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 363 | 555 | O-76-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 526 | 555 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 363 | 454 | O-77-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 363 | 426 | 63 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 363 | 454 | O-77-2 | 336 | 시운전 | 2 | 426 | 435 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 363 | 454 | O-77-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 435 | 454 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 366 | 496 | O-78-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 366 | 457 | 91 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 366 | 496 | O-78-2 | 339 | 시운전 | 2 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 366 | 496 | O-78-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-1 | 341 | 화물창 | 1 | 372 | 459 | 87 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-2 | 342 | P/T | 2 | 459 | 482 | 23 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 482 | 519 | 37 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 519 | 558 | 39 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-5 | 345 | 시운전 | 5 | 558 | 573 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-6 | 346 | C/T | 6 | 573 | 588 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-7 | 347 | G/T | 7 | 588 | 611 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 372 | 637 | O-79-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 611 | 637 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 375 | 582 | O-80-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 375 | 528 | 153 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 375 | 582 | O-80-2 | 350 | 시운전 | 2 | 528 | 550 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 375 | 582 | O-80-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 550 | 582 | 32 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 375 | 529 | O-81-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 375 | 456 | 81 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 375 | 529 | O-81-2 | 353 | 시운전 | 2 | 456 | 485 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 375 | 529 | O-81-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 485 | 529 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 383 | 478 | O-82-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 383 | 449 | 66 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 383 | 478 | O-82-2 | 356 | 시운전 | 2 | 449 | 458 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 383 | 478 | O-82-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 458 | 478 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 390 | 692 | O-83-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 390 | 613 | 223 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 390 | 692 | O-83-2 | 359 | 시운전 | 2 | 613 | 646 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 390 | 692 | O-83-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 646 | 692 | 46 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-1 | 361 | 화물창 | 1 | 418 | 509 | 91 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-2 | 362 | P/T | 2 | 509 | 533 | 24 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 533 | 571 | 38 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 571 | 612 | 41 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-5 | 365 | 시운전 | 5 | 612 | 628 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-6 | 366 | C/T | 6 | 628 | 644 | 16 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-7 | 367 | G/T | 7 | 644 | 668 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 418 | 695 | O-84-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 668 | 695 | 27 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-1 | 369 | 화물창 | 1 | 419 | 510 | 91 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-2 | 370 | P/T | 2 | 510 | 534 | 24 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 534 | 572 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 572 | 613 | 41 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-5 | 373 | 시운전 | 5 | 613 | 629 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-6 | 374 | C/T | 6 | 629 | 645 | 16 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-7 | 375 | G/T | 7 | 645 | 669 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 419 | 696 | O-85-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 669 | 696 | 27 | S | 5
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 419 | 519 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 419 | 489 | 70 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 419 | 519 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 489 | 499 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 419 | 519 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 499 | 519 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 427 | 572 | O-87-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 427 | 503 | 76 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 427 | 572 | O-87-2 | 381 | 시운전 | 2 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 427 | 572 | O-87-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 530 | 572 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 429 | 748 | O-88-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 429 | 665 | 236 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 429 | 748 | O-88-2 | 384 | 시운전 | 2 | 665 | 700 | 35 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 429 | 748 | O-88-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 700 | 748 | 48 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-1 | 386 | 화물창 | 1 | 429 | 493 | 64 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-2 | 387 | P/T | 2 | 493 | 510 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 510 | 537 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 537 | 566 | 29 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-5 | 390 | 시운전 | 5 | 566 | 577 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-6 | 391 | C/T | 6 | 577 | 588 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-7 | 392 | G/T | 7 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 429 | 624 | O-89-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 605 | 624 | 19 | S | 5
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 436 | 669 | O-90-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 436 | 608 | 172 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 436 | 669 | O-90-2 | 395 | 시운전 | 2 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 436 | 669 | O-90-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 633 | 669 | 36 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 441 | 575 | O-91-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 441 | 534 | 93 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 441 | 575 | O-91-2 | 398 | 시운전 | 2 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 441 | 575 | O-91-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 444 | 624 | O-92-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 444 | 577 | 133 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 444 | 624 | O-92-2 | 401 | 시운전 | 2 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 444 | 624 | O-92-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 444 | 553 | O-93-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 444 | 520 | 76 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 444 | 553 | O-93-2 | 404 | 시운전 | 2 | 520 | 530 | 10 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 444 | 553 | O-93-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 530 | 553 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-1 | 406 | 화물창 | 1 | 447 | 524 | 77 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-2 | 407 | P/T | 2 | 524 | 545 | 21 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 545 | 577 | 32 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 577 | 612 | 35 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-5 | 410 | 시운전 | 5 | 612 | 626 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-6 | 411 | C/T | 6 | 626 | 640 | 14 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-7 | 412 | G/T | 7 | 640 | 661 | 21 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 447 | 682 | O-94-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 661 | 682 | 21 | S | 5
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 459 | 698 | O-95-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 459 | 635 | 176 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 459 | 698 | O-95-2 | 415 | 시운전 | 2 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 459 | 698 | O-95-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 661 | 698 | 37 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 462 | 596 | O-96-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 462 | 555 | 93 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 462 | 596 | O-96-2 | 418 | 시운전 | 2 | 555 | 568 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 462 | 596 | O-96-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 462 | 583 | O-97-1 | 420 | 특수도장 | 1 | 462 | 501 | 39 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 462 | 583 | O-97-2 | 421 | 화물창 | 2 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 462 | 583 | O-97-3 | 422 | 시운전 | 3 | 542 | 555 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 462 | 583 | O-97-4 | 423 | 인도준비 | 4 | 555 | 583 | 28 | S | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 462 | 568 | O-98-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 462 | 536 | 74 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 462 | 568 | O-98-2 | 425 | 시운전 | 2 | 536 | 546 | 10 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 462 | 568 | O-98-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 546 | 568 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-99-1 | 427 | 축계작업 | 1 | 462 | 525 | 63 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-99-2 | 428 | 시운전 | 2 | 525 | 534 | 9 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-99-3 | 429 | 인도준비 | 3 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 472 | 674 | O-100-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 472 | 621 | 149 | F | 15
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 472 | 674 | O-100-2 | 431 | 시운전 | 2 | 621 | 643 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 472 | 674 | O-100-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 643 | 674 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 159 | 159 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 308 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 1 | 102 | 101 | N | 0 | H2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 139 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 74 | 73 | F | 10 | A2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 141 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 100 | 95 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 5 | 217 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 5 | 161 | 156 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A