## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 79 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 79 | 111 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 212 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 158 | 150 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 212 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 158 | 180 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 212 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 180 | 212 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 11 | 95 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 69 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 11 | 95 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 77 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 11 | 95 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 77 | 95 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 105 | 94 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 105 | 130 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 130 | 170 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 170 | 213 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 230 | 247 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 247 | 272 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 272 | 298 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 17 | 121 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 72 | 55 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 17 | 121 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 17 | 121 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 147 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 147 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 111 | 122 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 147 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 113 | 83 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 113 | 124 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 124 | 149 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 47 | 146 | 99 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 146 | 173 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 173 | 215 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 215 | 260 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 278 | 296 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 47 | 347 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 214 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 48 | 135 | 87 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 214 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 135 | 166 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 48 | 214 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 166 | 214 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 48 | 106 | 58 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 106 | 114 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 48 | 132 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 114 | 132 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 50 | 136 | 86 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 136 | 159 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 159 | 195 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 195 | 234 | 39 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 234 | 249 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 249 | 264 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 264 | 287 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 50 | 311 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 287 | 311 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 54 | 170 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 54 | 115 | 61 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 54 | 170 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 115 | 137 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 54 | 170 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 137 | 170 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 68 | 210 | O-13-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 68 | 114 | 46 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 68 | 210 | O-13-2 | 52 | 화물창 | 2 | 114 | 162 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 68 | 210 | O-13-3 | 53 | 시운전 | 3 | 162 | 177 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 68 | 210 | O-13-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 177 | 210 | 33 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 81 | 185 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 81 | 153 | 72 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 81 | 185 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 153 | 163 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 81 | 185 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 163 | 185 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 81 | 239 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 81 | 164 | 83 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 81 | 239 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 164 | 194 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 81 | 239 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 194 | 239 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 233 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 84 | 162 | 78 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 233 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 162 | 190 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 84 | 233 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 190 | 233 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-1 | 64 | 화물창 | 1 | 98 | 176 | 78 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-2 | 65 | P/T | 2 | 176 | 197 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 197 | 230 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 230 | 265 | 35 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-5 | 68 | 시운전 | 5 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-6 | 69 | C/T | 6 | 279 | 293 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-7 | 70 | G/T | 7 | 293 | 314 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 98 | 336 | O-17-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 314 | 336 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 99 | 185 | 86 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 185 | 208 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 208 | 244 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 244 | 283 | 39 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 298 | 313 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 313 | 336 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 99 | 361 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 336 | 361 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 104 | 174 | 70 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 174 | 184 | 10 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 104 | 205 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 184 | 205 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-1 | 83 | 화물창 | 1 | 104 | 170 | 66 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-2 | 84 | P/T | 2 | 170 | 188 | 18 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 188 | 216 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 216 | 246 | 30 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-5 | 87 | 시운전 | 5 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-6 | 88 | C/T | 6 | 258 | 270 | 12 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-7 | 89 | G/T | 7 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 104 | 305 | O-20-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 288 | 305 | 17 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 124 | 286 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 124 | 243 | 119 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 124 | 286 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 124 | 286 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 124 | 198 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 124 | 175 | 51 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 124 | 198 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 175 | 182 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 124 | 198 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 136 | 241 | 105 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 241 | 269 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 269 | 313 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 313 | 361 | 48 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 380 | 399 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 136 | 456 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 427 | 456 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 255 | O-24-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 139 | 177 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 255 | O-24-2 | 106 | 화물창 | 2 | 177 | 216 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 255 | O-24-3 | 107 | 시운전 | 3 | 216 | 228 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 139 | 255 | O-24-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 228 | 255 | 27 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 141 | 396 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 141 | 329 | 188 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 141 | 396 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 329 | 357 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 141 | 396 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 357 | 396 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 141 | 327 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 141 | 278 | 137 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 141 | 327 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 278 | 298 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 141 | 327 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 298 | 327 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 263 | O-27-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 159 | 193 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 263 | O-27-2 | 116 | 화물창 | 2 | 193 | 228 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 263 | O-27-3 | 117 | 시운전 | 3 | 228 | 239 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 159 | 263 | O-27-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 239 | 263 | 24 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 159 | 376 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 159 | 319 | 160 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 159 | 376 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 159 | 376 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 342 | 376 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 159 | 231 | 72 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 231 | 250 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 250 | 280 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 280 | 313 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 313 | 326 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 326 | 339 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 339 | 358 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 159 | 380 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 358 | 380 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 159 | 364 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 159 | 310 | 151 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 159 | 364 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 159 | 364 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 332 | 364 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 160 | 284 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 160 | 246 | 86 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 160 | 284 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 160 | 284 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 160 | 252 | 92 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 252 | 277 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 277 | 316 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 316 | 358 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 374 | 390 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 160 | 441 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 415 | 441 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 160 | 321 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 160 | 279 | 119 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 160 | 321 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 279 | 296 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 160 | 321 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 160 | 300 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 160 | 234 | 74 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 160 | 300 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 234 | 260 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 160 | 300 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-1 | 150 | 화물창 | 1 | 167 | 238 | 71 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-2 | 151 | P/T | 2 | 238 | 257 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 257 | 287 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 287 | 319 | 32 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-5 | 154 | 시운전 | 5 | 319 | 332 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-6 | 155 | C/T | 6 | 332 | 345 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-7 | 156 | G/T | 7 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 167 | 385 | O-35-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 364 | 385 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 167 | 232 | 65 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 232 | 241 | 9 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 167 | 260 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 241 | 260 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 167 | 306 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 167 | 264 | 97 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 167 | 306 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 167 | 306 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 277 | 306 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-1 | 164 | 화물창 | 1 | 170 | 266 | 96 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-2 | 165 | P/T | 2 | 266 | 292 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 332 | 375 | 43 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-5 | 168 | 시운전 | 5 | 375 | 392 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-6 | 169 | C/T | 6 | 392 | 409 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-7 | 170 | G/T | 7 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 170 | 461 | O-38-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 435 | 461 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 170 | 303 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 170 | 240 | 70 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 170 | 303 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 170 | 303 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 170 | 322 | O-40-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 170 | 220 | 50 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 170 | 322 | O-40-2 | 176 | 화물창 | 2 | 220 | 271 | 51 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 170 | 322 | O-40-3 | 177 | 시운전 | 3 | 271 | 287 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 170 | 322 | O-40-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 287 | 322 | 35 | S | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 174 | 433 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 174 | 365 | 191 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 174 | 433 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 174 | 433 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 393 | 433 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 176 | 245 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 176 | 212 | 36 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 176 | 245 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 176 | 245 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-1 | 185 | 화물창 | 1 | 180 | 245 | 65 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-2 | 186 | P/T | 2 | 245 | 262 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 262 | 289 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 289 | 318 | 29 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-5 | 189 | 시운전 | 5 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-6 | 190 | C/T | 6 | 329 | 340 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-7 | 191 | G/T | 7 | 340 | 357 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 180 | 378 | O-43-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 357 | 378 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 195 | 261 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 195 | 229 | 34 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 195 | 261 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 195 | 261 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 202 | 330 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 202 | 291 | 89 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 202 | 330 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 202 | 330 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 207 | 281 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 207 | 258 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 207 | 281 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 258 | 265 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 207 | 281 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 242 | 298 | 56 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 298 | 306 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 242 | 323 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 366 | O-48-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 243 | 308 | 65 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 366 | O-48-2 | 206 | 시운전 | 2 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 243 | 366 | O-48-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 331 | 366 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 244 | 388 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 244 | 320 | 76 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 244 | 388 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 320 | 347 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 244 | 388 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 347 | 388 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 248 | 335 | O-50-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 248 | 308 | 60 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 248 | 335 | O-50-2 | 212 | 시운전 | 2 | 308 | 316 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 248 | 335 | O-50-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 255 | 342 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 255 | 315 | 60 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 255 | 342 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 315 | 323 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 255 | 342 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 323 | 342 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-1 | 217 | 화물창 | 1 | 255 | 345 | 90 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-2 | 218 | P/T | 2 | 345 | 369 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 369 | 407 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 407 | 448 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-5 | 221 | 시운전 | 5 | 448 | 464 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-6 | 222 | C/T | 6 | 464 | 480 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-7 | 223 | G/T | 7 | 480 | 504 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 255 | 529 | O-52-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 504 | 529 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 256 | 360 | 104 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 360 | 388 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 388 | 432 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 432 | 479 | 47 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 498 | 517 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 545 | 574 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 256 | 371 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 256 | 336 | 80 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 256 | 371 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 336 | 347 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 256 | 371 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 347 | 371 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 258 | 391 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 258 | 356 | 98 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 258 | 391 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 356 | 370 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 258 | 391 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 370 | 391 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 258 | 386 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 258 | 325 | 67 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 258 | 386 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 325 | 349 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 258 | 386 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 349 | 386 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 273 | 391 | O-57-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 273 | 311 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 273 | 391 | O-57-2 | 243 | 화물창 | 2 | 311 | 351 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 273 | 391 | O-57-3 | 244 | 시운전 | 3 | 351 | 363 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 273 | 391 | O-57-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 363 | 391 | 28 | S | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-1 | 246 | 화물창 | 1 | 277 | 367 | 90 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-2 | 247 | P/T | 2 | 367 | 391 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 391 | 429 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 429 | 469 | 40 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-5 | 250 | 시운전 | 5 | 469 | 485 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-6 | 251 | C/T | 6 | 485 | 501 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-7 | 252 | G/T | 7 | 501 | 525 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 277 | 550 | O-58-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 525 | 550 | 25 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 293 | 432 | O-59-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 293 | 390 | 97 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 293 | 432 | O-59-2 | 255 | 시운전 | 2 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 293 | 432 | O-59-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 403 | 432 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 295 | 422 | O-60-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 295 | 336 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 295 | 422 | O-60-2 | 258 | 화물창 | 2 | 336 | 379 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 295 | 422 | O-60-3 | 259 | 시운전 | 3 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 295 | 422 | O-60-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 392 | 422 | 30 | S | 15
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 295 | 410 | O-61-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 295 | 355 | 60 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 295 | 410 | O-61-2 | 262 | 시운전 | 2 | 355 | 376 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 295 | 410 | O-61-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 376 | 410 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 298 | 417 | O-62-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 298 | 381 | 83 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 298 | 417 | O-62-2 | 265 | 시운전 | 2 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 298 | 417 | O-62-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 392 | 417 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 300 | 440 | O-63-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 300 | 398 | 98 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 300 | 440 | O-63-2 | 268 | 시운전 | 2 | 398 | 412 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 300 | 440 | O-63-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 412 | 440 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-1 | 270 | 화물창 | 1 | 313 | 415 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-2 | 271 | P/T | 2 | 415 | 442 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 442 | 485 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 485 | 531 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-5 | 274 | 시운전 | 5 | 531 | 549 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-6 | 275 | C/T | 6 | 549 | 567 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-7 | 276 | G/T | 7 | 567 | 594 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 313 | 624 | O-64-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 594 | 624 | 30 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-1 | 278 | 화물창 | 1 | 313 | 375 | 62 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-2 | 279 | P/T | 2 | 375 | 392 | 17 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 392 | 418 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 418 | 446 | 28 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-5 | 282 | 시운전 | 5 | 446 | 457 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-6 | 283 | C/T | 6 | 457 | 468 | 11 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-7 | 284 | G/T | 7 | 468 | 485 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 313 | 502 | O-65-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 485 | 502 | 17 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-66-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 315 | 438 | 123 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-66-2 | 287 | 시운전 | 2 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 482 | O-66-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-1 | 289 | 화물창 | 1 | 319 | 416 | 97 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-2 | 290 | P/T | 2 | 416 | 442 | 26 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 442 | 483 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 483 | 527 | 44 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-5 | 293 | 시운전 | 5 | 527 | 544 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-6 | 294 | C/T | 6 | 544 | 561 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-7 | 295 | G/T | 7 | 561 | 587 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 613 | O-67-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 587 | 613 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-1 | 297 | 화물창 | 1 | 320 | 383 | 63 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-2 | 298 | P/T | 2 | 383 | 400 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 426 | 454 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-5 | 301 | 시운전 | 5 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-6 | 302 | C/T | 6 | 465 | 476 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-7 | 303 | G/T | 7 | 476 | 493 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 320 | 512 | O-68-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 493 | 512 | 19 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 326 | 415 | O-69-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 326 | 388 | 62 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 326 | 415 | O-69-2 | 306 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 326 | 415 | O-69-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 396 | 415 | 19 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 328 | 421 | O-70-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 328 | 393 | 65 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 328 | 421 | O-70-2 | 309 | 시운전 | 2 | 393 | 402 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 328 | 421 | O-70-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-71-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 351 | 426 | 75 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-71-2 | 312 | 시운전 | 2 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-71-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 452 | 493 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 355 | 476 | O-72-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 355 | 419 | 64 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 355 | 476 | O-72-2 | 315 | 시운전 | 2 | 419 | 441 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 355 | 476 | O-72-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 441 | 476 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 375 | 489 | O-73-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 375 | 435 | 60 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 375 | 489 | O-73-2 | 318 | 시운전 | 2 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 375 | 489 | O-73-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 456 | 489 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-1 | 320 | 화물창 | 1 | 375 | 475 | 100 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-2 | 321 | P/T | 2 | 475 | 502 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 502 | 544 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 544 | 589 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-5 | 324 | 시운전 | 5 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-6 | 325 | C/T | 6 | 607 | 625 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-7 | 326 | G/T | 7 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 375 | 680 | O-74-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 652 | 680 | 28 | S | 5
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 382 | 582 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 382 | 530 | 148 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 382 | 582 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 530 | 552 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 382 | 582 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 552 | 582 | 30 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-1 | 331 | 화물창 | 1 | 388 | 491 | 103 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-2 | 332 | P/T | 2 | 491 | 519 | 28 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 562 | 609 | 47 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-5 | 335 | 시운전 | 5 | 609 | 627 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-6 | 336 | C/T | 6 | 627 | 645 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-7 | 337 | G/T | 7 | 645 | 673 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 388 | 702 | O-76-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 673 | 702 | 29 | S | 5
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 388 | 520 | O-77-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 388 | 457 | 69 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 388 | 520 | O-77-2 | 340 | 시운전 | 2 | 457 | 482 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 388 | 520 | O-77-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 482 | 520 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 395 | 705 | O-78-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 395 | 624 | 229 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 395 | 705 | O-78-2 | 343 | 시운전 | 2 | 624 | 658 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 395 | 705 | O-78-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 658 | 705 | 47 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 401 | 476 | 75 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 476 | 496 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 496 | 528 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 528 | 562 | 34 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 562 | 575 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 575 | 588 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 588 | 608 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 401 | 631 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 608 | 631 | 23 | S | 5
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 411 | 491 | O-80-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 411 | 467 | 56 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 411 | 491 | O-80-2 | 354 | 시운전 | 2 | 467 | 475 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 411 | 491 | O-80-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 475 | 491 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-1 | 356 | 화물창 | 1 | 412 | 479 | 67 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-2 | 357 | P/T | 2 | 479 | 497 | 18 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 525 | 555 | 30 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-5 | 360 | 시운전 | 5 | 555 | 567 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-6 | 361 | C/T | 6 | 567 | 579 | 12 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-7 | 362 | G/T | 7 | 579 | 597 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 412 | 617 | O-81-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 597 | 617 | 20 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 412 | 544 | O-82-1 | 364 | 특수도장 | 1 | 412 | 455 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 412 | 544 | O-82-2 | 365 | 화물창 | 2 | 455 | 499 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 412 | 544 | O-82-3 | 366 | 시운전 | 3 | 499 | 513 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 412 | 544 | O-82-4 | 367 | 인도준비 | 4 | 513 | 544 | 31 | S | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 415 | 591 | O-83-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 415 | 545 | 130 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 415 | 591 | O-83-2 | 369 | 시운전 | 2 | 545 | 564 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 415 | 591 | O-83-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 564 | 591 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 418 | 533 | O-84-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 418 | 498 | 80 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 418 | 533 | O-84-2 | 372 | 시운전 | 2 | 498 | 509 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 418 | 533 | O-84-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 509 | 533 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 571 | O-85-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 418 | 499 | 81 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 571 | O-85-2 | 375 | 시운전 | 2 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 571 | O-85-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 428 | 501 | O-86-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 428 | 479 | 51 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 428 | 501 | O-86-2 | 378 | 시운전 | 2 | 479 | 486 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 428 | 501 | O-86-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 486 | 501 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-1 | 380 | 화물창 | 1 | 429 | 522 | 93 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-2 | 381 | P/T | 2 | 522 | 547 | 25 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 547 | 586 | 39 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 586 | 628 | 42 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-5 | 384 | 시운전 | 5 | 628 | 644 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-6 | 385 | C/T | 6 | 644 | 660 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-7 | 386 | G/T | 7 | 660 | 685 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 429 | 712 | O-87-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 685 | 712 | 27 | S | 5
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 433 | 568 | O-88-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 433 | 504 | 71 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 433 | 568 | O-88-2 | 389 | 시운전 | 2 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 433 | 568 | O-88-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 529 | 568 | 39 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-1 | 391 | 화물창 | 1 | 435 | 513 | 78 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-2 | 392 | P/T | 2 | 513 | 534 | 21 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 534 | 567 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 567 | 602 | 35 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-5 | 395 | 시운전 | 5 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-6 | 396 | C/T | 6 | 616 | 630 | 14 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-7 | 397 | G/T | 7 | 630 | 651 | 21 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 435 | 672 | O-89-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 651 | 672 | 21 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-1 | 399 | 화물창 | 1 | 436 | 496 | 60 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-2 | 400 | P/T | 2 | 496 | 512 | 16 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 512 | 537 | 25 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 537 | 564 | 27 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-5 | 403 | 시운전 | 5 | 564 | 574 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-6 | 404 | C/T | 6 | 574 | 584 | 10 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-7 | 405 | G/T | 7 | 584 | 600 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 436 | 619 | O-90-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 600 | 619 | 19 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 447 | 605 | O-91-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 447 | 563 | 116 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 447 | 605 | O-91-2 | 408 | 시운전 | 2 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 447 | 605 | O-91-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 580 | 605 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-1 | 410 | 화물창 | 1 | 447 | 529 | 82 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-2 | 411 | P/T | 2 | 529 | 551 | 22 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 586 | 623 | 37 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-5 | 414 | 시운전 | 5 | 623 | 638 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-6 | 415 | C/T | 6 | 638 | 653 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-7 | 416 | G/T | 7 | 653 | 675 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 447 | 697 | O-92-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 675 | 697 | 22 | S | 5
J-93 | 92 | PC | 7 | 461 | 567 | O-93-1 | 418 | 특수도장 | 1 | 461 | 495 | 34 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 461 | 567 | O-93-2 | 419 | 화물창 | 2 | 495 | 531 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 461 | 567 | O-93-3 | 420 | 시운전 | 3 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 461 | 567 | O-93-4 | 421 | 인도준비 | 4 | 542 | 567 | 25 | S | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-1 | 422 | 화물창 | 1 | 461 | 566 | 105 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-2 | 423 | P/T | 2 | 566 | 594 | 28 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 594 | 638 | 44 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 638 | 686 | 48 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-5 | 426 | 시운전 | 5 | 686 | 705 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-6 | 427 | C/T | 6 | 705 | 724 | 19 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-7 | 428 | G/T | 7 | 724 | 752 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 461 | 782 | O-94-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 752 | 782 | 30 | S | 5
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 464 | 567 | O-95-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 464 | 536 | 72 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 464 | 567 | O-95-2 | 431 | 시운전 | 2 | 536 | 546 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 464 | 567 | O-95-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 464 | 626 | O-96-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 464 | 583 | 119 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 464 | 626 | O-96-2 | 434 | 시운전 | 2 | 583 | 600 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 464 | 626 | O-96-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 600 | 626 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 469 | 620 | O-97-1 | 436 | 특수도장 | 1 | 469 | 518 | 49 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 469 | 620 | O-97-2 | 437 | 화물창 | 2 | 518 | 569 | 51 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 469 | 620 | O-97-3 | 438 | 시운전 | 3 | 569 | 585 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 469 | 620 | O-97-4 | 439 | 인도준비 | 4 | 585 | 620 | 35 | S | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-1 | 440 | 화물창 | 1 | 480 | 554 | 74 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-2 | 441 | P/T | 2 | 554 | 574 | 20 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 574 | 605 | 31 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 605 | 638 | 33 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-5 | 444 | 시운전 | 5 | 638 | 651 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-6 | 445 | C/T | 6 | 651 | 664 | 13 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-7 | 446 | G/T | 7 | 664 | 684 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 480 | 705 | O-98-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 684 | 705 | 21 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 480 | 617 | O-99-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 480 | 552 | 72 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 480 | 617 | O-99-2 | 449 | 시운전 | 2 | 552 | 578 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 480 | 617 | O-99-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 578 | 617 | 39 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 607 | O-100-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 480 | 547 | 67 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 607 | O-100-2 | 452 | 시운전 | 2 | 547 | 571 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 480 | 607 | O-100-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 571 | 607 | 36 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 10 | B2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 212 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 158 | 150 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 11 | 95 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 69 | 58 | F | 15 | E4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 298 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 11 | 105 | 94 | N | 0 | D3
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 17 | 121 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 72 | 55 | F | 10 | H2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 147 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 30 | 111 | 81 | F | 15 | E5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 30 | 149 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 113 | 83 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A