## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 117 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 117 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 117 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 117 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 83 | 112 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 112 | 157 | 45 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 153 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 86 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 153 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 153 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 112 | 153 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 19 | 141 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 83 | 64 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 19 | 141 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 83 | 106 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 19 | 141 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 106 | 141 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 115 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 23 | 87 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 115 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 87 | 96 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 115 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 96 | 115 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 110 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 83 | 60 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 110 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 83 | 91 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 110 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 91 | 110 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 140 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 31 | 107 | 76 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 140 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 107 | 117 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 140 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 117 | 140 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 144 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 31 | 68 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 144 | O-8-2 | 22 | 화물창 | 2 | 68 | 106 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 144 | O-8-3 | 23 | 시운전 | 3 | 106 | 118 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 144 | O-8-4 | 24 | 인도준비 | 4 | 118 | 144 | 26 | S | 15
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 134 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 37 | 88 | 51 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 134 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 88 | 106 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 134 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-1 | 28 | 화물창 | 1 | 37 | 127 | 90 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-2 | 29 | P/T | 2 | 127 | 151 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 151 | 189 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 189 | 229 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-5 | 32 | 시운전 | 5 | 229 | 245 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-6 | 33 | C/T | 6 | 245 | 261 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-7 | 34 | G/T | 7 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 285 | 310 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 53 | 185 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 53 | 122 | 69 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 53 | 185 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 53 | 185 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 147 | 185 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 59 | 179 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 59 | 122 | 63 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 59 | 179 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 122 | 144 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 59 | 179 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 144 | 179 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 59 | 127 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-2 | 43 | P/T | 2 | 127 | 145 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 145 | 173 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 173 | 204 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-5 | 46 | 시운전 | 5 | 204 | 216 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-6 | 47 | C/T | 6 | 216 | 228 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-7 | 48 | G/T | 7 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 246 | 266 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 184 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 66 | 128 | 62 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 184 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 128 | 150 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 184 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 150 | 184 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-1 | 53 | 화물창 | 1 | 79 | 175 | 96 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-2 | 54 | P/T | 2 | 175 | 201 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 201 | 242 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 242 | 285 | 43 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-5 | 57 | 시운전 | 5 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-6 | 58 | C/T | 6 | 302 | 319 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-7 | 59 | G/T | 7 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 79 | 372 | O-15-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 345 | 372 | 27 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 79 | 178 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 178 | 205 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 205 | 247 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 247 | 292 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 310 | 328 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 379 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 355 | 379 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 80 | 286 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 80 | 232 | 152 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 80 | 286 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 80 | 286 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 254 | 286 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 85 | 154 | 69 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 154 | 173 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 173 | 202 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 202 | 233 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 233 | 245 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 245 | 257 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 297 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 276 | 297 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 88 | 177 | 89 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 177 | 189 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 88 | 216 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 189 | 216 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 322 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 90 | 261 | 171 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 322 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 90 | 322 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 286 | 322 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 96 | 230 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 96 | 189 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 96 | 230 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 96 | 230 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 202 | 230 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 99 | 210 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 99 | 157 | 58 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 99 | 210 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 157 | 178 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 99 | 210 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 178 | 210 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-1 | 92 | 화물창 | 1 | 103 | 208 | 105 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-2 | 93 | P/T | 2 | 208 | 236 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 236 | 280 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 280 | 327 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-5 | 96 | 시운전 | 5 | 327 | 346 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-6 | 97 | C/T | 6 | 346 | 365 | 19 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-7 | 98 | G/T | 7 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 103 | 422 | O-23-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 393 | 422 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 117 | 443 | O-24-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 117 | 358 | 241 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 117 | 443 | O-24-2 | 101 | 시운전 | 2 | 358 | 393 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 117 | 443 | O-24-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 393 | 443 | 50 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 117 | 211 | O-25-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 117 | 182 | 65 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 117 | 211 | O-25-2 | 104 | 시운전 | 2 | 182 | 191 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 117 | 211 | O-25-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-1 | 106 | 화물창 | 1 | 124 | 190 | 66 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-2 | 107 | P/T | 2 | 190 | 208 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 208 | 236 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 236 | 266 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-5 | 110 | 시운전 | 5 | 266 | 278 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-6 | 111 | C/T | 6 | 278 | 290 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-7 | 112 | G/T | 7 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 124 | 326 | O-26-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 308 | 326 | 18 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-1 | 114 | 화물창 | 1 | 125 | 191 | 66 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-2 | 115 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 237 | 267 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-5 | 118 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-6 | 119 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-7 | 120 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 125 | 327 | O-27-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 309 | 327 | 18 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 137 | 205 | 68 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 205 | 223 | 18 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 223 | 251 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 251 | 282 | 31 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 294 | 306 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 306 | 324 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 137 | 344 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 324 | 344 | 20 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 146 | 403 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 146 | 336 | 190 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 146 | 403 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 146 | 403 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 146 | 277 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 146 | 215 | 69 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 146 | 277 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 215 | 239 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 146 | 277 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 239 | 277 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 160 | 332 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 160 | 287 | 127 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 160 | 332 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 160 | 332 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 162 | 274 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 162 | 240 | 78 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 162 | 274 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 240 | 251 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 162 | 274 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 251 | 274 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 162 | 254 | 92 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 254 | 267 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 162 | 294 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 163 | 274 | O-34-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 163 | 274 | O-34-2 | 146 | 화물창 | 2 | 199 | 236 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 163 | 274 | O-34-3 | 147 | 시운전 | 3 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 163 | 274 | O-34-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 248 | 274 | 26 | S | 15
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-35-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 163 | 236 | 73 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-35-2 | 150 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-35-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 262 | 302 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-36-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 166 | 245 | 79 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-36-2 | 153 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 166 | 279 | O-36-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-1 | 155 | 화물창 | 1 | 169 | 244 | 75 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-2 | 156 | P/T | 2 | 244 | 264 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 264 | 296 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 296 | 330 | 34 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-5 | 159 | 시운전 | 5 | 330 | 343 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-6 | 160 | C/T | 6 | 343 | 356 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-7 | 161 | G/T | 7 | 356 | 376 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 169 | 399 | O-37-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 376 | 399 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 169 | 335 | O-38-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 169 | 291 | 122 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 169 | 335 | O-38-2 | 164 | 시운전 | 2 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 169 | 335 | O-38-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 182 | 289 | O-39-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 182 | 256 | 74 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 182 | 289 | O-39-2 | 167 | 시운전 | 2 | 256 | 266 | 10 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 182 | 289 | O-39-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 188 | 511 | O-40-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 188 | 427 | 239 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 188 | 511 | O-40-2 | 170 | 시운전 | 2 | 427 | 462 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 188 | 511 | O-40-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 462 | 511 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 437 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 197 | 374 | 177 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 437 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 374 | 400 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 197 | 437 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 400 | 437 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 205 | 256 | 51 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 256 | 263 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 205 | 278 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 263 | 278 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 208 | 317 | O-43-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 208 | 243 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 208 | 317 | O-43-2 | 179 | 화물창 | 2 | 243 | 280 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 208 | 317 | O-43-3 | 180 | 시운전 | 3 | 280 | 291 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 208 | 317 | O-43-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 291 | 317 | 26 | S | 15
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 208 | 306 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 208 | 259 | 51 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 208 | 306 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 208 | 306 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 277 | 306 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 210 | 352 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 210 | 315 | 105 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 210 | 352 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 210 | 352 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 330 | 352 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 217 | 444 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 217 | 384 | 167 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 217 | 444 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 217 | 444 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 408 | 444 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 220 | 286 | 66 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 286 | 304 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 304 | 332 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 332 | 362 | 30 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 362 | 374 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 374 | 386 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 220 | 421 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 404 | 421 | 17 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 363 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 227 | 299 | 72 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 363 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 227 | 363 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 324 | 363 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-1 | 202 | 화물창 | 1 | 228 | 317 | 89 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-2 | 203 | P/T | 2 | 317 | 341 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 379 | 419 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-5 | 206 | 시운전 | 5 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-6 | 207 | C/T | 6 | 435 | 451 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-7 | 208 | G/T | 7 | 451 | 475 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 228 | 500 | O-49-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 475 | 500 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | PC | 7 | 231 | 366 | O-50-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 231 | 275 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 231 | 366 | O-50-2 | 211 | 화물창 | 2 | 275 | 320 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 231 | 366 | O-50-3 | 212 | 시운전 | 3 | 320 | 334 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 231 | 366 | O-50-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 334 | 366 | 32 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-1 | 214 | 화물창 | 1 | 241 | 326 | 85 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-2 | 215 | P/T | 2 | 326 | 349 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 349 | 385 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 385 | 423 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-5 | 218 | 시운전 | 5 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-6 | 219 | C/T | 6 | 438 | 453 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-7 | 220 | G/T | 7 | 453 | 476 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 241 | 500 | O-51-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 476 | 500 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 536 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 241 | 459 | 218 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 536 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 459 | 491 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 241 | 536 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 491 | 536 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-1 | 225 | 화물창 | 1 | 256 | 323 | 67 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-2 | 226 | P/T | 2 | 323 | 341 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 369 | 399 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-5 | 229 | 시운전 | 5 | 399 | 411 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-6 | 230 | C/T | 6 | 411 | 423 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-7 | 231 | G/T | 7 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 256 | 461 | O-53-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 441 | 461 | 20 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-1 | 233 | 화물창 | 1 | 260 | 347 | 87 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-2 | 234 | P/T | 2 | 347 | 370 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 370 | 406 | 36 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 406 | 445 | 39 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-5 | 237 | 시운전 | 5 | 445 | 460 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-6 | 238 | C/T | 6 | 460 | 475 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-7 | 239 | G/T | 7 | 475 | 498 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 260 | 524 | O-54-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 498 | 524 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 379 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 269 | 327 | 58 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 379 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 269 | 379 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 347 | 379 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-1 | 244 | 화물창 | 1 | 271 | 334 | 63 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-2 | 245 | P/T | 2 | 334 | 351 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 377 | 405 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-5 | 248 | 시운전 | 5 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-6 | 249 | C/T | 6 | 416 | 427 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-7 | 250 | G/T | 7 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 271 | 463 | O-56-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 444 | 463 | 19 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 271 | 381 | O-57-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 271 | 307 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 271 | 381 | O-57-2 | 253 | 화물창 | 2 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 271 | 381 | O-57-3 | 254 | 시운전 | 3 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 271 | 381 | O-57-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 356 | 381 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 273 | 360 | O-58-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 273 | 319 | 46 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 273 | 360 | O-58-2 | 257 | 시운전 | 2 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 273 | 360 | O-58-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 278 | 500 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 278 | 442 | 164 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 278 | 500 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 442 | 466 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 278 | 500 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 466 | 500 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-1 | 262 | 화물창 | 1 | 282 | 355 | 73 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-2 | 263 | P/T | 2 | 355 | 374 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 374 | 405 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 405 | 438 | 33 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-5 | 266 | 시운전 | 5 | 438 | 451 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-6 | 267 | C/T | 6 | 451 | 464 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-7 | 268 | G/T | 7 | 464 | 483 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 282 | 504 | O-60-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 483 | 504 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-1 | 270 | 화물창 | 1 | 282 | 350 | 68 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-2 | 271 | P/T | 2 | 350 | 368 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 397 | 428 | 31 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-5 | 274 | 시운전 | 5 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-6 | 275 | C/T | 6 | 440 | 452 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-7 | 276 | G/T | 7 | 452 | 470 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 282 | 490 | O-61-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 470 | 490 | 20 | S | 5
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 291 | 372 | O-62-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 291 | 333 | 42 | F | 10
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 291 | 372 | O-62-2 | 279 | 시운전 | 2 | 333 | 348 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | A_COT | 4 | 291 | 372 | O-62-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 348 | 372 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 295 | 401 | O-63-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 295 | 369 | 74 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 295 | 401 | O-63-2 | 282 | 시운전 | 2 | 369 | 379 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 295 | 401 | O-63-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 379 | 401 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 297 | 467 | O-64-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 297 | 422 | 125 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 297 | 467 | O-64-2 | 285 | 시운전 | 2 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 297 | 467 | O-64-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 440 | 467 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 307 | 409 | O-65-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 307 | 361 | 54 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 307 | 409 | O-65-2 | 288 | 시운전 | 2 | 361 | 380 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 307 | 409 | O-65-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-1 | 290 | 화물창 | 1 | 311 | 401 | 90 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-2 | 291 | P/T | 2 | 401 | 425 | 24 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 425 | 463 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 463 | 504 | 41 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-5 | 294 | 시운전 | 5 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-6 | 295 | C/T | 6 | 520 | 536 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-7 | 296 | G/T | 7 | 536 | 560 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-66-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 560 | 586 | 26 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 348 | 476 | O-67-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 348 | 415 | 67 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 348 | 476 | O-67-2 | 299 | 시운전 | 2 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 348 | 476 | O-67-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 439 | 476 | 37 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 349 | 501 | O-68-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 349 | 429 | 80 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 349 | 501 | O-68-2 | 302 | 시운전 | 2 | 429 | 457 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 349 | 501 | O-68-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 457 | 501 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 349 | 446 | O-69-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 349 | 400 | 51 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 349 | 446 | O-69-2 | 305 | 시운전 | 2 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 349 | 446 | O-69-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 418 | 446 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-1 | 307 | 화물창 | 1 | 350 | 432 | 82 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-2 | 308 | P/T | 2 | 432 | 454 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-3 | 309 | 화물창족철 | 3 | 454 | 488 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-4 | 310 | 화물창메공 | 4 | 488 | 525 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-5 | 311 | 시운전 | 5 | 525 | 539 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-6 | 312 | C/T | 6 | 539 | 553 | 14 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-7 | 313 | G/T | 7 | 553 | 575 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 350 | 599 | O-70-8 | 314 | 인도준비 | 8 | 575 | 599 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 350 | 485 | O-71-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 350 | 444 | 94 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 350 | 485 | O-71-2 | 316 | 시운전 | 2 | 444 | 457 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 350 | 485 | O-71-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 457 | 485 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 351 | 486 | O-72-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 351 | 445 | 94 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 351 | 486 | O-72-2 | 319 | 시운전 | 2 | 445 | 458 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 351 | 486 | O-72-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 355 | 493 | O-73-1 | 321 | 특수도장 | 1 | 355 | 400 | 45 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 355 | 493 | O-73-2 | 322 | 화물창 | 2 | 400 | 446 | 46 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 355 | 493 | O-73-3 | 323 | 시운전 | 3 | 446 | 461 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 355 | 493 | O-73-4 | 324 | 인도준비 | 4 | 461 | 493 | 32 | S | 15
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 468 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 360 | 417 | 57 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 468 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 417 | 437 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 360 | 468 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 437 | 468 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-1 | 328 | 화물창 | 1 | 360 | 444 | 84 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-2 | 329 | P/T | 2 | 444 | 467 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 467 | 502 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 502 | 540 | 38 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-5 | 332 | 시운전 | 5 | 540 | 555 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-6 | 333 | C/T | 6 | 555 | 570 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-7 | 334 | G/T | 7 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 360 | 617 | O-75-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-1 | 336 | 화물창 | 1 | 360 | 436 | 76 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-2 | 337 | P/T | 2 | 436 | 456 | 20 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-3 | 338 | 화물창족철 | 3 | 456 | 488 | 32 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-4 | 339 | 화물창메공 | 4 | 488 | 522 | 34 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-5 | 340 | 시운전 | 5 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-6 | 341 | C/T | 6 | 535 | 548 | 13 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-7 | 342 | G/T | 7 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 360 | 592 | O-76-8 | 343 | 인도준비 | 8 | 568 | 592 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-77-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 364 | 436 | 72 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-77-2 | 345 | 시운전 | 2 | 436 | 446 | 10 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-77-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 446 | 468 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-1 | 347 | 화물창 | 1 | 364 | 465 | 101 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-2 | 348 | P/T | 2 | 465 | 492 | 27 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 492 | 534 | 42 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 534 | 580 | 46 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-5 | 351 | 시운전 | 5 | 580 | 598 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-6 | 352 | C/T | 6 | 598 | 616 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-7 | 353 | G/T | 7 | 616 | 643 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 364 | 671 | O-78-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 643 | 671 | 28 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-1 | 355 | 화물창 | 1 | 402 | 472 | 70 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-2 | 356 | P/T | 2 | 472 | 491 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-3 | 357 | 화물창족철 | 3 | 491 | 520 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-4 | 358 | 화물창메공 | 4 | 520 | 552 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-5 | 359 | 시운전 | 5 | 552 | 564 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-6 | 360 | C/T | 6 | 564 | 576 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-7 | 361 | G/T | 7 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 402 | 616 | O-79-8 | 362 | 인도준비 | 8 | 595 | 616 | 21 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-1 | 363 | 화물창 | 1 | 402 | 465 | 63 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-2 | 364 | P/T | 2 | 465 | 482 | 17 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 508 | 536 | 28 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-5 | 367 | 시운전 | 5 | 536 | 547 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-6 | 368 | C/T | 6 | 547 | 558 | 11 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-7 | 369 | G/T | 7 | 558 | 575 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 402 | 594 | O-80-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 575 | 594 | 19 | S | 5
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 407 | 482 | O-81-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 407 | 459 | 52 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 407 | 482 | O-81-2 | 372 | 시운전 | 2 | 459 | 466 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 407 | 482 | O-81-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-1 | 374 | 화물창 | 1 | 409 | 510 | 101 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-2 | 375 | P/T | 2 | 510 | 537 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 537 | 580 | 43 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 580 | 626 | 46 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-5 | 378 | 시운전 | 5 | 626 | 644 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-6 | 379 | C/T | 6 | 644 | 662 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-7 | 380 | G/T | 7 | 662 | 689 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 409 | 718 | O-82-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 689 | 718 | 29 | S | 5
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 411 | 552 | O-83-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 411 | 485 | 74 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 411 | 552 | O-83-2 | 383 | 시운전 | 2 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 411 | 552 | O-83-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 511 | 552 | 41 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-1 | 385 | 화물창 | 1 | 429 | 509 | 80 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-2 | 386 | P/T | 2 | 509 | 530 | 21 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-3 | 387 | 화물창족철 | 3 | 530 | 564 | 34 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-4 | 388 | 화물창메공 | 4 | 564 | 600 | 36 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-5 | 389 | 시운전 | 5 | 600 | 614 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-6 | 390 | C/T | 6 | 614 | 628 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-7 | 391 | G/T | 7 | 628 | 649 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 429 | 672 | O-84-8 | 392 | 인도준비 | 8 | 649 | 672 | 23 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-1 | 393 | 화물창 | 1 | 433 | 505 | 72 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-2 | 394 | P/T | 2 | 505 | 524 | 19 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 524 | 554 | 30 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 554 | 587 | 33 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-5 | 397 | 시운전 | 5 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-6 | 398 | C/T | 6 | 600 | 613 | 13 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-7 | 399 | G/T | 7 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 433 | 653 | O-85-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 632 | 653 | 21 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 435 | 627 | O-86-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 435 | 577 | 142 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 435 | 627 | O-86-2 | 402 | 시운전 | 2 | 577 | 598 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 435 | 627 | O-86-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 598 | 627 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-87-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 441 | 490 | 49 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-87-2 | 405 | 시운전 | 2 | 490 | 497 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 441 | 511 | O-87-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 441 | 575 | O-88-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 441 | 512 | 71 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 441 | 575 | O-88-2 | 408 | 시운전 | 2 | 512 | 537 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 441 | 575 | O-88-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 537 | 575 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 442 | 597 | O-89-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 442 | 556 | 114 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 442 | 597 | O-89-2 | 411 | 시운전 | 2 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 442 | 597 | O-89-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 573 | 597 | 24 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-1 | 413 | 화물창 | 1 | 457 | 562 | 105 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-2 | 414 | P/T | 2 | 562 | 590 | 28 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 590 | 634 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 634 | 681 | 47 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-5 | 417 | 시운전 | 5 | 681 | 700 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-6 | 418 | C/T | 6 | 700 | 719 | 19 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-7 | 419 | G/T | 7 | 719 | 747 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 457 | 776 | O-90-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 747 | 776 | 29 | S | 5
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 457 | 530 | O-91-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 457 | 508 | 51 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 457 | 530 | O-91-2 | 422 | 시운전 | 2 | 508 | 515 | 7 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 457 | 530 | O-91-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 515 | 530 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 461 | 587 | O-92-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 461 | 527 | 66 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 461 | 587 | O-92-2 | 425 | 시운전 | 2 | 527 | 550 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 461 | 587 | O-92-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 550 | 587 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-1 | 427 | 화물창 | 1 | 461 | 550 | 89 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-2 | 428 | P/T | 2 | 550 | 574 | 24 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 574 | 611 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 611 | 651 | 40 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-5 | 431 | 시운전 | 5 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-6 | 432 | C/T | 6 | 667 | 683 | 16 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-7 | 433 | G/T | 7 | 683 | 707 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 461 | 731 | O-93-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 707 | 731 | 24 | S | 5
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 602 | O-94-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 461 | 559 | 98 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 602 | O-94-2 | 436 | 시운전 | 2 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 461 | 602 | O-94-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-1 | 438 | 화물창 | 1 | 482 | 576 | 94 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-2 | 439 | P/T | 2 | 576 | 601 | 25 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-3 | 440 | 화물창족철 | 3 | 601 | 641 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-4 | 441 | 화물창메공 | 4 | 641 | 684 | 43 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-5 | 442 | 시운전 | 5 | 684 | 701 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-6 | 443 | C/T | 6 | 701 | 718 | 17 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-7 | 444 | G/T | 7 | 718 | 743 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 482 | 769 | O-95-8 | 445 | 인도준비 | 8 | 743 | 769 | 26 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 484 | 719 | O-96-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 484 | 657 | 173 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 484 | 719 | O-96-2 | 447 | 시운전 | 2 | 657 | 682 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 484 | 719 | O-96-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 682 | 719 | 37 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-1 | 449 | 화물창 | 1 | 484 | 560 | 76 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-2 | 450 | P/T | 2 | 560 | 580 | 20 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-3 | 451 | 화물창족철 | 3 | 580 | 612 | 32 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-4 | 452 | 화물창메공 | 4 | 612 | 646 | 34 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-5 | 453 | 시운전 | 5 | 646 | 659 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-6 | 454 | C/T | 6 | 659 | 672 | 13 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-7 | 455 | G/T | 7 | 672 | 692 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 484 | 717 | O-97-8 | 456 | 인도준비 | 8 | 692 | 717 | 25 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-1 | 457 | 화물창 | 1 | 488 | 569 | 81 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-2 | 458 | P/T | 2 | 569 | 591 | 22 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-3 | 459 | 화물창족철 | 3 | 591 | 625 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-4 | 460 | 화물창메공 | 4 | 625 | 662 | 37 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-5 | 461 | 시운전 | 5 | 662 | 676 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-6 | 462 | C/T | 6 | 676 | 690 | 14 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-7 | 463 | G/T | 7 | 690 | 712 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 488 | 736 | O-98-8 | 464 | 인도준비 | 8 | 712 | 736 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-1 | 465 | 화물창 | 1 | 493 | 572 | 79 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-2 | 466 | P/T | 2 | 572 | 593 | 21 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-3 | 467 | 화물창족철 | 3 | 593 | 626 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-4 | 468 | 화물창메공 | 4 | 626 | 662 | 36 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-5 | 469 | 시운전 | 5 | 662 | 676 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-6 | 470 | C/T | 6 | 676 | 690 | 14 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-7 | 471 | G/T | 7 | 690 | 711 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 493 | 735 | O-99-8 | 472 | 인도준비 | 8 | 711 | 735 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 500 | 722 | O-100-1 | 473 | 축계작업 | 1 | 500 | 664 | 164 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 500 | 722 | O-100-2 | 474 | 시운전 | 2 | 664 | 688 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 500 | 722 | O-100-3 | 475 | 인도준비 | 3 | 688 | 722 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 117 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 157 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 83 | 83 | F | 10 | E6
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 11 | 153 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 86 | 75 | F | 10 | A4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 19 | 141 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 83 | 64 | F | 10 | X5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 23 | 115 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 23 | 87 | 64 | F | 15 | E8
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 110 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 23 | 83 | 60 | F | 15 | E3
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 140 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 31 | 107 | 76 | F | 15 | E4
J-8 | 7 | PC | 7 | 31 | 144 | O-8-1 | 21 | 특수도장 | 1 | 31 | 68 | 37 | N | 0 | F1
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 37 | 134 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 37 | 88 | 51 | F | 10 | X3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 310 | O-10-1 | 28 | 화물창 | 1 | 37 | 127 | 90 | N | 0 | E2
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 53 | 185 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 53 | 122 | 69 | F | 10 | D1
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 59 | 179 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 59 | 122 | 63 | F | 10 | B3
J-13 | 12 | LNG | 8 | 59 | 266 | O-13-1 | 42 | 화물창 | 1 | 59 | 127 | 68 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A