## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 298 | 29 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 43 | 81 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 81 | 93 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 93 | 120 | 27 | S | 15
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 117 | O-3-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 6 | 42 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 117 | O-3-2 | 13 | 화물창 | 2 | 42 | 79 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 117 | O-3-3 | 14 | 시운전 | 3 | 79 | 91 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 117 | O-3-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 91 | 117 | 26 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-1 | 16 | 화물창 | 1 | 7 | 84 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-2 | 17 | P/T | 2 | 84 | 105 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 105 | 137 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 137 | 172 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-5 | 20 | 시운전 | 5 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-6 | 21 | C/T | 6 | 186 | 200 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-7 | 22 | G/T | 7 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 163 | O-5-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 8 | 122 | 114 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 163 | O-5-2 | 25 | 시운전 | 2 | 122 | 139 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 163 | O-5-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 93 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 9 | 53 | 44 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 93 | O-6-2 | 28 | 시운전 | 2 | 53 | 68 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 93 | O-6-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 68 | 93 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 125 | O-7-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 24 | 57 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 125 | O-7-2 | 31 | 화물창 | 2 | 57 | 91 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 125 | O-7-3 | 32 | 시운전 | 3 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 125 | O-7-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 102 | 125 | 23 | S | 15
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 186 | O-8-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 42 | 118 | 76 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 186 | O-8-2 | 35 | 시운전 | 2 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 42 | 186 | O-8-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 145 | 186 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 166 | O-9-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 47 | 130 | 83 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 166 | O-9-2 | 38 | 시운전 | 2 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 47 | 166 | O-9-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 141 | 166 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 159 | O-10-1 | 40 | 특수도장 | 1 | 54 | 88 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 159 | O-10-2 | 41 | 화물창 | 2 | 88 | 123 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 159 | O-10-3 | 42 | 시운전 | 3 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 54 | 159 | O-10-4 | 43 | 인도준비 | 4 | 134 | 159 | 25 | S | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 234 | O-11-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 56 | 187 | 131 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 234 | O-11-2 | 45 | 시운전 | 2 | 187 | 206 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 56 | 234 | O-11-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 206 | 234 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 164 | O-12-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 56 | 131 | 75 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 164 | O-12-2 | 48 | 시운전 | 2 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 164 | O-12-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 141 | 164 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-1 | 50 | 화물창 | 1 | 56 | 121 | 65 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-2 | 51 | P/T | 2 | 121 | 138 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 165 | 194 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-5 | 54 | 시운전 | 5 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-6 | 55 | C/T | 6 | 205 | 216 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-7 | 56 | G/T | 7 | 216 | 233 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 255 | O-13-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 233 | 255 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 56 | 345 | O-14-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 56 | 269 | 213 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 56 | 345 | O-14-2 | 59 | 시운전 | 2 | 269 | 300 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 56 | 345 | O-14-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 300 | 345 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 172 | O-15-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 64 | 99 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 172 | O-15-2 | 62 | 화물창 | 2 | 99 | 135 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 172 | O-15-3 | 63 | 시운전 | 3 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 64 | 172 | O-15-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 146 | 172 | 26 | S | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 64 | 234 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 64 | 189 | 125 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 64 | 234 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 64 | 234 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 207 | 234 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 171 | O-17-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 65 | 99 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 171 | O-17-2 | 69 | 화물창 | 2 | 99 | 135 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 171 | O-17-3 | 70 | 시운전 | 3 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 65 | 171 | O-17-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 146 | 171 | 25 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 67 | 196 | O-18-1 | 72 | 특수도장 | 1 | 67 | 109 | 42 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 67 | 196 | O-18-2 | 73 | 화물창 | 2 | 109 | 152 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 67 | 196 | O-18-3 | 74 | 시운전 | 3 | 152 | 166 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 67 | 196 | O-18-4 | 75 | 인도준비 | 4 | 166 | 196 | 30 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 73 | 177 | 104 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 177 | 205 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 205 | 249 | 44 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 249 | 296 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 315 | 334 | 19 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 73 | 391 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 362 | 391 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 295 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 109 | 246 | 137 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 295 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 109 | 295 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 123 | 250 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 123 | 211 | 88 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 123 | 250 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 123 | 250 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 223 | 250 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 123 | 310 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 123 | 261 | 138 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 123 | 310 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 261 | 281 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 123 | 310 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 281 | 310 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 132 | 301 | O-23-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 132 | 257 | 125 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 132 | 301 | O-23-2 | 94 | 시운전 | 2 | 257 | 275 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 132 | 301 | O-23-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 275 | 301 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 140 | 196 | 56 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 196 | 204 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 140 | 221 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 146 | 225 | 79 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 225 | 246 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 246 | 279 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 279 | 315 | 36 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 329 | 343 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 343 | 364 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 146 | 386 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 364 | 386 | 22 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 146 | 465 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 146 | 382 | 236 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 146 | 465 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 382 | 417 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 146 | 465 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 417 | 465 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 153 | 326 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 153 | 281 | 128 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 153 | 326 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 153 | 326 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 300 | 326 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 156 | 287 | O-28-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 156 | 225 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 156 | 287 | O-28-2 | 114 | 시운전 | 2 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 156 | 287 | O-28-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 249 | 287 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 156 | 420 | O-29-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 156 | 351 | 195 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 156 | 420 | O-29-2 | 117 | 시운전 | 2 | 351 | 380 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 156 | 420 | O-29-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-1 | 119 | 화물창 | 1 | 163 | 263 | 100 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-2 | 120 | P/T | 2 | 263 | 290 | 27 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 290 | 332 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 332 | 377 | 45 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-5 | 123 | 시운전 | 5 | 377 | 395 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-6 | 124 | C/T | 6 | 395 | 413 | 18 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-7 | 125 | G/T | 7 | 413 | 440 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 163 | 467 | O-30-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 440 | 467 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 181 | 283 | O-31-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 181 | 214 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 181 | 283 | O-31-2 | 128 | 화물창 | 2 | 214 | 248 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 181 | 283 | O-31-3 | 129 | 시운전 | 3 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 181 | 283 | O-31-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 259 | 283 | 24 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 182 | 380 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 182 | 328 | 146 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 182 | 380 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 328 | 349 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 182 | 380 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 349 | 380 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 182 | 300 | O-33-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 182 | 244 | 62 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 182 | 300 | O-33-2 | 135 | 시운전 | 2 | 244 | 266 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 182 | 300 | O-33-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 266 | 300 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-34-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 199 | 250 | 51 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-34-2 | 138 | 시운전 | 2 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 199 | 297 | O-34-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 268 | 297 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 199 | 420 | O-35-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 199 | 362 | 163 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 199 | 420 | O-35-2 | 141 | 시운전 | 2 | 362 | 386 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 199 | 420 | O-35-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 202 | 331 | O-36-1 | 143 | 특수도장 | 1 | 202 | 244 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 202 | 331 | O-36-2 | 144 | 화물창 | 2 | 244 | 287 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 202 | 331 | O-36-3 | 145 | 시운전 | 3 | 287 | 301 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 202 | 331 | O-36-4 | 146 | 인도준비 | 4 | 301 | 331 | 30 | S | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 202 | 432 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 202 | 372 | 170 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 202 | 432 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 372 | 397 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 202 | 432 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 397 | 432 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 210 | 331 | O-38-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 210 | 274 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 210 | 331 | O-38-2 | 151 | 시운전 | 2 | 274 | 296 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 210 | 331 | O-38-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 296 | 331 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 213 | 348 | O-39-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 213 | 284 | 71 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 213 | 348 | O-39-2 | 154 | 시운전 | 2 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 213 | 348 | O-39-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 309 | 348 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-1 | 156 | 화물창 | 1 | 230 | 322 | 92 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-2 | 157 | P/T | 2 | 322 | 347 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 347 | 386 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 386 | 427 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-5 | 160 | 시운전 | 5 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-6 | 161 | C/T | 6 | 443 | 459 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-7 | 162 | G/T | 7 | 459 | 484 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 230 | 509 | O-40-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 484 | 509 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 339 | O-41-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 230 | 306 | 76 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 339 | O-41-2 | 165 | 시운전 | 2 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 230 | 339 | O-41-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 316 | 339 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-1 | 167 | 화물창 | 1 | 233 | 300 | 67 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-2 | 168 | P/T | 2 | 300 | 318 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 346 | 376 | 30 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-5 | 171 | 시운전 | 5 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-6 | 172 | C/T | 6 | 388 | 400 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-7 | 173 | G/T | 7 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 233 | 439 | O-42-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 418 | 439 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | PC | 7 | 233 | 378 | O-43-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 233 | 280 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 233 | 378 | O-43-2 | 176 | 화물창 | 2 | 280 | 329 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 233 | 378 | O-43-3 | 177 | 시운전 | 3 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 233 | 378 | O-43-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 344 | 378 | 34 | S | 15
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 249 | 377 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 249 | 316 | 67 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 249 | 377 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 316 | 340 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 249 | 377 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-1 | 182 | 화물창 | 1 | 255 | 360 | 105 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-2 | 183 | P/T | 2 | 360 | 388 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 388 | 432 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 432 | 480 | 48 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-5 | 186 | 시운전 | 5 | 480 | 499 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-6 | 187 | C/T | 6 | 499 | 518 | 19 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-7 | 188 | G/T | 7 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 575 | O-45-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 546 | 575 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-1 | 190 | 화물창 | 1 | 256 | 360 | 104 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-2 | 191 | P/T | 2 | 360 | 388 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 388 | 432 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 432 | 479 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-5 | 194 | 시운전 | 5 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-6 | 195 | C/T | 6 | 498 | 517 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-7 | 196 | G/T | 7 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 256 | 574 | O-46-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 545 | 574 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | PC | 7 | 261 | 416 | O-47-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 261 | 312 | 51 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 261 | 416 | O-47-2 | 199 | 화물창 | 2 | 312 | 364 | 52 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 261 | 416 | O-47-3 | 200 | 시운전 | 3 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 261 | 416 | O-47-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 381 | 416 | 35 | S | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 261 | 388 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 261 | 354 | 93 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 261 | 388 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 354 | 367 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 261 | 388 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 367 | 388 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 265 | 547 | O-49-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 265 | 473 | 208 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 265 | 547 | O-49-2 | 206 | 시운전 | 2 | 473 | 504 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 265 | 547 | O-49-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 504 | 547 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 266 | 448 | O-50-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 266 | 400 | 134 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 266 | 448 | O-50-2 | 209 | 시운전 | 2 | 400 | 420 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 266 | 448 | O-50-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-1 | 211 | 화물창 | 1 | 279 | 352 | 73 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-2 | 212 | P/T | 2 | 352 | 372 | 20 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 372 | 403 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 403 | 436 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-5 | 215 | 시운전 | 5 | 436 | 449 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-6 | 216 | C/T | 6 | 449 | 462 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-7 | 217 | G/T | 7 | 462 | 482 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 279 | 502 | O-51-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 482 | 502 | 20 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 429 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 289 | 363 | 74 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 429 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 363 | 389 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 289 | 429 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 389 | 429 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-53-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 290 | 376 | 86 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-53-2 | 223 | 시운전 | 2 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 290 | 414 | O-53-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-1 | 225 | 화물창 | 1 | 291 | 352 | 61 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-2 | 226 | P/T | 2 | 352 | 368 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 393 | 420 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-5 | 229 | 시운전 | 5 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-6 | 230 | C/T | 6 | 431 | 442 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-7 | 231 | G/T | 7 | 442 | 458 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 291 | 476 | O-54-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 458 | 476 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 291 | 378 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 291 | 351 | 60 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 291 | 378 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 351 | 359 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 291 | 378 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 359 | 378 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 309 | 435 | O-56-1 | 236 | 특수도장 | 1 | 309 | 350 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 309 | 435 | O-56-2 | 237 | 화물창 | 2 | 350 | 392 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 309 | 435 | O-56-3 | 238 | 시운전 | 3 | 392 | 405 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 309 | 435 | O-56-4 | 239 | 인도준비 | 4 | 405 | 435 | 30 | S | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 309 | 358 | 49 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 358 | 365 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 309 | 380 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 420 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 312 | 387 | 75 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 420 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 387 | 397 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 312 | 420 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 397 | 420 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-1 | 246 | 화물창 | 1 | 316 | 389 | 73 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-2 | 247 | P/T | 2 | 389 | 408 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 408 | 439 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 439 | 472 | 33 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-5 | 250 | 시운전 | 5 | 472 | 485 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-6 | 251 | C/T | 6 | 485 | 498 | 13 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-7 | 252 | G/T | 7 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 316 | 538 | O-59-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 517 | 538 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 324 | 527 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 324 | 474 | 150 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 324 | 527 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 324 | 527 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 496 | 527 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 324 | 510 | O-61-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 324 | 461 | 137 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 324 | 510 | O-61-2 | 258 | 시운전 | 2 | 461 | 481 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 324 | 510 | O-61-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 481 | 510 | 29 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 326 | 456 | O-62-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 326 | 417 | 91 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 326 | 456 | O-62-2 | 261 | 시운전 | 2 | 417 | 430 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 326 | 456 | O-62-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 430 | 456 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 345 | 539 | O-63-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 345 | 488 | 143 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 345 | 539 | O-63-2 | 264 | 시운전 | 2 | 488 | 509 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 345 | 539 | O-63-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 509 | 539 | 30 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-1 | 266 | 화물창 | 1 | 365 | 451 | 86 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-2 | 267 | P/T | 2 | 451 | 474 | 23 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 474 | 510 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 510 | 549 | 39 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-5 | 270 | 시운전 | 5 | 549 | 564 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-6 | 271 | C/T | 6 | 564 | 579 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-7 | 272 | G/T | 7 | 579 | 602 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 365 | 627 | O-64-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 602 | 627 | 25 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 367 | 593 | O-65-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 367 | 534 | 167 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 367 | 593 | O-65-2 | 275 | 시운전 | 2 | 534 | 558 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 367 | 593 | O-65-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 558 | 593 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 368 | 502 | O-66-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 368 | 439 | 71 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 368 | 502 | O-66-2 | 278 | 시운전 | 2 | 439 | 464 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 368 | 502 | O-66-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 464 | 502 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-1 | 280 | 화물창 | 1 | 370 | 452 | 82 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-2 | 281 | P/T | 2 | 452 | 474 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 474 | 508 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 508 | 545 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-5 | 284 | 시운전 | 5 | 545 | 559 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-6 | 285 | C/T | 6 | 559 | 573 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-7 | 286 | G/T | 7 | 573 | 595 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 370 | 619 | O-67-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 595 | 619 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 494 | O-68-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 377 | 458 | 81 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 494 | O-68-2 | 289 | 시운전 | 2 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 377 | 494 | O-68-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 469 | 494 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 377 | 476 | O-69-1 | 291 | 특수도장 | 1 | 377 | 409 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 377 | 476 | O-69-2 | 292 | 화물창 | 2 | 409 | 442 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 377 | 476 | O-69-3 | 293 | 시운전 | 3 | 442 | 452 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 377 | 476 | O-69-4 | 294 | 인도준비 | 4 | 452 | 476 | 24 | S | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-1 | 295 | 화물창 | 1 | 377 | 460 | 83 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-2 | 296 | P/T | 2 | 460 | 482 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 482 | 517 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 517 | 554 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-5 | 299 | 시운전 | 5 | 554 | 569 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-6 | 300 | C/T | 6 | 569 | 584 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-7 | 301 | G/T | 7 | 584 | 606 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 377 | 629 | O-70-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 606 | 629 | 23 | S | 5
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-1 | 303 | 화물창 | 1 | 380 | 478 | 98 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-2 | 304 | P/T | 2 | 478 | 504 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-3 | 305 | 화물창족철 | 3 | 504 | 545 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-4 | 306 | 화물창메공 | 4 | 545 | 589 | 44 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-5 | 307 | 시운전 | 5 | 589 | 606 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-6 | 308 | C/T | 6 | 606 | 623 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-7 | 309 | G/T | 7 | 623 | 649 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 380 | 677 | O-71-8 | 310 | 인도준비 | 8 | 649 | 677 | 28 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-1 | 311 | 화물창 | 1 | 388 | 491 | 103 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-2 | 312 | P/T | 2 | 491 | 519 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 562 | 608 | 46 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-5 | 315 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-6 | 316 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-7 | 317 | G/T | 7 | 644 | 672 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 388 | 701 | O-72-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 672 | 701 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-1 | 319 | 화물창 | 1 | 390 | 471 | 81 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-2 | 320 | P/T | 2 | 471 | 493 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 493 | 527 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 527 | 564 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-5 | 323 | 시운전 | 5 | 564 | 578 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-6 | 324 | C/T | 6 | 578 | 592 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-7 | 325 | G/T | 7 | 592 | 614 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 390 | 637 | O-73-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 614 | 637 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-1 | 327 | 화물창 | 1 | 407 | 483 | 76 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-2 | 328 | P/T | 2 | 483 | 503 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 503 | 535 | 32 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 535 | 569 | 34 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-5 | 331 | 시운전 | 5 | 569 | 582 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-6 | 332 | C/T | 6 | 582 | 595 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-7 | 333 | G/T | 7 | 595 | 615 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 407 | 638 | O-74-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 615 | 638 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 407 | 515 | O-75-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 407 | 482 | 75 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 407 | 515 | O-75-2 | 336 | 시운전 | 2 | 482 | 492 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 407 | 515 | O-75-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 411 | 734 | O-76-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 411 | 650 | 239 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 411 | 734 | O-76-2 | 339 | 시운전 | 2 | 650 | 685 | 35 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 411 | 734 | O-76-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 685 | 734 | 49 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 419 | 573 | O-77-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 419 | 500 | 81 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 419 | 573 | O-77-2 | 342 | 시운전 | 2 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 419 | 573 | O-77-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 529 | 573 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 429 | 564 | O-78-1 | 344 | 축계작업 | 1 | 429 | 528 | 99 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 429 | 564 | O-78-2 | 345 | 시운전 | 2 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 429 | 564 | O-78-3 | 346 | 인도준비 | 3 | 542 | 564 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 453 | 589 | O-79-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 453 | 548 | 95 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 453 | 589 | O-79-2 | 348 | 시운전 | 2 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 453 | 589 | O-79-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 561 | 589 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-1 | 350 | 화물창 | 1 | 453 | 528 | 75 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-2 | 351 | P/T | 2 | 528 | 548 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 548 | 580 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 580 | 614 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-5 | 354 | 시운전 | 5 | 614 | 627 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-6 | 355 | C/T | 6 | 627 | 640 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-7 | 356 | G/T | 7 | 640 | 660 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 453 | 682 | O-80-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 660 | 682 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-1 | 358 | 화물창 | 1 | 458 | 531 | 73 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-2 | 359 | P/T | 2 | 531 | 550 | 19 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 550 | 581 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 581 | 614 | 33 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-5 | 362 | 시운전 | 5 | 614 | 627 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-6 | 363 | C/T | 6 | 627 | 640 | 13 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-7 | 364 | G/T | 7 | 640 | 659 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 458 | 680 | O-81-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 659 | 680 | 21 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-1 | 366 | 화물창 | 1 | 460 | 522 | 62 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-2 | 367 | P/T | 2 | 522 | 539 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 565 | 593 | 28 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-5 | 370 | 시운전 | 5 | 593 | 604 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-6 | 371 | C/T | 6 | 604 | 615 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-7 | 372 | G/T | 7 | 615 | 632 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 649 | O-82-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 632 | 649 | 17 | S | 5
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 460 | 558 | O-83-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 460 | 511 | 51 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 460 | 558 | O-83-2 | 375 | 시운전 | 2 | 511 | 529 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 460 | 558 | O-83-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 529 | 558 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-1 | 377 | 화물창 | 1 | 460 | 541 | 81 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-2 | 378 | P/T | 2 | 541 | 563 | 22 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-3 | 379 | 화물창족철 | 3 | 563 | 597 | 34 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-4 | 380 | 화물창메공 | 4 | 597 | 634 | 37 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-5 | 381 | 시운전 | 5 | 634 | 648 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-6 | 382 | C/T | 6 | 648 | 662 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-7 | 383 | G/T | 7 | 662 | 684 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 707 | O-84-8 | 384 | 인도준비 | 8 | 684 | 707 | 23 | S | 5
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 460 | 555 | O-85-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 460 | 526 | 66 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 460 | 555 | O-85-2 | 386 | 시운전 | 2 | 526 | 535 | 9 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 460 | 555 | O-85-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 535 | 555 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-1 | 388 | 화물창 | 1 | 461 | 523 | 62 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-2 | 389 | P/T | 2 | 523 | 540 | 17 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-3 | 390 | 화물창족철 | 3 | 540 | 566 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-4 | 391 | 화물창메공 | 4 | 566 | 594 | 28 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-5 | 392 | 시운전 | 5 | 594 | 605 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-6 | 393 | C/T | 6 | 605 | 616 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-7 | 394 | G/T | 7 | 616 | 633 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 461 | 651 | O-86-8 | 395 | 인도준비 | 8 | 633 | 651 | 18 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 473 | 614 | O-87-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 473 | 571 | 98 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 473 | 614 | O-87-2 | 397 | 시운전 | 2 | 571 | 585 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 473 | 614 | O-87-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 585 | 614 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-1 | 399 | 화물창 | 1 | 491 | 588 | 97 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-2 | 400 | P/T | 2 | 588 | 614 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 614 | 655 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 655 | 699 | 44 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-5 | 403 | 시운전 | 5 | 699 | 716 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-6 | 404 | C/T | 6 | 716 | 733 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-7 | 405 | G/T | 7 | 733 | 759 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 491 | 787 | O-88-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 759 | 787 | 28 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-1 | 407 | 화물창 | 1 | 491 | 594 | 103 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-2 | 408 | P/T | 2 | 594 | 622 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 622 | 665 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 665 | 711 | 46 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-5 | 411 | 시운전 | 5 | 711 | 729 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-6 | 412 | C/T | 6 | 729 | 747 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-7 | 413 | G/T | 7 | 747 | 775 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 491 | 804 | O-89-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 775 | 804 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-1 | 415 | 화물창 | 1 | 491 | 578 | 87 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-2 | 416 | P/T | 2 | 578 | 601 | 23 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 601 | 638 | 37 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 638 | 677 | 39 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-5 | 419 | 시운전 | 5 | 677 | 692 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-6 | 420 | C/T | 6 | 692 | 707 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-7 | 421 | G/T | 7 | 707 | 730 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 491 | 756 | O-90-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 730 | 756 | 26 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 494 | 679 | O-91-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 494 | 630 | 136 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 494 | 679 | O-91-2 | 424 | 시운전 | 2 | 630 | 650 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 494 | 679 | O-91-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 650 | 679 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 494 | 600 | O-92-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 494 | 568 | 74 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 494 | 600 | O-92-2 | 427 | 시운전 | 2 | 568 | 578 | 10 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 494 | 600 | O-92-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 578 | 600 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-1 | 429 | 화물창 | 1 | 496 | 590 | 94 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-2 | 430 | P/T | 2 | 590 | 615 | 25 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 615 | 655 | 40 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 655 | 698 | 43 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-5 | 433 | 시운전 | 5 | 698 | 715 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-6 | 434 | C/T | 6 | 715 | 732 | 17 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-7 | 435 | G/T | 7 | 732 | 757 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 496 | 783 | O-93-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 757 | 783 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 496 | 652 | O-94-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 496 | 578 | 82 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 496 | 652 | O-94-2 | 438 | 시운전 | 2 | 578 | 607 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 496 | 652 | O-94-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 607 | 652 | 45 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-1 | 440 | 화물창 | 1 | 497 | 571 | 74 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-2 | 441 | P/T | 2 | 571 | 591 | 20 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 591 | 622 | 31 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 622 | 655 | 33 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-5 | 444 | 시운전 | 5 | 655 | 668 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-6 | 445 | C/T | 6 | 668 | 681 | 13 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-7 | 446 | G/T | 7 | 681 | 701 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 722 | O-95-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 701 | 722 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 501 | 626 | O-96-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 501 | 567 | 66 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 501 | 626 | O-96-2 | 449 | 시운전 | 2 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 501 | 626 | O-96-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 590 | 626 | 36 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-1 | 451 | 화물창 | 1 | 506 | 587 | 81 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-2 | 452 | P/T | 2 | 587 | 609 | 22 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-3 | 453 | 화물창족철 | 3 | 609 | 643 | 34 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-4 | 454 | 화물창메공 | 4 | 643 | 680 | 37 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-5 | 455 | 시운전 | 5 | 680 | 694 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-6 | 456 | C/T | 6 | 694 | 708 | 14 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-7 | 457 | G/T | 7 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 506 | 753 | O-97-8 | 458 | 인도준비 | 8 | 730 | 753 | 23 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 506 | 824 | O-98-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 506 | 741 | 235 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 506 | 824 | O-98-2 | 460 | 시운전 | 2 | 741 | 775 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 506 | 824 | O-98-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 775 | 824 | 49 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-1 | 462 | 화물창 | 1 | 515 | 588 | 73 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-2 | 463 | P/T | 2 | 588 | 608 | 20 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-3 | 464 | 화물창족철 | 3 | 608 | 639 | 31 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-4 | 465 | 화물창메공 | 4 | 639 | 672 | 33 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-5 | 466 | 시운전 | 5 | 672 | 685 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-6 | 467 | C/T | 6 | 685 | 698 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-7 | 468 | G/T | 7 | 698 | 718 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 515 | 739 | O-99-8 | 469 | 인도준비 | 8 | 718 | 739 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 525 | 626 | O-100-1 | 470 | 축계작업 | 1 | 525 | 578 | 53 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 525 | 626 | O-100-2 | 471 | 시운전 | 2 | 578 | 597 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 525 | 626 | O-100-3 | 472 | 인도준비 | 3 | 597 | 626 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 298 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | H2
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0 | C2
J-3 | 2 | PC | 7 | 6 | 117 | O-3-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 6 | 42 | 36 | N | 0 | X1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 242 | O-4-1 | 16 | 화물창 | 1 | 7 | 84 | 77 | N | 0 | C4
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 8 | 163 | O-5-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 8 | 122 | 114 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 9 | 93 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 9 | 53 | 44 | F | 10 | E4
J-7 | 6 | PC | 7 | 24 | 125 | O-7-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 24 | 57 | 33 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A