## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 96 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 120 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 73 | 70 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 73 | 92 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 92 | 121 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 121 | 152 | 31 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 195 | 216 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 81 | 78 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 81 | 102 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 102 | 135 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 135 | 170 | 35 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 170 | 184 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 184 | 198 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 198 | 219 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 219 | 240 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 7 | 80 | 73 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 80 | 100 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 100 | 131 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 131 | 164 | 33 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 164 | 177 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 177 | 190 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 190 | 210 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 210 | 231 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 186 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 10 | 140 | 130 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 186 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 140 | 159 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 186 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 159 | 186 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 115 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 10 | 44 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 115 | O-6-2 | 31 | 화물창 | 2 | 44 | 79 | 35 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 115 | O-6-3 | 32 | 시운전 | 3 | 79 | 90 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 115 | O-6-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 90 | 115 | 25 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-1 | 34 | 화물창 | 1 | 32 | 112 | 80 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-2 | 35 | P/T | 2 | 112 | 133 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 133 | 167 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 167 | 203 | 36 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-5 | 38 | 시운전 | 5 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-6 | 39 | C/T | 6 | 217 | 231 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-7 | 40 | G/T | 7 | 231 | 252 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 32 | 276 | O-7-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 252 | 276 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 156 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 42 | 121 | 79 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 156 | O-8-2 | 43 | 시운전 | 2 | 121 | 132 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 42 | 156 | O-8-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 53 | 164 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 53 | 111 | 58 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 53 | 164 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 53 | 164 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 132 | 164 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 178 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 61 | 123 | 62 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 178 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 178 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 145 | 178 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 61 | 161 | 100 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 161 | 188 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 188 | 230 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 230 | 275 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 293 | 311 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 311 | 338 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 367 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 338 | 367 | 29 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 71 | 164 | 93 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-2 | 60 | P/T | 2 | 164 | 189 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 189 | 228 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 228 | 270 | 42 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-5 | 63 | 시운전 | 5 | 270 | 287 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-6 | 64 | C/T | 6 | 287 | 304 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-7 | 65 | G/T | 7 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 71 | 355 | O-12-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 329 | 355 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 187 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 76 | 153 | 77 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 187 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 153 | 164 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 76 | 187 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 164 | 187 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 76 | 149 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 76 | 127 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 76 | 149 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 76 | 149 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 77 | 179 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 77 | 131 | 54 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 77 | 179 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 131 | 150 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 77 | 179 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 150 | 179 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 208 | O-16-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 84 | 175 | 91 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 208 | O-16-2 | 77 | 시운전 | 2 | 175 | 188 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 84 | 208 | O-16-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 90 | 194 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 90 | 162 | 72 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 90 | 194 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 162 | 172 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 90 | 194 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-18-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 90 | 160 | 70 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-18-2 | 83 | 시운전 | 2 | 160 | 170 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 90 | 190 | O-18-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 170 | 190 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 208 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 93 | 173 | 80 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 208 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 173 | 184 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 93 | 208 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 95 | 197 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 95 | 166 | 71 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 95 | 197 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 166 | 176 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 95 | 197 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 176 | 197 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 95 | 175 | 80 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 175 | 196 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 196 | 230 | 34 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 230 | 266 | 36 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 266 | 280 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 280 | 294 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 294 | 315 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 95 | 338 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 315 | 338 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 106 | 159 | 53 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 106 | 207 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 178 | 207 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 112 | 213 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 112 | 165 | 53 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 112 | 213 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 112 | 213 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 184 | 213 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-1 | 105 | 화물창 | 1 | 112 | 181 | 69 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-2 | 106 | P/T | 2 | 181 | 199 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 228 | 259 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-5 | 109 | 시운전 | 5 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-6 | 110 | C/T | 6 | 271 | 283 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-7 | 111 | G/T | 7 | 283 | 301 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 112 | 323 | O-24-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 301 | 323 | 22 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-25-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 112 | 165 | 53 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-25-2 | 114 | 시운전 | 2 | 165 | 172 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 112 | 189 | O-25-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 172 | 189 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-1 | 116 | 화물창 | 1 | 114 | 195 | 81 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-2 | 117 | P/T | 2 | 195 | 217 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 217 | 251 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 251 | 288 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-5 | 120 | 시운전 | 5 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-6 | 121 | C/T | 6 | 302 | 316 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-7 | 122 | G/T | 7 | 316 | 338 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 114 | 362 | O-26-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 338 | 362 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-1 | 124 | 화물창 | 1 | 114 | 218 | 104 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-2 | 125 | P/T | 2 | 218 | 246 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 246 | 290 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 290 | 337 | 47 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-5 | 128 | 시운전 | 5 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-6 | 129 | C/T | 6 | 355 | 373 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-7 | 130 | G/T | 7 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 430 | O-27-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 401 | 430 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 117 | 193 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 117 | 170 | 53 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 117 | 193 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 170 | 177 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 117 | 193 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 177 | 193 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-1 | 135 | 화물창 | 1 | 117 | 211 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-2 | 136 | P/T | 2 | 211 | 236 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 236 | 276 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 276 | 318 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-5 | 139 | 시운전 | 5 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-6 | 140 | C/T | 6 | 335 | 352 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-7 | 141 | G/T | 7 | 352 | 377 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 117 | 403 | O-29-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 377 | 403 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 118 | 192 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 118 | 169 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 118 | 192 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 169 | 176 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 118 | 192 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 312 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 118 | 261 | 143 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 312 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 261 | 282 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 118 | 312 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 282 | 312 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 232 | O-32-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 131 | 201 | 70 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 232 | O-32-2 | 150 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 131 | 232 | O-32-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 211 | 232 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-1 | 152 | 화물창 | 1 | 133 | 210 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-2 | 153 | P/T | 2 | 210 | 231 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 231 | 263 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 263 | 298 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-5 | 156 | 시운전 | 5 | 298 | 312 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-6 | 157 | C/T | 6 | 312 | 326 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-7 | 158 | G/T | 7 | 326 | 347 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 133 | 367 | O-33-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 347 | 367 | 20 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 140 | 232 | 92 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 232 | 245 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 140 | 272 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 142 | 215 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 215 | 235 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 235 | 266 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 266 | 299 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 299 | 312 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 312 | 325 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 345 | 366 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 142 | 213 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 142 | 191 | 49 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 142 | 213 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 191 | 198 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 142 | 213 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 142 | 247 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 142 | 215 | 73 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 142 | 247 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 142 | 247 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 146 | 221 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 146 | 198 | 52 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 146 | 221 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 146 | 221 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 205 | 221 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 146 | 273 | O-39-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 146 | 234 | 88 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 146 | 273 | O-39-2 | 181 | 시운전 | 2 | 234 | 246 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 146 | 273 | O-39-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 246 | 273 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 159 | 290 | O-40-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 159 | 228 | 69 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 159 | 290 | O-40-2 | 184 | 시운전 | 2 | 228 | 252 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 159 | 290 | O-40-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 237 | O-41-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 159 | 213 | 54 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 237 | O-41-2 | 187 | 시운전 | 2 | 213 | 220 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 159 | 237 | O-41-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 220 | 237 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 281 | O-42-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 162 | 245 | 83 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 281 | O-42-2 | 190 | 시운전 | 2 | 245 | 256 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 162 | 281 | O-42-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 256 | 281 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 184 | 335 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 184 | 264 | 80 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 184 | 335 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 184 | 335 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 292 | 335 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 184 | 307 | O-44-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 184 | 307 | O-44-2 | 196 | 화물창 | 2 | 224 | 265 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 184 | 307 | O-44-3 | 197 | 시운전 | 3 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 184 | 307 | O-44-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 278 | 307 | 29 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 195 | 296 | O-45-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 195 | 265 | 70 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 195 | 296 | O-45-2 | 200 | 시운전 | 2 | 265 | 275 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 195 | 296 | O-45-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 204 | 287 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 204 | 247 | 43 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 204 | 287 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 204 | 287 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-1 | 205 | 화물창 | 1 | 205 | 293 | 88 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-2 | 206 | P/T | 2 | 293 | 317 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 317 | 354 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 354 | 394 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-5 | 209 | 시운전 | 5 | 394 | 410 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-6 | 210 | C/T | 6 | 410 | 426 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-7 | 211 | G/T | 7 | 426 | 450 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 205 | 473 | O-47-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 450 | 473 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-1 | 213 | 화물창 | 1 | 209 | 302 | 93 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-2 | 214 | P/T | 2 | 302 | 327 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 327 | 366 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 366 | 408 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-5 | 217 | 시운전 | 5 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-6 | 218 | C/T | 6 | 425 | 442 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-7 | 219 | G/T | 7 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 209 | 493 | O-48-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 467 | 493 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-1 | 221 | 화물창 | 1 | 227 | 323 | 96 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-2 | 222 | P/T | 2 | 323 | 349 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 349 | 389 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 389 | 432 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-5 | 225 | 시운전 | 5 | 432 | 449 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-6 | 226 | C/T | 6 | 449 | 466 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-7 | 227 | G/T | 7 | 466 | 492 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 227 | 519 | O-49-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 492 | 519 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-1 | 229 | 화물창 | 1 | 231 | 297 | 66 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-2 | 230 | P/T | 2 | 297 | 315 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 315 | 343 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 343 | 373 | 30 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-5 | 233 | 시운전 | 5 | 373 | 385 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-6 | 234 | C/T | 6 | 385 | 397 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-7 | 235 | G/T | 7 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 231 | 431 | O-50-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 415 | 431 | 16 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-51-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 235 | 323 | 88 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-51-2 | 238 | 시운전 | 2 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-51-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 240 | 357 | O-52-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 240 | 321 | 81 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 240 | 357 | O-52-2 | 241 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 240 | 357 | O-52-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 332 | 357 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-1 | 243 | 화물창 | 1 | 240 | 309 | 69 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-2 | 244 | P/T | 2 | 309 | 327 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 356 | 387 | 31 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-5 | 247 | 시운전 | 5 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-6 | 248 | C/T | 6 | 399 | 411 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-7 | 249 | G/T | 7 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 240 | 451 | O-53-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 429 | 451 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 240 | 354 | O-54-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 240 | 319 | 79 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 240 | 354 | O-54-2 | 252 | 시운전 | 2 | 319 | 330 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 240 | 354 | O-54-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 330 | 354 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 267 | 384 | O-55-1 | 254 | 특수도장 | 1 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 267 | 384 | O-55-2 | 255 | 화물창 | 2 | 305 | 344 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 267 | 384 | O-55-3 | 256 | 시운전 | 3 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 267 | 384 | O-55-4 | 257 | 인도준비 | 4 | 356 | 384 | 28 | S | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 277 | 349 | 72 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 349 | 359 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 277 | 381 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 277 | 377 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 277 | 330 | 53 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 277 | 377 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 277 | 377 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 349 | 377 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-1 | 264 | 화물창 | 1 | 285 | 359 | 74 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-2 | 265 | P/T | 2 | 359 | 379 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 379 | 410 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 410 | 444 | 34 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-5 | 268 | 시운전 | 5 | 444 | 457 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-6 | 269 | C/T | 6 | 457 | 470 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-7 | 270 | G/T | 7 | 470 | 490 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 285 | 512 | O-58-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 490 | 512 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 314 | 381 | 67 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 381 | 399 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 427 | 457 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 457 | 469 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 469 | 481 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 314 | 520 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 499 | 520 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 323 | 404 | 81 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 404 | 426 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 426 | 460 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 460 | 497 | 37 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 511 | 525 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 525 | 547 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 323 | 571 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 547 | 571 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 464 | O-61-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 347 | 428 | 81 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 464 | O-61-2 | 289 | 시운전 | 2 | 428 | 439 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 347 | 464 | O-61-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 439 | 464 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 366 | 625 | O-62-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 366 | 557 | 191 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 366 | 625 | O-62-2 | 292 | 시운전 | 2 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 366 | 625 | O-62-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 585 | 625 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 367 | 469 | O-63-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 367 | 438 | 71 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 367 | 469 | O-63-2 | 295 | 시운전 | 2 | 438 | 448 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 367 | 469 | O-63-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 448 | 469 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-1 | 297 | 화물창 | 1 | 390 | 458 | 68 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-2 | 298 | P/T | 2 | 458 | 476 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 505 | 536 | 31 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-5 | 301 | 시운전 | 5 | 536 | 548 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-6 | 302 | C/T | 6 | 548 | 560 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-7 | 303 | G/T | 7 | 560 | 578 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 390 | 599 | O-64-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 578 | 599 | 21 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 396 | 456 | 60 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 456 | 464 | 8 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 396 | 482 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 464 | 482 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 407 | 611 | O-66-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 407 | 557 | 150 | F | 15
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 407 | 611 | O-66-2 | 309 | 시운전 | 2 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | A_SHTL | 2 | 407 | 611 | O-66-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 579 | 611 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 407 | 683 | O-67-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 407 | 611 | 204 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 407 | 683 | O-67-2 | 312 | 시운전 | 2 | 611 | 641 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 407 | 683 | O-67-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 641 | 683 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-1 | 314 | 화물창 | 1 | 420 | 488 | 68 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-2 | 315 | P/T | 2 | 488 | 506 | 18 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 506 | 535 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 535 | 566 | 31 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-5 | 318 | 시운전 | 5 | 566 | 578 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-6 | 319 | C/T | 6 | 578 | 590 | 12 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-7 | 320 | G/T | 7 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 420 | 629 | O-68-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 608 | 629 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 423 | 532 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 423 | 480 | 57 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 423 | 532 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 480 | 500 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 423 | 532 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 500 | 532 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 423 | 619 | O-70-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 423 | 568 | 145 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 423 | 619 | O-70-2 | 326 | 시운전 | 2 | 568 | 589 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 423 | 619 | O-70-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 589 | 619 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 436 | 560 | O-71-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 436 | 522 | 86 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 436 | 560 | O-71-2 | 329 | 시운전 | 2 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 436 | 560 | O-71-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 438 | 586 | O-72-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 438 | 516 | 78 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 438 | 586 | O-72-2 | 332 | 시운전 | 2 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 438 | 586 | O-72-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 544 | 586 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-1 | 334 | 화물창 | 1 | 442 | 527 | 85 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-2 | 335 | P/T | 2 | 527 | 550 | 23 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 550 | 586 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 586 | 624 | 38 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-5 | 338 | 시운전 | 5 | 624 | 639 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-6 | 339 | C/T | 6 | 639 | 654 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-7 | 340 | G/T | 7 | 654 | 677 | 23 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 442 | 701 | O-73-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 677 | 701 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-1 | 342 | 화물창 | 1 | 449 | 516 | 67 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-2 | 343 | P/T | 2 | 516 | 534 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 534 | 562 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 562 | 592 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-5 | 346 | 시운전 | 5 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-6 | 347 | C/T | 6 | 604 | 616 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-7 | 348 | G/T | 7 | 616 | 634 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 449 | 654 | O-74-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 634 | 654 | 20 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-1 | 350 | 화물창 | 1 | 449 | 535 | 86 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-2 | 351 | P/T | 2 | 535 | 558 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 558 | 594 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 594 | 633 | 39 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-5 | 354 | 시운전 | 5 | 633 | 648 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-6 | 355 | C/T | 6 | 648 | 663 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-7 | 356 | G/T | 7 | 663 | 686 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 449 | 712 | O-75-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 686 | 712 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 452 | 636 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 452 | 588 | 136 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 452 | 636 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 588 | 608 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 452 | 636 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 608 | 636 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 452 | 525 | O-77-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 452 | 503 | 51 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 452 | 525 | O-77-2 | 362 | 시운전 | 2 | 503 | 510 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 452 | 525 | O-77-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 510 | 525 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-1 | 364 | 화물창 | 1 | 452 | 549 | 97 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-2 | 365 | P/T | 2 | 549 | 575 | 26 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 575 | 616 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 616 | 660 | 44 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-5 | 368 | 시운전 | 5 | 660 | 677 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-6 | 369 | C/T | 6 | 677 | 694 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-7 | 370 | G/T | 7 | 694 | 720 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 452 | 747 | O-78-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 720 | 747 | 27 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-1 | 372 | 화물창 | 1 | 452 | 547 | 95 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-2 | 373 | P/T | 2 | 547 | 573 | 26 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 573 | 613 | 40 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 613 | 656 | 43 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-5 | 376 | 시운전 | 5 | 656 | 673 | 17 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-6 | 377 | C/T | 6 | 673 | 690 | 17 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-7 | 378 | G/T | 7 | 690 | 716 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 452 | 742 | O-79-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 716 | 742 | 26 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-1 | 380 | 화물창 | 1 | 452 | 523 | 71 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-2 | 381 | P/T | 2 | 523 | 542 | 19 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 542 | 572 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 572 | 604 | 32 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-5 | 384 | 시운전 | 5 | 604 | 616 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-6 | 385 | C/T | 6 | 616 | 628 | 12 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-7 | 386 | G/T | 7 | 628 | 647 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 452 | 668 | O-80-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 647 | 668 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-81-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 452 | 531 | 79 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-81-2 | 389 | 시운전 | 2 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-81-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 542 | 565 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 461 | 538 | O-82-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 461 | 514 | 53 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 461 | 538 | O-82-2 | 392 | 시운전 | 2 | 514 | 521 | 7 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 461 | 538 | O-82-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 521 | 538 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 464 | 604 | O-83-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 464 | 538 | 74 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 464 | 604 | O-83-2 | 395 | 시운전 | 2 | 538 | 564 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 464 | 604 | O-83-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 564 | 604 | 40 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 464 | 619 | O-84-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 464 | 578 | 114 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 464 | 619 | O-84-2 | 398 | 시운전 | 2 | 578 | 595 | 17 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 464 | 619 | O-84-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 595 | 619 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 471 | 611 | O-85-1 | 400 | 특수도장 | 1 | 471 | 517 | 46 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 471 | 611 | O-85-2 | 401 | 화물창 | 2 | 517 | 564 | 47 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 471 | 611 | O-85-3 | 402 | 시운전 | 3 | 564 | 579 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 471 | 611 | O-85-4 | 403 | 인도준비 | 4 | 579 | 611 | 32 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-1 | 404 | 화물창 | 1 | 474 | 541 | 67 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-2 | 405 | P/T | 2 | 541 | 559 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 587 | 617 | 30 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-5 | 408 | 시운전 | 5 | 617 | 629 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-6 | 409 | C/T | 6 | 629 | 641 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-7 | 410 | G/T | 7 | 641 | 659 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 474 | 679 | O-86-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 659 | 679 | 20 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-1 | 412 | 화물창 | 1 | 474 | 551 | 77 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-2 | 413 | P/T | 2 | 551 | 572 | 21 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 572 | 605 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 605 | 640 | 35 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-5 | 416 | 시운전 | 5 | 640 | 654 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-6 | 417 | C/T | 6 | 654 | 668 | 14 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-7 | 418 | G/T | 7 | 668 | 689 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 474 | 710 | O-87-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 689 | 710 | 21 | S | 5
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 483 | 628 | O-88-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 483 | 559 | 76 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 483 | 628 | O-88-2 | 421 | 시운전 | 2 | 559 | 586 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 483 | 628 | O-88-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 586 | 628 | 42 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 494 | 617 | O-89-1 | 423 | 특수도장 | 1 | 494 | 534 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 494 | 617 | O-89-2 | 424 | 화물창 | 2 | 534 | 575 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 494 | 617 | O-89-3 | 425 | 시운전 | 3 | 575 | 588 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 494 | 617 | O-89-4 | 426 | 인도준비 | 4 | 588 | 617 | 29 | S | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-1 | 427 | 화물창 | 1 | 494 | 574 | 80 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-2 | 428 | P/T | 2 | 574 | 595 | 21 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 595 | 629 | 34 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 629 | 665 | 36 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-5 | 431 | 시운전 | 5 | 665 | 679 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-6 | 432 | C/T | 6 | 679 | 693 | 14 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-7 | 433 | G/T | 7 | 693 | 714 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 494 | 738 | O-90-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 714 | 738 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | PC | 7 | 496 | 651 | O-91-1 | 435 | 특수도장 | 1 | 496 | 547 | 51 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 496 | 651 | O-91-2 | 436 | 화물창 | 2 | 547 | 599 | 52 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 496 | 651 | O-91-3 | 437 | 시운전 | 3 | 599 | 616 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 496 | 651 | O-91-4 | 438 | 인도준비 | 4 | 616 | 651 | 35 | S | 15
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 628 | O-92-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 499 | 567 | 68 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 628 | O-92-2 | 440 | 시운전 | 2 | 567 | 591 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 499 | 628 | O-92-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 591 | 628 | 37 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 506 | 637 | O-93-1 | 442 | 특수도장 | 1 | 506 | 549 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 506 | 637 | O-93-2 | 443 | 화물창 | 2 | 549 | 593 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 506 | 637 | O-93-3 | 444 | 시운전 | 3 | 593 | 607 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 506 | 637 | O-93-4 | 445 | 인도준비 | 4 | 607 | 637 | 30 | S | 15
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 506 | 645 | O-94-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 506 | 579 | 73 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 506 | 645 | O-94-2 | 447 | 시운전 | 2 | 579 | 605 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 506 | 645 | O-94-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 605 | 645 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 515 | 624 | O-95-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 515 | 591 | 76 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 515 | 624 | O-95-2 | 450 | 시운전 | 2 | 591 | 601 | 10 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 515 | 624 | O-95-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 527 | 626 | O-96-1 | 452 | 특수도장 | 1 | 527 | 559 | 32 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 527 | 626 | O-96-2 | 453 | 화물창 | 2 | 559 | 592 | 33 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 527 | 626 | O-96-3 | 454 | 시운전 | 3 | 592 | 602 | 10 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 527 | 626 | O-96-4 | 455 | 인도준비 | 4 | 602 | 626 | 24 | S | 15
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 527 | 685 | O-97-1 | 456 | 축계작업 | 1 | 527 | 610 | 83 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 527 | 685 | O-97-2 | 457 | 시운전 | 2 | 610 | 640 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 527 | 685 | O-97-3 | 458 | 인도준비 | 3 | 640 | 685 | 45 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 533 | 654 | O-98-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 533 | 597 | 64 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 533 | 654 | O-98-2 | 460 | 시운전 | 2 | 597 | 619 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 533 | 654 | O-98-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 619 | 654 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 533 | 636 | O-99-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 533 | 605 | 72 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 533 | 636 | O-99-2 | 463 | 시운전 | 2 | 605 | 615 | 10 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 533 | 636 | O-99-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 615 | 636 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-1 | 465 | 화물창 | 1 | 534 | 618 | 84 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-2 | 466 | P/T | 2 | 618 | 640 | 22 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-3 | 467 | 화물창족철 | 3 | 640 | 675 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-4 | 468 | 화물창메공 | 4 | 675 | 713 | 38 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-5 | 469 | 시운전 | 5 | 713 | 728 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-6 | 470 | C/T | 6 | 728 | 743 | 15 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-7 | 471 | G/T | 7 | 743 | 765 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 534 | 789 | O-100-8 | 472 | 인도준비 | 8 | 765 | 789 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 120 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 216 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 73 | 70 | N | 0 | X5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 240 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 81 | 78 | N | 0 | E4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 7 | 231 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 7 | 80 | 73 | N | 0 | E1
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 10 | 186 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 10 | 140 | 130 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 115 | O-6-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 10 | 44 | 34 | N | 0 | X1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A