## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 92 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 92 | 116 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 116 | 153 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 153 | 193 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 102 | 96 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 102 | 128 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 128 | 169 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 169 | 212 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 229 | 246 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 246 | 272 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 272 | 299 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 103 | 96 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 103 | 117 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 117 | 138 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 131 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 7 | 47 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 131 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 47 | 89 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 131 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 89 | 102 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 131 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 102 | 131 | 29 | S | 15
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 134 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 7 | 74 | 67 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 134 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 74 | 98 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 134 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 98 | 134 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 7 | 89 | 82 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 89 | 111 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 111 | 146 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 146 | 183 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 198 | 213 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 213 | 235 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 235 | 257 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 8 | 81 | 73 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 81 | 100 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 100 | 131 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 131 | 164 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 164 | 177 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 177 | 190 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 190 | 209 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 209 | 230 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 33 | 234 | 201 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 33 | 305 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 263 | 305 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 254 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 34 | 196 | 162 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 254 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 196 | 220 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 34 | 254 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 220 | 254 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 35 | 134 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 35 | 87 | 52 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 35 | 134 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 87 | 105 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 35 | 134 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 105 | 134 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 44 | 159 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 44 | 81 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 44 | 159 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 81 | 120 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 44 | 159 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 120 | 132 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 44 | 159 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 132 | 159 | 27 | S | 15
J-13 | 12 | PC | 7 | 52 | 173 | O-13-1 | 58 | 특수도장 | 1 | 52 | 91 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 52 | 173 | O-13-2 | 59 | 화물창 | 2 | 91 | 132 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 52 | 173 | O-13-3 | 60 | 시운전 | 3 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 52 | 173 | O-13-4 | 61 | 인도준비 | 4 | 145 | 173 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | PC | 7 | 52 | 174 | O-14-1 | 62 | 특수도장 | 1 | 52 | 92 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 52 | 174 | O-14-2 | 63 | 화물창 | 2 | 92 | 133 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 52 | 174 | O-14-3 | 64 | 시운전 | 3 | 133 | 146 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 52 | 174 | O-14-4 | 65 | 인도준비 | 4 | 146 | 174 | 28 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 143 | O-15-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 63 | 119 | 56 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 143 | O-15-2 | 67 | 시운전 | 2 | 119 | 127 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 63 | 143 | O-15-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 127 | 143 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 291 | O-16-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 63 | 231 | 168 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 291 | O-16-2 | 70 | 시운전 | 2 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 63 | 291 | O-16-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 256 | 291 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 66 | 156 | O-17-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 66 | 128 | 62 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 66 | 156 | O-17-2 | 73 | 시운전 | 2 | 128 | 137 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 66 | 156 | O-17-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 69 | 168 | O-18-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 69 | 138 | 69 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 69 | 168 | O-18-2 | 76 | 시운전 | 2 | 138 | 147 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 69 | 168 | O-18-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 147 | 168 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-19-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 74 | 132 | 58 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-19-2 | 79 | 시운전 | 2 | 132 | 140 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-19-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 74 | 154 | O-20-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 74 | 130 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 74 | 154 | O-20-2 | 82 | 시운전 | 2 | 130 | 138 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 74 | 154 | O-20-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 138 | 154 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-1 | 84 | 화물창 | 1 | 96 | 186 | 90 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-2 | 85 | P/T | 2 | 186 | 210 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 210 | 248 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 248 | 289 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-5 | 88 | 시운전 | 5 | 289 | 305 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-6 | 89 | C/T | 6 | 305 | 321 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-7 | 90 | G/T | 7 | 321 | 345 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 96 | 371 | O-21-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 345 | 371 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 233 | O-22-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 106 | 147 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 233 | O-22-2 | 93 | 화물창 | 2 | 147 | 190 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 233 | O-22-3 | 94 | 시운전 | 3 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 233 | O-22-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 203 | 233 | 30 | S | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 184 | O-23-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 109 | 161 | 52 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 184 | O-23-2 | 97 | 시운전 | 2 | 161 | 168 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 184 | O-23-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-1 | 99 | 화물창 | 1 | 109 | 193 | 84 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-2 | 100 | P/T | 2 | 193 | 216 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 216 | 251 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 251 | 289 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-5 | 103 | 시운전 | 5 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-6 | 104 | C/T | 6 | 304 | 319 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-7 | 105 | G/T | 7 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 109 | 366 | O-24-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 342 | 366 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 119 | 253 | O-25-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 119 | 190 | 71 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 119 | 253 | O-25-2 | 108 | 시운전 | 2 | 190 | 215 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 119 | 253 | O-25-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 119 | 226 | O-26-1 | 110 | 특수도장 | 1 | 119 | 154 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 119 | 226 | O-26-2 | 111 | 화물창 | 2 | 154 | 190 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 119 | 226 | O-26-3 | 112 | 시운전 | 3 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 119 | 226 | O-26-4 | 113 | 인도준비 | 4 | 201 | 226 | 25 | S | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 241 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 123 | 205 | 82 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 241 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 205 | 216 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 241 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 216 | 241 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 128 | 204 | 76 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 204 | 224 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 224 | 256 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 256 | 290 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 290 | 303 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 303 | 316 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 128 | 360 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 336 | 360 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 131 | 258 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 131 | 219 | 88 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 131 | 258 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 219 | 231 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 131 | 258 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-1 | 128 | 화물창 | 1 | 137 | 215 | 78 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-2 | 129 | P/T | 2 | 215 | 236 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 269 | 304 | 35 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-5 | 132 | 시운전 | 5 | 304 | 318 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-6 | 133 | C/T | 6 | 318 | 332 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-7 | 134 | G/T | 7 | 332 | 353 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 376 | O-30-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 353 | 376 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 142 | 239 | 97 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 239 | 252 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 291 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 145 | 222 | 77 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 291 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 222 | 249 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 145 | 291 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 249 | 291 | 42 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-1 | 142 | 화물창 | 1 | 145 | 229 | 84 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-2 | 143 | P/T | 2 | 229 | 251 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 251 | 286 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 286 | 324 | 38 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-5 | 146 | 시운전 | 5 | 324 | 339 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-6 | 147 | C/T | 6 | 339 | 354 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-7 | 148 | G/T | 7 | 354 | 376 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 145 | 400 | O-33-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 376 | 400 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-1 | 150 | 화물창 | 1 | 157 | 238 | 81 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-2 | 151 | P/T | 2 | 238 | 260 | 22 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 260 | 294 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 294 | 331 | 37 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-5 | 154 | 시운전 | 5 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-6 | 155 | C/T | 6 | 345 | 359 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-7 | 156 | G/T | 7 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 404 | O-34-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 381 | 404 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 164 | 252 | 88 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 252 | 264 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 164 | 291 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 264 | 291 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 169 | 278 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 169 | 226 | 57 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 169 | 278 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 226 | 246 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 169 | 278 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 246 | 278 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 177 | 301 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 177 | 242 | 65 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 177 | 301 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 242 | 265 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 177 | 301 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 265 | 301 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 432 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 177 | 365 | 188 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 432 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 365 | 393 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 432 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 393 | 432 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 177 | 269 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 177 | 241 | 64 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 177 | 269 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 241 | 250 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 177 | 269 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 179 | 306 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 179 | 267 | 88 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 179 | 306 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 179 | 306 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 180 | 300 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 180 | 264 | 84 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 180 | 300 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 180 | 300 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 276 | 300 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 280 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 197 | 240 | 43 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 280 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 240 | 255 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 280 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-1 | 182 | 화물창 | 1 | 211 | 317 | 106 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-2 | 183 | P/T | 2 | 317 | 345 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 345 | 390 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 390 | 438 | 48 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-5 | 186 | 시운전 | 5 | 438 | 457 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-6 | 187 | C/T | 6 | 457 | 476 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-7 | 188 | G/T | 7 | 476 | 504 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 211 | 533 | O-43-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 504 | 533 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 413 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 211 | 360 | 149 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 413 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 211 | 413 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 382 | 413 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 228 | 339 | O-45-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 228 | 286 | 58 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 228 | 339 | O-45-2 | 194 | 시운전 | 2 | 286 | 307 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 228 | 339 | O-45-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 307 | 339 | 32 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 236 | 478 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 236 | 415 | 179 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 236 | 478 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 236 | 478 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 441 | 478 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 243 | 317 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 243 | 294 | 51 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 243 | 317 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 294 | 301 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 243 | 317 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-1 | 202 | 화물창 | 1 | 247 | 340 | 93 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-2 | 203 | P/T | 2 | 340 | 365 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 365 | 404 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 404 | 446 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-5 | 206 | 시운전 | 5 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-6 | 207 | C/T | 6 | 462 | 478 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-7 | 208 | G/T | 7 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 247 | 529 | O-48-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 503 | 529 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 260 | 396 | O-49-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 260 | 355 | 95 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 260 | 396 | O-49-2 | 211 | 시운전 | 2 | 355 | 368 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 260 | 396 | O-49-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-1 | 213 | 화물창 | 1 | 267 | 372 | 105 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-2 | 214 | P/T | 2 | 372 | 400 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 400 | 444 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 444 | 491 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-5 | 217 | 시운전 | 5 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-6 | 218 | C/T | 6 | 510 | 529 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-7 | 219 | G/T | 7 | 529 | 557 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 267 | 586 | O-50-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 557 | 586 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 280 | 382 | O-51-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 280 | 313 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 280 | 382 | O-51-2 | 222 | 화물창 | 2 | 313 | 347 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 280 | 382 | O-51-3 | 223 | 시운전 | 3 | 347 | 358 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 280 | 382 | O-51-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 358 | 382 | 24 | S | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 286 | 424 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 286 | 388 | 102 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 286 | 424 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 388 | 403 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 286 | 424 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 289 | 363 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 289 | 340 | 51 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 289 | 363 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 340 | 347 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 289 | 363 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 289 | 411 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 289 | 374 | 85 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 289 | 411 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 289 | 411 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-1 | 234 | 화물창 | 1 | 290 | 350 | 60 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-2 | 235 | P/T | 2 | 350 | 366 | 16 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 391 | 418 | 27 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-5 | 238 | 시운전 | 5 | 418 | 428 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-6 | 239 | C/T | 6 | 428 | 438 | 10 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-7 | 240 | G/T | 7 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 473 | O-55-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 454 | 473 | 19 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 290 | 355 | O-56-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 290 | 324 | 34 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 290 | 355 | O-56-2 | 243 | 시운전 | 2 | 324 | 336 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 290 | 355 | O-56-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-1 | 245 | 화물창 | 1 | 308 | 381 | 73 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-2 | 246 | P/T | 2 | 381 | 400 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 400 | 431 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 431 | 464 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-5 | 249 | 시운전 | 5 | 464 | 477 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-6 | 250 | C/T | 6 | 477 | 490 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-7 | 251 | G/T | 7 | 490 | 509 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 308 | 530 | O-57-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-1 | 253 | 화물창 | 1 | 309 | 387 | 78 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-2 | 254 | P/T | 2 | 387 | 408 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 408 | 441 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 441 | 476 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-5 | 257 | 시운전 | 5 | 476 | 490 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-6 | 258 | C/T | 6 | 490 | 504 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-7 | 259 | G/T | 7 | 504 | 525 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 309 | 548 | O-58-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 525 | 548 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 311 | 368 | 57 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 368 | 376 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 311 | 393 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 376 | 393 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 326 | 381 | 55 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 381 | 400 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 326 | 431 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 400 | 431 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-61-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 328 | 412 | 84 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-61-2 | 268 | 시운전 | 2 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 328 | 488 | O-61-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 442 | 488 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 328 | 550 | O-62-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 328 | 492 | 164 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 328 | 550 | O-62-2 | 271 | 시운전 | 2 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 328 | 550 | O-62-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 516 | 550 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 330 | 447 | O-63-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 330 | 392 | 62 | F | 10
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 330 | 447 | O-63-2 | 274 | 시운전 | 2 | 392 | 414 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | S_COT | 3 | 330 | 447 | O-63-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 414 | 447 | 33 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-1 | 276 | 화물창 | 1 | 349 | 425 | 76 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-2 | 277 | P/T | 2 | 425 | 445 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 445 | 477 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 477 | 511 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-5 | 280 | 시운전 | 5 | 511 | 524 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-6 | 281 | C/T | 6 | 524 | 537 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-7 | 282 | G/T | 7 | 537 | 557 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 349 | 581 | O-64-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 557 | 581 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-1 | 284 | 화물창 | 1 | 361 | 431 | 70 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-2 | 285 | P/T | 2 | 431 | 450 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 450 | 479 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 479 | 510 | 31 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-5 | 288 | 시운전 | 5 | 510 | 522 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-6 | 289 | C/T | 6 | 522 | 534 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-7 | 290 | G/T | 7 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 361 | 574 | O-65-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 553 | 574 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-1 | 292 | 화물창 | 1 | 362 | 448 | 86 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-2 | 293 | P/T | 2 | 448 | 471 | 23 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 471 | 507 | 36 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 507 | 546 | 39 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-5 | 296 | 시운전 | 5 | 546 | 561 | 15 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-6 | 297 | C/T | 6 | 561 | 576 | 15 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-7 | 298 | G/T | 7 | 576 | 599 | 23 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 362 | 624 | O-66-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 599 | 624 | 25 | S | 5
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 506 | O-67-1 | 300 | 특수도장 | 1 | 370 | 414 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 506 | O-67-2 | 301 | 화물창 | 2 | 414 | 460 | 46 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 506 | O-67-3 | 302 | 시운전 | 3 | 460 | 474 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 506 | O-67-4 | 303 | 인도준비 | 4 | 474 | 506 | 32 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-1 | 304 | 화물창 | 1 | 370 | 442 | 72 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-2 | 305 | P/T | 2 | 442 | 461 | 19 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 461 | 491 | 30 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 491 | 524 | 33 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-5 | 308 | 시운전 | 5 | 524 | 537 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-6 | 309 | C/T | 6 | 537 | 550 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-7 | 310 | G/T | 7 | 550 | 569 | 19 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 370 | 591 | O-68-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 569 | 591 | 22 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 373 | 520 | O-69-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 373 | 450 | 77 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 373 | 520 | O-69-2 | 313 | 시운전 | 2 | 450 | 477 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 373 | 520 | O-69-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 477 | 520 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 374 | 476 | O-70-1 | 315 | 특수도장 | 1 | 374 | 407 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 374 | 476 | O-70-2 | 316 | 화물창 | 2 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 374 | 476 | O-70-3 | 317 | 시운전 | 3 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 374 | 476 | O-70-4 | 318 | 인도준비 | 4 | 452 | 476 | 24 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-1 | 319 | 화물창 | 1 | 383 | 468 | 85 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-2 | 320 | P/T | 2 | 468 | 491 | 23 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 491 | 527 | 36 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 527 | 565 | 38 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-5 | 323 | 시운전 | 5 | 565 | 580 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-6 | 324 | C/T | 6 | 580 | 595 | 15 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-7 | 325 | G/T | 7 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 383 | 642 | O-71-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 618 | 642 | 24 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-1 | 327 | 화물창 | 1 | 393 | 490 | 97 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-2 | 328 | P/T | 2 | 490 | 516 | 26 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 557 | 601 | 44 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-5 | 331 | 시운전 | 5 | 601 | 618 | 17 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-6 | 332 | C/T | 6 | 618 | 635 | 17 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-7 | 333 | G/T | 7 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 393 | 689 | O-72-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 661 | 689 | 28 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-1 | 335 | 화물창 | 1 | 394 | 485 | 91 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-2 | 336 | P/T | 2 | 485 | 510 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-3 | 337 | 화물창족철 | 3 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-4 | 338 | 화물창메공 | 4 | 548 | 589 | 41 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-5 | 339 | 시운전 | 5 | 589 | 605 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-6 | 340 | C/T | 6 | 605 | 621 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-7 | 341 | G/T | 7 | 621 | 646 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 394 | 672 | O-73-8 | 342 | 인도준비 | 8 | 646 | 672 | 26 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-1 | 343 | 화물창 | 1 | 403 | 504 | 101 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-2 | 344 | P/T | 2 | 504 | 531 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 531 | 574 | 43 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 574 | 620 | 46 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-5 | 347 | 시운전 | 5 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-6 | 348 | C/T | 6 | 638 | 656 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-7 | 349 | G/T | 7 | 656 | 683 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 403 | 712 | O-74-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 683 | 712 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 485 | O-75-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 403 | 460 | 57 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 485 | O-75-2 | 352 | 시운전 | 2 | 460 | 468 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 485 | O-75-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 468 | 485 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-1 | 354 | 화물창 | 1 | 408 | 473 | 65 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-2 | 355 | P/T | 2 | 473 | 490 | 17 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 517 | 546 | 29 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-5 | 358 | 시운전 | 5 | 546 | 557 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-6 | 359 | C/T | 6 | 557 | 568 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-7 | 360 | G/T | 7 | 568 | 585 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 408 | 605 | O-76-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 585 | 605 | 20 | S | 5
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 447 | 589 | O-77-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 447 | 522 | 75 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 447 | 589 | O-77-2 | 363 | 시운전 | 2 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 447 | 589 | O-77-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 548 | 589 | 41 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-1 | 365 | 화물창 | 1 | 451 | 555 | 104 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-2 | 366 | P/T | 2 | 555 | 583 | 28 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 583 | 627 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 627 | 674 | 47 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-5 | 369 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-6 | 370 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-7 | 371 | G/T | 7 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-78-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 738 | 767 | 29 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 452 | 632 | O-79-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 452 | 585 | 133 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 452 | 632 | O-79-2 | 374 | 시운전 | 2 | 585 | 604 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 452 | 632 | O-79-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-1 | 376 | 화물창 | 1 | 462 | 564 | 102 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-2 | 377 | P/T | 2 | 564 | 591 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 591 | 634 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 634 | 680 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-5 | 380 | 시운전 | 5 | 680 | 698 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-6 | 381 | C/T | 6 | 698 | 716 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-7 | 382 | G/T | 7 | 716 | 743 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 462 | 772 | O-80-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 743 | 772 | 29 | S | 5
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 464 | 674 | O-81-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 464 | 619 | 155 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 464 | 674 | O-81-2 | 385 | 시운전 | 2 | 619 | 642 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 464 | 674 | O-81-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 642 | 674 | 32 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 477 | 631 | O-82-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 477 | 558 | 81 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 477 | 631 | O-82-2 | 388 | 시운전 | 2 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 477 | 631 | O-82-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 587 | 631 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-1 | 390 | 화물창 | 1 | 477 | 578 | 101 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-2 | 391 | P/T | 2 | 578 | 605 | 27 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 605 | 648 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 648 | 694 | 46 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-5 | 394 | 시운전 | 5 | 694 | 712 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-6 | 395 | C/T | 6 | 712 | 730 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-7 | 396 | G/T | 7 | 730 | 757 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 477 | 786 | O-83-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 757 | 786 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | PC | 7 | 490 | 633 | O-84-1 | 398 | 특수도장 | 1 | 490 | 537 | 47 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 490 | 633 | O-84-2 | 399 | 화물창 | 2 | 537 | 585 | 48 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 490 | 633 | O-84-3 | 400 | 시운전 | 3 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 490 | 633 | O-84-4 | 401 | 인도준비 | 4 | 600 | 633 | 33 | S | 15
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 490 | 610 | O-85-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 490 | 553 | 63 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 490 | 610 | O-85-2 | 403 | 시운전 | 2 | 553 | 575 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 490 | 610 | O-85-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 575 | 610 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 491 | 607 | O-86-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 491 | 572 | 81 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 491 | 607 | O-86-2 | 406 | 시운전 | 2 | 572 | 583 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 491 | 607 | O-86-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 583 | 607 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-87-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 491 | 547 | 56 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-87-2 | 409 | 시운전 | 2 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 491 | 598 | O-87-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 567 | 598 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 506 | 744 | O-88-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 506 | 682 | 176 | F | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 506 | 744 | O-88-2 | 412 | 시운전 | 2 | 682 | 708 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 506 | 744 | O-88-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 708 | 744 | 36 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 512 | 764 | O-89-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 512 | 698 | 186 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 512 | 764 | O-89-2 | 415 | 시운전 | 2 | 698 | 725 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 512 | 764 | O-89-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 725 | 764 | 39 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-1 | 417 | 화물창 | 1 | 512 | 589 | 77 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-2 | 418 | P/T | 2 | 589 | 610 | 21 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-3 | 419 | 화물창족철 | 3 | 610 | 642 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-4 | 420 | 화물창메공 | 4 | 642 | 677 | 35 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-5 | 421 | 시운전 | 5 | 677 | 691 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-6 | 422 | C/T | 6 | 691 | 705 | 14 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-7 | 423 | G/T | 7 | 705 | 726 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 512 | 747 | O-90-8 | 424 | 인도준비 | 8 | 726 | 747 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 512 | 736 | O-91-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 512 | 677 | 165 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 512 | 736 | O-91-2 | 426 | 시운전 | 2 | 677 | 701 | 24 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 512 | 736 | O-91-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 701 | 736 | 35 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-92-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 532 | 609 | 77 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-92-2 | 429 | 시운전 | 2 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 532 | 679 | O-92-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 636 | 679 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 536 | 738 | O-93-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 536 | 685 | 149 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 536 | 738 | O-93-2 | 432 | 시운전 | 2 | 685 | 707 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 536 | 738 | O-93-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 707 | 738 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 537 | 624 | O-94-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 537 | 597 | 60 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 537 | 624 | O-94-2 | 435 | 시운전 | 2 | 597 | 605 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 537 | 624 | O-94-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 605 | 624 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-1 | 437 | 화물창 | 1 | 547 | 615 | 68 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-2 | 438 | P/T | 2 | 615 | 633 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 633 | 662 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 662 | 693 | 31 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-5 | 441 | 시운전 | 5 | 693 | 705 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-6 | 442 | C/T | 6 | 705 | 717 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-7 | 443 | G/T | 7 | 717 | 735 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 547 | 756 | O-95-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 735 | 756 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | PC | 7 | 558 | 671 | O-96-1 | 445 | 특수도장 | 1 | 558 | 595 | 37 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 558 | 671 | O-96-2 | 446 | 화물창 | 2 | 595 | 633 | 38 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 558 | 671 | O-96-3 | 447 | 시운전 | 3 | 633 | 645 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 558 | 671 | O-96-4 | 448 | 인도준비 | 4 | 645 | 671 | 26 | S | 15
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 558 | 679 | O-97-1 | 449 | 축계작업 | 1 | 558 | 622 | 64 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 558 | 679 | O-97-2 | 450 | 시운전 | 2 | 622 | 644 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 558 | 679 | O-97-3 | 451 | 인도준비 | 3 | 644 | 679 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 574 | 669 | O-98-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 574 | 624 | 50 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 574 | 669 | O-98-2 | 453 | 시운전 | 2 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 574 | 669 | O-98-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 642 | 669 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 575 | 714 | O-99-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 575 | 648 | 73 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 575 | 714 | O-99-2 | 456 | 시운전 | 2 | 648 | 674 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 575 | 714 | O-99-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 674 | 714 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-1 | 458 | 화물창 | 1 | 589 | 655 | 66 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-2 | 459 | P/T | 2 | 655 | 673 | 18 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-3 | 460 | 화물창족철 | 3 | 673 | 701 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-4 | 461 | 화물창메공 | 4 | 701 | 731 | 30 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-5 | 462 | 시운전 | 5 | 731 | 743 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-6 | 463 | C/T | 6 | 743 | 755 | 12 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-7 | 464 | G/T | 7 | 755 | 773 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 589 | 790 | O-100-8 | 465 | 인도준비 | 8 | 773 | 790 | 17 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 273 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 92 | 89 | N | 0 | D1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 299 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 102 | 96 | N | 0 | E2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 138 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 103 | 96 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 131 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 7 | 47 | 40 | N | 0 | F1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 7 | 134 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 7 | 74 | 67 | F | 10 | H1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 7 | 257 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 7 | 89 | 82 | N | 0 | H2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 8 | 230 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 8 | 81 | 73 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A