## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 66 | 89 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 89 | 125 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 93 | 86 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 93 | 116 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 116 | 152 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 152 | 191 | 39 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 206 | 221 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 221 | 244 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 244 | 269 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 168 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 126 | 118 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 168 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 126 | 143 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 168 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 143 | 168 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 8 | 83 | 75 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 83 | 103 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 103 | 135 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 135 | 169 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 169 | 182 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 182 | 195 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 195 | 215 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 215 | 238 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 15 | 107 | 92 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 107 | 132 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 132 | 171 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 171 | 213 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 213 | 229 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 229 | 245 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 270 | 295 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 19 | 103 | 84 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 103 | 133 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 133 | 179 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 19 | 89 | 70 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 89 | 108 | 19 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 108 | 138 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 138 | 170 | 32 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 182 | 194 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 213 | 234 | 21 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 22 | 126 | 104 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-2 | 42 | P/T | 2 | 126 | 154 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 154 | 198 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 198 | 245 | 47 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-5 | 45 | 시운전 | 5 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-6 | 46 | C/T | 6 | 263 | 281 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-7 | 47 | G/T | 7 | 281 | 309 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 309 | 338 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-9-2 | 50 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-9-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 158 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 30 | 119 | 89 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 158 | O-10-2 | 53 | 시운전 | 2 | 119 | 131 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 158 | O-10-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 131 | 158 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 126 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 31 | 81 | 50 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 126 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 81 | 99 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 126 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 99 | 126 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 118 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 80 | 41 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 118 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 80 | 95 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 118 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 95 | 118 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 54 | 133 | 79 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 133 | 154 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 154 | 187 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 187 | 223 | 36 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 223 | 237 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 237 | 251 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 272 | 296 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-2 | 70 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 163 | 199 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 199 | 238 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-5 | 73 | 시운전 | 5 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-6 | 74 | C/T | 6 | 253 | 268 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-7 | 75 | G/T | 7 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 291 | 317 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 59 | 161 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-2 | 78 | P/T | 2 | 161 | 188 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 188 | 231 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 231 | 277 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-5 | 81 | 시운전 | 5 | 277 | 295 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-6 | 82 | C/T | 6 | 295 | 313 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-7 | 83 | G/T | 7 | 313 | 340 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 340 | 369 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 62 | 239 | O-16-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 62 | 192 | 130 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 62 | 239 | O-16-2 | 86 | 시운전 | 2 | 192 | 211 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 62 | 239 | O-16-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 164 | O-17-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 65 | 117 | 52 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 164 | O-17-2 | 89 | 시운전 | 2 | 117 | 135 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 164 | O-17-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 78 | 349 | O-18-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 78 | 278 | 200 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 78 | 349 | O-18-2 | 92 | 시운전 | 2 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 78 | 349 | O-18-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 307 | 349 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 270 | O-19-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 105 | 227 | 122 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 270 | O-19-2 | 95 | 시운전 | 2 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 105 | 270 | O-19-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-1 | 97 | 화물창 | 1 | 107 | 206 | 99 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-2 | 98 | P/T | 2 | 206 | 233 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 233 | 275 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 275 | 320 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-5 | 101 | 시운전 | 5 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-6 | 102 | C/T | 6 | 338 | 356 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-7 | 103 | G/T | 7 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 409 | O-20-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 383 | 409 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 107 | 318 | O-21-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 107 | 263 | 156 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 107 | 318 | O-21-2 | 106 | 시운전 | 2 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 107 | 318 | O-21-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 286 | 318 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-1 | 108 | 화물창 | 1 | 116 | 203 | 87 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-2 | 109 | P/T | 2 | 203 | 226 | 23 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 226 | 263 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 263 | 302 | 39 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-5 | 112 | 시운전 | 5 | 302 | 317 | 15 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-6 | 113 | C/T | 6 | 317 | 332 | 15 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-7 | 114 | G/T | 7 | 332 | 355 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 381 | O-22-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 355 | 381 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 131 | 233 | O-23-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 131 | 202 | 71 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 131 | 233 | O-23-2 | 117 | 시운전 | 2 | 202 | 212 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 131 | 233 | O-23-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 203 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 131 | 169 | 38 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 203 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 169 | 182 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 203 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 182 | 203 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-25-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 150 | 215 | 65 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-25-2 | 123 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 150 | 244 | O-25-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 154 | 236 | O-26-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 154 | 211 | 57 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 154 | 236 | O-26-2 | 126 | 시운전 | 2 | 211 | 219 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 154 | 236 | O-26-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 157 | 287 | O-27-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 157 | 225 | 68 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 157 | 287 | O-27-2 | 129 | 시운전 | 2 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 157 | 287 | O-27-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 249 | 287 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 168 | 322 | O-28-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 168 | 249 | 81 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 168 | 322 | O-28-2 | 132 | 시운전 | 2 | 249 | 278 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 168 | 322 | O-28-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 278 | 322 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-1 | 134 | 화물창 | 1 | 179 | 268 | 89 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-2 | 135 | P/T | 2 | 268 | 292 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 292 | 330 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 330 | 370 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-5 | 138 | 시운전 | 5 | 370 | 386 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-6 | 139 | C/T | 6 | 386 | 402 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-7 | 140 | G/T | 7 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 179 | 451 | O-29-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 426 | 451 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-1 | 142 | 화물창 | 1 | 188 | 293 | 105 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-2 | 143 | P/T | 2 | 293 | 321 | 28 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 321 | 365 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 365 | 413 | 48 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-5 | 146 | 시운전 | 5 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-6 | 147 | C/T | 6 | 432 | 451 | 19 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-7 | 148 | G/T | 7 | 451 | 479 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 508 | O-30-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 479 | 508 | 29 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 191 | 325 | O-31-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 191 | 262 | 71 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 191 | 325 | O-31-2 | 151 | 시운전 | 2 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 191 | 325 | O-31-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 287 | 325 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-32-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 192 | 261 | 69 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-32-2 | 154 | 시운전 | 2 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 192 | 324 | O-32-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-1 | 156 | 화물창 | 1 | 195 | 268 | 73 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-2 | 157 | P/T | 2 | 268 | 287 | 19 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 287 | 318 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 318 | 351 | 33 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-5 | 160 | 시운전 | 5 | 351 | 364 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-6 | 161 | C/T | 6 | 364 | 377 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-7 | 162 | G/T | 7 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 195 | 417 | O-33-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 396 | 417 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 195 | 302 | O-34-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 195 | 269 | 74 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 195 | 302 | O-34-2 | 165 | 시운전 | 2 | 269 | 279 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 195 | 302 | O-34-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 279 | 302 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 201 | 469 | O-35-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 201 | 399 | 198 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 201 | 469 | O-35-2 | 168 | 시운전 | 2 | 399 | 428 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 201 | 469 | O-35-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 428 | 469 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 207 | 326 | O-36-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 207 | 295 | 88 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 207 | 326 | O-36-2 | 171 | 시운전 | 2 | 295 | 308 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 207 | 326 | O-36-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 308 | 326 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-1 | 173 | 화물창 | 1 | 212 | 296 | 84 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-2 | 174 | P/T | 2 | 296 | 318 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 318 | 353 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 353 | 391 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-5 | 177 | 시운전 | 5 | 391 | 406 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-6 | 178 | C/T | 6 | 406 | 421 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-7 | 179 | G/T | 7 | 421 | 443 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 212 | 467 | O-37-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 443 | 467 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 347 | O-38-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 212 | 311 | 99 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 347 | O-38-2 | 182 | 시운전 | 2 | 311 | 325 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 212 | 347 | O-38-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 325 | 347 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 316 | O-39-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 246 | 295 | 49 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 316 | O-39-2 | 185 | 시운전 | 2 | 295 | 302 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 246 | 316 | O-39-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 249 | 372 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 249 | 340 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 249 | 372 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 340 | 353 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 249 | 372 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 249 | 410 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 249 | 334 | 85 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 249 | 410 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 334 | 364 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 249 | 410 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 364 | 410 | 46 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 261 | 368 | O-42-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 261 | 335 | 74 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 261 | 368 | O-42-2 | 194 | 시운전 | 2 | 335 | 345 | 10 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 261 | 368 | O-42-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 276 | 408 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 276 | 368 | 92 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 276 | 408 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 368 | 381 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 276 | 408 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 280 | 412 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 280 | 372 | 92 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 280 | 412 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 372 | 385 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 280 | 412 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 385 | 412 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-1 | 202 | 화물창 | 1 | 282 | 366 | 84 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-2 | 203 | P/T | 2 | 366 | 388 | 22 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 388 | 423 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 423 | 461 | 38 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-5 | 206 | 시운전 | 5 | 461 | 476 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-6 | 207 | C/T | 6 | 476 | 491 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-7 | 208 | G/T | 7 | 491 | 513 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 282 | 537 | O-45-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 513 | 537 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-1 | 210 | 화물창 | 1 | 289 | 390 | 101 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-2 | 211 | P/T | 2 | 390 | 417 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 417 | 460 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 460 | 506 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-5 | 214 | 시운전 | 5 | 506 | 524 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-6 | 215 | C/T | 6 | 524 | 542 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-7 | 216 | G/T | 7 | 542 | 569 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 289 | 598 | O-46-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 569 | 598 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 291 | 396 | O-47-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 291 | 346 | 55 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 291 | 396 | O-47-2 | 219 | 시운전 | 2 | 346 | 365 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 291 | 396 | O-47-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 365 | 396 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-48-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 304 | 376 | 72 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-48-2 | 222 | 시운전 | 2 | 376 | 386 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 304 | 407 | O-48-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 386 | 407 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-49-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 304 | 402 | 98 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-49-2 | 225 | 시운전 | 2 | 402 | 416 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 304 | 444 | O-49-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 432 | O-50-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 305 | 393 | 88 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 432 | O-50-2 | 228 | 시운전 | 2 | 393 | 405 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 305 | 432 | O-50-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 405 | 432 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 305 | 429 | O-51-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 305 | 391 | 86 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 305 | 429 | O-51-2 | 231 | 시운전 | 2 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 305 | 429 | O-51-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 310 | 383 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 310 | 361 | 51 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 310 | 383 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 361 | 368 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 310 | 383 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 368 | 383 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 310 | 435 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 310 | 397 | 87 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 310 | 435 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 310 | 435 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-1 | 239 | 화물창 | 1 | 320 | 402 | 82 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-2 | 240 | P/T | 2 | 402 | 424 | 22 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 424 | 458 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 458 | 495 | 37 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-5 | 243 | 시운전 | 5 | 495 | 509 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-6 | 244 | C/T | 6 | 509 | 523 | 14 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-7 | 245 | G/T | 7 | 523 | 545 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 320 | 569 | O-54-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 545 | 569 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 322 | 441 | O-55-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 322 | 405 | 83 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 322 | 441 | O-55-2 | 248 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 322 | 441 | O-55-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 416 | 441 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-56-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 322 | 415 | 93 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-56-2 | 251 | 시운전 | 2 | 415 | 428 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 456 | O-56-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-1 | 253 | 화물창 | 1 | 322 | 414 | 92 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-2 | 254 | P/T | 2 | 414 | 439 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 439 | 478 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 478 | 520 | 42 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-5 | 257 | 시운전 | 5 | 520 | 536 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-6 | 258 | C/T | 6 | 536 | 552 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-7 | 259 | G/T | 7 | 552 | 577 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 603 | O-57-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 577 | 603 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 325 | 455 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 325 | 416 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 325 | 455 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 325 | 455 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 429 | 455 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 451 | O-59-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 325 | 391 | 66 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 451 | O-59-2 | 265 | 시운전 | 2 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 451 | O-59-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 414 | 451 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 500 | O-60-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 335 | 457 | 122 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 500 | O-60-2 | 268 | 시운전 | 2 | 457 | 475 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 500 | O-60-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 475 | 500 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 337 | 474 | O-61-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 337 | 409 | 72 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 337 | 474 | O-61-2 | 271 | 시운전 | 2 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 337 | 474 | O-61-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 435 | 474 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-1 | 273 | 화물창 | 1 | 356 | 436 | 80 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-2 | 274 | P/T | 2 | 436 | 457 | 21 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 457 | 491 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 491 | 527 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-5 | 277 | 시운전 | 5 | 527 | 541 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-6 | 278 | C/T | 6 | 541 | 555 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-7 | 279 | G/T | 7 | 555 | 576 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 599 | O-62-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 576 | 599 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-1 | 281 | 화물창 | 1 | 357 | 433 | 76 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-2 | 282 | P/T | 2 | 433 | 453 | 20 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 485 | 519 | 34 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-5 | 285 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-6 | 286 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-7 | 287 | G/T | 7 | 545 | 565 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 357 | 588 | O-63-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 565 | 588 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 357 | 435 | O-64-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 357 | 411 | 54 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 357 | 435 | O-64-2 | 290 | 시운전 | 2 | 411 | 418 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 357 | 435 | O-64-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 418 | 435 | 17 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 364 | 490 | O-65-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 364 | 452 | 88 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 364 | 490 | O-65-2 | 293 | 시운전 | 2 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 364 | 490 | O-65-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 370 | 487 | O-66-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 370 | 451 | 81 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 370 | 487 | O-66-2 | 296 | 시운전 | 2 | 451 | 462 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 370 | 487 | O-66-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 462 | 487 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 501 | O-67-1 | 298 | 특수도장 | 1 | 370 | 413 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 501 | O-67-2 | 299 | 화물창 | 2 | 413 | 457 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 501 | O-67-3 | 300 | 시운전 | 3 | 457 | 471 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 370 | 501 | O-67-4 | 301 | 인도준비 | 4 | 471 | 501 | 30 | S | 15
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 373 | 527 | O-68-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 373 | 454 | 81 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 373 | 527 | O-68-2 | 303 | 시운전 | 2 | 454 | 483 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 373 | 527 | O-68-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 483 | 527 | 44 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-1 | 305 | 화물창 | 1 | 373 | 450 | 77 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-2 | 306 | P/T | 2 | 450 | 471 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-3 | 307 | 화물창족철 | 3 | 471 | 504 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-4 | 308 | 화물창메공 | 4 | 504 | 539 | 35 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-5 | 309 | 시운전 | 5 | 539 | 553 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-6 | 310 | C/T | 6 | 553 | 567 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-7 | 311 | G/T | 7 | 567 | 588 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 373 | 609 | O-69-8 | 312 | 인도준비 | 8 | 588 | 609 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 386 | 614 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 386 | 554 | 168 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 386 | 614 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 554 | 579 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 386 | 614 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 579 | 614 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-1 | 316 | 화물창 | 1 | 409 | 512 | 103 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-2 | 317 | P/T | 2 | 512 | 540 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 540 | 583 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 583 | 630 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-5 | 320 | 시운전 | 5 | 630 | 648 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-6 | 321 | C/T | 6 | 648 | 666 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-7 | 322 | G/T | 7 | 666 | 694 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 409 | 723 | O-71-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 694 | 723 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 409 | 545 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 409 | 481 | 72 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 409 | 545 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 409 | 545 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 506 | 545 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 412 | 531 | O-73-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 412 | 495 | 83 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 412 | 531 | O-73-2 | 328 | 시운전 | 2 | 495 | 506 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 412 | 531 | O-73-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 422 | 571 | O-74-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 422 | 500 | 78 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 422 | 571 | O-74-2 | 331 | 시운전 | 2 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 422 | 571 | O-74-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 422 | 540 | O-75-1 | 333 | 특수도장 | 1 | 422 | 460 | 38 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 422 | 540 | O-75-2 | 334 | 화물창 | 2 | 460 | 500 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 422 | 540 | O-75-3 | 335 | 시운전 | 3 | 500 | 512 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 422 | 540 | O-75-4 | 336 | 인도준비 | 4 | 512 | 540 | 28 | S | 15
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 426 | 531 | O-76-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 426 | 481 | 55 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 426 | 531 | O-76-2 | 338 | 시운전 | 2 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 426 | 531 | O-76-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 500 | 531 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-1 | 340 | 화물창 | 1 | 426 | 509 | 83 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-2 | 341 | P/T | 2 | 509 | 531 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 566 | 603 | 37 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-5 | 344 | 시운전 | 5 | 603 | 618 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-6 | 345 | C/T | 6 | 618 | 633 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-7 | 346 | G/T | 7 | 633 | 655 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 426 | 678 | O-77-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 655 | 678 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 426 | 506 | O-78-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 426 | 468 | 42 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 426 | 506 | O-78-2 | 349 | 시운전 | 2 | 468 | 483 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 426 | 506 | O-78-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 483 | 506 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 428 | 546 | O-79-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 428 | 510 | 82 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 428 | 546 | O-79-2 | 352 | 시운전 | 2 | 510 | 521 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 428 | 546 | O-79-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 521 | 546 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 436 | 565 | O-80-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 436 | 478 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 436 | 565 | O-80-2 | 355 | 화물창 | 2 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 436 | 565 | O-80-3 | 356 | 시운전 | 3 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 436 | 565 | O-80-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 535 | 565 | 30 | S | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-1 | 358 | 화물창 | 1 | 437 | 513 | 76 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-2 | 359 | P/T | 2 | 513 | 533 | 20 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 533 | 565 | 32 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 565 | 599 | 34 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-5 | 362 | 시운전 | 5 | 599 | 612 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-6 | 363 | C/T | 6 | 612 | 625 | 13 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-7 | 364 | G/T | 7 | 625 | 645 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 437 | 670 | O-81-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 645 | 670 | 25 | S | 5
J-82 | 81 | PC | 7 | 441 | 585 | O-82-1 | 366 | 특수도장 | 1 | 441 | 488 | 47 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 441 | 585 | O-82-2 | 367 | 화물창 | 2 | 488 | 536 | 48 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 441 | 585 | O-82-3 | 368 | 시운전 | 3 | 536 | 551 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 441 | 585 | O-82-4 | 369 | 인도준비 | 4 | 551 | 585 | 34 | S | 15
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 576 | O-83-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 443 | 513 | 70 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 576 | O-83-2 | 371 | 시운전 | 2 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 576 | O-83-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 538 | 576 | 38 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 447 | 623 | O-84-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 447 | 577 | 130 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 447 | 623 | O-84-2 | 374 | 시운전 | 2 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 447 | 623 | O-84-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-1 | 376 | 화물창 | 1 | 447 | 551 | 104 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-2 | 377 | P/T | 2 | 551 | 579 | 28 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 579 | 623 | 44 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 623 | 670 | 47 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-5 | 380 | 시운전 | 5 | 670 | 688 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-6 | 381 | C/T | 6 | 688 | 706 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-7 | 382 | G/T | 7 | 706 | 734 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 447 | 763 | O-85-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 734 | 763 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-1 | 384 | 화물창 | 1 | 455 | 532 | 77 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-2 | 385 | P/T | 2 | 532 | 553 | 21 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 553 | 585 | 32 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 585 | 620 | 35 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-5 | 388 | 시운전 | 5 | 620 | 634 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-6 | 389 | C/T | 6 | 634 | 648 | 14 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-7 | 390 | G/T | 7 | 648 | 669 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 455 | 689 | O-86-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 669 | 689 | 20 | S | 5
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 456 | 575 | O-87-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 456 | 519 | 63 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 456 | 575 | O-87-2 | 393 | 시운전 | 2 | 519 | 541 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 456 | 575 | O-87-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 477 | 720 | O-88-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 477 | 656 | 179 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 477 | 720 | O-88-2 | 396 | 시운전 | 2 | 656 | 682 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 477 | 720 | O-88-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 682 | 720 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 485 | 619 | O-89-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 485 | 578 | 93 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 485 | 619 | O-89-2 | 399 | 시운전 | 2 | 578 | 591 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 485 | 619 | O-89-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 591 | 619 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-1 | 401 | 화물창 | 1 | 485 | 552 | 67 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-2 | 402 | P/T | 2 | 552 | 570 | 18 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 570 | 598 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 598 | 628 | 30 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-5 | 405 | 시운전 | 5 | 628 | 640 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-6 | 406 | C/T | 6 | 640 | 652 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-7 | 407 | G/T | 7 | 652 | 670 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 485 | 690 | O-90-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 670 | 690 | 20 | S | 5
J-91 | 90 | PC | 7 | 488 | 626 | O-91-1 | 409 | 특수도장 | 1 | 488 | 533 | 45 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 488 | 626 | O-91-2 | 410 | 화물창 | 2 | 533 | 579 | 46 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 488 | 626 | O-91-3 | 411 | 시운전 | 3 | 579 | 594 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 488 | 626 | O-91-4 | 412 | 인도준비 | 4 | 594 | 626 | 32 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-1 | 413 | 화물창 | 1 | 491 | 557 | 66 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-2 | 414 | P/T | 2 | 557 | 575 | 18 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 603 | 633 | 30 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-5 | 417 | 시운전 | 5 | 633 | 645 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-6 | 418 | C/T | 6 | 645 | 657 | 12 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-7 | 419 | G/T | 7 | 657 | 675 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 491 | 694 | O-92-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 675 | 694 | 19 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-1 | 421 | 화물창 | 1 | 494 | 567 | 73 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-2 | 422 | P/T | 2 | 567 | 587 | 20 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 587 | 618 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 618 | 651 | 33 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-5 | 425 | 시운전 | 5 | 651 | 664 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-6 | 426 | C/T | 6 | 664 | 677 | 13 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-7 | 427 | G/T | 7 | 677 | 697 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 494 | 718 | O-93-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 697 | 718 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-1 | 429 | 화물창 | 1 | 494 | 596 | 102 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-2 | 430 | P/T | 2 | 596 | 623 | 27 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 623 | 666 | 43 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 666 | 712 | 46 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-5 | 433 | 시운전 | 5 | 712 | 730 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-6 | 434 | C/T | 6 | 730 | 748 | 18 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-7 | 435 | G/T | 7 | 748 | 775 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 494 | 805 | O-94-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 775 | 805 | 30 | S | 5
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-1 | 437 | 화물창 | 1 | 497 | 601 | 104 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-2 | 438 | P/T | 2 | 601 | 629 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 629 | 673 | 44 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 673 | 720 | 47 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-5 | 441 | 시운전 | 5 | 720 | 738 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-6 | 442 | C/T | 6 | 738 | 756 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-7 | 443 | G/T | 7 | 756 | 784 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 497 | 813 | O-95-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 784 | 813 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-96-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 503 | 552 | 49 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-96-2 | 446 | 시운전 | 2 | 552 | 559 | 7 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-96-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 506 | 578 | O-97-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 506 | 556 | 50 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 506 | 578 | O-97-2 | 449 | 시운전 | 2 | 556 | 563 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 506 | 578 | O-97-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-1 | 451 | 화물창 | 1 | 507 | 603 | 96 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-2 | 452 | P/T | 2 | 603 | 629 | 26 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-3 | 453 | 화물창족철 | 3 | 629 | 669 | 40 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-4 | 454 | 화물창메공 | 4 | 669 | 712 | 43 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-5 | 455 | 시운전 | 5 | 712 | 729 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-6 | 456 | C/T | 6 | 729 | 746 | 17 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-7 | 457 | G/T | 7 | 746 | 772 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 507 | 798 | O-98-8 | 458 | 인도준비 | 8 | 772 | 798 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 507 | 605 | O-99-1 | 459 | 축계작업 | 1 | 507 | 558 | 51 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 507 | 605 | O-99-2 | 460 | 시운전 | 2 | 558 | 576 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 507 | 605 | O-99-3 | 461 | 인도준비 | 3 | 576 | 605 | 29 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 514 | 838 | O-100-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 514 | 753 | 239 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 514 | 838 | O-100-2 | 463 | 시운전 | 2 | 753 | 788 | 35 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 514 | 838 | O-100-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 788 | 838 | 50 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 66 | 66 | F | 10 | X3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 269 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 93 | 86 | N | 0 | X6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 8 | 168 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 126 | 118 | F | 15 | G1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 238 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 8 | 83 | 75 | N | 0 | C1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 15 | 295 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 15 | 107 | 92 | N | 0 | A4
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 179 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 19 | 103 | 84 | F | 10 | X2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 234 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 19 | 89 | 70 | N | 0 | A2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 338 | O-8-1 | 41 | 화물창 | 1 | 22 | 126 | 104 | N | 0 | D3
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 24 | 147 | O-9-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 24 | 110 | 86 | F | 15 | D2
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 30 | 158 | O-10-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 30 | 119 | 89 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 31 | 126 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 31 | 81 | 50 | F | 10 | C3
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 39 | 118 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 80 | 41 | F | 10 | H2
J-13 | 12 | LNG | 8 | 54 | 296 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 54 | 133 | 79 | N | 0 | E7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 54 | 317 | O-14-1 | 69 | 화물창 | 1 | 54 | 140 | 86 | N | 0 | E5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 59 | 369 | O-15-1 | 77 | 화물창 | 1 | 59 | 161 | 102 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A