## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 47 | 47 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 90 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 47 | 64 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 90 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 64 | 90 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 49 | 41 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 86 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 49 | 63 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 86 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 63 | 86 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 246 | 235 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 246 | 280 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 280 | 329 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 145 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 59 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 145 | O-4-2 | 10 | 화물창 | 2 | 59 | 102 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 145 | O-4-3 | 11 | 시운전 | 3 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 145 | O-4-4 | 12 | 인도준비 | 4 | 115 | 145 | 30 | S | 15
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 171 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 20 | 100 | 80 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 171 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 100 | 128 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 171 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 304 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 230 | 210 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 304 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 230 | 261 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 304 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 261 | 304 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-1 | 19 | 화물창 | 1 | 30 | 116 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-2 | 20 | P/T | 2 | 116 | 139 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 139 | 175 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 175 | 214 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-5 | 23 | 시운전 | 5 | 214 | 229 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-6 | 24 | C/T | 6 | 229 | 244 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-7 | 25 | G/T | 7 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 291 | O-7-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 267 | 291 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 45 | 103 | 58 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 124 | 156 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 224 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 45 | 177 | 132 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 224 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 177 | 196 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 45 | 224 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 150 | O-10-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 51 | 83 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 150 | O-10-2 | 34 | 화물창 | 2 | 83 | 116 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 150 | O-10-3 | 35 | 시운전 | 3 | 116 | 126 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 150 | O-10-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 126 | 150 | 24 | S | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 58 | 127 | O-11-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 58 | 106 | 48 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 58 | 127 | O-11-2 | 38 | 시운전 | 2 | 106 | 112 | 6 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 58 | 127 | O-11-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 112 | 127 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 58 | 200 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 58 | 163 | 105 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 58 | 200 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 163 | 178 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 58 | 200 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 178 | 200 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 59 | 138 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 59 | 100 | 41 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 59 | 138 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 100 | 115 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 59 | 138 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 115 | 138 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 166 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 60 | 116 | 56 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 166 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 116 | 136 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 166 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 136 | 166 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 79 | 315 | O-15-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 79 | 253 | 174 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 79 | 315 | O-15-2 | 50 | 시운전 | 2 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 79 | 315 | O-15-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 278 | 315 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-16-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 81 | 130 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-16-2 | 53 | 시운전 | 2 | 130 | 137 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 81 | 152 | O-16-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 137 | 152 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 263 | O-17-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 81 | 215 | 134 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 263 | O-17-2 | 56 | 시운전 | 2 | 215 | 235 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 81 | 263 | O-17-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 235 | 263 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 231 | O-18-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 85 | 162 | 77 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 231 | O-18-2 | 59 | 시운전 | 2 | 162 | 189 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 231 | O-18-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 189 | 231 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 165 | O-19-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 86 | 141 | 55 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 165 | O-19-2 | 62 | 시운전 | 2 | 141 | 148 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 86 | 165 | O-19-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 148 | 165 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 95 | 184 | O-20-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 95 | 157 | 62 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 95 | 184 | O-20-2 | 65 | 시운전 | 2 | 157 | 165 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 95 | 184 | O-20-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 165 | 184 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 241 | O-21-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 96 | 143 | 47 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 241 | O-21-2 | 68 | 화물창 | 2 | 143 | 192 | 49 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 241 | O-21-3 | 69 | 시운전 | 3 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 241 | O-21-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 207 | 241 | 34 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-1 | 71 | 화물창 | 1 | 101 | 190 | 89 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-2 | 72 | P/T | 2 | 190 | 214 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 214 | 251 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 251 | 291 | 40 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-5 | 75 | 시운전 | 5 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-6 | 76 | C/T | 6 | 307 | 323 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-7 | 77 | G/T | 7 | 323 | 347 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 101 | 372 | O-22-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 347 | 372 | 25 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-1 | 79 | 화물창 | 1 | 102 | 190 | 88 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-2 | 80 | P/T | 2 | 190 | 214 | 24 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 214 | 251 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 251 | 291 | 40 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-5 | 83 | 시운전 | 5 | 291 | 307 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-6 | 84 | C/T | 6 | 307 | 323 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-7 | 85 | G/T | 7 | 323 | 347 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 102 | 370 | O-23-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 347 | 370 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 245 | O-24-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 105 | 203 | 98 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 245 | O-24-2 | 88 | 시운전 | 2 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 105 | 245 | O-24-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 217 | 245 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-25-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 105 | 163 | 58 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-25-2 | 91 | 시운전 | 2 | 163 | 171 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 105 | 188 | O-25-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-1 | 93 | 화물창 | 1 | 106 | 200 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-2 | 94 | P/T | 2 | 200 | 225 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 225 | 265 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 265 | 308 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-5 | 97 | 시운전 | 5 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-6 | 98 | C/T | 6 | 325 | 342 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-7 | 99 | G/T | 7 | 342 | 367 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 106 | 393 | O-26-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 367 | 393 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-1 | 101 | 화물창 | 1 | 106 | 208 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-2 | 102 | P/T | 2 | 208 | 235 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 235 | 278 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 278 | 324 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-5 | 105 | 시운전 | 5 | 324 | 342 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-6 | 106 | C/T | 6 | 342 | 360 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-7 | 107 | G/T | 7 | 360 | 387 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 106 | 417 | O-27-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 387 | 417 | 30 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-1 | 109 | 화물창 | 1 | 107 | 206 | 99 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-2 | 110 | P/T | 2 | 206 | 233 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 233 | 275 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 275 | 320 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-5 | 113 | 시운전 | 5 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-6 | 114 | C/T | 6 | 338 | 356 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-7 | 115 | G/T | 7 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 107 | 410 | O-28-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 383 | 410 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 107 | 230 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 107 | 172 | 65 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 107 | 230 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 172 | 195 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 107 | 230 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 195 | 230 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 112 | 206 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 112 | 177 | 65 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 112 | 206 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 177 | 186 | 9 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 112 | 206 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-1 | 123 | 화물창 | 1 | 112 | 180 | 68 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-2 | 124 | P/T | 2 | 180 | 198 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 198 | 226 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 226 | 257 | 31 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-5 | 127 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-6 | 128 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-7 | 129 | G/T | 7 | 281 | 299 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 112 | 319 | O-31-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 299 | 319 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 112 | 220 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 112 | 187 | 75 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 112 | 220 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 187 | 197 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 112 | 220 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 197 | 220 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-1 | 134 | 화물창 | 1 | 121 | 227 | 106 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-2 | 135 | P/T | 2 | 227 | 256 | 29 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 256 | 301 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 301 | 349 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-5 | 138 | 시운전 | 5 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-6 | 139 | C/T | 6 | 368 | 387 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-7 | 140 | G/T | 7 | 387 | 416 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 121 | 445 | O-33-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 416 | 445 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 124 | 230 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 124 | 198 | 74 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 124 | 230 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 198 | 208 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 124 | 230 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 208 | 230 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 262 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 140 | 225 | 85 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 262 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 140 | 262 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 237 | 262 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 171 | 297 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 171 | 264 | 93 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 171 | 297 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 171 | 297 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 277 | 297 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 177 | 321 | O-37-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 177 | 283 | 106 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 177 | 321 | O-37-2 | 152 | 시운전 | 2 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 177 | 321 | O-37-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 298 | 321 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-1 | 154 | 화물창 | 1 | 181 | 260 | 79 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-2 | 155 | P/T | 2 | 260 | 281 | 21 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 314 | 350 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-5 | 158 | 시운전 | 5 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-6 | 159 | C/T | 6 | 364 | 378 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-7 | 160 | G/T | 7 | 378 | 399 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 181 | 422 | O-38-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 399 | 422 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 186 | 313 | O-39-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 186 | 253 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 186 | 313 | O-39-2 | 163 | 시운전 | 2 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 186 | 313 | O-39-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 277 | 313 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-40-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 186 | 242 | 56 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-40-2 | 166 | 시운전 | 2 | 242 | 250 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 186 | 266 | O-40-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 194 | 314 | O-41-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 194 | 278 | 84 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 194 | 314 | O-41-2 | 169 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 194 | 314 | O-41-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 219 | 345 | O-42-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 219 | 285 | 66 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 219 | 345 | O-42-2 | 172 | 시운전 | 2 | 285 | 308 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 219 | 345 | O-42-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 308 | 345 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-1 | 174 | 화물창 | 1 | 225 | 287 | 62 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-2 | 175 | P/T | 2 | 287 | 304 | 17 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 330 | 358 | 28 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-5 | 178 | 시운전 | 5 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-6 | 179 | C/T | 6 | 369 | 380 | 11 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-7 | 180 | G/T | 7 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 225 | 414 | O-43-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 397 | 414 | 17 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 237 | 479 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 237 | 416 | 179 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 237 | 479 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 416 | 442 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 237 | 479 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 442 | 479 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-1 | 185 | 화물창 | 1 | 240 | 340 | 100 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-2 | 186 | P/T | 2 | 340 | 367 | 27 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 367 | 409 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 409 | 454 | 45 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-5 | 189 | 시운전 | 5 | 454 | 472 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-6 | 190 | C/T | 6 | 472 | 490 | 18 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-7 | 191 | G/T | 7 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 240 | 545 | O-45-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 517 | 545 | 28 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 246 | 334 | O-46-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 246 | 307 | 61 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 246 | 334 | O-46-2 | 194 | 시운전 | 2 | 307 | 315 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 246 | 334 | O-46-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 315 | 334 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 247 | 369 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 247 | 332 | 85 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 247 | 369 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 247 | 369 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 247 | 354 | O-48-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 247 | 282 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 247 | 354 | O-48-2 | 200 | 화물창 | 2 | 282 | 318 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 247 | 354 | O-48-3 | 201 | 시운전 | 3 | 318 | 329 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 247 | 354 | O-48-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 329 | 354 | 25 | S | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 247 | 385 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 247 | 343 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 247 | 385 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 247 | 385 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 356 | 385 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 252 | 350 | O-50-1 | 206 | 특수도장 | 1 | 252 | 284 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 252 | 350 | O-50-2 | 207 | 화물창 | 2 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 252 | 350 | O-50-3 | 208 | 시운전 | 3 | 317 | 327 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 252 | 350 | O-50-4 | 209 | 인도준비 | 4 | 327 | 350 | 23 | S | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 254 | 459 | O-51-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 254 | 405 | 151 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 254 | 459 | O-51-2 | 211 | 시운전 | 2 | 405 | 427 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 254 | 459 | O-51-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 427 | 459 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 400 | O-52-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 254 | 331 | 77 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 400 | O-52-2 | 214 | 시운전 | 2 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 400 | O-52-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 254 | 333 | O-53-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 254 | 309 | 55 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 254 | 333 | O-53-2 | 217 | 시운전 | 2 | 309 | 316 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 254 | 333 | O-53-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-54-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 277 | 358 | 81 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-54-2 | 220 | 시운전 | 2 | 358 | 387 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 277 | 431 | O-54-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 387 | 431 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 287 | 396 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 287 | 344 | 57 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 287 | 396 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 287 | 396 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 364 | 396 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-56-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 288 | 508 | 220 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-56-2 | 226 | 시운전 | 2 | 508 | 540 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 288 | 586 | O-56-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 540 | 586 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 428 | O-57-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 288 | 334 | 46 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 428 | O-57-2 | 229 | 화물창 | 2 | 334 | 381 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 428 | O-57-3 | 230 | 시운전 | 3 | 381 | 396 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 288 | 428 | O-57-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 396 | 428 | 32 | S | 15
J-58 | 57 | PC | 7 | 288 | 421 | O-58-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 288 | 331 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 288 | 421 | O-58-2 | 233 | 화물창 | 2 | 331 | 376 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 288 | 421 | O-58-3 | 234 | 시운전 | 3 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 288 | 421 | O-58-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 390 | 421 | 31 | S | 15
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 295 | 414 | O-59-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 295 | 358 | 63 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 295 | 414 | O-59-2 | 237 | 시운전 | 2 | 358 | 380 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 295 | 414 | O-59-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 380 | 414 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-1 | 239 | 화물창 | 1 | 313 | 374 | 61 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-2 | 240 | P/T | 2 | 374 | 390 | 16 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 416 | 444 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-5 | 243 | 시운전 | 5 | 444 | 455 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-6 | 244 | C/T | 6 | 455 | 466 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-7 | 245 | G/T | 7 | 466 | 482 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 313 | 500 | O-60-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 482 | 500 | 18 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 406 | O-61-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 317 | 379 | 62 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 406 | O-61-2 | 248 | 시운전 | 2 | 379 | 387 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 317 | 406 | O-61-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 387 | 406 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-62-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 326 | 487 | 161 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-62-2 | 251 | 시운전 | 2 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 326 | 544 | O-62-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 510 | 544 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-1 | 253 | 화물창 | 1 | 340 | 432 | 92 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-2 | 254 | P/T | 2 | 432 | 457 | 25 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 457 | 496 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 496 | 538 | 42 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-5 | 257 | 시운전 | 5 | 538 | 554 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-6 | 258 | C/T | 6 | 554 | 570 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-7 | 259 | G/T | 7 | 570 | 595 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 340 | 620 | O-63-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 595 | 620 | 25 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 359 | 676 | O-64-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 359 | 593 | 234 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 359 | 676 | O-64-2 | 262 | 시운전 | 2 | 593 | 627 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 359 | 676 | O-64-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 627 | 676 | 49 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-1 | 264 | 화물창 | 1 | 375 | 446 | 71 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-2 | 265 | P/T | 2 | 446 | 465 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 465 | 495 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 495 | 527 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-5 | 268 | 시운전 | 5 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-6 | 269 | C/T | 6 | 540 | 553 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-7 | 270 | G/T | 7 | 553 | 572 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 375 | 593 | O-65-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 572 | 593 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 385 | 504 | O-66-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 385 | 448 | 63 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 385 | 504 | O-66-2 | 273 | 시운전 | 2 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 385 | 504 | O-66-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 470 | 504 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-1 | 275 | 화물창 | 1 | 387 | 481 | 94 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-2 | 276 | P/T | 2 | 481 | 506 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 506 | 546 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 546 | 588 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-5 | 279 | 시운전 | 5 | 588 | 605 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-6 | 280 | C/T | 6 | 605 | 622 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-7 | 281 | G/T | 7 | 622 | 647 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 387 | 673 | O-67-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 647 | 673 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 397 | 508 | O-68-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 397 | 474 | 77 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 397 | 508 | O-68-2 | 284 | 시운전 | 2 | 474 | 485 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 397 | 508 | O-68-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 485 | 508 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-1 | 286 | 화물창 | 1 | 399 | 473 | 74 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-2 | 287 | P/T | 2 | 473 | 493 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 493 | 524 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 524 | 557 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-5 | 290 | 시운전 | 5 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-6 | 291 | C/T | 6 | 570 | 583 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-7 | 292 | G/T | 7 | 583 | 603 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 399 | 624 | O-69-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 603 | 624 | 21 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-70-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 403 | 501 | 98 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-70-2 | 295 | 시운전 | 2 | 501 | 515 | 14 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 403 | 543 | O-70-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-1 | 297 | 화물창 | 1 | 405 | 466 | 61 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-2 | 298 | P/T | 2 | 466 | 482 | 16 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 482 | 507 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 507 | 534 | 27 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-5 | 301 | 시운전 | 5 | 534 | 545 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-6 | 302 | C/T | 6 | 545 | 556 | 11 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-7 | 303 | G/T | 7 | 556 | 572 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 405 | 590 | O-71-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 572 | 590 | 18 | S | 5
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 411 | 540 | O-72-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 411 | 501 | 90 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 411 | 540 | O-72-2 | 306 | 시운전 | 2 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 411 | 540 | O-72-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 513 | 540 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 411 | 529 | O-73-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 411 | 493 | 82 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 411 | 529 | O-73-2 | 309 | 시운전 | 2 | 493 | 504 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 411 | 529 | O-73-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-1 | 311 | 화물창 | 1 | 417 | 502 | 85 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-2 | 312 | P/T | 2 | 502 | 525 | 23 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-3 | 313 | 화물창족철 | 3 | 525 | 561 | 36 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-4 | 314 | 화물창메공 | 4 | 561 | 600 | 39 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-5 | 315 | 시운전 | 5 | 600 | 615 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-6 | 316 | C/T | 6 | 615 | 630 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-7 | 317 | G/T | 7 | 630 | 653 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 417 | 677 | O-74-8 | 318 | 인도준비 | 8 | 653 | 677 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 423 | 523 | O-75-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 423 | 476 | 53 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 423 | 523 | O-75-2 | 320 | 시운전 | 2 | 476 | 495 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 423 | 523 | O-75-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 423 | 650 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 423 | 590 | 167 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 423 | 650 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 590 | 614 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 423 | 650 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 614 | 650 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 427 | 514 | O-77-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 427 | 487 | 60 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 427 | 514 | O-77-2 | 326 | 시운전 | 2 | 487 | 495 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 427 | 514 | O-77-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 495 | 514 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-1 | 328 | 화물창 | 1 | 433 | 516 | 83 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-2 | 329 | P/T | 2 | 516 | 538 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 538 | 573 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 573 | 610 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-5 | 332 | 시운전 | 5 | 610 | 625 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-6 | 333 | C/T | 6 | 625 | 640 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-7 | 334 | G/T | 7 | 640 | 662 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 433 | 685 | O-78-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 662 | 685 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 433 | 643 | O-79-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 433 | 588 | 155 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 433 | 643 | O-79-2 | 337 | 시운전 | 2 | 588 | 611 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 433 | 643 | O-79-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 611 | 643 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 435 | 568 | O-80-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 435 | 528 | 93 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 435 | 568 | O-80-2 | 340 | 시운전 | 2 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 435 | 568 | O-80-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 541 | 568 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 445 | 681 | O-81-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 445 | 619 | 174 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 445 | 681 | O-81-2 | 343 | 시운전 | 2 | 619 | 644 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 445 | 681 | O-81-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 644 | 681 | 37 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 446 | 584 | O-82-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 446 | 542 | 96 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 446 | 584 | O-82-2 | 346 | 시운전 | 2 | 542 | 555 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 446 | 584 | O-82-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 555 | 584 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 451 | 581 | O-83-1 | 348 | 특수도장 | 1 | 451 | 493 | 42 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 451 | 581 | O-83-2 | 349 | 화물창 | 2 | 493 | 537 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 451 | 581 | O-83-3 | 350 | 시운전 | 3 | 537 | 551 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 451 | 581 | O-83-4 | 351 | 인도준비 | 4 | 551 | 581 | 30 | S | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 477 | 756 | O-84-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 477 | 683 | 206 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 477 | 756 | O-84-2 | 353 | 시운전 | 2 | 683 | 713 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 477 | 756 | O-84-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 713 | 756 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 483 | 636 | O-85-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 483 | 564 | 81 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 483 | 636 | O-85-2 | 356 | 시운전 | 2 | 564 | 593 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 483 | 636 | O-85-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 593 | 636 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-1 | 358 | 화물창 | 1 | 483 | 551 | 68 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-2 | 359 | P/T | 2 | 551 | 569 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-3 | 360 | 화물창족철 | 3 | 569 | 597 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-4 | 361 | 화물창메공 | 4 | 597 | 628 | 31 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-5 | 362 | 시운전 | 5 | 628 | 640 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-6 | 363 | C/T | 6 | 640 | 652 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-7 | 364 | G/T | 7 | 652 | 670 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 483 | 690 | O-86-8 | 365 | 인도준비 | 8 | 670 | 690 | 20 | S | 5
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-1 | 366 | 화물창 | 1 | 483 | 573 | 90 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-2 | 367 | P/T | 2 | 573 | 597 | 24 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 597 | 635 | 38 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 635 | 676 | 41 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-5 | 370 | 시운전 | 5 | 676 | 692 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-6 | 371 | C/T | 6 | 692 | 708 | 16 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-7 | 372 | G/T | 7 | 708 | 732 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 483 | 757 | O-87-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 732 | 757 | 25 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-88-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 484 | 573 | 89 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-88-2 | 375 | 시운전 | 2 | 573 | 585 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-88-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 585 | 612 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 486 | 564 | O-89-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 486 | 540 | 54 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 486 | 564 | O-89-2 | 378 | 시운전 | 2 | 540 | 547 | 7 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 486 | 564 | O-89-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 486 | 573 | O-90-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 486 | 532 | 46 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 486 | 573 | O-90-2 | 381 | 시운전 | 2 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 486 | 573 | O-90-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 548 | 573 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 490 | 649 | O-91-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 490 | 607 | 117 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 490 | 649 | O-91-2 | 384 | 시운전 | 2 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 490 | 649 | O-91-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 624 | 649 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-1 | 386 | 화물창 | 1 | 493 | 591 | 98 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-2 | 387 | P/T | 2 | 591 | 617 | 26 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 617 | 658 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 658 | 702 | 44 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-5 | 390 | 시운전 | 5 | 702 | 719 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-6 | 391 | C/T | 6 | 719 | 736 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-7 | 392 | G/T | 7 | 736 | 762 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 493 | 790 | O-92-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 762 | 790 | 28 | S | 5
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 501 | 576 | O-93-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 501 | 540 | 39 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 501 | 576 | O-93-2 | 395 | 시운전 | 2 | 540 | 554 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 501 | 576 | O-93-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 554 | 576 | 22 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-94-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 510 | 600 | 90 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-94-2 | 398 | 시운전 | 2 | 600 | 612 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 510 | 639 | O-94-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 612 | 639 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 510 | 654 | O-95-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 510 | 586 | 76 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 510 | 654 | O-95-2 | 401 | 시운전 | 2 | 586 | 613 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 510 | 654 | O-95-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 613 | 654 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 525 | 673 | O-96-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 525 | 603 | 78 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 525 | 673 | O-96-2 | 404 | 시운전 | 2 | 603 | 631 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 525 | 673 | O-96-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 631 | 673 | 42 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 533 | 603 | O-97-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 533 | 582 | 49 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 533 | 603 | O-97-2 | 407 | 시운전 | 2 | 582 | 589 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 533 | 603 | O-97-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 589 | 603 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 534 | 742 | O-98-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 534 | 687 | 153 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 534 | 742 | O-98-2 | 410 | 시운전 | 2 | 687 | 709 | 22 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 534 | 742 | O-98-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 709 | 742 | 33 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-1 | 412 | 화물창 | 1 | 534 | 599 | 65 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-2 | 413 | P/T | 2 | 599 | 616 | 17 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 616 | 643 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 643 | 672 | 29 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-5 | 416 | 시운전 | 5 | 672 | 683 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-6 | 417 | C/T | 6 | 683 | 694 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-7 | 418 | G/T | 7 | 694 | 711 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 534 | 732 | O-99-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 711 | 732 | 21 | S | 5
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 536 | 651 | O-100-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 536 | 596 | 60 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 536 | 651 | O-100-2 | 421 | 시운전 | 2 | 596 | 617 | 21 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 536 | 651 | O-100-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 617 | 651 | 34 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 47 | 47 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 86 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 49 | 41 | F | 10 | B2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 11 | 329 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 11 | 246 | 235 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 18 | 145 | O-4-1 | 9 | 특수도장 | 1 | 18 | 59 | 41 | N | 0 | A2
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 171 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 20 | 100 | 80 | F | 10 | B3
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 304 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 20 | 230 | 210 | F | 15 | D4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A