## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 100 | 100 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 100 | 127 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 127 | 169 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 169 | 214 | 45 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 214 | 232 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 232 | 250 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 277 | 304 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 64 | 61 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 64 | 80 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 80 | 106 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 106 | 133 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 133 | 144 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 144 | 155 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 155 | 171 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 171 | 189 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 11 | 116 | 105 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 116 | 144 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 144 | 188 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 188 | 235 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 254 | 273 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 301 | 330 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 117 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 11 | 67 | 56 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 117 | O-4-2 | 25 | 시운전 | 2 | 67 | 87 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 117 | O-4-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 87 | 117 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 18 | 105 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 18 | 78 | 60 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 18 | 105 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 18 | 105 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 95 | 114 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 114 | 144 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 144 | 176 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 189 | 202 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 24 | 130 | 106 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-2 | 39 | P/T | 2 | 130 | 158 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 158 | 203 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 203 | 251 | 48 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-5 | 42 | 시운전 | 5 | 251 | 270 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-6 | 43 | C/T | 6 | 270 | 289 | 19 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-7 | 44 | G/T | 7 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 317 | 346 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 26 | 109 | 83 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-2 | 47 | P/T | 2 | 109 | 131 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 131 | 166 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 166 | 203 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-5 | 50 | 시운전 | 5 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-6 | 51 | C/T | 6 | 218 | 233 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-7 | 52 | G/T | 7 | 233 | 255 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 255 | 278 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 160 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 33 | 100 | 67 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 160 | O-9-2 | 55 | 시운전 | 2 | 100 | 124 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 160 | O-9-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 124 | 160 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 35 | 127 | 92 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-2 | 58 | P/T | 2 | 127 | 152 | 25 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 152 | 191 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 191 | 233 | 42 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-5 | 61 | 시운전 | 5 | 233 | 249 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-6 | 62 | C/T | 6 | 249 | 265 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-7 | 63 | G/T | 7 | 265 | 290 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 290 | 316 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-1 | 65 | 화물창 | 1 | 45 | 126 | 81 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-2 | 66 | P/T | 2 | 126 | 148 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 148 | 182 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 182 | 219 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-5 | 69 | 시운전 | 5 | 219 | 233 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-6 | 70 | C/T | 6 | 233 | 247 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-7 | 71 | G/T | 7 | 247 | 269 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 269 | 293 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-12-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 47 | 107 | 60 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-12-2 | 74 | 시운전 | 2 | 107 | 115 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-12-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 115 | 133 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 182 | O-13-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 47 | 118 | 71 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 182 | O-13-2 | 77 | 시운전 | 2 | 118 | 143 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 47 | 182 | O-13-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 143 | 182 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-14-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 52 | 143 | 91 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-14-2 | 80 | 시운전 | 2 | 143 | 156 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-14-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 65 | 226 | O-15-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 65 | 184 | 119 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 65 | 226 | O-15-2 | 83 | 시운전 | 2 | 184 | 201 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 65 | 226 | O-15-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 201 | 226 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-1 | 85 | 화물창 | 1 | 65 | 126 | 61 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-2 | 86 | P/T | 2 | 126 | 142 | 16 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 142 | 168 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 168 | 195 | 27 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-5 | 89 | 시운전 | 5 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-6 | 90 | C/T | 6 | 206 | 217 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-7 | 91 | G/T | 7 | 217 | 233 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 65 | 251 | O-16-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 233 | 251 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 67 | 164 | O-17-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 67 | 118 | 51 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 67 | 164 | O-17-2 | 94 | 시운전 | 2 | 118 | 136 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 67 | 164 | O-17-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 72 | 401 | O-18-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 72 | 315 | 243 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 72 | 401 | O-18-2 | 97 | 시운전 | 2 | 315 | 351 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 72 | 401 | O-18-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 351 | 401 | 50 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-1 | 99 | 화물창 | 1 | 82 | 152 | 70 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-2 | 100 | P/T | 2 | 152 | 171 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 171 | 200 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 200 | 231 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-5 | 103 | 시운전 | 5 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-6 | 104 | C/T | 6 | 243 | 255 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-7 | 105 | G/T | 7 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 295 | O-19-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 274 | 295 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 96 | 167 | O-20-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 96 | 145 | 49 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 96 | 167 | O-20-2 | 108 | 시운전 | 2 | 145 | 152 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 96 | 167 | O-20-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 96 | 151 | 55 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-2 | 111 | 시운전 | 2 | 151 | 158 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 96 | 175 | O-21-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 96 | 254 | O-22-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 96 | 212 | 116 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 96 | 254 | O-22-2 | 114 | 시운전 | 2 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 96 | 254 | O-22-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 229 | 254 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 229 | O-23-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 101 | 168 | 67 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 229 | O-23-2 | 117 | 시운전 | 2 | 168 | 192 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 101 | 229 | O-23-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 192 | 229 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 101 | 318 | O-24-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 101 | 261 | 160 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 101 | 318 | O-24-2 | 120 | 시운전 | 2 | 261 | 284 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 101 | 318 | O-24-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 284 | 318 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-1 | 122 | 화물창 | 1 | 108 | 187 | 79 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-2 | 123 | P/T | 2 | 187 | 208 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 241 | 277 | 36 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-5 | 126 | 시운전 | 5 | 277 | 291 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-6 | 127 | C/T | 6 | 291 | 305 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-7 | 128 | G/T | 7 | 305 | 326 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 108 | 350 | O-25-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-1 | 130 | 화물창 | 1 | 109 | 215 | 106 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-2 | 131 | P/T | 2 | 215 | 243 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 243 | 288 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 288 | 336 | 48 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-5 | 134 | 시운전 | 5 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-6 | 135 | C/T | 6 | 355 | 374 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-7 | 136 | G/T | 7 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 109 | 431 | O-26-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 402 | 431 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-1 | 138 | 화물창 | 1 | 115 | 192 | 77 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-2 | 139 | P/T | 2 | 192 | 213 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 213 | 245 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 245 | 280 | 35 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-5 | 142 | 시운전 | 5 | 280 | 294 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-6 | 143 | C/T | 6 | 294 | 308 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-7 | 144 | G/T | 7 | 308 | 329 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 115 | 349 | O-27-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 329 | 349 | 20 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 116 | 245 | O-28-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 116 | 184 | 68 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 116 | 245 | O-28-2 | 147 | 시운전 | 2 | 184 | 208 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 116 | 245 | O-28-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 208 | 245 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 118 | 190 | O-29-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 118 | 168 | 50 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 118 | 190 | O-29-2 | 150 | 시운전 | 2 | 168 | 175 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 118 | 190 | O-29-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 175 | 190 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 230 | O-30-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 118 | 177 | 59 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 230 | O-30-2 | 153 | 시운전 | 2 | 177 | 198 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 118 | 230 | O-30-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 198 | 230 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-1 | 155 | 화물창 | 1 | 126 | 193 | 67 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-2 | 156 | P/T | 2 | 193 | 211 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 239 | 269 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-5 | 159 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-6 | 160 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-7 | 161 | G/T | 7 | 293 | 311 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 126 | 332 | O-31-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 311 | 332 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 126 | 244 | O-32-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 126 | 188 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 126 | 244 | O-32-2 | 164 | 시운전 | 2 | 188 | 210 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 126 | 244 | O-32-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 210 | 244 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-1 | 166 | 화물창 | 1 | 134 | 235 | 101 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-2 | 167 | P/T | 2 | 235 | 262 | 27 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 262 | 305 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 305 | 351 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-5 | 170 | 시운전 | 5 | 351 | 369 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-6 | 171 | C/T | 6 | 369 | 387 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-7 | 172 | G/T | 7 | 387 | 414 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 134 | 442 | O-33-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 414 | 442 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 288 | O-34-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 164 | 250 | 86 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 288 | O-34-2 | 175 | 시운전 | 2 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 164 | 288 | O-34-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 164 | 267 | O-35-1 | 177 | 특수도장 | 1 | 164 | 197 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 164 | 267 | O-35-2 | 178 | 화물창 | 2 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 164 | 267 | O-35-3 | 179 | 시운전 | 3 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 164 | 267 | O-35-4 | 180 | 인도준비 | 4 | 243 | 267 | 24 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-36-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 170 | 243 | 73 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-36-2 | 182 | 시운전 | 2 | 243 | 253 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 170 | 275 | O-36-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 435 | O-37-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 196 | 372 | 176 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 435 | O-37-2 | 185 | 시운전 | 2 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 196 | 435 | O-37-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 398 | 435 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 196 | 248 | 52 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 248 | 266 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 196 | 295 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 323 | O-39-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 196 | 263 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 323 | O-39-2 | 191 | 시운전 | 2 | 263 | 287 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 196 | 323 | O-39-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 287 | 323 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-1 | 193 | 화물창 | 1 | 211 | 292 | 81 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-2 | 194 | P/T | 2 | 292 | 314 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 314 | 348 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 348 | 384 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-5 | 197 | 시운전 | 5 | 384 | 398 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-6 | 198 | C/T | 6 | 398 | 412 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-7 | 199 | G/T | 7 | 412 | 434 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 211 | 457 | O-40-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 434 | 457 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 211 | 293 | O-41-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 211 | 268 | 57 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 211 | 293 | O-41-2 | 202 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 211 | 293 | O-41-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 276 | 293 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-1 | 204 | 화물창 | 1 | 211 | 275 | 64 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-2 | 205 | P/T | 2 | 275 | 292 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 319 | 348 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-5 | 208 | 시운전 | 5 | 348 | 359 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-6 | 209 | C/T | 6 | 359 | 370 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-7 | 210 | G/T | 7 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 407 | O-42-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 387 | 407 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-43-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 242 | 328 | 86 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-43-2 | 213 | 시운전 | 2 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 366 | O-43-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 245 | 362 | O-44-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 245 | 307 | 62 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 245 | 362 | O-44-2 | 216 | 시운전 | 2 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 245 | 362 | O-44-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 245 | 324 | O-45-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 245 | 300 | 55 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 245 | 324 | O-45-2 | 219 | 시운전 | 2 | 300 | 307 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 245 | 324 | O-45-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 307 | 324 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 249 | 416 | O-46-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 249 | 372 | 123 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 249 | 416 | O-46-2 | 222 | 시운전 | 2 | 372 | 390 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 249 | 416 | O-46-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 390 | 416 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-1 | 224 | 화물창 | 1 | 251 | 346 | 95 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-2 | 225 | P/T | 2 | 346 | 371 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 371 | 411 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 411 | 454 | 43 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-5 | 228 | 시운전 | 5 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-6 | 229 | C/T | 6 | 471 | 488 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-7 | 230 | G/T | 7 | 488 | 513 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 251 | 539 | O-47-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 513 | 539 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 491 | O-48-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 258 | 430 | 172 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 491 | O-48-2 | 233 | 시운전 | 2 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 491 | O-48-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 455 | 491 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-1 | 235 | 화물창 | 1 | 259 | 347 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-2 | 236 | P/T | 2 | 347 | 371 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 371 | 408 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 408 | 448 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-5 | 239 | 시운전 | 5 | 448 | 464 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-6 | 240 | C/T | 6 | 464 | 480 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-7 | 241 | G/T | 7 | 480 | 504 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 259 | 528 | O-49-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 504 | 528 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-1 | 243 | 화물창 | 1 | 260 | 322 | 62 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-2 | 244 | P/T | 2 | 322 | 339 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 365 | 393 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-5 | 247 | 시운전 | 5 | 393 | 404 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-6 | 248 | C/T | 6 | 404 | 415 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-7 | 249 | G/T | 7 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 260 | 449 | O-50-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 432 | 449 | 17 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 395 | O-51-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 260 | 331 | 71 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 395 | O-51-2 | 252 | 시운전 | 2 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 260 | 395 | O-51-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 356 | 395 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 447 | O-52-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 260 | 398 | 138 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 447 | O-52-2 | 255 | 시운전 | 2 | 398 | 418 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 260 | 447 | O-52-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 418 | 447 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 265 | 428 | O-53-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 265 | 351 | 86 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 265 | 428 | O-53-2 | 258 | 시운전 | 2 | 351 | 381 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 265 | 428 | O-53-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 381 | 428 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 265 | 455 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 265 | 405 | 140 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 265 | 455 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 405 | 425 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 265 | 455 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 425 | 455 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 265 | 415 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 265 | 344 | 79 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 265 | 415 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 344 | 372 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 265 | 415 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 372 | 415 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 265 | 334 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 265 | 313 | 48 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 265 | 334 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 313 | 319 | 6 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 265 | 334 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 319 | 334 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-1 | 269 | 화물창 | 1 | 270 | 336 | 66 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-2 | 270 | P/T | 2 | 336 | 354 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 354 | 382 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 382 | 412 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-5 | 273 | 시운전 | 5 | 412 | 424 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-6 | 274 | C/T | 6 | 424 | 436 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-7 | 275 | G/T | 7 | 436 | 454 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 270 | 472 | O-57-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 454 | 472 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 270 | 414 | O-58-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 270 | 317 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 270 | 414 | O-58-2 | 278 | 화물창 | 2 | 317 | 365 | 48 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 270 | 414 | O-58-3 | 279 | 시운전 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 270 | 414 | O-58-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 380 | 414 | 34 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-59-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 270 | 346 | 76 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-59-2 | 282 | 시운전 | 2 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 270 | 379 | O-59-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 356 | 379 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 276 | 428 | O-60-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 276 | 356 | 80 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 276 | 428 | O-60-2 | 285 | 시운전 | 2 | 356 | 384 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 276 | 428 | O-60-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 384 | 428 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 295 | 410 | O-61-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 295 | 355 | 60 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 295 | 410 | O-61-2 | 288 | 시운전 | 2 | 355 | 376 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 295 | 410 | O-61-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 376 | 410 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 305 | 422 | O-62-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 305 | 391 | 86 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 305 | 422 | O-62-2 | 291 | 시운전 | 2 | 391 | 403 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 305 | 422 | O-62-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 309 | 547 | O-63-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 309 | 485 | 176 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 309 | 547 | O-63-2 | 294 | 시운전 | 2 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 309 | 547 | O-63-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 511 | 547 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-1 | 296 | 화물창 | 1 | 311 | 414 | 103 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-2 | 297 | P/T | 2 | 414 | 442 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 442 | 485 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 485 | 531 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-5 | 300 | 시운전 | 5 | 531 | 549 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-6 | 301 | C/T | 6 | 549 | 567 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-7 | 302 | G/T | 7 | 567 | 595 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 311 | 624 | O-64-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 595 | 624 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 313 | 465 | O-65-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 313 | 393 | 80 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 313 | 465 | O-65-2 | 305 | 시운전 | 2 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 313 | 465 | O-65-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 421 | 465 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-66-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 313 | 397 | 84 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-66-2 | 308 | 시운전 | 2 | 397 | 409 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 313 | 434 | O-66-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 409 | 434 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-1 | 310 | 화물창 | 1 | 319 | 401 | 82 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-2 | 311 | P/T | 2 | 401 | 423 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 423 | 457 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 457 | 494 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-5 | 314 | 시운전 | 5 | 494 | 508 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-6 | 315 | C/T | 6 | 508 | 522 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-7 | 316 | G/T | 7 | 522 | 544 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 319 | 568 | O-67-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 544 | 568 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-1 | 318 | 화물창 | 1 | 325 | 400 | 75 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-2 | 319 | P/T | 2 | 400 | 420 | 20 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 452 | 486 | 34 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-5 | 322 | 시운전 | 5 | 486 | 499 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-6 | 323 | C/T | 6 | 499 | 512 | 13 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-7 | 324 | G/T | 7 | 512 | 532 | 20 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 325 | 555 | O-68-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 532 | 555 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 325 | 404 | O-69-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 325 | 380 | 55 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 325 | 404 | O-69-2 | 327 | 시운전 | 2 | 380 | 387 | 7 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 325 | 404 | O-69-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 387 | 404 | 17 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 344 | 559 | O-70-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 344 | 503 | 159 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 344 | 559 | O-70-2 | 330 | 시운전 | 2 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 344 | 559 | O-70-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-1 | 332 | 화물창 | 1 | 351 | 447 | 96 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-2 | 333 | P/T | 2 | 447 | 473 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 473 | 514 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 514 | 557 | 43 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-5 | 336 | 시운전 | 5 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-6 | 337 | C/T | 6 | 574 | 591 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-7 | 338 | G/T | 7 | 591 | 617 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 351 | 644 | O-71-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 617 | 644 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-1 | 340 | 화물창 | 1 | 355 | 435 | 80 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-2 | 341 | P/T | 2 | 435 | 456 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 456 | 490 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 490 | 526 | 36 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-5 | 344 | 시운전 | 5 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-6 | 345 | C/T | 6 | 540 | 554 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-7 | 346 | G/T | 7 | 554 | 575 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 355 | 599 | O-72-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 575 | 599 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-1 | 348 | 화물창 | 1 | 361 | 421 | 60 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-2 | 349 | P/T | 2 | 421 | 437 | 16 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 437 | 462 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 462 | 489 | 27 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-5 | 352 | 시운전 | 5 | 489 | 499 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-6 | 353 | C/T | 6 | 499 | 509 | 10 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-7 | 354 | G/T | 7 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 361 | 544 | O-73-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 525 | 544 | 19 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-1 | 356 | 화물창 | 1 | 361 | 441 | 80 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-2 | 357 | P/T | 2 | 441 | 462 | 21 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 462 | 496 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 496 | 532 | 36 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-5 | 360 | 시운전 | 5 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-6 | 361 | C/T | 6 | 546 | 560 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-7 | 362 | G/T | 7 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 361 | 604 | O-74-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 581 | 604 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-1 | 364 | 화물창 | 1 | 366 | 443 | 77 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-2 | 365 | P/T | 2 | 443 | 464 | 21 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 464 | 497 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 497 | 532 | 35 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-5 | 368 | 시운전 | 5 | 532 | 546 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-6 | 369 | C/T | 6 | 546 | 560 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-7 | 370 | G/T | 7 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 366 | 602 | O-75-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 581 | 602 | 21 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-76-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 375 | 457 | 82 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-76-2 | 373 | 시운전 | 2 | 457 | 486 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 375 | 531 | O-76-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 486 | 531 | 45 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 375 | 506 | O-77-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 375 | 466 | 91 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 375 | 506 | O-77-2 | 376 | 시운전 | 2 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 375 | 506 | O-77-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 382 | 487 | O-78-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 382 | 455 | 73 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 382 | 487 | O-78-2 | 379 | 시운전 | 2 | 455 | 465 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 382 | 487 | O-78-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 383 | 639 | O-79-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 383 | 572 | 189 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 383 | 639 | O-79-2 | 382 | 시운전 | 2 | 572 | 600 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 383 | 639 | O-79-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 600 | 639 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-1 | 384 | 화물창 | 1 | 383 | 478 | 95 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-2 | 385 | P/T | 2 | 478 | 504 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 504 | 544 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 544 | 587 | 43 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-5 | 388 | 시운전 | 5 | 587 | 604 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-6 | 389 | C/T | 6 | 604 | 621 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-7 | 390 | G/T | 7 | 621 | 647 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 383 | 672 | O-80-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 647 | 672 | 25 | S | 5
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 396 | 538 | O-81-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 396 | 471 | 75 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 396 | 538 | O-81-2 | 393 | 시운전 | 2 | 471 | 497 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 396 | 538 | O-81-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 497 | 538 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 403 | 543 | O-82-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 403 | 506 | 103 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 403 | 543 | O-82-2 | 396 | 시운전 | 2 | 506 | 521 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 403 | 543 | O-82-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-1 | 398 | 화물창 | 1 | 409 | 479 | 70 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-2 | 399 | P/T | 2 | 479 | 498 | 19 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 498 | 528 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 528 | 560 | 32 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-5 | 402 | 시운전 | 5 | 560 | 572 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-6 | 403 | C/T | 6 | 572 | 584 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-7 | 404 | G/T | 7 | 584 | 603 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 409 | 624 | O-83-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 603 | 624 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-84-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 409 | 487 | 78 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-84-2 | 407 | 시운전 | 2 | 487 | 498 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-84-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 498 | 521 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 560 | O-85-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 418 | 493 | 75 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 560 | O-85-2 | 410 | 시운전 | 2 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 418 | 560 | O-85-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 519 | 560 | 41 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-1 | 412 | 화물창 | 1 | 418 | 485 | 67 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-2 | 413 | P/T | 2 | 485 | 503 | 18 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 531 | 561 | 30 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-5 | 416 | 시운전 | 5 | 561 | 573 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-6 | 417 | C/T | 6 | 573 | 585 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-7 | 418 | G/T | 7 | 585 | 603 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-86-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 603 | 622 | 19 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 430 | 514 | O-87-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 430 | 488 | 58 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 430 | 514 | O-87-2 | 421 | 시운전 | 2 | 488 | 496 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 430 | 514 | O-87-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 496 | 514 | 18 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 434 | 701 | O-88-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 434 | 631 | 197 | F | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 434 | 701 | O-88-2 | 424 | 시운전 | 2 | 631 | 660 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 434 | 701 | O-88-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 660 | 701 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 434 | 694 | O-89-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 434 | 626 | 192 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 434 | 694 | O-89-2 | 427 | 시운전 | 2 | 626 | 654 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 434 | 694 | O-89-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 654 | 694 | 40 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-1 | 429 | 화물창 | 1 | 435 | 539 | 104 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-2 | 430 | P/T | 2 | 539 | 567 | 28 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 567 | 611 | 44 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 611 | 658 | 47 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-5 | 433 | 시운전 | 5 | 658 | 677 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-6 | 434 | C/T | 6 | 677 | 696 | 19 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-7 | 435 | G/T | 7 | 696 | 724 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 435 | 752 | O-90-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 724 | 752 | 28 | S | 5
J-91 | 90 | PC | 7 | 448 | 553 | O-91-1 | 437 | 특수도장 | 1 | 448 | 482 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 448 | 553 | O-91-2 | 438 | 화물창 | 2 | 482 | 517 | 35 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 448 | 553 | O-91-3 | 439 | 시운전 | 3 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 448 | 553 | O-91-4 | 440 | 인도준비 | 4 | 528 | 553 | 25 | S | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 449 | 577 | O-92-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 449 | 538 | 89 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 449 | 577 | O-92-2 | 442 | 시운전 | 2 | 538 | 550 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 449 | 577 | O-92-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 550 | 577 | 27 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 451 | 674 | O-93-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 451 | 616 | 165 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 451 | 674 | O-93-2 | 445 | 시운전 | 2 | 616 | 640 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 451 | 674 | O-93-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 640 | 674 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 451 | 532 | O-94-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 451 | 493 | 42 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 451 | 532 | O-94-2 | 448 | 시운전 | 2 | 493 | 508 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 451 | 532 | O-94-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 508 | 532 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-1 | 450 | 화물창 | 1 | 451 | 541 | 90 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-2 | 451 | P/T | 2 | 541 | 565 | 24 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 565 | 603 | 38 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 603 | 643 | 40 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-5 | 454 | 시운전 | 5 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-6 | 455 | C/T | 6 | 659 | 675 | 16 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-7 | 456 | G/T | 7 | 675 | 699 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 451 | 724 | O-95-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 699 | 724 | 25 | S | 5
J-96 | 95 | PC | 7 | 470 | 611 | O-96-1 | 458 | 특수도장 | 1 | 470 | 516 | 46 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 470 | 611 | O-96-2 | 459 | 화물창 | 2 | 516 | 563 | 47 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 470 | 611 | O-96-3 | 460 | 시운전 | 3 | 563 | 578 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 470 | 611 | O-96-4 | 461 | 인도준비 | 4 | 578 | 611 | 33 | S | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 476 | 633 | O-97-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 476 | 592 | 116 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 476 | 633 | O-97-2 | 463 | 시운전 | 2 | 592 | 609 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 476 | 633 | O-97-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 609 | 633 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 481 | 645 | O-98-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 481 | 602 | 121 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 481 | 645 | O-98-2 | 466 | 시운전 | 2 | 602 | 620 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 481 | 645 | O-98-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-1 | 468 | 화물창 | 1 | 481 | 568 | 87 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-2 | 469 | P/T | 2 | 568 | 591 | 23 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-3 | 470 | 화물창족철 | 3 | 591 | 627 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-4 | 471 | 화물창메공 | 4 | 627 | 666 | 39 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-5 | 472 | 시운전 | 5 | 666 | 681 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-6 | 473 | C/T | 6 | 681 | 696 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-7 | 474 | G/T | 7 | 696 | 719 | 23 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 481 | 745 | O-99-8 | 475 | 인도준비 | 8 | 719 | 745 | 26 | S | 5
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 490 | 699 | O-100-1 | 476 | 축계작업 | 1 | 490 | 644 | 154 | F | 15
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 490 | 699 | O-100-2 | 477 | 시운전 | 2 | 644 | 666 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | A_SHTL | 2 | 490 | 699 | O-100-3 | 478 | 인도준비 | 3 | 666 | 699 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 100 | 100 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 189 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 64 | 61 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 330 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 11 | 116 | 105 | N | 0 | X3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 11 | 117 | O-4-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 11 | 67 | 56 | F | 10 | G1
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 18 | 105 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 18 | 78 | 60 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 24 | 242 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 24 | 95 | 71 | N | 0 | X7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 346 | O-7-1 | 38 | 화물창 | 1 | 24 | 130 | 106 | N | 0 | C3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 278 | O-8-1 | 46 | 화물창 | 1 | 26 | 109 | 83 | N | 0 | A3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 33 | 160 | O-9-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 33 | 100 | 67 | F | 10 | X5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 35 | 316 | O-10-1 | 57 | 화물창 | 1 | 35 | 127 | 92 | N | 0 | E6
J-11 | 10 | LNG | 8 | 45 | 293 | O-11-1 | 65 | 화물창 | 1 | 45 | 126 | 81 | N | 0 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A