## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 193 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 142 | 163 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 193 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 163 | 193 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 10 | 70 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 70 | 86 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 86 | 111 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 111 | 138 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 149 | 160 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 160 | 176 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 209 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 157 | 147 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 209 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 157 | 178 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 209 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 178 | 209 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 10 | 161 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 10 | 59 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 10 | 161 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 59 | 110 | 51 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 10 | 161 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 110 | 126 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 10 | 161 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 126 | 161 | 35 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 18 | 87 | 69 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 87 | 105 | 18 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 105 | 134 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 134 | 165 | 31 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 177 | 189 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 207 | 229 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 20 | 122 | 102 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 122 | 149 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 149 | 192 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 192 | 238 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 256 | 274 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 301 | 331 | 30 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 125 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 20 | 75 | 55 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 125 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 75 | 94 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 125 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 94 | 125 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 31 | 135 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 31 | 86 | 55 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 31 | 135 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 31 | 135 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 105 | 135 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 112 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 31 | 87 | 56 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 112 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 87 | 95 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 112 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 95 | 112 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 37 | 103 | 66 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 103 | 121 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 121 | 149 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 149 | 179 | 30 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 191 | 203 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 203 | 221 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 221 | 240 | 19 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 53 | 209 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 53 | 135 | 82 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 53 | 209 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 53 | 209 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 164 | 209 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 212 | O-12-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 59 | 109 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 212 | O-12-2 | 55 | 화물창 | 2 | 109 | 161 | 52 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 212 | O-12-3 | 56 | 시운전 | 3 | 161 | 177 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 59 | 212 | O-12-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 177 | 212 | 35 | S | 15
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 209 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 64 | 140 | 76 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 209 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 140 | 167 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 64 | 209 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 167 | 209 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 64 | 242 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 64 | 195 | 131 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 64 | 242 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 195 | 214 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 64 | 242 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 214 | 242 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 65 | 190 | O-15-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 65 | 106 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 65 | 190 | O-15-2 | 65 | 화물창 | 2 | 106 | 148 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 65 | 190 | O-15-3 | 66 | 시운전 | 3 | 148 | 161 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 65 | 190 | O-15-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 161 | 190 | 29 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-1 | 68 | 화물창 | 1 | 66 | 148 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-2 | 69 | P/T | 2 | 148 | 170 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 170 | 205 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 205 | 242 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-5 | 72 | 시운전 | 5 | 242 | 257 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-6 | 73 | C/T | 6 | 257 | 272 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-7 | 74 | G/T | 7 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 66 | 316 | O-16-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 294 | 316 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 81 | 204 | O-17-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 81 | 121 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 81 | 204 | O-17-2 | 77 | 화물창 | 2 | 121 | 162 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 81 | 204 | O-17-3 | 78 | 시운전 | 3 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 81 | 204 | O-17-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 175 | 204 | 29 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 81 | 208 | O-18-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 81 | 148 | 67 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 81 | 208 | O-18-2 | 81 | 시운전 | 2 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 81 | 208 | O-18-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 172 | 208 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-1 | 83 | 화물창 | 1 | 87 | 168 | 81 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-2 | 84 | P/T | 2 | 168 | 190 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 190 | 224 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 224 | 261 | 37 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-5 | 87 | 시운전 | 5 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-6 | 88 | C/T | 6 | 275 | 289 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-7 | 89 | G/T | 7 | 289 | 311 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 87 | 334 | O-19-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 311 | 334 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 93 | 337 | O-20-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 93 | 273 | 180 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 93 | 337 | O-20-2 | 92 | 시운전 | 2 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 93 | 337 | O-20-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 299 | 337 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 93 | 151 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 151 | 159 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 93 | 177 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 159 | 177 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 226 | O-22-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 106 | 190 | 84 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 226 | O-22-2 | 98 | 시운전 | 2 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 106 | 226 | O-22-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 202 | 226 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 296 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 106 | 246 | 140 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 296 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 246 | 266 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 296 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 266 | 296 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 116 | 247 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 116 | 185 | 69 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 116 | 247 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 185 | 209 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 116 | 247 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 209 | 247 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 121 | 183 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 183 | 191 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 121 | 210 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 121 | 351 | O-26-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 121 | 291 | 170 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 121 | 351 | O-26-2 | 110 | 시운전 | 2 | 291 | 316 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 121 | 351 | O-26-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 316 | 351 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 265 | O-27-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 123 | 222 | 99 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 265 | O-27-2 | 113 | 시운전 | 2 | 222 | 236 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 123 | 265 | O-27-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 236 | 265 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 255 | O-28-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 123 | 215 | 92 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 255 | O-28-2 | 116 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 123 | 255 | O-28-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 228 | 255 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-1 | 118 | 화물창 | 1 | 124 | 212 | 88 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-2 | 119 | P/T | 2 | 212 | 236 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 236 | 273 | 37 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 273 | 313 | 40 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-5 | 122 | 시운전 | 5 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-6 | 123 | C/T | 6 | 329 | 345 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-7 | 124 | G/T | 7 | 345 | 369 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 124 | 392 | O-29-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 369 | 392 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-1 | 126 | 화물창 | 1 | 124 | 191 | 67 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-2 | 127 | P/T | 2 | 191 | 209 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 209 | 237 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 237 | 267 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-5 | 130 | 시운전 | 5 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-6 | 131 | C/T | 6 | 279 | 291 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-7 | 132 | G/T | 7 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 124 | 329 | O-30-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 309 | 329 | 20 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-31-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 134 | 194 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-31-2 | 135 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-31-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 202 | 220 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-1 | 137 | 화물창 | 1 | 134 | 227 | 93 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-2 | 138 | P/T | 2 | 227 | 252 | 25 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 252 | 291 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 291 | 333 | 42 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-5 | 141 | 시운전 | 5 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-6 | 142 | C/T | 6 | 350 | 367 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-7 | 143 | G/T | 7 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 134 | 418 | O-32-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 392 | 418 | 26 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 136 | 250 | O-33-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 136 | 215 | 79 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 136 | 250 | O-33-2 | 146 | 시운전 | 2 | 215 | 226 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 136 | 250 | O-33-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 226 | 250 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 144 | 237 | 93 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 144 | 278 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 250 | 278 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 144 | 216 | O-35-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 144 | 194 | 50 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 144 | 216 | O-35-2 | 152 | 시운전 | 2 | 194 | 201 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 144 | 216 | O-35-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 146 | 199 | 53 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 199 | 206 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 146 | 222 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 206 | 222 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-1 | 157 | 화물창 | 1 | 160 | 240 | 80 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-2 | 158 | P/T | 2 | 240 | 261 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 261 | 295 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 295 | 331 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-5 | 161 | 시운전 | 5 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-6 | 162 | C/T | 6 | 345 | 359 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-7 | 163 | G/T | 7 | 359 | 380 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 160 | 403 | O-37-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 380 | 403 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 311 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 165 | 273 | 108 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 311 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 273 | 289 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 165 | 311 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 289 | 311 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-1 | 168 | 화물창 | 1 | 170 | 261 | 91 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-2 | 169 | P/T | 2 | 261 | 285 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 285 | 323 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 323 | 364 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-5 | 172 | 시운전 | 5 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-6 | 173 | C/T | 6 | 380 | 396 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-7 | 174 | G/T | 7 | 396 | 420 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 170 | 447 | O-39-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 420 | 447 | 27 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 173 | 301 | O-40-1 | 176 | 특수도장 | 1 | 173 | 215 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 173 | 301 | O-40-2 | 177 | 화물창 | 2 | 215 | 258 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 173 | 301 | O-40-3 | 178 | 시운전 | 3 | 258 | 272 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 173 | 301 | O-40-4 | 179 | 인도준비 | 4 | 272 | 301 | 29 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-1 | 180 | 화물창 | 1 | 174 | 234 | 60 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-2 | 181 | P/T | 2 | 234 | 250 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 250 | 275 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 275 | 302 | 27 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-5 | 184 | 시운전 | 5 | 302 | 313 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-6 | 185 | C/T | 6 | 313 | 324 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-7 | 186 | G/T | 7 | 324 | 340 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 174 | 358 | O-41-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 340 | 358 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-1 | 188 | 화물창 | 1 | 183 | 257 | 74 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-2 | 189 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 277 | 308 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 308 | 341 | 33 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-5 | 192 | 시운전 | 5 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-6 | 193 | C/T | 6 | 354 | 367 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-7 | 194 | G/T | 7 | 367 | 387 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 183 | 409 | O-42-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 387 | 409 | 22 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 187 | 319 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 187 | 284 | 97 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 187 | 319 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 284 | 298 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 187 | 319 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 298 | 319 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 433 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 194 | 370 | 176 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 433 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 194 | 433 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 396 | 433 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 194 | 322 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 194 | 283 | 89 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 194 | 322 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 194 | 322 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 295 | 322 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-1 | 205 | 화물창 | 1 | 194 | 292 | 98 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-2 | 206 | P/T | 2 | 292 | 318 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 318 | 359 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 359 | 403 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-5 | 209 | 시운전 | 5 | 403 | 420 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-6 | 210 | C/T | 6 | 420 | 437 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-7 | 211 | G/T | 7 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 194 | 492 | O-46-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 463 | 492 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 209 | 347 | O-47-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 209 | 282 | 73 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 209 | 347 | O-47-2 | 214 | 시운전 | 2 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 209 | 347 | O-47-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 308 | 347 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 217 | 290 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 217 | 268 | 51 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 217 | 290 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 268 | 275 | 7 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 217 | 290 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 275 | 290 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 307 | O-49-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 220 | 280 | 60 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 307 | O-49-2 | 220 | 시운전 | 2 | 280 | 288 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 220 | 307 | O-49-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 288 | 307 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 229 | 318 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 229 | 291 | 62 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 229 | 318 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 291 | 299 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 229 | 318 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 299 | 318 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 234 | 363 | O-51-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 234 | 302 | 68 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 234 | 363 | O-51-2 | 226 | 시운전 | 2 | 302 | 326 | 24 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 234 | 363 | O-51-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 326 | 363 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 239 | 353 | O-52-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 239 | 299 | 60 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 239 | 353 | O-52-2 | 229 | 시운전 | 2 | 299 | 320 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 239 | 353 | O-52-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 320 | 353 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-1 | 231 | 화물창 | 1 | 239 | 319 | 80 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-2 | 232 | P/T | 2 | 319 | 340 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 340 | 374 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 374 | 410 | 36 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-5 | 235 | 시운전 | 5 | 410 | 424 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-6 | 236 | C/T | 6 | 424 | 438 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-7 | 237 | G/T | 7 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 239 | 483 | O-53-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 459 | 483 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-1 | 239 | 화물창 | 1 | 251 | 356 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-2 | 240 | P/T | 2 | 356 | 384 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 384 | 428 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 428 | 475 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-5 | 243 | 시운전 | 5 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-6 | 244 | C/T | 6 | 494 | 513 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-7 | 245 | G/T | 7 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 251 | 570 | O-54-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 541 | 570 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-1 | 247 | 화물창 | 1 | 256 | 333 | 77 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-2 | 248 | P/T | 2 | 333 | 354 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 354 | 386 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 386 | 421 | 35 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-5 | 251 | 시운전 | 5 | 421 | 435 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-6 | 252 | C/T | 6 | 435 | 449 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-7 | 253 | G/T | 7 | 449 | 470 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 256 | 490 | O-55-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 470 | 490 | 20 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-1 | 255 | 화물창 | 1 | 262 | 360 | 98 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-2 | 256 | P/T | 2 | 360 | 386 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 386 | 427 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 427 | 471 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-5 | 259 | 시운전 | 5 | 471 | 488 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-6 | 260 | C/T | 6 | 488 | 505 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-7 | 261 | G/T | 7 | 505 | 531 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 560 | O-56-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 531 | 560 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 371 | O-57-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 262 | 338 | 76 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 371 | O-57-2 | 264 | 시운전 | 2 | 338 | 348 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 371 | O-57-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 273 | 516 | O-58-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 273 | 452 | 179 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 273 | 516 | O-58-2 | 267 | 시운전 | 2 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 273 | 516 | O-58-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 478 | 516 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-1 | 269 | 화물창 | 1 | 277 | 359 | 82 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-2 | 270 | P/T | 2 | 359 | 381 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 381 | 415 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 415 | 452 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-5 | 273 | 시운전 | 5 | 452 | 466 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-6 | 274 | C/T | 6 | 466 | 480 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-7 | 275 | G/T | 7 | 480 | 502 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 277 | 526 | O-59-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 502 | 526 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 289 | 408 | O-60-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 289 | 377 | 88 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 289 | 408 | O-60-2 | 278 | 시운전 | 2 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 289 | 408 | O-60-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-61-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 291 | 370 | 79 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-61-2 | 281 | 시운전 | 2 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-61-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 292 | 374 | O-62-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 292 | 349 | 57 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 292 | 374 | O-62-2 | 284 | 시운전 | 2 | 349 | 357 | 8 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 292 | 374 | O-62-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-1 | 286 | 화물창 | 1 | 293 | 379 | 86 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-2 | 287 | P/T | 2 | 379 | 402 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-3 | 288 | 화물창족철 | 3 | 402 | 438 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-4 | 289 | 화물창메공 | 4 | 438 | 477 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-5 | 290 | 시운전 | 5 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-6 | 291 | C/T | 6 | 492 | 507 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-7 | 292 | G/T | 7 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 293 | 554 | O-63-8 | 293 | 인도준비 | 8 | 530 | 554 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-64-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 303 | 386 | 83 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-64-2 | 295 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 303 | 422 | O-64-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 397 | 422 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 303 | 402 | O-65-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 303 | 355 | 52 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 303 | 402 | O-65-2 | 298 | 시운전 | 2 | 355 | 373 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 303 | 402 | O-65-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 307 | 421 | O-66-1 | 300 | 특수도장 | 1 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 307 | 421 | O-66-2 | 301 | 화물창 | 2 | 344 | 382 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 307 | 421 | O-66-3 | 302 | 시운전 | 3 | 382 | 394 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 307 | 421 | O-66-4 | 303 | 인도준비 | 4 | 394 | 421 | 27 | S | 15
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 307 | 416 | O-67-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 307 | 364 | 57 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 307 | 416 | O-67-2 | 305 | 시운전 | 2 | 364 | 384 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 307 | 416 | O-67-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 384 | 416 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-68-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 307 | 378 | 71 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-68-2 | 308 | 시운전 | 2 | 378 | 403 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 307 | 441 | O-68-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 403 | 441 | 38 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 409 | O-69-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 307 | 378 | 71 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 409 | O-69-2 | 311 | 시운전 | 2 | 378 | 388 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 307 | 409 | O-69-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 312 | 427 | O-70-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 312 | 392 | 80 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 312 | 427 | O-70-2 | 314 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 312 | 427 | O-70-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-1 | 316 | 화물창 | 1 | 320 | 422 | 102 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-2 | 317 | P/T | 2 | 422 | 450 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-3 | 318 | 화물창족철 | 3 | 450 | 493 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-4 | 319 | 화물창메공 | 4 | 493 | 539 | 46 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-5 | 320 | 시운전 | 5 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-6 | 321 | C/T | 6 | 557 | 575 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-7 | 322 | G/T | 7 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 320 | 632 | O-71-8 | 323 | 인도준비 | 8 | 603 | 632 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-1 | 324 | 화물창 | 1 | 323 | 428 | 105 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-2 | 325 | P/T | 2 | 428 | 456 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-3 | 326 | 화물창족철 | 3 | 456 | 500 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-4 | 327 | 화물창메공 | 4 | 500 | 548 | 48 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-5 | 328 | 시운전 | 5 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-6 | 329 | C/T | 6 | 567 | 586 | 19 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-7 | 330 | G/T | 7 | 586 | 614 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 323 | 643 | O-72-8 | 331 | 인도준비 | 8 | 614 | 643 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-1 | 332 | 화물창 | 1 | 323 | 396 | 73 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-2 | 333 | P/T | 2 | 396 | 415 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 415 | 446 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 446 | 479 | 33 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-5 | 336 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-6 | 337 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-7 | 338 | G/T | 7 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 323 | 545 | O-73-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 524 | 545 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 331 | 479 | O-74-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 331 | 440 | 109 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 331 | 479 | O-74-2 | 341 | 시운전 | 2 | 440 | 456 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 331 | 479 | O-74-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 456 | 479 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 343 | 462 | O-75-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 343 | 406 | 63 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 343 | 462 | O-75-2 | 344 | 시운전 | 2 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 343 | 462 | O-75-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 428 | 462 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-1 | 346 | 화물창 | 1 | 344 | 424 | 80 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-2 | 347 | P/T | 2 | 424 | 445 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 445 | 479 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 479 | 515 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-5 | 350 | 시운전 | 5 | 515 | 529 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-6 | 351 | C/T | 6 | 529 | 543 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-7 | 352 | G/T | 7 | 543 | 564 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 344 | 588 | O-76-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 564 | 588 | 24 | S | 5
J-77 | 76 | PC | 7 | 349 | 457 | O-77-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 349 | 384 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 349 | 457 | O-77-2 | 355 | 화물창 | 2 | 384 | 420 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 349 | 457 | O-77-3 | 356 | 시운전 | 3 | 420 | 431 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 349 | 457 | O-77-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 431 | 457 | 26 | S | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 349 | 414 | 65 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 414 | 423 | 9 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 349 | 442 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-1 | 361 | 화물창 | 1 | 349 | 432 | 83 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-2 | 362 | P/T | 2 | 432 | 454 | 22 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 454 | 489 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 489 | 527 | 38 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-5 | 365 | 시운전 | 5 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-6 | 366 | C/T | 6 | 542 | 557 | 15 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-7 | 367 | G/T | 7 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 349 | 603 | O-79-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 579 | 603 | 24 | S | 5
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 351 | 537 | O-80-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 351 | 488 | 137 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 351 | 537 | O-80-2 | 370 | 시운전 | 2 | 488 | 508 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 351 | 537 | O-80-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 508 | 537 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-1 | 372 | 화물창 | 1 | 353 | 447 | 94 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-2 | 373 | P/T | 2 | 447 | 472 | 25 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 472 | 512 | 40 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 512 | 554 | 42 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-5 | 376 | 시운전 | 5 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-6 | 377 | C/T | 6 | 571 | 588 | 17 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-7 | 378 | G/T | 7 | 588 | 613 | 25 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 353 | 639 | O-81-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 613 | 639 | 26 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 358 | 431 | O-82-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 358 | 396 | 38 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 358 | 431 | O-82-2 | 381 | 시운전 | 2 | 396 | 409 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 358 | 431 | O-82-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 409 | 431 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 389 | 517 | O-83-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 389 | 478 | 89 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 389 | 517 | O-83-2 | 384 | 시운전 | 2 | 478 | 490 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 389 | 517 | O-83-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 490 | 517 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 402 | 646 | O-84-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 402 | 582 | 180 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 402 | 646 | O-84-2 | 387 | 시운전 | 2 | 582 | 608 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 402 | 646 | O-84-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 608 | 646 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 403 | 607 | O-85-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 403 | 553 | 150 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 403 | 607 | O-85-2 | 390 | 시운전 | 2 | 553 | 575 | 22 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 403 | 607 | O-85-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 575 | 607 | 32 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 405 | 673 | O-86-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 405 | 603 | 198 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 405 | 673 | O-86-2 | 393 | 시운전 | 2 | 603 | 632 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 405 | 673 | O-86-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 632 | 673 | 41 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-1 | 395 | 화물창 | 1 | 405 | 489 | 84 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-2 | 396 | P/T | 2 | 489 | 512 | 23 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 547 | 585 | 38 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-5 | 399 | 시운전 | 5 | 585 | 600 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-6 | 400 | C/T | 6 | 600 | 615 | 15 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-7 | 401 | G/T | 7 | 615 | 638 | 23 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 405 | 661 | O-87-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 638 | 661 | 23 | S | 5
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 407 | 520 | O-88-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 407 | 486 | 79 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 407 | 520 | O-88-2 | 404 | 시운전 | 2 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 407 | 520 | O-88-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 497 | 520 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-1 | 406 | 화물창 | 1 | 407 | 511 | 104 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-2 | 407 | P/T | 2 | 511 | 539 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 539 | 583 | 44 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 583 | 630 | 47 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-5 | 410 | 시운전 | 5 | 630 | 649 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-6 | 411 | C/T | 6 | 649 | 668 | 19 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-7 | 412 | G/T | 7 | 668 | 696 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 407 | 725 | O-89-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 696 | 725 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 412 | 518 | O-90-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 412 | 486 | 74 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 412 | 518 | O-90-2 | 415 | 시운전 | 2 | 486 | 496 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 412 | 518 | O-90-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 496 | 518 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-91-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 415 | 489 | 74 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-91-2 | 418 | 시운전 | 2 | 489 | 499 | 10 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 415 | 522 | O-91-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 499 | 522 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-1 | 420 | 화물창 | 1 | 416 | 508 | 92 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-2 | 421 | P/T | 2 | 508 | 533 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 533 | 572 | 39 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 572 | 614 | 42 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-5 | 424 | 시운전 | 5 | 614 | 630 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-6 | 425 | C/T | 6 | 630 | 646 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-7 | 426 | G/T | 7 | 646 | 671 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 416 | 697 | O-92-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 671 | 697 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 416 | 595 | O-93-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 416 | 548 | 132 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 416 | 595 | O-93-2 | 429 | 시운전 | 2 | 548 | 567 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 416 | 595 | O-93-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 567 | 595 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-1 | 431 | 화물창 | 1 | 426 | 513 | 87 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-2 | 432 | P/T | 2 | 513 | 536 | 23 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 536 | 572 | 36 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 572 | 611 | 39 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-5 | 435 | 시운전 | 5 | 611 | 626 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-6 | 436 | C/T | 6 | 626 | 641 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-7 | 437 | G/T | 7 | 641 | 664 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 426 | 690 | O-94-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 664 | 690 | 26 | S | 5
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-1 | 439 | 화물창 | 1 | 428 | 527 | 99 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-2 | 440 | P/T | 2 | 527 | 554 | 27 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 554 | 596 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 596 | 641 | 45 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-5 | 443 | 시운전 | 5 | 641 | 659 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-6 | 444 | C/T | 6 | 659 | 677 | 18 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-7 | 445 | G/T | 7 | 677 | 704 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 428 | 731 | O-95-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 704 | 731 | 27 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-1 | 447 | 화물창 | 1 | 430 | 499 | 69 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-2 | 448 | P/T | 2 | 499 | 517 | 18 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 517 | 546 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 546 | 577 | 31 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-5 | 451 | 시운전 | 5 | 577 | 589 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-6 | 452 | C/T | 6 | 589 | 601 | 12 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-7 | 453 | G/T | 7 | 601 | 619 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 430 | 640 | O-96-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 619 | 640 | 21 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-97-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 432 | 514 | 82 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-97-2 | 456 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 432 | 550 | O-97-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 525 | 550 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 434 | 679 | O-98-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 434 | 615 | 181 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 434 | 679 | O-98-2 | 459 | 시운전 | 2 | 615 | 641 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 434 | 679 | O-98-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 641 | 679 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 434 | 517 | O-99-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 434 | 492 | 58 | F | 15
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 434 | 517 | O-99-2 | 462 | 시운전 | 2 | 492 | 500 | 8 | N | 0
J-99 | 98 | L_CONT | 5 | 434 | 517 | O-99-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 500 | 517 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 577 | O-100-1 | 464 | 축계작업 | 1 | 444 | 514 | 70 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 577 | O-100-2 | 465 | 시운전 | 2 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 444 | 577 | O-100-3 | 466 | 인도준비 | 3 | 539 | 577 | 38 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 193 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 142 | 142 | F | 15 | X2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 10 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 10 | 70 | 60 | N | 0 | X7
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 209 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 157 | 147 | F | 15 | A3
J-4 | 3 | PC | 7 | 10 | 161 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 10 | 59 | 49 | N | 0 | X1
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 229 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 18 | 87 | 69 | N | 0 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 331 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 20 | 122 | 102 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 20 | 125 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 20 | 75 | 55 | F | 10 | H2
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 31 | 135 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 31 | 86 | 55 | F | 10 | C3
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 31 | 112 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 31 | 87 | 56 | F | 15 | E5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 240 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 37 | 103 | 66 | N | 0 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A