## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 73 | 83 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 83 | 105 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 7 | 128 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 7 | 46 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 7 | 128 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 46 | 87 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 7 | 128 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 87 | 100 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 7 | 128 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 100 | 128 | 28 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 9 | 104 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 104 | 130 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 130 | 170 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 170 | 213 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 230 | 247 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 247 | 273 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 273 | 298 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 299 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 224 | 211 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 299 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 224 | 255 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 299 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 255 | 299 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 176 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 23 | 73 | 50 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 176 | O-5-2 | 19 | 화물창 | 2 | 73 | 125 | 52 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 176 | O-5-3 | 20 | 시운전 | 3 | 125 | 141 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 176 | O-5-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 141 | 176 | 35 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 135 | O-6-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 30 | 103 | 73 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 135 | O-6-2 | 23 | 시운전 | 2 | 103 | 113 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 135 | O-6-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 113 | 135 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-1 | 25 | 화물창 | 1 | 30 | 125 | 95 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-2 | 26 | P/T | 2 | 125 | 150 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 150 | 190 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 190 | 233 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-5 | 29 | 시운전 | 5 | 233 | 250 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-6 | 30 | C/T | 6 | 250 | 267 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-7 | 31 | G/T | 7 | 267 | 292 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 318 | O-7-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 292 | 318 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 38 | 146 | O-8-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 38 | 95 | 57 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 38 | 146 | O-8-2 | 34 | 시운전 | 2 | 95 | 115 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 38 | 146 | O-8-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 115 | 146 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 38 | 112 | 74 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 112 | 132 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 132 | 163 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 163 | 197 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 210 | 223 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 223 | 243 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 38 | 265 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 243 | 265 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 42 | 124 | 82 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 42 | 160 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 135 | 160 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 174 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 42 | 134 | 92 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 174 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 134 | 147 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 174 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 147 | 174 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 178 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 56 | 141 | 85 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 178 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 141 | 153 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 56 | 178 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 156 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 59 | 110 | 51 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 156 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 110 | 128 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 59 | 156 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 138 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 62 | 115 | 53 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 138 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 115 | 122 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 62 | 138 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 122 | 138 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 69 | 147 | 78 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 308 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 285 | 308 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 173 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 72 | 142 | 70 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 173 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 142 | 152 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 173 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 72 | 172 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 72 | 125 | 53 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 72 | 172 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 125 | 144 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 72 | 172 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 144 | 172 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 74 | 220 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 74 | 151 | 77 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 74 | 220 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 151 | 178 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 74 | 220 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 178 | 220 | 42 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 74 | 232 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 74 | 190 | 116 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 74 | 232 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 190 | 207 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 74 | 232 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 207 | 232 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 87 | 148 | 61 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 148 | 164 | 16 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 164 | 190 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 190 | 218 | 28 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 218 | 229 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 229 | 240 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 240 | 256 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 87 | 274 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 256 | 274 | 18 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 248 | O-21-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 96 | 146 | 50 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 248 | O-21-2 | 88 | 화물창 | 2 | 146 | 197 | 51 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 248 | O-21-3 | 89 | 시운전 | 3 | 197 | 213 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 96 | 248 | O-21-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 213 | 248 | 35 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 358 | O-22-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 96 | 289 | 193 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 358 | O-22-2 | 92 | 시운전 | 2 | 289 | 317 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 96 | 358 | O-22-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 317 | 358 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 103 | 254 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 103 | 214 | 111 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 103 | 254 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 103 | 254 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 230 | 254 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 115 | 297 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 115 | 249 | 134 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 115 | 297 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 249 | 269 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 115 | 297 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 269 | 297 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 115 | 255 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 115 | 213 | 98 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 115 | 255 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 213 | 227 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 115 | 255 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 227 | 255 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 125 | 225 | O-26-1 | 103 | 특수도장 | 1 | 125 | 158 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 125 | 225 | O-26-2 | 104 | 화물창 | 2 | 158 | 192 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 125 | 225 | O-26-3 | 105 | 시운전 | 3 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 125 | 225 | O-26-4 | 106 | 인도준비 | 4 | 203 | 225 | 22 | S | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 126 | 387 | O-27-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 126 | 319 | 193 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 126 | 387 | O-27-2 | 108 | 시운전 | 2 | 319 | 347 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 126 | 387 | O-27-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 347 | 387 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 127 | 322 | O-28-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 127 | 271 | 144 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 127 | 322 | O-28-2 | 111 | 시운전 | 2 | 271 | 292 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 127 | 322 | O-28-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 292 | 322 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 252 | O-29-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 131 | 195 | 64 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 252 | O-29-2 | 114 | 시운전 | 2 | 195 | 217 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 131 | 252 | O-29-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 217 | 252 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-1 | 116 | 화물창 | 1 | 131 | 222 | 91 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-2 | 117 | P/T | 2 | 222 | 246 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 246 | 284 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 284 | 325 | 41 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-5 | 120 | 시운전 | 5 | 325 | 341 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-6 | 121 | C/T | 6 | 341 | 357 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-7 | 122 | G/T | 7 | 357 | 381 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 131 | 408 | O-30-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 381 | 408 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 137 | 236 | O-31-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 137 | 189 | 52 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 137 | 236 | O-31-2 | 125 | 시운전 | 2 | 189 | 207 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 137 | 236 | O-31-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 137 | 321 | O-32-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 137 | 273 | 136 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 137 | 321 | O-32-2 | 128 | 시운전 | 2 | 273 | 293 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 137 | 321 | O-32-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-1 | 130 | 화물창 | 1 | 137 | 240 | 103 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-2 | 131 | P/T | 2 | 240 | 268 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 268 | 311 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 311 | 357 | 46 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-5 | 134 | 시운전 | 5 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-6 | 135 | C/T | 6 | 375 | 393 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-7 | 136 | G/T | 7 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 137 | 450 | O-33-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 421 | 450 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-34-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 137 | 209 | 72 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-34-2 | 139 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 137 | 241 | O-34-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 219 | 241 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 142 | 265 | O-35-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 142 | 228 | 86 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 142 | 265 | O-35-2 | 142 | 시운전 | 2 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 142 | 265 | O-35-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 158 | 371 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 158 | 315 | 157 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 158 | 371 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 315 | 338 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 158 | 371 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 338 | 371 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 168 | 246 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 168 | 222 | 54 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 168 | 246 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 222 | 229 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 168 | 246 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 229 | 246 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-1 | 150 | 화물창 | 1 | 171 | 251 | 80 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-2 | 151 | P/T | 2 | 251 | 273 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 273 | 307 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 307 | 343 | 36 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-5 | 154 | 시운전 | 5 | 343 | 357 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-6 | 155 | C/T | 6 | 357 | 371 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-7 | 156 | G/T | 7 | 371 | 393 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 171 | 416 | O-38-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 393 | 416 | 23 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 171 | 262 | O-39-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 171 | 234 | 63 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 171 | 262 | O-39-2 | 159 | 시운전 | 2 | 234 | 243 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 171 | 262 | O-39-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-1 | 161 | 화물창 | 1 | 173 | 263 | 90 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-2 | 162 | P/T | 2 | 263 | 287 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 287 | 325 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 325 | 366 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-5 | 165 | 시운전 | 5 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-6 | 166 | C/T | 6 | 382 | 398 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-7 | 167 | G/T | 7 | 398 | 422 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 173 | 448 | O-40-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 422 | 448 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 180 | 430 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 180 | 365 | 185 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 180 | 430 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 180 | 430 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 392 | 430 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-1 | 172 | 화물창 | 1 | 202 | 283 | 81 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-2 | 173 | P/T | 2 | 283 | 305 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 305 | 339 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 339 | 376 | 37 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-5 | 176 | 시운전 | 5 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-6 | 177 | C/T | 6 | 390 | 404 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-7 | 178 | G/T | 7 | 404 | 426 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 202 | 449 | O-42-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 426 | 449 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 202 | 332 | O-43-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 202 | 293 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 202 | 332 | O-43-2 | 181 | 시운전 | 2 | 293 | 306 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 202 | 332 | O-43-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 210 | 259 | 49 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 259 | 266 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 210 | 280 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 266 | 280 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 218 | 371 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 218 | 299 | 81 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 218 | 371 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 299 | 328 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 218 | 371 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 328 | 371 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-1 | 189 | 화물창 | 1 | 228 | 307 | 79 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-2 | 190 | P/T | 2 | 307 | 328 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 328 | 361 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 361 | 397 | 36 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-5 | 193 | 시운전 | 5 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-6 | 194 | C/T | 6 | 411 | 425 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-7 | 195 | G/T | 7 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 468 | O-46-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 446 | 468 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 238 | 297 | 59 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 297 | 305 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 368 | O-48-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 238 | 334 | 96 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 368 | O-48-2 | 201 | 시운전 | 2 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 238 | 368 | O-48-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-1 | 203 | 화물창 | 1 | 239 | 342 | 103 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-2 | 204 | P/T | 2 | 342 | 370 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 370 | 413 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 413 | 459 | 46 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-5 | 207 | 시운전 | 5 | 459 | 477 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-6 | 208 | C/T | 6 | 477 | 495 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-7 | 209 | G/T | 7 | 495 | 523 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 239 | 552 | O-49-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 523 | 552 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-1 | 211 | 화물창 | 1 | 249 | 348 | 99 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-2 | 212 | P/T | 2 | 348 | 375 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 375 | 417 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 417 | 462 | 45 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-5 | 215 | 시운전 | 5 | 462 | 480 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-6 | 216 | C/T | 6 | 480 | 498 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-7 | 217 | G/T | 7 | 498 | 525 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 551 | O-50-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 525 | 551 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-1 | 219 | 화물창 | 1 | 249 | 321 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-2 | 220 | P/T | 2 | 321 | 340 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 340 | 370 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 370 | 403 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-5 | 223 | 시운전 | 5 | 403 | 416 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-6 | 224 | C/T | 6 | 416 | 429 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-7 | 225 | G/T | 7 | 429 | 448 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 249 | 469 | O-51-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 448 | 469 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 249 | 391 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 249 | 348 | 99 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 249 | 391 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 348 | 362 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 249 | 391 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 362 | 391 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-1 | 230 | 화물창 | 1 | 257 | 337 | 80 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-2 | 231 | P/T | 2 | 337 | 359 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 359 | 393 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 393 | 429 | 36 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-5 | 234 | 시운전 | 5 | 429 | 443 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-6 | 235 | C/T | 6 | 443 | 457 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-7 | 236 | G/T | 7 | 457 | 479 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 257 | 502 | O-53-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 479 | 502 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-54-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 260 | 319 | 59 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-54-2 | 239 | 시운전 | 2 | 319 | 327 | 8 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 260 | 345 | O-54-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 327 | 345 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 265 | 506 | O-55-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 265 | 443 | 178 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 265 | 506 | O-55-2 | 242 | 시운전 | 2 | 443 | 469 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 265 | 506 | O-55-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 469 | 506 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-1 | 244 | 화물창 | 1 | 268 | 339 | 71 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-2 | 245 | P/T | 2 | 339 | 358 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 358 | 388 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 388 | 420 | 32 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-5 | 248 | 시운전 | 5 | 420 | 433 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-6 | 249 | C/T | 6 | 433 | 446 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-7 | 250 | G/T | 7 | 446 | 465 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 268 | 485 | O-56-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 465 | 485 | 20 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 269 | 384 | O-57-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 269 | 329 | 60 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 269 | 384 | O-57-2 | 253 | 시운전 | 2 | 329 | 350 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 269 | 384 | O-57-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 350 | 384 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-58-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 275 | 337 | 62 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-58-2 | 256 | 시운전 | 2 | 337 | 359 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 275 | 392 | O-58-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 359 | 392 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 276 | 515 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 276 | 452 | 176 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 276 | 515 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 452 | 478 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 276 | 515 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 478 | 515 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-1 | 261 | 화물창 | 1 | 276 | 364 | 88 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-2 | 262 | P/T | 2 | 364 | 388 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 388 | 425 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 425 | 465 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-5 | 265 | 시운전 | 5 | 465 | 481 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-6 | 266 | C/T | 6 | 481 | 497 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-7 | 267 | G/T | 7 | 497 | 521 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 276 | 545 | O-60-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 521 | 545 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 400 | O-61-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 400 | O-61-2 | 270 | 화물창 | 2 | 322 | 361 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 400 | O-61-3 | 271 | 시운전 | 3 | 361 | 373 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 285 | 400 | O-61-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 373 | 400 | 27 | S | 15
J-62 | 61 | PC | 7 | 307 | 427 | O-62-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 307 | 346 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 307 | 427 | O-62-2 | 274 | 화물창 | 2 | 346 | 386 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 307 | 427 | O-62-3 | 275 | 시운전 | 3 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 307 | 427 | O-62-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 399 | 427 | 28 | S | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-1 | 277 | 화물창 | 1 | 307 | 409 | 102 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-2 | 278 | P/T | 2 | 409 | 436 | 27 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 436 | 479 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 479 | 525 | 46 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-5 | 281 | 시운전 | 5 | 525 | 543 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-6 | 282 | C/T | 6 | 543 | 561 | 18 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-7 | 283 | G/T | 7 | 561 | 588 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 307 | 618 | O-63-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 588 | 618 | 30 | S | 5
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-1 | 285 | 화물창 | 1 | 310 | 410 | 100 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-2 | 286 | P/T | 2 | 410 | 437 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 437 | 479 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 479 | 524 | 45 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-5 | 289 | 시운전 | 5 | 524 | 542 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-6 | 290 | C/T | 6 | 542 | 560 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-7 | 291 | G/T | 7 | 560 | 587 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 310 | 614 | O-64-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 587 | 614 | 27 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 324 | 464 | O-65-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 324 | 422 | 98 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 324 | 464 | O-65-2 | 294 | 시운전 | 2 | 422 | 436 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 324 | 464 | O-65-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 436 | 464 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 369 | 510 | O-66-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 369 | 467 | 98 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 369 | 510 | O-66-2 | 297 | 시운전 | 2 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 369 | 510 | O-66-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 481 | 510 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-1 | 299 | 화물창 | 1 | 369 | 450 | 81 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-2 | 300 | P/T | 2 | 450 | 472 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 472 | 506 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 506 | 543 | 37 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-5 | 303 | 시운전 | 5 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-6 | 304 | C/T | 6 | 557 | 571 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-7 | 305 | G/T | 7 | 571 | 593 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 369 | 617 | O-67-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 373 | 675 | O-68-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 373 | 596 | 223 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 373 | 675 | O-68-2 | 308 | 시운전 | 2 | 596 | 629 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 373 | 675 | O-68-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 629 | 675 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-1 | 310 | 화물창 | 1 | 378 | 445 | 67 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-2 | 311 | P/T | 2 | 445 | 463 | 18 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 463 | 491 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 491 | 521 | 30 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-5 | 314 | 시운전 | 5 | 521 | 533 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-6 | 315 | C/T | 6 | 533 | 545 | 12 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-7 | 316 | G/T | 7 | 545 | 563 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 378 | 583 | O-69-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 563 | 583 | 20 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-1 | 318 | 화물창 | 1 | 381 | 472 | 91 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-2 | 319 | P/T | 2 | 472 | 497 | 25 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 497 | 535 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 535 | 576 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-5 | 322 | 시운전 | 5 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-6 | 323 | C/T | 6 | 592 | 608 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-7 | 324 | G/T | 7 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 381 | 659 | O-70-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 633 | 659 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 381 | 520 | O-71-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 381 | 454 | 73 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 381 | 520 | O-71-2 | 327 | 시운전 | 2 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 381 | 520 | O-71-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 480 | 520 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-1 | 329 | 화물창 | 1 | 390 | 492 | 102 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-2 | 330 | P/T | 2 | 492 | 519 | 27 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 519 | 562 | 43 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 562 | 608 | 46 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-5 | 333 | 시운전 | 5 | 608 | 626 | 18 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-6 | 334 | C/T | 6 | 626 | 644 | 18 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-7 | 335 | G/T | 7 | 644 | 671 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 390 | 700 | O-72-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 671 | 700 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 393 | 510 | O-73-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 393 | 455 | 62 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 393 | 510 | O-73-2 | 338 | 시운전 | 2 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 393 | 510 | O-73-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 477 | 510 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 394 | 523 | O-74-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 394 | 484 | 90 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 394 | 523 | O-74-2 | 341 | 시운전 | 2 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 394 | 523 | O-74-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 496 | 523 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 400 | 534 | O-75-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 400 | 471 | 71 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 400 | 534 | O-75-2 | 344 | 시운전 | 2 | 471 | 496 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 400 | 534 | O-75-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 496 | 534 | 38 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-1 | 346 | 화물창 | 1 | 406 | 467 | 61 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-2 | 347 | P/T | 2 | 467 | 483 | 16 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 483 | 508 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 508 | 535 | 27 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-5 | 350 | 시운전 | 5 | 535 | 546 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-6 | 351 | C/T | 6 | 546 | 557 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-7 | 352 | G/T | 7 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 406 | 591 | O-76-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 573 | 591 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | PC | 7 | 406 | 556 | O-77-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 406 | 455 | 49 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 406 | 556 | O-77-2 | 355 | 화물창 | 2 | 455 | 506 | 51 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 406 | 556 | O-77-3 | 356 | 시운전 | 3 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | PC | 7 | 406 | 556 | O-77-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 522 | 556 | 34 | S | 15
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 409 | 481 | O-78-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 409 | 447 | 38 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 409 | 481 | O-78-2 | 359 | 시운전 | 2 | 447 | 460 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 409 | 481 | O-78-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 460 | 481 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 410 | 508 | O-79-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 410 | 461 | 51 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 410 | 508 | O-79-2 | 362 | 시운전 | 2 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 410 | 508 | O-79-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 479 | 508 | 29 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 420 | 496 | O-80-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 420 | 473 | 53 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 420 | 496 | O-80-2 | 365 | 시운전 | 2 | 473 | 480 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 420 | 496 | O-80-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 435 | 550 | O-81-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 435 | 495 | 60 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 435 | 550 | O-81-2 | 368 | 시운전 | 2 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 435 | 550 | O-81-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 516 | 550 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 437 | 543 | O-82-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 437 | 511 | 74 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 437 | 543 | O-82-2 | 371 | 시운전 | 2 | 511 | 521 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 437 | 543 | O-82-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 521 | 543 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 438 | 528 | O-83-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 438 | 485 | 47 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 438 | 528 | O-83-2 | 374 | 시운전 | 2 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 438 | 528 | O-83-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 502 | 528 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 445 | 547 | O-84-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 445 | 516 | 71 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 445 | 547 | O-84-2 | 377 | 시운전 | 2 | 516 | 526 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 445 | 547 | O-84-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 582 | O-85-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 454 | 548 | 94 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 582 | O-85-2 | 380 | 시운전 | 2 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 454 | 582 | O-85-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 562 | 582 | 20 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-1 | 382 | 화물창 | 1 | 458 | 553 | 95 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-2 | 383 | P/T | 2 | 553 | 579 | 26 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 579 | 619 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 619 | 662 | 43 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-5 | 386 | 시운전 | 5 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-6 | 387 | C/T | 6 | 679 | 696 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-7 | 388 | G/T | 7 | 696 | 722 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 458 | 747 | O-86-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 722 | 747 | 25 | S | 5
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 468 | 585 | O-87-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 468 | 549 | 81 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 468 | 585 | O-87-2 | 391 | 시운전 | 2 | 549 | 560 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 468 | 585 | O-87-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 560 | 585 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-1 | 393 | 화물창 | 1 | 490 | 555 | 65 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-2 | 394 | P/T | 2 | 555 | 572 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 572 | 599 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 599 | 628 | 29 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-5 | 397 | 시운전 | 5 | 628 | 639 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-6 | 398 | C/T | 6 | 639 | 650 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-7 | 399 | G/T | 7 | 650 | 667 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 490 | 688 | O-88-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 667 | 688 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-1 | 401 | 화물창 | 1 | 490 | 558 | 68 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-2 | 402 | P/T | 2 | 558 | 576 | 18 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 576 | 605 | 29 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 605 | 636 | 31 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-5 | 405 | 시운전 | 5 | 636 | 648 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-6 | 406 | C/T | 6 | 648 | 660 | 12 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-7 | 407 | G/T | 7 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 490 | 699 | O-89-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 678 | 699 | 21 | S | 5
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 502 | 810 | O-90-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 502 | 729 | 227 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 502 | 810 | O-90-2 | 410 | 시운전 | 2 | 729 | 762 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 502 | 810 | O-90-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 762 | 810 | 48 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 502 | 649 | O-91-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 502 | 610 | 108 | F | 15
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 502 | 649 | O-91-2 | 413 | 시운전 | 2 | 610 | 626 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | A_SHTL | 2 | 502 | 649 | O-91-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 626 | 649 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-1 | 415 | 화물창 | 1 | 504 | 602 | 98 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-2 | 416 | P/T | 2 | 602 | 628 | 26 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-3 | 417 | 화물창족철 | 3 | 628 | 669 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-4 | 418 | 화물창메공 | 4 | 669 | 713 | 44 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-5 | 419 | 시운전 | 5 | 713 | 730 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-6 | 420 | C/T | 6 | 730 | 747 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-7 | 421 | G/T | 7 | 747 | 773 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 504 | 802 | O-92-8 | 422 | 인도준비 | 8 | 773 | 802 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 509 | 636 | O-93-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 509 | 576 | 67 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 509 | 636 | O-93-2 | 424 | 시운전 | 2 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 509 | 636 | O-93-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 600 | 636 | 36 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 522 | 616 | O-94-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 522 | 587 | 65 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 522 | 616 | O-94-2 | 427 | 시운전 | 2 | 587 | 596 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 522 | 616 | O-94-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 596 | 616 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 522 | 689 | O-95-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 522 | 610 | 88 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 522 | 689 | O-95-2 | 430 | 시운전 | 2 | 610 | 641 | 31 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 522 | 689 | O-95-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 641 | 689 | 48 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-1 | 432 | 화물창 | 1 | 545 | 625 | 80 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-2 | 433 | P/T | 2 | 625 | 646 | 21 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-3 | 434 | 화물창족철 | 3 | 646 | 680 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-4 | 435 | 화물창메공 | 4 | 680 | 716 | 36 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-5 | 436 | 시운전 | 5 | 716 | 730 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-6 | 437 | C/T | 6 | 730 | 744 | 14 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-7 | 438 | G/T | 7 | 744 | 765 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 545 | 789 | O-96-8 | 439 | 인도준비 | 8 | 765 | 789 | 24 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-1 | 440 | 화물창 | 1 | 546 | 628 | 82 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-2 | 441 | P/T | 2 | 628 | 650 | 22 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 650 | 685 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 685 | 722 | 37 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-5 | 444 | 시운전 | 5 | 722 | 737 | 15 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-6 | 445 | C/T | 6 | 737 | 752 | 15 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-7 | 446 | G/T | 7 | 752 | 774 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 546 | 797 | O-97-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 774 | 797 | 23 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-1 | 448 | 화물창 | 1 | 558 | 651 | 93 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-2 | 449 | P/T | 2 | 651 | 676 | 25 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-3 | 450 | 화물창족철 | 3 | 676 | 715 | 39 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-4 | 451 | 화물창메공 | 4 | 715 | 757 | 42 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-5 | 452 | 시운전 | 5 | 757 | 774 | 17 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-6 | 453 | C/T | 6 | 774 | 791 | 17 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-7 | 454 | G/T | 7 | 791 | 816 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 558 | 842 | O-98-8 | 455 | 인도준비 | 8 | 816 | 842 | 26 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-1 | 456 | 화물창 | 1 | 561 | 625 | 64 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-2 | 457 | P/T | 2 | 625 | 642 | 17 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-3 | 458 | 화물창족철 | 3 | 642 | 669 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-4 | 459 | 화물창메공 | 4 | 669 | 698 | 29 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-5 | 460 | 시운전 | 5 | 698 | 709 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-6 | 461 | C/T | 6 | 709 | 720 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-7 | 462 | G/T | 7 | 720 | 737 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 561 | 757 | O-99-8 | 463 | 인도준비 | 8 | 737 | 757 | 20 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-1 | 464 | 화물창 | 1 | 568 | 654 | 86 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-2 | 465 | P/T | 2 | 654 | 677 | 23 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-3 | 466 | 화물창족철 | 3 | 677 | 713 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-4 | 467 | 화물창메공 | 4 | 713 | 752 | 39 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-5 | 468 | 시운전 | 5 | 752 | 767 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-6 | 469 | C/T | 6 | 767 | 782 | 15 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-7 | 470 | G/T | 7 | 782 | 805 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 568 | 830 | O-100-8 | 471 | 인도준비 | 8 | 805 | 830 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 73 | 73 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | PC | 7 | 7 | 128 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 7 | 46 | 39 | N | 0 | A2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 298 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 9 | 104 | 95 | N | 0 | A3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 299 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 13 | 224 | 211 | F | 15 | D5
J-5 | 4 | PC | 7 | 23 | 176 | O-5-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 23 | 73 | 50 | N | 0 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A