## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 108 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 108 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 75 | 85 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 108 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 85 | 108 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 5 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 67 | 62 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 5 | 95 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 67 | 76 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 5 | 95 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 76 | 95 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 11 | 103 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 103 | 128 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 128 | 167 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 167 | 208 | 41 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 224 | 240 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 290 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 265 | 290 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 173 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 27 | 104 | 77 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 173 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 104 | 131 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 173 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 131 | 173 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 146 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 29 | 67 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 146 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 67 | 106 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 146 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 106 | 118 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 29 | 146 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 118 | 146 | 28 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 29 | 98 | 69 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 98 | 116 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 145 | 176 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 188 | 200 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 200 | 218 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 29 | 239 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 218 | 239 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 34 | 102 | 68 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 102 | 120 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 120 | 148 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 148 | 179 | 31 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 191 | 203 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 203 | 221 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 241 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 221 | 241 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 43 | 113 | 70 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 123 | 143 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 46 | 115 | 69 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 162 | 193 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 257 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 235 | 257 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 46 | 172 | O-10-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 46 | 87 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 46 | 172 | O-10-2 | 49 | 화물창 | 2 | 87 | 129 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 46 | 172 | O-10-3 | 50 | 시운전 | 3 | 129 | 142 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 46 | 172 | O-10-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 142 | 172 | 30 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-11-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 46 | 127 | 81 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-11-2 | 53 | 시운전 | 2 | 127 | 138 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 46 | 163 | O-11-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 58 | 149 | 91 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 149 | 162 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 58 | 188 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 162 | 188 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 340 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 58 | 266 | 208 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 340 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 266 | 297 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 58 | 340 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-1 | 61 | 화물창 | 1 | 61 | 149 | 88 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-2 | 62 | P/T | 2 | 149 | 173 | 24 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 173 | 210 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 210 | 250 | 40 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-5 | 65 | 시운전 | 5 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-6 | 66 | C/T | 6 | 266 | 282 | 16 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-7 | 67 | G/T | 7 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 61 | 330 | O-14-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 306 | 330 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-1 | 69 | 화물창 | 1 | 62 | 133 | 71 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-2 | 70 | P/T | 2 | 133 | 152 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 152 | 182 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-5 | 73 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-6 | 74 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-7 | 75 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 62 | 278 | O-15-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 201 | O-16-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 65 | 160 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 201 | O-16-2 | 78 | 시운전 | 2 | 160 | 173 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 201 | O-16-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 173 | 201 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 75 | 287 | O-17-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 75 | 231 | 156 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 75 | 287 | O-17-2 | 81 | 시운전 | 2 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 75 | 287 | O-17-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 254 | 287 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 197 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 85 | 144 | 59 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 197 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 144 | 165 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 85 | 197 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 165 | 197 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-1 | 86 | 화물창 | 1 | 99 | 172 | 73 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-2 | 87 | P/T | 2 | 172 | 192 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 223 | 256 | 33 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-5 | 90 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-6 | 91 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-7 | 92 | G/T | 7 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-19-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 103 | 222 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 103 | 186 | 83 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 103 | 222 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 103 | 222 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 103 | 186 | 83 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 186 | 208 | 22 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 208 | 243 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 243 | 280 | 37 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 280 | 295 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 295 | 310 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 103 | 355 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 332 | 355 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 109 | 183 | 74 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 183 | 203 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 203 | 234 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 234 | 268 | 34 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 268 | 281 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 281 | 294 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 294 | 314 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 109 | 336 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 314 | 336 | 22 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-1 | 113 | 화물창 | 1 | 112 | 180 | 68 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-2 | 114 | P/T | 2 | 180 | 198 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 198 | 227 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 227 | 258 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-5 | 117 | 시운전 | 5 | 258 | 270 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-6 | 118 | C/T | 6 | 270 | 282 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-7 | 119 | G/T | 7 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 112 | 320 | O-23-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 300 | 320 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 112 | 240 | O-24-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 112 | 201 | 89 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 112 | 240 | O-24-2 | 122 | 시운전 | 2 | 201 | 213 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 112 | 240 | O-24-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 117 | 230 | O-25-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 117 | 154 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 117 | 230 | O-25-2 | 125 | 화물창 | 2 | 154 | 192 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 117 | 230 | O-25-3 | 126 | 시운전 | 3 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 117 | 230 | O-25-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 204 | 230 | 26 | S | 15
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 126 | 231 | O-26-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 126 | 181 | 55 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 126 | 231 | O-26-2 | 129 | 시운전 | 2 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 126 | 231 | O-26-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 200 | 231 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-27-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 126 | 219 | 93 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-27-2 | 132 | 시운전 | 2 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 126 | 260 | O-27-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 215 | O-28-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 139 | 192 | 53 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 215 | O-28-2 | 135 | 시운전 | 2 | 192 | 199 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 139 | 215 | O-28-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-1 | 137 | 화물창 | 1 | 139 | 201 | 62 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-2 | 138 | P/T | 2 | 201 | 218 | 17 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 218 | 244 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 244 | 272 | 28 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-5 | 141 | 시운전 | 5 | 272 | 283 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-6 | 142 | C/T | 6 | 283 | 294 | 11 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-7 | 143 | G/T | 7 | 294 | 311 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 139 | 328 | O-29-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 311 | 328 | 17 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 247 | O-30-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 146 | 216 | 70 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 247 | O-30-2 | 146 | 시운전 | 2 | 216 | 226 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 146 | 247 | O-30-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 226 | 247 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 466 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 149 | 383 | 234 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 466 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 149 | 466 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 417 | 466 | 49 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-32-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 158 | 246 | 88 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-32-2 | 152 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 284 | O-32-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-1 | 154 | 화물창 | 1 | 160 | 236 | 76 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-2 | 155 | P/T | 2 | 236 | 256 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 288 | 322 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-5 | 158 | 시운전 | 5 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-6 | 159 | C/T | 6 | 335 | 348 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-7 | 160 | G/T | 7 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-33-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 368 | 393 | 25 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-1 | 162 | 화물창 | 1 | 160 | 226 | 66 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-2 | 163 | P/T | 2 | 226 | 244 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 272 | 302 | 30 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-5 | 166 | 시운전 | 5 | 302 | 314 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-6 | 167 | C/T | 6 | 314 | 326 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-7 | 168 | G/T | 7 | 326 | 344 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 160 | 362 | O-34-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 344 | 362 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-1 | 170 | 화물창 | 1 | 165 | 238 | 73 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-2 | 171 | P/T | 2 | 238 | 258 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 258 | 289 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 289 | 322 | 33 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-5 | 174 | 시운전 | 5 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-6 | 175 | C/T | 6 | 335 | 348 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-7 | 176 | G/T | 7 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 165 | 389 | O-35-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 368 | 389 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-1 | 178 | 화물창 | 1 | 166 | 260 | 94 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-2 | 179 | P/T | 2 | 260 | 285 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 285 | 325 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 325 | 367 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-5 | 182 | 시운전 | 5 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-6 | 183 | C/T | 6 | 384 | 401 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-7 | 184 | G/T | 7 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 166 | 452 | O-36-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 426 | 452 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 166 | 266 | O-37-1 | 186 | 특수도장 | 1 | 166 | 199 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 166 | 266 | O-37-2 | 187 | 화물창 | 2 | 199 | 233 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 166 | 266 | O-37-3 | 188 | 시운전 | 3 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 166 | 266 | O-37-4 | 189 | 인도준비 | 4 | 244 | 266 | 22 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-1 | 190 | 화물창 | 1 | 173 | 276 | 103 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-2 | 191 | P/T | 2 | 276 | 304 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 304 | 347 | 43 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 347 | 394 | 47 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-5 | 194 | 시운전 | 5 | 394 | 412 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-6 | 195 | C/T | 6 | 412 | 430 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-7 | 196 | G/T | 7 | 430 | 458 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 173 | 487 | O-38-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 458 | 487 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-1 | 198 | 화물창 | 1 | 182 | 264 | 82 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-2 | 199 | P/T | 2 | 264 | 286 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 286 | 320 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 320 | 357 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-5 | 202 | 시운전 | 5 | 357 | 371 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-6 | 203 | C/T | 6 | 371 | 385 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-7 | 204 | G/T | 7 | 385 | 407 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 182 | 431 | O-39-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 407 | 431 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 188 | 297 | O-40-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 188 | 245 | 57 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 188 | 297 | O-40-2 | 207 | 시운전 | 2 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 188 | 297 | O-40-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 265 | 297 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 188 | 334 | O-41-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 188 | 236 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 188 | 334 | O-41-2 | 210 | 화물창 | 2 | 236 | 285 | 49 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 188 | 334 | O-41-3 | 211 | 시운전 | 3 | 285 | 301 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 188 | 334 | O-41-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 301 | 334 | 33 | S | 15
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 316 | O-42-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 197 | 260 | 63 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 316 | O-42-2 | 214 | 시운전 | 2 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 197 | 316 | O-42-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 282 | 316 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-1 | 216 | 화물창 | 1 | 197 | 283 | 86 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-2 | 217 | P/T | 2 | 283 | 306 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 306 | 342 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 342 | 381 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-5 | 220 | 시운전 | 5 | 381 | 396 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-6 | 221 | C/T | 6 | 396 | 411 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-7 | 222 | G/T | 7 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 197 | 460 | O-43-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 434 | 460 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 199 | 283 | O-44-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 199 | 257 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 199 | 283 | O-44-2 | 225 | 시운전 | 2 | 257 | 265 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 199 | 283 | O-44-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 203 | 349 | O-45-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 203 | 280 | 77 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 203 | 349 | O-45-2 | 228 | 시운전 | 2 | 280 | 307 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 203 | 349 | O-45-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 307 | 349 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 203 | 488 | O-46-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 203 | 413 | 210 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 203 | 488 | O-46-2 | 231 | 시운전 | 2 | 413 | 444 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 203 | 488 | O-46-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 444 | 488 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 219 | 359 | O-47-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 219 | 265 | 46 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 219 | 359 | O-47-2 | 234 | 화물창 | 2 | 265 | 312 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 219 | 359 | O-47-3 | 235 | 시운전 | 3 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 219 | 359 | O-47-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 327 | 359 | 32 | S | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 230 | 349 | O-48-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 230 | 318 | 88 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 230 | 349 | O-48-2 | 238 | 시운전 | 2 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 230 | 349 | O-48-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 331 | 349 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-1 | 240 | 화물창 | 1 | 234 | 300 | 66 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-2 | 241 | P/T | 2 | 300 | 318 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 346 | 376 | 30 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-5 | 244 | 시운전 | 5 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-6 | 245 | C/T | 6 | 388 | 400 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-7 | 246 | G/T | 7 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 234 | 437 | O-49-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 418 | 437 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 337 | O-50-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 241 | 291 | 50 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 337 | O-50-2 | 249 | 시운전 | 2 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 241 | 337 | O-50-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 309 | 337 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-51-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 245 | 303 | 58 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-51-2 | 252 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 245 | 329 | O-51-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-1 | 254 | 화물창 | 1 | 248 | 328 | 80 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-2 | 255 | P/T | 2 | 328 | 349 | 21 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 349 | 383 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 383 | 419 | 36 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-5 | 258 | 시운전 | 5 | 419 | 433 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-6 | 259 | C/T | 6 | 433 | 447 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-7 | 260 | G/T | 7 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 491 | O-52-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 468 | 491 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 260 | 464 | O-53-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 260 | 410 | 150 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 260 | 464 | O-53-2 | 263 | 시운전 | 2 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 260 | 464 | O-53-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 432 | 464 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 260 | 368 | O-54-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 260 | 317 | 57 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 260 | 368 | O-54-2 | 266 | 시운전 | 2 | 317 | 337 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 260 | 368 | O-54-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 337 | 368 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-1 | 268 | 화물창 | 1 | 261 | 355 | 94 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-2 | 269 | P/T | 2 | 355 | 380 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 380 | 420 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 420 | 462 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-5 | 272 | 시운전 | 5 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-6 | 273 | C/T | 6 | 479 | 496 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-7 | 274 | G/T | 7 | 496 | 521 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 261 | 547 | O-55-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 521 | 547 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 263 | 355 | O-56-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 263 | 327 | 64 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 263 | 355 | O-56-2 | 277 | 시운전 | 2 | 327 | 336 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 263 | 355 | O-56-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 263 | 551 | O-57-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 263 | 476 | 213 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 263 | 551 | O-57-2 | 280 | 시운전 | 2 | 476 | 507 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 263 | 551 | O-57-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 507 | 551 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-1 | 282 | 화물창 | 1 | 273 | 371 | 98 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-2 | 283 | P/T | 2 | 371 | 397 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 397 | 438 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 438 | 482 | 44 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-5 | 286 | 시운전 | 5 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-6 | 287 | C/T | 6 | 499 | 516 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-7 | 288 | G/T | 7 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 273 | 572 | O-58-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 542 | 572 | 30 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-1 | 290 | 화물창 | 1 | 274 | 341 | 67 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-2 | 291 | P/T | 2 | 341 | 359 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 387 | 417 | 30 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-5 | 294 | 시운전 | 5 | 417 | 429 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-6 | 295 | C/T | 6 | 429 | 441 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-7 | 296 | G/T | 7 | 441 | 459 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 274 | 479 | O-59-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 459 | 479 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 277 | 384 | O-60-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 277 | 333 | 56 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 277 | 384 | O-60-2 | 299 | 시운전 | 2 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 277 | 384 | O-60-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 353 | 384 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 286 | 527 | O-61-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 286 | 464 | 178 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 286 | 527 | O-61-2 | 302 | 시운전 | 2 | 464 | 490 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 286 | 527 | O-61-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-1 | 304 | 화물창 | 1 | 286 | 390 | 104 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-2 | 305 | P/T | 2 | 390 | 418 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 418 | 462 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 462 | 509 | 47 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-5 | 308 | 시운전 | 5 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-6 | 309 | C/T | 6 | 528 | 547 | 19 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-7 | 310 | G/T | 7 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 286 | 603 | O-62-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 575 | 603 | 28 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 299 | 537 | O-63-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 299 | 475 | 176 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 299 | 537 | O-63-2 | 313 | 시운전 | 2 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 299 | 537 | O-63-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 501 | 537 | 36 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 341 | 456 | O-64-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 341 | 401 | 60 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 341 | 456 | O-64-2 | 316 | 시운전 | 2 | 401 | 422 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 341 | 456 | O-64-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 422 | 456 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-1 | 318 | 화물창 | 1 | 345 | 417 | 72 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-2 | 319 | P/T | 2 | 417 | 436 | 19 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 436 | 466 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 466 | 498 | 32 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-5 | 322 | 시운전 | 5 | 498 | 511 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-6 | 323 | C/T | 6 | 511 | 524 | 13 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-7 | 324 | G/T | 7 | 524 | 543 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 345 | 564 | O-65-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 543 | 564 | 21 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 345 | 498 | O-66-1 | 326 | 특수도장 | 1 | 345 | 395 | 50 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 345 | 498 | O-66-2 | 327 | 화물창 | 2 | 395 | 447 | 52 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 345 | 498 | O-66-3 | 328 | 시운전 | 3 | 447 | 463 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 345 | 498 | O-66-4 | 329 | 인도준비 | 4 | 463 | 498 | 35 | S | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-1 | 330 | 화물창 | 1 | 352 | 423 | 71 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-2 | 331 | P/T | 2 | 423 | 442 | 19 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 442 | 472 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 472 | 504 | 32 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-5 | 334 | 시운전 | 5 | 504 | 517 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-6 | 335 | C/T | 6 | 517 | 530 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-7 | 336 | G/T | 7 | 530 | 549 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 352 | 569 | O-67-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 549 | 569 | 20 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-1 | 338 | 화물창 | 1 | 356 | 417 | 61 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-2 | 339 | P/T | 2 | 417 | 433 | 16 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 433 | 459 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 459 | 486 | 27 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-5 | 342 | 시운전 | 5 | 486 | 497 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-6 | 343 | C/T | 6 | 497 | 508 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-7 | 344 | G/T | 7 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 356 | 542 | O-68-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 524 | 542 | 18 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 370 | 512 | O-69-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 370 | 469 | 99 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 370 | 512 | O-69-2 | 347 | 시운전 | 2 | 469 | 483 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 370 | 512 | O-69-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 483 | 512 | 29 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-1 | 349 | 화물창 | 1 | 373 | 439 | 66 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-2 | 350 | P/T | 2 | 439 | 457 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 457 | 485 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 485 | 515 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-5 | 353 | 시운전 | 5 | 515 | 527 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-6 | 354 | C/T | 6 | 527 | 539 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-7 | 355 | G/T | 7 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 373 | 575 | O-70-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 557 | 575 | 18 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 379 | 493 | O-71-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 379 | 458 | 79 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 379 | 493 | O-71-2 | 358 | 시운전 | 2 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 379 | 493 | O-71-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 469 | 493 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 392 | 486 | O-72-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 392 | 457 | 65 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 392 | 486 | O-72-2 | 361 | 시운전 | 2 | 457 | 466 | 9 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 392 | 486 | O-72-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-1 | 363 | 화물창 | 1 | 403 | 484 | 81 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-2 | 364 | P/T | 2 | 484 | 506 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 506 | 540 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 540 | 577 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-5 | 367 | 시운전 | 5 | 577 | 591 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-6 | 368 | C/T | 6 | 591 | 605 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-7 | 369 | G/T | 7 | 605 | 627 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 403 | 650 | O-73-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 627 | 650 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 405 | 555 | O-74-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 405 | 484 | 79 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 405 | 555 | O-74-2 | 372 | 시운전 | 2 | 484 | 512 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 405 | 555 | O-74-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 512 | 555 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-1 | 374 | 화물창 | 1 | 407 | 501 | 94 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-2 | 375 | P/T | 2 | 501 | 526 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-3 | 376 | 화물창족철 | 3 | 526 | 566 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-4 | 377 | 화물창메공 | 4 | 566 | 608 | 42 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-5 | 378 | 시운전 | 5 | 608 | 625 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-6 | 379 | C/T | 6 | 625 | 642 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-7 | 380 | G/T | 7 | 642 | 667 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 407 | 693 | O-75-8 | 381 | 인도준비 | 8 | 667 | 693 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 409 | 597 | O-76-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 409 | 548 | 139 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 409 | 597 | O-76-2 | 383 | 시운전 | 2 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 409 | 597 | O-76-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 568 | 597 | 29 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-77-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 409 | 487 | 78 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-77-2 | 386 | 시운전 | 2 | 487 | 498 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 409 | 521 | O-77-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 498 | 521 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-78-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 421 | 514 | 93 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-78-2 | 389 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 421 | 554 | O-78-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 423 | 708 | O-79-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 423 | 633 | 210 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 423 | 708 | O-79-2 | 392 | 시운전 | 2 | 633 | 664 | 31 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 423 | 708 | O-79-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 664 | 708 | 44 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-1 | 394 | 화물창 | 1 | 429 | 514 | 85 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-2 | 395 | P/T | 2 | 514 | 537 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 537 | 573 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 573 | 611 | 38 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-5 | 398 | 시운전 | 5 | 611 | 626 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-6 | 399 | C/T | 6 | 626 | 641 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-7 | 400 | G/T | 7 | 641 | 664 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 429 | 687 | O-80-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 664 | 687 | 23 | S | 5
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 430 | 568 | O-81-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 430 | 503 | 73 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 430 | 568 | O-81-2 | 403 | 시운전 | 2 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 430 | 568 | O-81-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 529 | 568 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 430 | 531 | O-82-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 430 | 483 | 53 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 430 | 531 | O-82-2 | 406 | 시운전 | 2 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 430 | 531 | O-82-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 502 | 531 | 29 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 430 | 545 | O-83-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 430 | 510 | 80 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 430 | 545 | O-83-2 | 409 | 시운전 | 2 | 510 | 521 | 11 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 430 | 545 | O-83-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-1 | 411 | 화물창 | 1 | 450 | 528 | 78 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-2 | 412 | P/T | 2 | 528 | 549 | 21 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 549 | 582 | 33 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 582 | 617 | 35 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-5 | 415 | 시운전 | 5 | 617 | 631 | 14 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-6 | 416 | C/T | 6 | 631 | 645 | 14 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-7 | 417 | G/T | 7 | 645 | 666 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 450 | 689 | O-84-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 666 | 689 | 23 | S | 5
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 465 | 547 | O-85-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 465 | 522 | 57 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 465 | 547 | O-85-2 | 420 | 시운전 | 2 | 522 | 530 | 8 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 465 | 547 | O-85-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 530 | 547 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 469 | 664 | O-86-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 469 | 613 | 144 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 469 | 664 | O-86-2 | 423 | 시운전 | 2 | 613 | 634 | 21 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 469 | 664 | O-86-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 634 | 664 | 30 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-1 | 425 | 화물창 | 1 | 472 | 540 | 68 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-2 | 426 | P/T | 2 | 540 | 558 | 18 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 558 | 587 | 29 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 587 | 618 | 31 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-5 | 429 | 시운전 | 5 | 618 | 630 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-6 | 430 | C/T | 6 | 630 | 642 | 12 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-7 | 431 | G/T | 7 | 642 | 660 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 472 | 680 | O-87-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 660 | 680 | 20 | S | 5
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 475 | 772 | O-88-1 | 433 | 축계작업 | 1 | 475 | 694 | 219 | F | 15
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 475 | 772 | O-88-2 | 434 | 시운전 | 2 | 694 | 726 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | S_SHTL | 1 | 475 | 772 | O-88-3 | 435 | 인도준비 | 3 | 726 | 772 | 46 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 475 | 652 | O-89-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 475 | 605 | 130 | F | 15
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 475 | 652 | O-89-2 | 437 | 시운전 | 2 | 605 | 624 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 475 | 652 | O-89-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 624 | 652 | 28 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-1 | 439 | 화물창 | 1 | 476 | 547 | 71 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-2 | 440 | P/T | 2 | 547 | 566 | 19 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-3 | 441 | 화물창족철 | 3 | 566 | 596 | 30 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-4 | 442 | 화물창메공 | 4 | 596 | 628 | 32 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-5 | 443 | 시운전 | 5 | 628 | 641 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-6 | 444 | C/T | 6 | 641 | 654 | 13 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-7 | 445 | G/T | 7 | 654 | 673 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 476 | 694 | O-90-8 | 446 | 인도준비 | 8 | 673 | 694 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-1 | 447 | 화물창 | 1 | 476 | 549 | 73 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-2 | 448 | P/T | 2 | 549 | 569 | 20 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-3 | 449 | 화물창족철 | 3 | 569 | 600 | 31 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-4 | 450 | 화물창메공 | 4 | 600 | 633 | 33 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-5 | 451 | 시운전 | 5 | 633 | 646 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-6 | 452 | C/T | 6 | 646 | 659 | 13 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-7 | 453 | G/T | 7 | 659 | 679 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 476 | 699 | O-91-8 | 454 | 인도준비 | 8 | 679 | 699 | 20 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-1 | 455 | 화물창 | 1 | 478 | 579 | 101 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-2 | 456 | P/T | 2 | 579 | 606 | 27 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-3 | 457 | 화물창족철 | 3 | 606 | 649 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-4 | 458 | 화물창메공 | 4 | 649 | 695 | 46 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-5 | 459 | 시운전 | 5 | 695 | 713 | 18 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-6 | 460 | C/T | 6 | 713 | 731 | 18 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-7 | 461 | G/T | 7 | 731 | 758 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 478 | 787 | O-92-8 | 462 | 인도준비 | 8 | 758 | 787 | 29 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 486 | 597 | O-93-1 | 463 | 축계작업 | 1 | 486 | 563 | 77 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 486 | 597 | O-93-2 | 464 | 시운전 | 2 | 563 | 574 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 486 | 597 | O-93-3 | 465 | 인도준비 | 3 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-94-1 | 466 | 축계작업 | 1 | 486 | 523 | 37 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-94-2 | 467 | 시운전 | 2 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 486 | 556 | O-94-3 | 468 | 인도준비 | 3 | 536 | 556 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-1 | 469 | 화물창 | 1 | 495 | 571 | 76 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-2 | 470 | P/T | 2 | 571 | 591 | 20 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-3 | 471 | 화물창족철 | 3 | 591 | 623 | 32 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-4 | 472 | 화물창메공 | 4 | 623 | 657 | 34 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-5 | 473 | 시운전 | 5 | 657 | 670 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-6 | 474 | C/T | 6 | 670 | 683 | 13 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-7 | 475 | G/T | 7 | 683 | 703 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 495 | 728 | O-95-8 | 476 | 인도준비 | 8 | 703 | 728 | 25 | S | 5
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 501 | 602 | O-96-1 | 477 | 축계작업 | 1 | 501 | 554 | 53 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 501 | 602 | O-96-2 | 478 | 시운전 | 2 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 501 | 602 | O-96-3 | 479 | 인도준비 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 501 | 669 | O-97-1 | 480 | 축계작업 | 1 | 501 | 625 | 124 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 501 | 669 | O-97-2 | 481 | 시운전 | 2 | 625 | 643 | 18 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 501 | 669 | O-97-3 | 482 | 인도준비 | 3 | 643 | 669 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 503 | 762 | O-98-1 | 483 | 축계작업 | 1 | 503 | 694 | 191 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 503 | 762 | O-98-2 | 484 | 시운전 | 2 | 694 | 722 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 503 | 762 | O-98-3 | 485 | 인도준비 | 3 | 722 | 762 | 40 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 503 | 638 | O-99-1 | 486 | 축계작업 | 1 | 503 | 574 | 71 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 503 | 638 | O-99-2 | 487 | 시운전 | 2 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 503 | 638 | O-99-3 | 488 | 인도준비 | 3 | 599 | 638 | 39 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 507 | 644 | O-100-1 | 489 | 축계작업 | 1 | 507 | 579 | 72 | F | 10
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 507 | 644 | O-100-2 | 490 | 시운전 | 2 | 579 | 605 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | S_COT | 3 | 507 | 644 | O-100-3 | 491 | 인도준비 | 3 | 605 | 644 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 108 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 5 | 95 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 67 | 62 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A