## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 80 | 102 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 102 | 136 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 136 | 172 | 36 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 186 | 200 | 14 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 200 | 222 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 222 | 245 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 43 | 81 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 81 | 93 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 93 | 120 | 27 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 20 | 101 | 81 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-2 | 13 | P/T | 2 | 101 | 123 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 123 | 157 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 157 | 194 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-5 | 16 | 시운전 | 5 | 194 | 208 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-6 | 17 | C/T | 6 | 208 | 222 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-7 | 18 | G/T | 7 | 222 | 244 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 244 | 268 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 29 | 110 | 81 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-2 | 21 | P/T | 2 | 110 | 132 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 132 | 166 | 34 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 166 | 203 | 37 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-5 | 24 | 시운전 | 5 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-6 | 25 | C/T | 6 | 217 | 231 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-7 | 26 | G/T | 7 | 231 | 253 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 253 | 276 | 23 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 33 | 134 | O-5-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 33 | 86 | 53 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 33 | 134 | O-5-2 | 29 | 시운전 | 2 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 33 | 134 | O-5-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 105 | 134 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 48 | 128 | 80 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 128 | 139 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 48 | 163 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 139 | 163 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 209 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 48 | 167 | 119 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 209 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 48 | 209 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 184 | 209 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 160 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 51 | 108 | 57 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 160 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 108 | 128 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 51 | 160 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 128 | 160 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 136 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 60 | 113 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 136 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 113 | 120 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 60 | 136 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 120 | 136 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 191 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 63 | 105 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 191 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 105 | 148 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 191 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 148 | 162 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 63 | 191 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 162 | 191 | 29 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 63 | 153 | 90 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-1 | 50 | 화물창 | 1 | 82 | 151 | 69 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-2 | 51 | P/T | 2 | 151 | 170 | 19 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 170 | 199 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 199 | 230 | 31 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-5 | 54 | 시운전 | 5 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-6 | 55 | C/T | 6 | 242 | 254 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-7 | 56 | G/T | 7 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 82 | 294 | O-12-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 273 | 294 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-1 | 58 | 화물창 | 1 | 110 | 207 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-2 | 59 | P/T | 2 | 207 | 233 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 233 | 274 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 274 | 318 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-5 | 62 | 시운전 | 5 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-6 | 63 | C/T | 6 | 335 | 352 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-7 | 64 | G/T | 7 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 110 | 404 | O-13-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 118 | 258 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 118 | 216 | 98 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 118 | 258 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 118 | 258 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 120 | 203 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 120 | 178 | 58 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 120 | 203 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 178 | 186 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 120 | 203 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 127 | 275 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 127 | 236 | 109 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 127 | 275 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 236 | 252 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 127 | 275 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 252 | 275 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 127 | 231 | 104 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 231 | 259 | 28 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 259 | 303 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 303 | 350 | 47 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 368 | 386 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 127 | 443 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 414 | 443 | 29 | S | 5
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 143 | 263 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 143 | 227 | 84 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 143 | 263 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 143 | 263 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 156 | 233 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 233 | 260 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 156 | 302 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 260 | 302 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 159 | 335 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 159 | 289 | 130 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 159 | 335 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 289 | 308 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 159 | 335 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 308 | 335 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 166 | 470 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 166 | 390 | 224 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 166 | 470 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 390 | 423 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 166 | 470 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 423 | 470 | 47 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 168 | 277 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 168 | 225 | 57 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 168 | 277 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 168 | 277 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 245 | 277 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 168 | 255 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 168 | 228 | 60 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 168 | 255 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 228 | 236 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 168 | 255 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 236 | 255 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 170 | 258 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 170 | 231 | 61 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 170 | 258 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 231 | 239 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 170 | 258 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 239 | 258 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 175 | 302 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 175 | 242 | 67 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 175 | 302 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 242 | 266 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 175 | 302 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 266 | 302 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 175 | 228 | 53 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 228 | 235 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 198 | 257 | 59 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 257 | 278 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 198 | 311 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 278 | 311 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-1 | 113 | 화물창 | 1 | 208 | 307 | 99 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-2 | 114 | P/T | 2 | 307 | 334 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 334 | 376 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 376 | 421 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-5 | 117 | 시운전 | 5 | 421 | 439 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-6 | 118 | C/T | 6 | 439 | 457 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-7 | 119 | G/T | 7 | 457 | 484 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 208 | 509 | O-28-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 484 | 509 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 208 | 533 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 208 | 448 | 240 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 208 | 533 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 448 | 483 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 208 | 533 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 483 | 533 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 211 | 358 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 211 | 288 | 77 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 211 | 358 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 288 | 315 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 211 | 358 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 215 | 303 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 303 | 315 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 342 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 315 | 342 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 215 | 468 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 215 | 402 | 187 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 215 | 468 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 215 | 468 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 429 | 468 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 216 | 272 | 56 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 272 | 292 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 216 | 323 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 292 | 323 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-1 | 136 | 화물창 | 1 | 223 | 307 | 84 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-2 | 137 | P/T | 2 | 307 | 330 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 330 | 365 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 365 | 403 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-5 | 140 | 시운전 | 5 | 403 | 418 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-6 | 141 | C/T | 6 | 418 | 433 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-7 | 142 | G/T | 7 | 433 | 456 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 223 | 479 | O-34-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 223 | 309 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 223 | 283 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 223 | 309 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 283 | 291 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 223 | 309 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 291 | 309 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 370 | O-36-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 234 | 329 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 370 | O-36-2 | 148 | 시운전 | 2 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 234 | 370 | O-36-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 342 | 370 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-1 | 150 | 화물창 | 1 | 237 | 316 | 79 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-2 | 151 | P/T | 2 | 316 | 337 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 337 | 370 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 370 | 406 | 36 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-5 | 154 | 시운전 | 5 | 406 | 420 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-6 | 155 | C/T | 6 | 420 | 434 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-7 | 156 | G/T | 7 | 434 | 455 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 237 | 479 | O-37-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 455 | 479 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 237 | 358 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 237 | 301 | 64 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 237 | 358 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 301 | 323 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 237 | 358 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 323 | 358 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 250 | 319 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 250 | 298 | 48 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 250 | 319 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 298 | 304 | 6 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 250 | 319 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 304 | 319 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-1 | 164 | 화물창 | 1 | 258 | 361 | 103 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-2 | 165 | P/T | 2 | 361 | 389 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 389 | 433 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 433 | 480 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-5 | 168 | 시운전 | 5 | 480 | 498 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-6 | 169 | C/T | 6 | 498 | 516 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-7 | 170 | G/T | 7 | 516 | 544 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 258 | 573 | O-40-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 544 | 573 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 258 | 442 | O-41-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 258 | 394 | 136 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 258 | 442 | O-41-2 | 173 | 시운전 | 2 | 394 | 414 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 258 | 442 | O-41-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 414 | 442 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 258 | 383 | O-42-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 258 | 324 | 66 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 258 | 383 | O-42-2 | 176 | 시운전 | 2 | 324 | 347 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 258 | 383 | O-42-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 347 | 383 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 258 | 399 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 258 | 362 | 104 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 258 | 399 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 362 | 377 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 258 | 399 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 377 | 399 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 258 | 360 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 258 | 329 | 71 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 258 | 360 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 329 | 339 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 258 | 360 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 339 | 360 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 263 | 383 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 263 | 326 | 63 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 263 | 383 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 263 | 383 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 348 | 383 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-1 | 187 | 화물창 | 1 | 263 | 342 | 79 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-2 | 188 | P/T | 2 | 342 | 363 | 21 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 363 | 396 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 396 | 432 | 36 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-5 | 191 | 시운전 | 5 | 432 | 446 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-6 | 192 | C/T | 6 | 446 | 460 | 14 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-7 | 193 | G/T | 7 | 460 | 481 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 263 | 503 | O-46-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 481 | 503 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 369 | O-47-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 263 | 319 | 56 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 369 | O-47-2 | 196 | 시운전 | 2 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 263 | 369 | O-47-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 339 | 369 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 271 | 361 | O-48-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 271 | 333 | 62 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 271 | 361 | O-48-2 | 199 | 시운전 | 2 | 333 | 342 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 271 | 361 | O-48-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 280 | 352 | O-49-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 280 | 330 | 50 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 280 | 352 | O-49-2 | 202 | 시운전 | 2 | 330 | 337 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 280 | 352 | O-49-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 337 | 352 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-50-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 289 | 349 | 60 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-50-2 | 205 | 시운전 | 2 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 289 | 403 | O-50-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 370 | 403 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 289 | 392 | O-51-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 289 | 343 | 54 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 289 | 392 | O-51-2 | 208 | 시운전 | 2 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 289 | 392 | O-51-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 362 | 392 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-1 | 210 | 화물창 | 1 | 296 | 367 | 71 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-2 | 211 | P/T | 2 | 367 | 386 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 386 | 416 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 416 | 448 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-5 | 214 | 시운전 | 5 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-6 | 215 | C/T | 6 | 460 | 472 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-7 | 216 | G/T | 7 | 472 | 491 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 296 | 512 | O-52-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 491 | 512 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-53-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 317 | 382 | 65 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-53-2 | 219 | 시운전 | 2 | 382 | 391 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 317 | 410 | O-53-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 322 | 462 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 322 | 420 | 98 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 322 | 462 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 420 | 434 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 322 | 462 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 434 | 462 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 322 | 498 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 322 | 452 | 130 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 322 | 498 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 452 | 471 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 322 | 498 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 471 | 498 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 330 | 392 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 392 | 409 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 409 | 435 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 435 | 463 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 463 | 474 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 474 | 485 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 330 | 519 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 502 | 519 | 17 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-1 | 235 | 화물창 | 1 | 334 | 398 | 64 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-2 | 236 | P/T | 2 | 398 | 415 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 415 | 442 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 442 | 471 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-5 | 239 | 시운전 | 5 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-6 | 240 | C/T | 6 | 482 | 493 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-7 | 241 | G/T | 7 | 493 | 510 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 334 | 529 | O-57-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 510 | 529 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 334 | 414 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 334 | 390 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 334 | 414 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 390 | 398 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 334 | 414 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 398 | 414 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 338 | 411 | 73 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 338 | 477 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 437 | 477 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 361 | 506 | O-60-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 361 | 437 | 76 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 361 | 506 | O-60-2 | 250 | 시운전 | 2 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 361 | 506 | O-60-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 464 | 506 | 42 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-1 | 252 | 화물창 | 1 | 363 | 431 | 68 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-2 | 253 | P/T | 2 | 431 | 449 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 449 | 477 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 477 | 508 | 31 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-5 | 256 | 시운전 | 5 | 508 | 520 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-6 | 257 | C/T | 6 | 520 | 532 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-7 | 258 | G/T | 7 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 363 | 570 | O-61-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 550 | 570 | 20 | S | 5
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-1 | 260 | 화물창 | 1 | 363 | 455 | 92 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-2 | 261 | P/T | 2 | 455 | 480 | 25 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 480 | 519 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 519 | 561 | 42 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-5 | 264 | 시운전 | 5 | 561 | 577 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-6 | 265 | C/T | 6 | 577 | 593 | 16 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-7 | 266 | G/T | 7 | 593 | 618 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 363 | 643 | O-62-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 618 | 643 | 25 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 366 | 424 | 58 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 424 | 432 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 366 | 450 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 432 | 450 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 366 | 602 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 366 | 540 | 174 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 366 | 602 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 366 | 602 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 565 | 602 | 37 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-1 | 274 | 화물창 | 1 | 370 | 453 | 83 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-2 | 275 | P/T | 2 | 453 | 475 | 22 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 475 | 510 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 510 | 548 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-5 | 278 | 시운전 | 5 | 548 | 563 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-6 | 279 | C/T | 6 | 563 | 578 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-7 | 280 | G/T | 7 | 578 | 600 | 22 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 370 | 624 | O-65-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 600 | 624 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 371 | 536 | O-66-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 371 | 493 | 122 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 371 | 536 | O-66-2 | 283 | 시운전 | 2 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 371 | 536 | O-66-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-1 | 285 | 화물창 | 1 | 380 | 473 | 93 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-2 | 286 | P/T | 2 | 473 | 498 | 25 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 498 | 537 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 537 | 579 | 42 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-5 | 289 | 시운전 | 5 | 579 | 596 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-6 | 290 | C/T | 6 | 596 | 613 | 17 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-7 | 291 | G/T | 7 | 613 | 638 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-67-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 638 | 664 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 500 | O-68-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 380 | 464 | 84 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 500 | O-68-2 | 294 | 시운전 | 2 | 464 | 476 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 380 | 500 | O-68-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 476 | 500 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-1 | 296 | 화물창 | 1 | 396 | 472 | 76 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-2 | 297 | P/T | 2 | 472 | 492 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 492 | 524 | 32 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 524 | 558 | 34 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-5 | 300 | 시운전 | 5 | 558 | 571 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-6 | 301 | C/T | 6 | 571 | 584 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-7 | 302 | G/T | 7 | 584 | 604 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 628 | O-69-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 604 | 628 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 396 | 545 | O-70-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 396 | 445 | 49 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 396 | 545 | O-70-2 | 305 | 화물창 | 2 | 445 | 495 | 50 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 396 | 545 | O-70-3 | 306 | 시운전 | 3 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 396 | 545 | O-70-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 511 | 545 | 34 | S | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-1 | 308 | 화물창 | 1 | 396 | 467 | 71 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-2 | 309 | P/T | 2 | 467 | 486 | 19 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 486 | 516 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 516 | 548 | 32 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-5 | 312 | 시운전 | 5 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-6 | 313 | C/T | 6 | 561 | 574 | 13 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-7 | 314 | G/T | 7 | 574 | 593 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 396 | 613 | O-71-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 593 | 613 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 399 | 628 | O-72-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 399 | 568 | 169 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 399 | 628 | O-72-2 | 317 | 시운전 | 2 | 568 | 593 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 399 | 628 | O-72-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 593 | 628 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 400 | 526 | O-73-1 | 319 | 특수도장 | 1 | 400 | 441 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 400 | 526 | O-73-2 | 320 | 화물창 | 2 | 441 | 483 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 400 | 526 | O-73-3 | 321 | 시운전 | 3 | 483 | 496 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 400 | 526 | O-73-4 | 322 | 인도준비 | 4 | 496 | 526 | 30 | S | 15
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 408 | 528 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 408 | 471 | 63 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 408 | 528 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 471 | 493 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 408 | 528 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 493 | 528 | 35 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-1 | 326 | 화물창 | 1 | 409 | 472 | 63 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-2 | 327 | P/T | 2 | 472 | 489 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 489 | 515 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 515 | 543 | 28 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-5 | 330 | 시운전 | 5 | 543 | 554 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-6 | 331 | C/T | 6 | 554 | 565 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-7 | 332 | G/T | 7 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 409 | 600 | O-75-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 582 | 600 | 18 | S | 5
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 426 | 499 | O-76-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 426 | 477 | 51 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 426 | 499 | O-76-2 | 335 | 시운전 | 2 | 477 | 484 | 7 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 426 | 499 | O-76-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 484 | 499 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-1 | 337 | 화물창 | 1 | 433 | 524 | 91 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-2 | 338 | P/T | 2 | 524 | 549 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 549 | 587 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 587 | 628 | 41 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-5 | 341 | 시운전 | 5 | 628 | 644 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-6 | 342 | C/T | 6 | 644 | 660 | 16 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-7 | 343 | G/T | 7 | 660 | 685 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 433 | 711 | O-77-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 685 | 711 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 433 | 569 | O-78-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 433 | 528 | 95 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 433 | 569 | O-78-2 | 346 | 시운전 | 2 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 433 | 569 | O-78-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 541 | 569 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 445 | 545 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 445 | 515 | 70 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 445 | 545 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 515 | 525 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 445 | 545 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 525 | 545 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 445 | 675 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 445 | 615 | 170 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 445 | 675 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 615 | 640 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 445 | 675 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 640 | 675 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 459 | 566 | O-81-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 459 | 515 | 56 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 459 | 566 | O-81-2 | 355 | 시운전 | 2 | 515 | 535 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 459 | 566 | O-81-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 535 | 566 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-1 | 357 | 화물창 | 1 | 460 | 542 | 82 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-2 | 358 | P/T | 2 | 542 | 564 | 22 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 564 | 599 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 599 | 636 | 37 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-5 | 361 | 시운전 | 5 | 636 | 651 | 15 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-6 | 362 | C/T | 6 | 651 | 666 | 15 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-7 | 363 | G/T | 7 | 666 | 688 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 460 | 710 | O-82-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 688 | 710 | 22 | S | 5
J-83 | 82 | PC | 7 | 461 | 592 | O-83-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 461 | 504 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 461 | 592 | O-83-2 | 366 | 화물창 | 2 | 504 | 548 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 461 | 592 | O-83-3 | 367 | 시운전 | 3 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 461 | 592 | O-83-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 562 | 592 | 30 | S | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 474 | 575 | O-84-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 474 | 544 | 70 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 474 | 575 | O-84-2 | 370 | 시운전 | 2 | 544 | 554 | 10 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 474 | 575 | O-84-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 554 | 575 | 21 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 476 | 593 | O-85-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 476 | 514 | 38 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 476 | 593 | O-85-2 | 373 | 화물창 | 2 | 514 | 553 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 476 | 593 | O-85-3 | 374 | 시운전 | 3 | 553 | 565 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 476 | 593 | O-85-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 565 | 593 | 28 | S | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 490 | 591 | O-86-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 490 | 560 | 70 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 490 | 591 | O-86-2 | 377 | 시운전 | 2 | 560 | 570 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 490 | 591 | O-86-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-87-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 494 | 549 | 55 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-87-2 | 380 | 시운전 | 2 | 549 | 556 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 494 | 573 | O-87-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 556 | 573 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 498 | 632 | O-88-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 498 | 569 | 71 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 498 | 632 | O-88-2 | 383 | 시운전 | 2 | 569 | 594 | 25 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 498 | 632 | O-88-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 594 | 632 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 499 | 606 | O-89-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 499 | 555 | 56 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 499 | 606 | O-89-2 | 386 | 시운전 | 2 | 555 | 575 | 20 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 499 | 606 | O-89-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 575 | 606 | 31 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 503 | 607 | O-90-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 503 | 575 | 72 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 503 | 607 | O-90-2 | 389 | 시운전 | 2 | 575 | 585 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 503 | 607 | O-90-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 585 | 607 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 503 | 684 | O-91-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 503 | 636 | 133 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 503 | 684 | O-91-2 | 392 | 시운전 | 2 | 636 | 655 | 19 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 503 | 684 | O-91-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 655 | 684 | 29 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 520 | 637 | O-92-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 520 | 582 | 62 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 520 | 637 | O-92-2 | 395 | 시운전 | 2 | 582 | 604 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 520 | 637 | O-92-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 604 | 637 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-1 | 397 | 화물창 | 1 | 523 | 601 | 78 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-2 | 398 | P/T | 2 | 601 | 622 | 21 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 622 | 655 | 33 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 655 | 690 | 35 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-5 | 401 | 시운전 | 5 | 690 | 704 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-6 | 402 | C/T | 6 | 704 | 718 | 14 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-7 | 403 | G/T | 7 | 718 | 739 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 523 | 760 | O-93-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 739 | 760 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 535 | 616 | O-94-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 535 | 591 | 56 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 535 | 616 | O-94-2 | 406 | 시운전 | 2 | 591 | 599 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 535 | 616 | O-94-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 599 | 616 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 547 | 619 | O-95-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 547 | 597 | 50 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 547 | 619 | O-95-2 | 409 | 시운전 | 2 | 597 | 604 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 547 | 619 | O-95-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 604 | 619 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 547 | 653 | O-96-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 547 | 603 | 56 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 547 | 653 | O-96-2 | 412 | 시운전 | 2 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 547 | 653 | O-96-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 623 | 653 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-1 | 414 | 화물창 | 1 | 548 | 613 | 65 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-2 | 415 | P/T | 2 | 613 | 630 | 17 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 630 | 657 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 657 | 686 | 29 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-5 | 418 | 시운전 | 5 | 686 | 697 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-6 | 419 | C/T | 6 | 697 | 708 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-7 | 420 | G/T | 7 | 708 | 725 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 548 | 746 | O-97-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 725 | 746 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 548 | 728 | O-98-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 548 | 681 | 133 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 548 | 728 | O-98-2 | 423 | 시운전 | 2 | 681 | 700 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 548 | 728 | O-98-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 549 | 694 | O-99-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 549 | 656 | 107 | F | 15
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 549 | 694 | O-99-2 | 426 | 시운전 | 2 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 549 | 694 | O-99-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 671 | 694 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 550 | 696 | O-100-1 | 428 | 특수도장 | 1 | 550 | 598 | 48 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 550 | 696 | O-100-2 | 429 | 화물창 | 2 | 598 | 647 | 49 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 550 | 696 | O-100-3 | 430 | 시운전 | 3 | 647 | 663 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 550 | 696 | O-100-4 | 431 | 인도준비 | 4 | 663 | 696 | 33 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 245 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 80 | 80 | N | 0 | B3
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 120 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 6 | 43 | 37 | N | 0 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 20 | 268 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 20 | 101 | 81 | N | 0 | A4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 29 | 276 | O-4-1 | 20 | 화물창 | 1 | 29 | 110 | 81 | N | 0 | A2
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 33 | 134 | O-5-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 33 | 86 | 53 | F | 10 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A