## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 176 | 195 | 19 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 67 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 35 | 35 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 67 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 35 | 47 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 67 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 47 | 67 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 80 | 108 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 108 | 152 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 5 | 102 | 97 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 102 | 128 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 128 | 169 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 169 | 213 | 44 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 230 | 247 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 247 | 273 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 301 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 273 | 301 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 120 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 5 | 42 | 37 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 120 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 42 | 81 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 120 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 81 | 93 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 5 | 120 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 93 | 120 | 27 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 6 | 69 | 63 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 69 | 86 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 112 | 140 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 6 | 198 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 179 | 198 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | PC | 7 | 7 | 135 | O-7-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 7 | 49 | 42 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 7 | 135 | O-7-2 | 35 | 화물창 | 2 | 49 | 92 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 7 | 135 | O-7-3 | 36 | 시운전 | 3 | 92 | 106 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 7 | 135 | O-7-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 106 | 135 | 29 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 16 | 329 | O-8-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 16 | 247 | 231 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 16 | 329 | O-8-2 | 39 | 시운전 | 2 | 247 | 281 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 16 | 329 | O-8-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 281 | 329 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 16 | 117 | O-9-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 16 | 86 | 70 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 16 | 117 | O-9-2 | 42 | 시운전 | 2 | 86 | 96 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 16 | 117 | O-9-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 96 | 117 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 119 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 22 | 73 | 51 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 119 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 73 | 91 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 22 | 119 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 91 | 119 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 24 | 97 | 73 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 97 | 117 | 20 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 117 | 148 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 148 | 181 | 33 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 181 | 194 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 194 | 207 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 207 | 227 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 24 | 248 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 227 | 248 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 143 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 36 | 110 | 74 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 143 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 110 | 120 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 36 | 143 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 120 | 143 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 361 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 43 | 278 | 235 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 361 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 278 | 312 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 43 | 361 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 312 | 361 | 49 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 43 | 128 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 43 | 88 | 45 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 43 | 128 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 88 | 104 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 43 | 128 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 104 | 128 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 50 | 125 | 75 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 125 | 145 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 145 | 176 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 176 | 210 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 210 | 223 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 223 | 236 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 236 | 256 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 50 | 278 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 256 | 278 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 177 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 53 | 144 | 91 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 177 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 144 | 157 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 53 | 177 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 157 | 177 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 58 | 311 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 58 | 245 | 187 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 58 | 311 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 58 | 311 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 188 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 66 | 130 | 64 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 188 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 130 | 153 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 66 | 188 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 153 | 188 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 66 | 236 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 66 | 191 | 125 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 66 | 236 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 191 | 209 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 66 | 236 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 209 | 236 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 66 | 163 | 97 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 163 | 189 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 230 | 274 | 44 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 291 | 308 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 66 | 362 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 334 | 362 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 67 | 199 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 67 | 136 | 69 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 67 | 199 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 136 | 161 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 67 | 199 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 161 | 199 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 70 | 164 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 70 | 119 | 49 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 70 | 164 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 119 | 136 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 70 | 164 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 70 | 154 | 84 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 154 | 166 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 70 | 190 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 71 | 140 | 69 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 140 | 164 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 71 | 202 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 78 | 222 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 78 | 154 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 78 | 222 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 78 | 222 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 181 | 222 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 154 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 80 | 131 | 51 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 154 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 131 | 138 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 154 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 138 | 154 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 85 | 304 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 85 | 247 | 162 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 85 | 304 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 247 | 271 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 85 | 304 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 271 | 304 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 90 | 175 | O-28-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 90 | 135 | 45 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 90 | 175 | O-28-2 | 114 | 시운전 | 2 | 135 | 151 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 90 | 175 | O-28-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 90 | 222 | O-29-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 90 | 187 | 97 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 90 | 222 | O-29-2 | 117 | 시운전 | 2 | 187 | 201 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 90 | 222 | O-29-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 201 | 222 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 90 | 214 | O-30-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 90 | 155 | 65 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 90 | 214 | O-30-2 | 120 | 시운전 | 2 | 155 | 178 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 90 | 214 | O-30-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 178 | 214 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-1 | 122 | 화물창 | 1 | 91 | 167 | 76 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-2 | 123 | P/T | 2 | 167 | 187 | 20 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 187 | 219 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 219 | 253 | 34 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-5 | 126 | 시운전 | 5 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-6 | 127 | C/T | 6 | 266 | 279 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-7 | 128 | G/T | 7 | 279 | 299 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 91 | 322 | O-31-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 299 | 322 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 122 | 306 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 122 | 258 | 136 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 122 | 306 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 258 | 278 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 122 | 306 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 278 | 306 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-1 | 133 | 화물창 | 1 | 126 | 206 | 80 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-2 | 134 | P/T | 2 | 206 | 227 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 227 | 261 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 261 | 297 | 36 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-5 | 137 | 시운전 | 5 | 297 | 311 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-6 | 138 | C/T | 6 | 311 | 325 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-7 | 139 | G/T | 7 | 325 | 346 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 126 | 369 | O-33-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 346 | 369 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 130 | 203 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 130 | 168 | 38 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 130 | 203 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 130 | 203 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 181 | 203 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 284 | O-35-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 130 | 180 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 284 | O-35-2 | 145 | 화물창 | 2 | 180 | 232 | 52 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 284 | O-35-3 | 146 | 시운전 | 3 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 130 | 284 | O-35-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 248 | 284 | 36 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-1 | 148 | 화물창 | 1 | 152 | 230 | 78 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-2 | 149 | P/T | 2 | 230 | 251 | 21 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 251 | 284 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 284 | 319 | 35 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-5 | 152 | 시운전 | 5 | 319 | 333 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-6 | 153 | C/T | 6 | 333 | 347 | 14 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-7 | 154 | G/T | 7 | 347 | 368 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 152 | 391 | O-36-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 368 | 391 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 153 | 235 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 153 | 210 | 57 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 153 | 235 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 210 | 218 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 153 | 235 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 218 | 235 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 153 | 242 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 153 | 200 | 47 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 153 | 242 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 153 | 242 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-1 | 162 | 화물창 | 1 | 161 | 255 | 94 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-2 | 163 | P/T | 2 | 255 | 280 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 280 | 319 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 319 | 361 | 42 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-5 | 166 | 시운전 | 5 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-6 | 167 | C/T | 6 | 378 | 395 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-7 | 168 | G/T | 7 | 395 | 420 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 161 | 446 | O-39-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 420 | 446 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 169 | 438 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 169 | 368 | 199 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 169 | 438 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 169 | 438 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 397 | 438 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 169 | 288 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 169 | 252 | 83 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 169 | 288 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 169 | 288 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 333 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 169 | 290 | 121 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 333 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 290 | 308 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 169 | 333 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 308 | 333 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 169 | 248 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 169 | 224 | 55 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 169 | 248 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 224 | 231 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 169 | 248 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 184 | 271 | 87 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 271 | 283 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 184 | 309 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 188 | 316 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 188 | 282 | 94 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 188 | 316 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 282 | 296 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 188 | 316 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 296 | 316 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 188 | 293 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 188 | 261 | 73 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 188 | 293 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 261 | 271 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 188 | 293 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 271 | 293 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 193 | 281 | O-47-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 193 | 254 | 61 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 193 | 281 | O-47-2 | 192 | 시운전 | 2 | 254 | 262 | 8 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 193 | 281 | O-47-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 201 | 339 | O-48-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 201 | 274 | 73 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 201 | 339 | O-48-2 | 195 | 시운전 | 2 | 274 | 300 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 201 | 339 | O-48-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 300 | 339 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-1 | 197 | 화물창 | 1 | 202 | 300 | 98 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-2 | 198 | P/T | 2 | 300 | 326 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 326 | 367 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 367 | 411 | 44 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-5 | 201 | 시운전 | 5 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-6 | 202 | C/T | 6 | 428 | 445 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-7 | 203 | G/T | 7 | 445 | 471 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 202 | 501 | O-49-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 471 | 501 | 30 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 208 | 436 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 208 | 376 | 168 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 208 | 436 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 208 | 436 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 401 | 436 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 212 | 356 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 212 | 318 | 106 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 212 | 356 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 212 | 356 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 333 | 356 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-52-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 231 | 331 | 100 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-52-2 | 212 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 231 | 367 | O-52-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 231 | 322 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 231 | 294 | 63 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 231 | 322 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 294 | 303 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 231 | 322 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 233 | 369 | O-54-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 233 | 305 | 72 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 233 | 369 | O-54-2 | 218 | 시운전 | 2 | 305 | 330 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 233 | 369 | O-54-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 330 | 369 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 245 | 377 | O-55-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 245 | 314 | 69 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 245 | 377 | O-55-2 | 221 | 시운전 | 2 | 314 | 339 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 245 | 377 | O-55-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 339 | 377 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 252 | 329 | O-56-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 252 | 305 | 53 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 252 | 329 | O-56-2 | 224 | 시운전 | 2 | 305 | 312 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 252 | 329 | O-56-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-1 | 226 | 화물창 | 1 | 259 | 325 | 66 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-2 | 227 | P/T | 2 | 325 | 343 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 343 | 371 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 371 | 401 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-5 | 230 | 시운전 | 5 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-6 | 231 | C/T | 6 | 413 | 425 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-7 | 232 | G/T | 7 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 259 | 461 | O-57-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 443 | 461 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-1 | 234 | 화물창 | 1 | 259 | 320 | 61 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-2 | 235 | P/T | 2 | 320 | 336 | 16 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 336 | 361 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 361 | 388 | 27 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-5 | 238 | 시운전 | 5 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-6 | 239 | C/T | 6 | 399 | 410 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-7 | 240 | G/T | 7 | 410 | 426 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 259 | 444 | O-58-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 426 | 444 | 18 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 266 | 352 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 266 | 326 | 60 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 266 | 352 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 326 | 334 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 266 | 352 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 334 | 352 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-1 | 245 | 화물창 | 1 | 270 | 362 | 92 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-2 | 246 | P/T | 2 | 362 | 387 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 387 | 426 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 426 | 467 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-5 | 249 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-6 | 250 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-7 | 251 | G/T | 7 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-60-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 524 | 549 | 25 | S | 5
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 396 | O-61-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 277 | 340 | 63 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 396 | O-61-2 | 254 | 시운전 | 2 | 340 | 362 | 22 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 277 | 396 | O-61-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 362 | 396 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 353 | O-62-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 280 | 331 | 51 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 353 | O-62-2 | 257 | 시운전 | 2 | 331 | 338 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 280 | 353 | O-62-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 338 | 353 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-63-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 286 | 486 | 200 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-63-2 | 260 | 시운전 | 2 | 486 | 515 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 286 | 557 | O-63-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 515 | 557 | 42 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 287 | 474 | O-64-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 287 | 425 | 138 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 287 | 474 | O-64-2 | 263 | 시운전 | 2 | 425 | 445 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 287 | 474 | O-64-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 287 | 426 | O-65-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 287 | 384 | 97 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 287 | 426 | O-65-2 | 266 | 시운전 | 2 | 384 | 397 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 287 | 426 | O-65-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 287 | 391 | O-66-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 287 | 342 | 55 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 287 | 391 | O-66-2 | 269 | 시운전 | 2 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 287 | 391 | O-66-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 361 | 391 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-1 | 271 | 화물창 | 1 | 287 | 363 | 76 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-2 | 272 | P/T | 2 | 363 | 383 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 383 | 415 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 415 | 449 | 34 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-5 | 275 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-6 | 276 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-7 | 277 | G/T | 7 | 475 | 495 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 287 | 518 | O-67-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 495 | 518 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-1 | 279 | 화물창 | 1 | 300 | 362 | 62 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-2 | 280 | P/T | 2 | 362 | 379 | 17 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 405 | 433 | 28 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-5 | 283 | 시운전 | 5 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-6 | 284 | C/T | 6 | 444 | 455 | 11 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-7 | 285 | G/T | 7 | 455 | 472 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 300 | 489 | O-68-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 472 | 489 | 17 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-1 | 287 | 화물창 | 1 | 300 | 379 | 79 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-2 | 288 | P/T | 2 | 379 | 400 | 21 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 400 | 433 | 33 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 433 | 469 | 36 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-5 | 291 | 시운전 | 5 | 469 | 483 | 14 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-6 | 292 | C/T | 6 | 483 | 497 | 14 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-7 | 293 | G/T | 7 | 497 | 518 | 21 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 300 | 540 | O-69-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 518 | 540 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 300 | 384 | O-70-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 300 | 358 | 58 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 300 | 384 | O-70-2 | 296 | 시운전 | 2 | 358 | 366 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 300 | 384 | O-70-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 366 | 384 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 329 | 585 | O-71-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 329 | 518 | 189 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 329 | 585 | O-71-2 | 299 | 시운전 | 2 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 329 | 585 | O-71-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 546 | 585 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-1 | 301 | 화물창 | 1 | 329 | 433 | 104 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-2 | 302 | P/T | 2 | 433 | 461 | 28 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 461 | 505 | 44 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 505 | 552 | 47 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-5 | 305 | 시운전 | 5 | 552 | 571 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-6 | 306 | C/T | 6 | 571 | 590 | 19 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-7 | 307 | G/T | 7 | 590 | 618 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 329 | 647 | O-72-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 618 | 647 | 29 | S | 5
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 340 | 470 | O-73-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 340 | 408 | 68 | F | 10
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 340 | 470 | O-73-2 | 310 | 시운전 | 2 | 408 | 432 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_COT | 3 | 340 | 470 | O-73-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 432 | 470 | 38 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 340 | 492 | O-74-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 340 | 452 | 112 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 340 | 492 | O-74-2 | 313 | 시운전 | 2 | 452 | 468 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 340 | 492 | O-74-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 468 | 492 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-1 | 315 | 화물창 | 1 | 340 | 440 | 100 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-2 | 316 | P/T | 2 | 440 | 467 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 467 | 509 | 42 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 509 | 554 | 45 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-5 | 319 | 시운전 | 5 | 554 | 572 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-6 | 320 | C/T | 6 | 572 | 590 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-7 | 321 | G/T | 7 | 590 | 617 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 340 | 645 | O-75-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 617 | 645 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 344 | 463 | O-76-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 344 | 427 | 83 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 344 | 463 | O-76-2 | 324 | 시운전 | 2 | 427 | 438 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 344 | 463 | O-76-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 438 | 463 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-1 | 326 | 화물창 | 1 | 347 | 452 | 105 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-2 | 327 | P/T | 2 | 452 | 480 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 480 | 524 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 524 | 571 | 47 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-5 | 330 | 시운전 | 5 | 571 | 590 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-6 | 331 | C/T | 6 | 590 | 609 | 19 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-7 | 332 | G/T | 7 | 609 | 637 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 347 | 666 | O-77-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 637 | 666 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 357 | 542 | O-78-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 357 | 493 | 136 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 357 | 542 | O-78-2 | 335 | 시운전 | 2 | 493 | 513 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 357 | 542 | O-78-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-1 | 337 | 화물창 | 1 | 362 | 437 | 75 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-2 | 338 | P/T | 2 | 437 | 457 | 20 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 457 | 489 | 32 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 489 | 523 | 34 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-5 | 341 | 시운전 | 5 | 523 | 536 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-6 | 342 | C/T | 6 | 536 | 549 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-7 | 343 | G/T | 7 | 549 | 569 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 362 | 591 | O-79-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 569 | 591 | 22 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-1 | 345 | 화물창 | 1 | 362 | 457 | 95 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-2 | 346 | P/T | 2 | 457 | 483 | 26 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 483 | 523 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 523 | 566 | 43 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-5 | 349 | 시운전 | 5 | 566 | 583 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-6 | 350 | C/T | 6 | 583 | 600 | 17 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-7 | 351 | G/T | 7 | 600 | 626 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 362 | 652 | O-80-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 626 | 652 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-1 | 353 | 화물창 | 1 | 372 | 462 | 90 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-2 | 354 | P/T | 2 | 462 | 486 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 486 | 524 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 524 | 565 | 41 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-5 | 357 | 시운전 | 5 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-6 | 358 | C/T | 6 | 581 | 597 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-7 | 359 | G/T | 7 | 597 | 621 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 372 | 646 | O-81-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 621 | 646 | 25 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-1 | 361 | 화물창 | 1 | 375 | 449 | 74 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-2 | 362 | P/T | 2 | 449 | 469 | 20 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 469 | 500 | 31 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 500 | 533 | 33 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-5 | 365 | 시운전 | 5 | 533 | 546 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-6 | 366 | C/T | 6 | 546 | 559 | 13 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-7 | 367 | G/T | 7 | 559 | 579 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 375 | 600 | O-82-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 579 | 600 | 21 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 375 | 511 | O-83-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 375 | 470 | 95 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 375 | 511 | O-83-2 | 370 | 시운전 | 2 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 375 | 511 | O-83-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 483 | 511 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 379 | 496 | O-84-1 | 372 | 축계작업 | 1 | 379 | 441 | 62 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 379 | 496 | O-84-2 | 373 | 시운전 | 2 | 441 | 463 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 379 | 496 | O-84-3 | 374 | 인도준비 | 3 | 463 | 496 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 385 | 458 | O-85-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 385 | 436 | 51 | F | 15
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 385 | 458 | O-85-2 | 376 | 시운전 | 2 | 436 | 443 | 7 | N | 0
J-85 | 84 | L_CONT | 5 | 385 | 458 | O-85-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 443 | 458 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 385 | 591 | O-86-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 385 | 537 | 152 | F | 15
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 385 | 591 | O-86-2 | 379 | 시운전 | 2 | 537 | 559 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | A_SHTL | 2 | 385 | 591 | O-86-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 559 | 591 | 32 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 386 | 517 | O-87-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 386 | 455 | 69 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 386 | 517 | O-87-2 | 382 | 시운전 | 2 | 455 | 479 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 386 | 517 | O-87-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 479 | 517 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-1 | 384 | 화물창 | 1 | 386 | 462 | 76 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-2 | 385 | P/T | 2 | 462 | 482 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 482 | 514 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 514 | 548 | 34 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-5 | 388 | 시운전 | 5 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-6 | 389 | C/T | 6 | 561 | 574 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-7 | 390 | G/T | 7 | 574 | 594 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 386 | 617 | O-88-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 594 | 617 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 393 | 574 | O-89-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 393 | 526 | 133 | F | 15
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 393 | 574 | O-89-2 | 393 | 시운전 | 2 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | A_SHTL | 2 | 393 | 574 | O-89-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 545 | 574 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 400 | 724 | O-90-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 400 | 639 | 239 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 400 | 724 | O-90-2 | 396 | 시운전 | 2 | 639 | 674 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 400 | 724 | O-90-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 674 | 724 | 50 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-1 | 398 | 화물창 | 1 | 404 | 464 | 60 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-2 | 399 | P/T | 2 | 464 | 480 | 16 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 505 | 532 | 27 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-5 | 402 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-6 | 403 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-7 | 404 | G/T | 7 | 554 | 570 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 404 | 588 | O-91-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 570 | 588 | 18 | S | 5
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 412 | 558 | O-92-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 412 | 489 | 77 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 412 | 558 | O-92-2 | 407 | 시운전 | 2 | 489 | 516 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 412 | 558 | O-92-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 516 | 558 | 42 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 412 | 494 | O-93-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 412 | 455 | 43 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 412 | 494 | O-93-2 | 410 | 시운전 | 2 | 455 | 470 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 412 | 494 | O-93-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 470 | 494 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 421 | 558 | O-94-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 421 | 493 | 72 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 421 | 558 | O-94-2 | 413 | 시운전 | 2 | 493 | 519 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 421 | 558 | O-94-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 519 | 558 | 39 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 432 | 585 | O-95-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 432 | 513 | 81 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 432 | 585 | O-95-2 | 416 | 시운전 | 2 | 513 | 542 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 432 | 585 | O-95-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 542 | 585 | 43 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 560 | O-96-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 434 | 522 | 88 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 560 | O-96-2 | 419 | 시운전 | 2 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 434 | 560 | O-96-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 438 | 518 | O-97-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 438 | 494 | 56 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 438 | 518 | O-97-2 | 422 | 시운전 | 2 | 494 | 502 | 8 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 438 | 518 | O-97-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 502 | 518 | 16 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 438 | 539 | O-98-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 438 | 491 | 53 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 438 | 539 | O-98-2 | 425 | 시운전 | 2 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 438 | 539 | O-98-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 510 | 539 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-1 | 427 | 화물창 | 1 | 457 | 550 | 93 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-2 | 428 | P/T | 2 | 550 | 575 | 25 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 575 | 614 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 614 | 656 | 42 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-5 | 431 | 시운전 | 5 | 656 | 673 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-6 | 432 | C/T | 6 | 673 | 690 | 17 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-7 | 433 | G/T | 7 | 690 | 715 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 457 | 741 | O-99-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 715 | 741 | 26 | S | 5
J-100 | 99 | PC | 7 | 461 | 584 | O-100-1 | 435 | 특수도장 | 1 | 461 | 501 | 40 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 461 | 584 | O-100-2 | 436 | 화물창 | 2 | 501 | 542 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 461 | 584 | O-100-3 | 437 | 시운전 | 3 | 542 | 555 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | PC | 7 | 461 | 584 | O-100-4 | 438 | 인도준비 | 4 | 555 | 584 | 29 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 195 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 0 | 67 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 35 | 35 | F | 10 | E7
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 80 | 80 | F | 10 | X2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A