## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 59 | 80 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 80 | 113 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 88 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 64 | 56 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 88 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 64 | 72 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 88 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 72 | 88 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 108 | 100 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 108 | 135 | 27 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 135 | 177 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 177 | 222 | 45 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 240 | 258 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 285 | 314 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 11 | 237 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 178 | 167 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 11 | 237 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 178 | 202 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 11 | 237 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 202 | 237 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 139 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 83 | 63 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 139 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 83 | 105 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 139 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 105 | 139 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 20 | 112 | 92 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 112 | 137 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 137 | 176 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 176 | 218 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 218 | 234 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 234 | 250 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 250 | 275 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 275 | 300 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 28 | 177 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 28 | 106 | 78 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 28 | 177 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 28 | 177 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 134 | 177 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 43 | 94 | 51 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 43 | 116 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 101 | 116 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 164 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 44 | 83 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 164 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 83 | 123 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 164 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 164 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 136 | 164 | 28 | S | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 49 | 122 | 73 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 122 | 132 | 10 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 154 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 132 | 154 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 163 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 54 | 130 | 76 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 163 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 130 | 140 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 54 | 163 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 140 | 163 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 63 | 155 | 92 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 155 | 180 | 25 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 219 | 260 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 276 | 292 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 292 | 317 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 63 | 342 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 317 | 342 | 25 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 72 | 162 | 90 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 162 | 186 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 186 | 224 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 224 | 265 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 281 | 297 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 72 | 346 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 321 | 346 | 25 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 202 | O-14-1 | 60 | 특수도장 | 1 | 73 | 115 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 202 | O-14-2 | 61 | 화물창 | 2 | 115 | 158 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 202 | O-14-3 | 62 | 시운전 | 3 | 158 | 172 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 73 | 202 | O-14-4 | 63 | 인도준비 | 4 | 172 | 202 | 30 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 75 | 135 | 60 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 135 | 151 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 151 | 176 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 176 | 203 | 27 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 203 | 213 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 213 | 223 | 10 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 258 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 239 | 258 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 75 | 149 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 75 | 126 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 75 | 149 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 126 | 133 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 75 | 149 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 133 | 149 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 76 | 138 | 62 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 138 | 155 | 17 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 181 | 209 | 28 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 248 | 265 | 17 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 78 | 165 | 87 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 78 | 243 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 196 | 243 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 83 | 228 | O-19-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 83 | 130 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 83 | 228 | O-19-2 | 87 | 화물창 | 2 | 130 | 179 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 83 | 228 | O-19-3 | 88 | 시운전 | 3 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 83 | 228 | O-19-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 194 | 228 | 34 | S | 15
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 83 | 225 | O-20-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 83 | 158 | 75 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 83 | 225 | O-20-2 | 91 | 시운전 | 2 | 158 | 184 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 83 | 225 | O-20-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 184 | 225 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 166 | O-21-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 88 | 142 | 54 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 166 | O-21-2 | 94 | 시운전 | 2 | 142 | 149 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 166 | O-21-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 149 | 166 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-1 | 96 | 화물창 | 1 | 96 | 199 | 103 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-2 | 97 | P/T | 2 | 199 | 227 | 28 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 227 | 270 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 270 | 317 | 47 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-5 | 100 | 시운전 | 5 | 317 | 335 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-6 | 101 | C/T | 6 | 335 | 353 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-7 | 102 | G/T | 7 | 353 | 381 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 96 | 410 | O-22-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 381 | 410 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-1 | 104 | 화물창 | 1 | 105 | 176 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-2 | 105 | P/T | 2 | 176 | 195 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 195 | 225 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 225 | 257 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-5 | 108 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-6 | 109 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-7 | 110 | G/T | 7 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-23-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 300 | 321 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 235 | O-24-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 114 | 198 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 235 | O-24-2 | 113 | 시운전 | 2 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 114 | 235 | O-24-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 210 | 235 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-1 | 115 | 화물창 | 1 | 114 | 193 | 79 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-2 | 116 | P/T | 2 | 193 | 214 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 214 | 247 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 247 | 283 | 36 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-5 | 119 | 시운전 | 5 | 283 | 297 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-6 | 120 | C/T | 6 | 297 | 311 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-7 | 121 | G/T | 7 | 311 | 332 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 114 | 356 | O-25-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 332 | 356 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 122 | 258 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 122 | 194 | 72 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 122 | 258 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 194 | 219 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 122 | 258 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 219 | 258 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 122 | 271 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 122 | 200 | 78 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 122 | 271 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 122 | 271 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 228 | 271 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 268 | O-28-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 128 | 202 | 74 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 268 | O-28-2 | 130 | 시운전 | 2 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 128 | 268 | O-28-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 228 | 268 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-1 | 132 | 화물창 | 1 | 128 | 222 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-2 | 133 | P/T | 2 | 222 | 247 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 247 | 286 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 286 | 328 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-5 | 136 | 시운전 | 5 | 328 | 345 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-6 | 137 | C/T | 6 | 345 | 362 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-7 | 138 | G/T | 7 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 128 | 413 | O-29-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 387 | 413 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 144 | 267 | O-30-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 144 | 209 | 65 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 144 | 267 | O-30-2 | 141 | 시운전 | 2 | 209 | 232 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 144 | 267 | O-30-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 144 | 261 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 144 | 206 | 62 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 144 | 261 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 144 | 261 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 228 | 261 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 222 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 153 | 201 | 48 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 222 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 201 | 207 | 6 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 153 | 222 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 154 | 262 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 154 | 229 | 75 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 154 | 262 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 229 | 239 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 154 | 262 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-1 | 152 | 화물창 | 1 | 159 | 252 | 93 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-2 | 153 | P/T | 2 | 252 | 277 | 25 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 277 | 316 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 316 | 358 | 42 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-5 | 156 | 시운전 | 5 | 358 | 375 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-6 | 157 | C/T | 6 | 375 | 392 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-7 | 158 | G/T | 7 | 392 | 417 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 159 | 443 | O-34-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 417 | 443 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 159 | 295 | O-35-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 159 | 203 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 159 | 295 | O-35-2 | 161 | 화물창 | 2 | 203 | 249 | 46 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 159 | 295 | O-35-3 | 162 | 시운전 | 3 | 249 | 263 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 159 | 295 | O-35-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 263 | 295 | 32 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-1 | 164 | 화물창 | 1 | 165 | 249 | 84 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-2 | 165 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 272 | 307 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 307 | 345 | 38 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-5 | 168 | 시운전 | 5 | 345 | 360 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-6 | 169 | C/T | 6 | 360 | 375 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-7 | 170 | G/T | 7 | 375 | 398 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 165 | 422 | O-36-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 398 | 422 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-1 | 172 | 화물창 | 1 | 171 | 244 | 73 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-2 | 173 | P/T | 2 | 244 | 264 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 264 | 295 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 295 | 328 | 33 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-5 | 176 | 시운전 | 5 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-6 | 177 | C/T | 6 | 341 | 354 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-7 | 178 | G/T | 7 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 171 | 395 | O-37-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 374 | 395 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 368 | O-38-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 177 | 318 | 141 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 368 | O-38-2 | 181 | 시운전 | 2 | 318 | 339 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 177 | 368 | O-38-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 339 | 368 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 182 | 329 | O-39-1 | 183 | 특수도장 | 1 | 182 | 230 | 48 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 182 | 329 | O-39-2 | 184 | 화물창 | 2 | 230 | 279 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 182 | 329 | O-39-3 | 185 | 시운전 | 3 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 182 | 329 | O-39-4 | 186 | 인도준비 | 4 | 295 | 329 | 34 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-1 | 187 | 화물창 | 1 | 184 | 255 | 71 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-2 | 188 | P/T | 2 | 255 | 274 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 274 | 304 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 304 | 336 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-5 | 191 | 시운전 | 5 | 336 | 349 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-6 | 192 | C/T | 6 | 349 | 362 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-7 | 193 | G/T | 7 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 184 | 401 | O-40-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 381 | 401 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 266 | O-41-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 187 | 228 | 41 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 266 | O-41-2 | 196 | 시운전 | 2 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 187 | 266 | O-41-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 243 | 266 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-1 | 198 | 화물창 | 1 | 194 | 271 | 77 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-2 | 199 | P/T | 2 | 271 | 292 | 21 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 292 | 325 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 325 | 360 | 35 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-5 | 202 | 시운전 | 5 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-6 | 203 | C/T | 6 | 374 | 388 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-7 | 204 | G/T | 7 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 194 | 430 | O-42-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 409 | 430 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-43-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 202 | 280 | 78 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-43-2 | 207 | 시운전 | 2 | 280 | 308 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 202 | 350 | O-43-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 308 | 350 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 329 | O-44-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 226 | 298 | 72 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 329 | O-44-2 | 210 | 시운전 | 2 | 298 | 308 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 226 | 329 | O-44-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 308 | 329 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 226 | 295 | O-45-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 226 | 274 | 48 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 226 | 295 | O-45-2 | 213 | 시운전 | 2 | 274 | 280 | 6 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 226 | 295 | O-45-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 280 | 295 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-1 | 215 | 화물창 | 1 | 228 | 302 | 74 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-2 | 216 | P/T | 2 | 302 | 322 | 20 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 322 | 353 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 353 | 386 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-5 | 219 | 시운전 | 5 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-6 | 220 | C/T | 6 | 399 | 412 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-7 | 221 | G/T | 7 | 412 | 432 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 228 | 453 | O-46-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 432 | 453 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 371 | O-47-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 233 | 335 | 102 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 371 | O-47-2 | 224 | 시운전 | 2 | 335 | 350 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 233 | 371 | O-47-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 350 | 371 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-1 | 226 | 화물창 | 1 | 238 | 315 | 77 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-2 | 227 | P/T | 2 | 315 | 336 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-3 | 228 | 화물창족철 | 3 | 336 | 368 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-4 | 229 | 화물창메공 | 4 | 368 | 403 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-5 | 230 | 시운전 | 5 | 403 | 417 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-6 | 231 | C/T | 6 | 417 | 431 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-7 | 232 | G/T | 7 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 238 | 472 | O-48-8 | 233 | 인도준비 | 8 | 452 | 472 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 396 | O-49-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 238 | 354 | 116 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 396 | O-49-2 | 235 | 시운전 | 2 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 238 | 396 | O-49-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 371 | 396 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-1 | 237 | 화물창 | 1 | 249 | 344 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-2 | 238 | P/T | 2 | 344 | 369 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 369 | 409 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 409 | 452 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-5 | 241 | 시운전 | 5 | 452 | 469 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-6 | 242 | C/T | 6 | 469 | 486 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-7 | 243 | G/T | 7 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 537 | O-50-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 511 | 537 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | PC | 7 | 249 | 374 | O-51-1 | 245 | 특수도장 | 1 | 249 | 290 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 249 | 374 | O-51-2 | 246 | 화물창 | 2 | 290 | 332 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 249 | 374 | O-51-3 | 247 | 시운전 | 3 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 249 | 374 | O-51-4 | 248 | 인도준비 | 4 | 345 | 374 | 29 | S | 15
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 252 | 401 | O-52-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 252 | 330 | 78 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 252 | 401 | O-52-2 | 250 | 시운전 | 2 | 330 | 358 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 252 | 401 | O-52-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 358 | 401 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-1 | 252 | 화물창 | 1 | 258 | 363 | 105 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-2 | 253 | P/T | 2 | 363 | 391 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 391 | 435 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 435 | 483 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-5 | 256 | 시운전 | 5 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-6 | 257 | C/T | 6 | 502 | 521 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-7 | 258 | G/T | 7 | 521 | 549 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 258 | 579 | O-53-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 549 | 579 | 30 | S | 5
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 258 | 516 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 258 | 448 | 190 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 258 | 516 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 448 | 476 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 258 | 516 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 476 | 516 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 264 | 354 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 264 | 311 | 47 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 264 | 354 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 264 | 354 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 328 | 354 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 280 | 478 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 280 | 426 | 146 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 280 | 478 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 426 | 447 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 280 | 478 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 447 | 478 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 283 | 406 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 283 | 348 | 65 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 283 | 406 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 348 | 371 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 283 | 406 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-1 | 272 | 화물창 | 1 | 288 | 368 | 80 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-2 | 273 | P/T | 2 | 368 | 390 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 390 | 424 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 424 | 460 | 36 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-5 | 276 | 시운전 | 5 | 460 | 474 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-6 | 277 | C/T | 6 | 474 | 488 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-7 | 278 | G/T | 7 | 488 | 510 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 288 | 533 | O-58-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 510 | 533 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-1 | 280 | 화물창 | 1 | 290 | 379 | 89 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-2 | 281 | P/T | 2 | 379 | 403 | 24 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 403 | 440 | 37 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 440 | 480 | 40 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-5 | 284 | 시운전 | 5 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-6 | 285 | C/T | 6 | 496 | 512 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-7 | 286 | G/T | 7 | 512 | 536 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 290 | 560 | O-59-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 536 | 560 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 296 | 408 | O-60-1 | 288 | 특수도장 | 1 | 296 | 332 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 296 | 408 | O-60-2 | 289 | 화물창 | 2 | 332 | 370 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 296 | 408 | O-60-3 | 290 | 시운전 | 3 | 370 | 382 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 296 | 408 | O-60-4 | 291 | 인도준비 | 4 | 382 | 408 | 26 | S | 15
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 305 | 445 | O-61-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 305 | 379 | 74 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 305 | 445 | O-61-2 | 293 | 시운전 | 2 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 305 | 445 | O-61-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 405 | 445 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 305 | 428 | O-62-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 305 | 345 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 305 | 428 | O-62-2 | 296 | 화물창 | 2 | 345 | 386 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 305 | 428 | O-62-3 | 297 | 시운전 | 3 | 386 | 399 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 305 | 428 | O-62-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 399 | 428 | 29 | S | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 314 | 401 | O-63-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 314 | 374 | 60 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 314 | 401 | O-63-2 | 300 | 시운전 | 2 | 374 | 382 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 314 | 401 | O-63-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 382 | 401 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 314 | 470 | O-64-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 314 | 396 | 82 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 314 | 470 | O-64-2 | 303 | 시운전 | 2 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 314 | 470 | O-64-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 425 | 470 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 315 | 469 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 315 | 396 | 81 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 315 | 469 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 396 | 425 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 315 | 469 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 425 | 469 | 44 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 507 | O-66-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 315 | 457 | 142 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 507 | O-66-2 | 309 | 시운전 | 2 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 315 | 507 | O-66-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 478 | 507 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 461 | O-67-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 327 | 426 | 99 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 461 | O-67-2 | 312 | 시운전 | 2 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 327 | 461 | O-67-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 440 | 461 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-1 | 314 | 화물창 | 1 | 331 | 426 | 95 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-2 | 315 | P/T | 2 | 426 | 451 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 451 | 491 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 491 | 534 | 43 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-5 | 318 | 시운전 | 5 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-6 | 319 | C/T | 6 | 551 | 568 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-7 | 320 | G/T | 7 | 568 | 593 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 331 | 619 | O-68-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 593 | 619 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 334 | 471 | O-69-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 334 | 406 | 72 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 334 | 471 | O-69-2 | 323 | 시운전 | 2 | 406 | 432 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 334 | 471 | O-69-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 432 | 471 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 334 | 428 | O-70-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 334 | 399 | 65 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 334 | 428 | O-70-2 | 326 | 시운전 | 2 | 399 | 408 | 9 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 334 | 428 | O-70-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 408 | 428 | 20 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 344 | 486 | O-71-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 344 | 419 | 75 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 344 | 486 | O-71-2 | 329 | 시운전 | 2 | 419 | 445 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 344 | 486 | O-71-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 445 | 486 | 41 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 352 | 455 | O-72-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 352 | 424 | 72 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 352 | 455 | O-72-2 | 332 | 시운전 | 2 | 424 | 434 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 352 | 455 | O-72-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 434 | 455 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 353 | 606 | O-73-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 353 | 540 | 187 | F | 15
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 353 | 606 | O-73-2 | 335 | 시운전 | 2 | 540 | 567 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | A_SHTL | 2 | 353 | 606 | O-73-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 567 | 606 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 357 | 478 | O-74-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 357 | 446 | 89 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 357 | 478 | O-74-2 | 338 | 시운전 | 2 | 446 | 459 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 357 | 478 | O-74-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-1 | 340 | 화물창 | 1 | 365 | 441 | 76 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-2 | 341 | P/T | 2 | 441 | 461 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 461 | 493 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 493 | 527 | 34 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-5 | 344 | 시운전 | 5 | 527 | 540 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-6 | 345 | C/T | 6 | 540 | 553 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-7 | 346 | G/T | 7 | 553 | 573 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 365 | 598 | O-75-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 573 | 598 | 25 | S | 5
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 374 | 556 | O-76-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 374 | 508 | 134 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 374 | 556 | O-76-2 | 349 | 시운전 | 2 | 508 | 528 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 374 | 556 | O-76-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 528 | 556 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-1 | 351 | 화물창 | 1 | 380 | 473 | 93 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-2 | 352 | P/T | 2 | 473 | 498 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 498 | 537 | 39 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 537 | 579 | 42 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-5 | 355 | 시운전 | 5 | 579 | 596 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-6 | 356 | C/T | 6 | 596 | 613 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-7 | 357 | G/T | 7 | 613 | 638 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 380 | 664 | O-77-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 638 | 664 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-1 | 359 | 화물창 | 1 | 380 | 440 | 60 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-2 | 360 | P/T | 2 | 440 | 456 | 16 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 481 | 508 | 27 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-5 | 363 | 시운전 | 5 | 508 | 519 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-6 | 364 | C/T | 6 | 519 | 530 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-7 | 365 | G/T | 7 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 380 | 564 | O-78-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 546 | 564 | 18 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-79-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 383 | 468 | 85 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-79-2 | 368 | 시운전 | 2 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 383 | 505 | O-79-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 480 | 505 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 510 | O-80-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 399 | 476 | 77 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 510 | O-80-2 | 371 | 시운전 | 2 | 476 | 487 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 399 | 510 | O-80-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 487 | 510 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 405 | 665 | O-81-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 405 | 597 | 192 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 405 | 665 | O-81-2 | 374 | 시운전 | 2 | 597 | 625 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 405 | 665 | O-81-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 625 | 665 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 407 | 542 | O-82-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 407 | 501 | 94 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 407 | 542 | O-82-2 | 377 | 시운전 | 2 | 501 | 514 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 407 | 542 | O-82-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 514 | 542 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 407 | 556 | O-83-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 407 | 456 | 49 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 407 | 556 | O-83-2 | 380 | 화물창 | 2 | 456 | 506 | 50 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 407 | 556 | O-83-3 | 381 | 시운전 | 3 | 506 | 522 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | PC | 7 | 407 | 556 | O-83-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 522 | 556 | 34 | S | 15
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 412 | 550 | O-84-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 412 | 485 | 73 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 412 | 550 | O-84-2 | 384 | 시운전 | 2 | 485 | 511 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 412 | 550 | O-84-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 511 | 550 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 436 | 572 | O-85-1 | 386 | 특수도장 | 1 | 436 | 480 | 44 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 436 | 572 | O-85-2 | 387 | 화물창 | 2 | 480 | 526 | 46 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 436 | 572 | O-85-3 | 388 | 시운전 | 3 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 436 | 572 | O-85-4 | 389 | 인도준비 | 4 | 540 | 572 | 32 | S | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-1 | 390 | 화물창 | 1 | 451 | 521 | 70 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-2 | 391 | P/T | 2 | 521 | 540 | 19 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 540 | 569 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 569 | 601 | 32 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-5 | 394 | 시운전 | 5 | 601 | 613 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-6 | 395 | C/T | 6 | 613 | 625 | 12 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-7 | 396 | G/T | 7 | 625 | 644 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 451 | 665 | O-86-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 644 | 665 | 21 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 452 | 528 | O-87-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 452 | 505 | 53 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 452 | 528 | O-87-2 | 399 | 시운전 | 2 | 505 | 512 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 452 | 528 | O-87-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 512 | 528 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-1 | 401 | 화물창 | 1 | 452 | 514 | 62 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-2 | 402 | P/T | 2 | 514 | 531 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 557 | 585 | 28 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-5 | 405 | 시운전 | 5 | 585 | 596 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-6 | 406 | C/T | 6 | 596 | 607 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-7 | 407 | G/T | 7 | 607 | 624 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 452 | 642 | O-88-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 624 | 642 | 18 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 457 | 571 | O-89-1 | 409 | 특수도장 | 1 | 457 | 494 | 37 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 457 | 571 | O-89-2 | 410 | 화물창 | 2 | 494 | 532 | 38 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 457 | 571 | O-89-3 | 411 | 시운전 | 3 | 532 | 544 | 12 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 457 | 571 | O-89-4 | 412 | 인도준비 | 4 | 544 | 571 | 27 | S | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 457 | 579 | O-90-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 457 | 542 | 85 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 457 | 579 | O-90-2 | 414 | 시운전 | 2 | 542 | 554 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 457 | 579 | O-90-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 554 | 579 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 458 | 594 | O-91-1 | 416 | 특수도장 | 1 | 458 | 502 | 44 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 458 | 594 | O-91-2 | 417 | 화물창 | 2 | 502 | 548 | 46 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 458 | 594 | O-91-3 | 418 | 시운전 | 3 | 548 | 562 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 458 | 594 | O-91-4 | 419 | 인도준비 | 4 | 562 | 594 | 32 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-1 | 420 | 화물창 | 1 | 459 | 538 | 79 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-2 | 421 | P/T | 2 | 538 | 559 | 21 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 559 | 592 | 33 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 592 | 628 | 36 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-5 | 424 | 시운전 | 5 | 628 | 642 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-6 | 425 | C/T | 6 | 642 | 656 | 14 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-7 | 426 | G/T | 7 | 656 | 677 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 459 | 700 | O-92-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 677 | 700 | 23 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 459 | 658 | O-93-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 459 | 606 | 147 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 459 | 658 | O-93-2 | 429 | 시운전 | 2 | 606 | 627 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 459 | 658 | O-93-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 627 | 658 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 461 | 552 | O-94-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 461 | 524 | 63 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 461 | 552 | O-94-2 | 432 | 시운전 | 2 | 524 | 533 | 9 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 461 | 552 | O-94-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 533 | 552 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 462 | 602 | O-95-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 462 | 536 | 74 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 462 | 602 | O-95-2 | 435 | 시운전 | 2 | 536 | 562 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 462 | 602 | O-95-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 562 | 602 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-1 | 437 | 화물창 | 1 | 464 | 540 | 76 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-2 | 438 | P/T | 2 | 540 | 560 | 20 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 560 | 592 | 32 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 592 | 626 | 34 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-5 | 441 | 시운전 | 5 | 626 | 639 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-6 | 442 | C/T | 6 | 639 | 652 | 13 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-7 | 443 | G/T | 7 | 652 | 672 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 464 | 695 | O-96-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 672 | 695 | 23 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 464 | 592 | O-97-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 464 | 553 | 89 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 464 | 592 | O-97-2 | 446 | 시운전 | 2 | 553 | 565 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 464 | 592 | O-97-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 464 | 788 | O-98-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 464 | 703 | 239 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 464 | 788 | O-98-2 | 449 | 시운전 | 2 | 703 | 738 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 464 | 788 | O-98-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 738 | 788 | 50 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 464 | 785 | O-99-1 | 451 | 축계작업 | 1 | 464 | 701 | 237 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 464 | 785 | O-99-2 | 452 | 시운전 | 2 | 701 | 736 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 464 | 785 | O-99-3 | 453 | 인도준비 | 3 | 736 | 785 | 49 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-1 | 454 | 화물창 | 1 | 465 | 564 | 99 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-2 | 455 | P/T | 2 | 564 | 591 | 27 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-3 | 456 | 화물창족철 | 3 | 591 | 633 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-4 | 457 | 화물창메공 | 4 | 633 | 678 | 45 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-5 | 458 | 시운전 | 5 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-6 | 459 | C/T | 6 | 696 | 714 | 18 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-7 | 460 | G/T | 7 | 714 | 741 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 465 | 766 | O-100-8 | 461 | 인도준비 | 8 | 741 | 766 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 113 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 59 | 59 | F | 10 | X3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 88 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 64 | 56 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 8 | 314 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 8 | 108 | 100 | N | 0 | E1
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 11 | 237 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 178 | 167 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 20 | 139 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 83 | 63 | F | 10 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 300 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 20 | 112 | 92 | N | 0 | A3
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 28 | 177 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 28 | 106 | 78 | F | 10 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A