## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 78 | 89 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 89 | 112 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 63 | 79 | 16 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 79 | 104 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 104 | 131 | 27 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 141 | 151 | 10 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 151 | 167 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 167 | 186 | 19 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 20 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 20 | 112 | 92 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 20 | 152 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 112 | 125 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 20 | 152 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 125 | 152 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 105 | 85 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 105 | 128 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 128 | 164 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 164 | 203 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 203 | 218 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 218 | 233 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 256 | 280 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 22 | 177 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 136 | 114 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 22 | 177 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 136 | 153 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 22 | 177 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 153 | 177 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 27 | 109 | 82 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 109 | 131 | 22 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 131 | 165 | 34 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 165 | 202 | 37 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 216 | 230 | 14 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 230 | 252 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 252 | 276 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 34 | 120 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 120 | 143 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 143 | 179 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 179 | 218 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 218 | 233 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 233 | 248 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 271 | 296 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 36 | 338 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 36 | 259 | 223 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 36 | 338 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 259 | 292 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 36 | 338 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 292 | 338 | 46 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 107 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 38 | 74 | 36 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 107 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 74 | 87 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 107 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 87 | 107 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 283 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 38 | 219 | 181 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 283 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 219 | 245 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 283 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 38 | 104 | 66 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 104 | 122 | 18 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 150 | 180 | 30 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 180 | 192 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 192 | 204 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 204 | 222 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 222 | 238 | 16 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 39 | 303 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 234 | 195 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 39 | 303 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 39 | 303 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 39 | 157 | O-13-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 39 | 77 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 39 | 157 | O-13-2 | 62 | 화물창 | 2 | 77 | 117 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 39 | 157 | O-13-3 | 63 | 시운전 | 3 | 117 | 129 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 39 | 157 | O-13-4 | 64 | 인도준비 | 4 | 129 | 157 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 44 | 95 | 51 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 102 | 117 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 44 | 132 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 44 | 90 | 46 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 44 | 132 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 90 | 106 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 44 | 132 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 106 | 132 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 137 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 49 | 95 | 46 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 137 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 95 | 111 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 49 | 137 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 111 | 137 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 50 | 109 | 59 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 50 | 135 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 117 | 135 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 52 | 352 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 52 | 274 | 222 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 52 | 352 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 274 | 307 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 52 | 352 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 307 | 352 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 67 | 178 | O-19-1 | 80 | 특수도장 | 1 | 67 | 103 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 67 | 178 | O-19-2 | 81 | 화물창 | 2 | 103 | 140 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 67 | 178 | O-19-3 | 82 | 시운전 | 3 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 67 | 178 | O-19-4 | 83 | 인도준비 | 4 | 152 | 178 | 26 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 70 | 165 | 95 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 165 | 191 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 191 | 231 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 231 | 274 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 274 | 291 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 291 | 308 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 308 | 334 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 70 | 359 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 334 | 359 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 76 | 159 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 76 | 134 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 76 | 159 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 134 | 142 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 76 | 159 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 142 | 159 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 77 | 205 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 77 | 171 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 77 | 205 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 171 | 185 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 77 | 205 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 185 | 205 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 77 | 179 | 102 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 179 | 206 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 206 | 249 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 249 | 295 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 295 | 313 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 313 | 331 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 331 | 358 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 77 | 388 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 358 | 388 | 30 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 83 | 194 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 83 | 119 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 83 | 194 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 119 | 156 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 83 | 194 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 83 | 194 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 168 | 194 | 26 | S | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 89 | 337 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 89 | 272 | 183 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 89 | 337 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 89 | 337 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 299 | 337 | 38 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 105 | 221 | O-26-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 105 | 190 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 105 | 221 | O-26-2 | 114 | 시운전 | 2 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 105 | 221 | O-26-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 276 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 118 | 234 | 116 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 276 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 118 | 276 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 127 | 321 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 127 | 270 | 143 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 127 | 321 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 270 | 291 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 127 | 321 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 291 | 321 | 30 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 143 | 213 | 70 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 213 | 232 | 19 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 232 | 261 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 261 | 292 | 31 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 316 | 335 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 143 | 356 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 335 | 356 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 143 | 246 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 143 | 215 | 72 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 143 | 246 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 143 | 246 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 225 | 246 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-1 | 133 | 화물창 | 1 | 144 | 242 | 98 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-2 | 134 | P/T | 2 | 242 | 268 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 268 | 309 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 309 | 353 | 44 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-5 | 137 | 시운전 | 5 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-6 | 138 | C/T | 6 | 370 | 387 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-7 | 139 | G/T | 7 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 144 | 442 | O-31-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 413 | 442 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 299 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 158 | 256 | 98 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 299 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 256 | 270 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 158 | 299 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 161 | 282 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 161 | 225 | 64 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 161 | 282 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 161 | 282 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 247 | 282 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-1 | 147 | 화물창 | 1 | 166 | 270 | 104 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-2 | 148 | P/T | 2 | 270 | 298 | 28 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 298 | 342 | 44 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 342 | 389 | 47 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-5 | 151 | 시운전 | 5 | 389 | 407 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-6 | 152 | C/T | 6 | 407 | 425 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-7 | 153 | G/T | 7 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 166 | 482 | O-34-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 453 | 482 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 167 | 245 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 167 | 221 | 54 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 167 | 245 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 221 | 228 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 167 | 245 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 228 | 245 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 167 | 308 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 167 | 265 | 98 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 167 | 308 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 167 | 308 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 188 | 435 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 188 | 370 | 182 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 188 | 435 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 188 | 435 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 397 | 435 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 299 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 192 | 266 | 74 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 299 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 266 | 276 | 10 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 192 | 299 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 276 | 299 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-1 | 167 | 화물창 | 1 | 192 | 252 | 60 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-2 | 168 | P/T | 2 | 252 | 268 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 268 | 293 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 293 | 320 | 27 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-5 | 171 | 시운전 | 5 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-6 | 172 | C/T | 6 | 331 | 342 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-7 | 173 | G/T | 7 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 192 | 376 | O-39-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 358 | 376 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 194 | 429 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 194 | 367 | 173 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 194 | 429 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 194 | 429 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 392 | 429 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 276 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 194 | 251 | 57 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 276 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 251 | 259 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 276 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 204 | 339 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 204 | 275 | 71 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 204 | 339 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 275 | 300 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 204 | 339 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 300 | 339 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 210 | 299 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 210 | 272 | 62 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 210 | 299 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 272 | 280 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 210 | 299 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 438 | O-44-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 218 | 380 | 162 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 438 | O-44-2 | 188 | 시운전 | 2 | 380 | 404 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 218 | 438 | O-44-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 404 | 438 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-1 | 190 | 화물창 | 1 | 233 | 324 | 91 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-2 | 191 | P/T | 2 | 324 | 348 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 348 | 386 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 386 | 427 | 41 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-5 | 194 | 시운전 | 5 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-6 | 195 | C/T | 6 | 443 | 459 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-7 | 196 | G/T | 7 | 459 | 483 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 233 | 509 | O-45-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 483 | 509 | 26 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 385 | O-46-1 | 198 | 특수도장 | 1 | 238 | 286 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 385 | O-46-2 | 199 | 화물창 | 2 | 286 | 335 | 49 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 385 | O-46-3 | 200 | 시운전 | 3 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 385 | O-46-4 | 201 | 인도준비 | 4 | 351 | 385 | 34 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-1 | 202 | 화물창 | 1 | 246 | 324 | 78 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-2 | 203 | P/T | 2 | 324 | 345 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 345 | 378 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 378 | 413 | 35 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-5 | 206 | 시운전 | 5 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-6 | 207 | C/T | 6 | 427 | 441 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-7 | 208 | G/T | 7 | 441 | 462 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-47-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 462 | 483 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 251 | 381 | O-48-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 251 | 319 | 68 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 251 | 381 | O-48-2 | 211 | 시운전 | 2 | 319 | 343 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 251 | 381 | O-48-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 343 | 381 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 378 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 253 | 340 | 87 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 378 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 340 | 352 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 253 | 378 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 260 | 333 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 260 | 311 | 51 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 260 | 333 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 311 | 318 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 260 | 333 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 264 | 354 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 264 | 326 | 62 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 264 | 354 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 326 | 335 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 264 | 354 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 335 | 354 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 266 | 387 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 266 | 350 | 84 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 266 | 387 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 266 | 387 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 362 | 387 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 266 | 348 | 82 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 348 | 359 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 270 | 412 | O-54-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 270 | 369 | 99 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 270 | 412 | O-54-2 | 229 | 시운전 | 2 | 369 | 383 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 270 | 412 | O-54-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 383 | 412 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-55-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 275 | 369 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-55-2 | 232 | 시운전 | 2 | 369 | 382 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 275 | 410 | O-55-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 283 | 386 | O-56-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 283 | 337 | 54 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 283 | 386 | O-56-2 | 235 | 시운전 | 2 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 283 | 386 | O-56-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 356 | 386 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-1 | 237 | 화물창 | 1 | 289 | 379 | 90 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-2 | 238 | P/T | 2 | 379 | 403 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 403 | 441 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 441 | 482 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-5 | 241 | 시운전 | 5 | 482 | 498 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-6 | 242 | C/T | 6 | 498 | 514 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-7 | 243 | G/T | 7 | 514 | 538 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 289 | 563 | O-57-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 538 | 563 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 291 | 556 | O-58-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 291 | 487 | 196 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 291 | 556 | O-58-2 | 246 | 시운전 | 2 | 487 | 516 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 291 | 556 | O-58-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 516 | 556 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-59-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 291 | 379 | 88 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-59-2 | 249 | 시운전 | 2 | 379 | 391 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 291 | 417 | O-59-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 295 | 539 | O-60-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 295 | 475 | 180 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 295 | 539 | O-60-2 | 252 | 시운전 | 2 | 475 | 501 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 295 | 539 | O-60-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 501 | 539 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-1 | 254 | 화물창 | 1 | 295 | 381 | 86 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-2 | 255 | P/T | 2 | 381 | 404 | 23 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 404 | 440 | 36 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 440 | 479 | 39 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-5 | 258 | 시운전 | 5 | 479 | 494 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-6 | 259 | C/T | 6 | 494 | 509 | 15 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-7 | 260 | G/T | 7 | 509 | 532 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 295 | 556 | O-61-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 532 | 556 | 24 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 432 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 301 | 397 | 96 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 432 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 301 | 432 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 411 | 432 | 21 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 319 | 399 | 80 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 399 | 410 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 319 | 434 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 410 | 434 | 24 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-1 | 268 | 화물창 | 1 | 335 | 419 | 84 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-2 | 269 | P/T | 2 | 419 | 442 | 23 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 442 | 477 | 35 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 477 | 515 | 38 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-5 | 272 | 시운전 | 5 | 515 | 530 | 15 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-6 | 273 | C/T | 6 | 530 | 545 | 15 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-7 | 274 | G/T | 7 | 545 | 568 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 592 | O-64-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 568 | 592 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 339 | 481 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 339 | 444 | 105 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 339 | 481 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 339 | 481 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 339 | 406 | 67 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 339 | 466 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 430 | 466 | 36 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-1 | 282 | 화물창 | 1 | 346 | 411 | 65 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-2 | 283 | P/T | 2 | 411 | 428 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 455 | 484 | 29 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-5 | 286 | 시운전 | 5 | 484 | 495 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-6 | 287 | C/T | 6 | 495 | 506 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-7 | 288 | G/T | 7 | 506 | 523 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 346 | 545 | O-67-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 523 | 545 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-1 | 290 | 화물창 | 1 | 355 | 432 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-2 | 291 | P/T | 2 | 432 | 453 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 485 | 520 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-5 | 294 | 시운전 | 5 | 520 | 534 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-6 | 295 | C/T | 6 | 534 | 548 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-7 | 296 | G/T | 7 | 548 | 569 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 355 | 590 | O-68-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 569 | 590 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 366 | 483 | O-69-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 366 | 428 | 62 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 366 | 483 | O-69-2 | 299 | 시운전 | 2 | 428 | 450 | 22 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 366 | 483 | O-69-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 380 | 595 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 380 | 539 | 159 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 380 | 595 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 380 | 595 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 562 | 595 | 33 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 522 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 380 | 479 | 99 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 522 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 479 | 493 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 380 | 522 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 493 | 522 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 384 | 486 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 384 | 455 | 71 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 384 | 486 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 455 | 465 | 10 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 384 | 486 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 387 | 488 | O-73-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 387 | 420 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 387 | 488 | O-73-2 | 311 | 화물창 | 2 | 420 | 454 | 34 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 387 | 488 | O-73-3 | 312 | 시운전 | 3 | 454 | 465 | 11 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 387 | 488 | O-73-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 465 | 488 | 23 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-1 | 314 | 화물창 | 1 | 389 | 485 | 96 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-2 | 315 | P/T | 2 | 485 | 511 | 26 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 511 | 551 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 551 | 594 | 43 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-5 | 318 | 시운전 | 5 | 594 | 611 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-6 | 319 | C/T | 6 | 611 | 628 | 17 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-7 | 320 | G/T | 7 | 628 | 654 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 681 | O-74-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 654 | 681 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 394 | 542 | O-75-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 394 | 472 | 78 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 394 | 542 | O-75-2 | 323 | 시운전 | 2 | 472 | 500 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 394 | 542 | O-75-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 500 | 542 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 394 | 507 | O-76-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 394 | 453 | 59 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 394 | 507 | O-76-2 | 326 | 시운전 | 2 | 453 | 474 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 394 | 507 | O-76-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-1 | 328 | 화물창 | 1 | 399 | 470 | 71 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-2 | 329 | P/T | 2 | 470 | 489 | 19 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 489 | 519 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 519 | 551 | 32 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-5 | 332 | 시운전 | 5 | 551 | 564 | 13 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-6 | 333 | C/T | 6 | 564 | 577 | 13 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-7 | 334 | G/T | 7 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 399 | 616 | O-77-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 596 | 616 | 20 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 399 | 507 | O-78-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 399 | 474 | 75 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 399 | 507 | O-78-2 | 337 | 시운전 | 2 | 474 | 484 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 399 | 507 | O-78-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 484 | 507 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 417 | 633 | O-79-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 417 | 576 | 159 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 417 | 633 | O-79-2 | 340 | 시운전 | 2 | 576 | 599 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 417 | 633 | O-79-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 599 | 633 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 425 | 498 | O-80-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 425 | 476 | 51 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 425 | 498 | O-80-2 | 343 | 시운전 | 2 | 476 | 483 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 425 | 498 | O-80-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 483 | 498 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 450 | 573 | O-81-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 450 | 515 | 65 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 450 | 573 | O-81-2 | 346 | 시운전 | 2 | 515 | 538 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 450 | 573 | O-81-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 538 | 573 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 465 | 591 | O-82-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 465 | 531 | 66 | F | 10
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 465 | 591 | O-82-2 | 349 | 시운전 | 2 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-82 | 81 | S_COT | 3 | 465 | 591 | O-82-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 554 | 591 | 37 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-1 | 351 | 화물창 | 1 | 468 | 538 | 70 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-2 | 352 | P/T | 2 | 538 | 557 | 19 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 557 | 587 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 587 | 619 | 32 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-5 | 355 | 시운전 | 5 | 619 | 631 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-6 | 356 | C/T | 6 | 631 | 643 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-7 | 357 | G/T | 7 | 643 | 662 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 468 | 683 | O-83-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 662 | 683 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-1 | 359 | 화물창 | 1 | 468 | 529 | 61 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-2 | 360 | P/T | 2 | 529 | 545 | 16 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 545 | 571 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 571 | 599 | 28 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-5 | 363 | 시운전 | 5 | 599 | 610 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-6 | 364 | C/T | 6 | 610 | 621 | 11 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-7 | 365 | G/T | 7 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 468 | 655 | O-84-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 637 | 655 | 18 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 471 | 697 | O-85-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 471 | 638 | 167 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 471 | 697 | O-85-2 | 368 | 시운전 | 2 | 638 | 662 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 471 | 697 | O-85-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 662 | 697 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 477 | 735 | O-86-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 477 | 667 | 190 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 477 | 735 | O-86-2 | 371 | 시운전 | 2 | 667 | 695 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 477 | 735 | O-86-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 695 | 735 | 40 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-87-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 482 | 584 | 102 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-87-2 | 374 | 시운전 | 2 | 584 | 599 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 482 | 621 | O-87-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 599 | 621 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-88-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 483 | 546 | 63 | F | 15
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-88-2 | 377 | 시운전 | 2 | 546 | 555 | 9 | N | 0
J-88 | 87 | L_CONT | 5 | 483 | 574 | O-88-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 555 | 574 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 487 | 586 | O-89-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 487 | 539 | 52 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 487 | 586 | O-89-2 | 380 | 시운전 | 2 | 539 | 557 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 487 | 586 | O-89-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 557 | 586 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 487 | 629 | O-90-1 | 382 | 축계작업 | 1 | 487 | 562 | 75 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 487 | 629 | O-90-2 | 383 | 시운전 | 2 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 487 | 629 | O-90-3 | 384 | 인도준비 | 3 | 588 | 629 | 41 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 490 | 600 | O-91-1 | 385 | 축계작업 | 1 | 490 | 548 | 58 | F | 10
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 490 | 600 | O-91-2 | 386 | 시운전 | 2 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | S_COT | 3 | 490 | 600 | O-91-3 | 387 | 인도준비 | 3 | 568 | 600 | 32 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-92-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 490 | 547 | 57 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-92-2 | 389 | 시운전 | 2 | 547 | 567 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 490 | 598 | O-92-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 567 | 598 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 494 | 625 | O-93-1 | 391 | 특수도장 | 1 | 494 | 537 | 43 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 494 | 625 | O-93-2 | 392 | 화물창 | 2 | 537 | 581 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 494 | 625 | O-93-3 | 393 | 시운전 | 3 | 581 | 595 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 494 | 625 | O-93-4 | 394 | 인도준비 | 4 | 595 | 625 | 30 | S | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-94-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 494 | 554 | 60 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-94-2 | 396 | 시운전 | 2 | 554 | 562 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 494 | 581 | O-94-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 562 | 581 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 499 | 737 | O-95-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 499 | 675 | 176 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 499 | 737 | O-95-2 | 399 | 시운전 | 2 | 675 | 701 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 499 | 737 | O-95-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 701 | 737 | 36 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 624 | O-96-1 | 401 | 특수도장 | 1 | 499 | 540 | 41 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 624 | O-96-2 | 402 | 화물창 | 2 | 540 | 582 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 624 | O-96-3 | 403 | 시운전 | 3 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 499 | 624 | O-96-4 | 404 | 인도준비 | 4 | 595 | 624 | 29 | S | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-1 | 405 | 화물창 | 1 | 500 | 589 | 89 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-2 | 406 | P/T | 2 | 589 | 613 | 24 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 613 | 650 | 37 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 650 | 690 | 40 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-5 | 409 | 시운전 | 5 | 690 | 706 | 16 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-6 | 410 | C/T | 6 | 706 | 722 | 16 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-7 | 411 | G/T | 7 | 722 | 746 | 24 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 500 | 770 | O-97-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 746 | 770 | 24 | S | 5
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 500 | 641 | O-98-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 500 | 574 | 74 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 500 | 641 | O-98-2 | 414 | 시운전 | 2 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 500 | 641 | O-98-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 600 | 641 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 504 | 648 | O-99-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 504 | 580 | 76 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 504 | 648 | O-99-2 | 417 | 시운전 | 2 | 580 | 607 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 504 | 648 | O-99-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 607 | 648 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 504 | 629 | O-100-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 504 | 591 | 87 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 504 | 629 | O-100-2 | 420 | 시운전 | 2 | 591 | 603 | 12 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 504 | 629 | O-100-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 603 | 629 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 112 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 15 | D4
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 186 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 3 | 63 | 60 | N | 0 | A1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 20 | 152 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 20 | 112 | 92 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 20 | 280 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 20 | 105 | 85 | N | 0 | C2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 22 | 177 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 22 | 136 | 114 | F | 15 | G1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 276 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 27 | 109 | 82 | N | 0 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 34 | 296 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 34 | 120 | 86 | N | 0 | E4
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 36 | 338 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 36 | 259 | 223 | F | 15 | D3
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 38 | 107 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 38 | 74 | 36 | F | 10 | H2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 38 | 283 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 38 | 219 | 181 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 238 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 38 | 104 | 66 | N | 0 | E1
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 39 | 303 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 39 | 234 | 195 | F | 15 | C1
J-13 | 12 | PC | 7 | 39 | 157 | O-13-1 | 61 | 특수도장 | 1 | 39 | 77 | 38 | N | 0 | E5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 44 | 117 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 44 | 95 | 51 | F | 15 | E8
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 44 | 132 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 44 | 90 | 46 | F | 10 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A