## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 224 | 224 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 304 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 224 | 257 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 304 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 257 | 304 | 47 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 9 | 135 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 75 | 66 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 9 | 135 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 75 | 98 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 9 | 135 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 98 | 135 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 151 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 16 | 115 | 99 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 151 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 115 | 129 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 151 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 129 | 151 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 16 | 167 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 127 | 111 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 16 | 167 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 127 | 143 | 16 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 16 | 167 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 143 | 167 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 16 | 141 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 16 | 82 | 66 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 16 | 141 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 82 | 105 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 16 | 141 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 105 | 141 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 180 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 138 | 118 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 180 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 138 | 155 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 180 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 155 | 180 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 102 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 23 | 78 | 55 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 102 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 78 | 85 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 102 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 85 | 102 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-2 | 22 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 116 | 146 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 146 | 178 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-5 | 25 | 시운전 | 5 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-6 | 26 | C/T | 6 | 190 | 202 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-7 | 27 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 31 | 141 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 31 | 67 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 31 | 141 | O-9-2 | 30 | 화물창 | 2 | 67 | 104 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 31 | 141 | O-9-3 | 31 | 시운전 | 3 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 31 | 141 | O-9-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 116 | 141 | 25 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 161 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 31 | 99 | 68 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 161 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 99 | 123 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 161 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 40 | 219 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 40 | 172 | 132 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 40 | 219 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 40 | 219 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 50 | 177 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 50 | 117 | 67 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 50 | 177 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 117 | 141 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 50 | 177 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 141 | 177 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 51 | 285 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 51 | 224 | 173 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 51 | 285 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 224 | 249 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 51 | 285 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 54 | 357 | O-14-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 278 | 224 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 54 | 357 | O-14-2 | 46 | 시운전 | 2 | 278 | 311 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 54 | 357 | O-14-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 311 | 357 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 55 | 221 | O-15-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 55 | 142 | 87 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 55 | 221 | O-15-2 | 49 | 시운전 | 2 | 142 | 173 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 55 | 221 | O-15-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 173 | 221 | 48 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 56 | 193 | O-16-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 56 | 151 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 56 | 193 | O-16-2 | 52 | 시운전 | 2 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 56 | 193 | O-16-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 164 | 193 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 82 | 226 | O-17-1 | 54 | 특수도장 | 1 | 82 | 129 | 47 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 82 | 226 | O-17-2 | 55 | 화물창 | 2 | 129 | 177 | 48 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 82 | 226 | O-17-3 | 56 | 시운전 | 3 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 82 | 226 | O-17-4 | 57 | 인도준비 | 4 | 192 | 226 | 34 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 198 | O-18-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 92 | 166 | 74 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 198 | O-18-2 | 59 | 시운전 | 2 | 166 | 176 | 10 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 92 | 198 | O-18-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-1 | 61 | 화물창 | 1 | 95 | 159 | 64 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-2 | 62 | P/T | 2 | 159 | 176 | 17 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 176 | 203 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 203 | 232 | 29 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-5 | 65 | 시운전 | 5 | 232 | 243 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-6 | 66 | C/T | 6 | 243 | 254 | 11 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-7 | 67 | G/T | 7 | 254 | 271 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 95 | 289 | O-19-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 271 | 289 | 18 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 325 | O-20-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 100 | 266 | 166 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 325 | O-20-2 | 70 | 시운전 | 2 | 266 | 290 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 100 | 325 | O-20-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 290 | 325 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 229 | O-21-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 104 | 191 | 87 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 229 | O-21-2 | 73 | 시운전 | 2 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 229 | O-21-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 203 | 229 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 364 | O-22-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 104 | 296 | 192 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 364 | O-22-2 | 76 | 시운전 | 2 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 104 | 364 | O-22-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 324 | 364 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 223 | O-23-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 109 | 169 | 60 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 223 | O-23-2 | 79 | 시운전 | 2 | 169 | 190 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 109 | 223 | O-23-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 190 | 223 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 116 | 379 | O-24-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 116 | 310 | 194 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 116 | 379 | O-24-2 | 82 | 시운전 | 2 | 310 | 338 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 116 | 379 | O-24-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 338 | 379 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-1 | 84 | 화물창 | 1 | 122 | 183 | 61 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-2 | 85 | P/T | 2 | 183 | 199 | 16 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 199 | 225 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 225 | 253 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-5 | 88 | 시운전 | 5 | 253 | 264 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-6 | 89 | C/T | 6 | 264 | 275 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-7 | 90 | G/T | 7 | 275 | 291 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 122 | 309 | O-25-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 291 | 309 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 122 | 252 | O-26-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 122 | 213 | 91 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 122 | 252 | O-26-2 | 93 | 시운전 | 2 | 213 | 226 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 122 | 252 | O-26-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 122 | 199 | O-27-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 122 | 175 | 53 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 122 | 199 | O-27-2 | 96 | 시운전 | 2 | 175 | 182 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 122 | 199 | O-27-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 182 | 199 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 122 | 237 | O-28-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 122 | 202 | 80 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 122 | 237 | O-28-2 | 99 | 시운전 | 2 | 202 | 213 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 122 | 237 | O-28-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 213 | 237 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 129 | 446 | O-29-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 129 | 363 | 234 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 129 | 446 | O-29-2 | 102 | 시운전 | 2 | 363 | 397 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 129 | 446 | O-29-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 397 | 446 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-30-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 130 | 224 | 94 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-30-2 | 105 | 시운전 | 2 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 130 | 265 | O-30-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 237 | 265 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 132 | 260 | O-31-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 132 | 174 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 132 | 260 | O-31-2 | 108 | 화물창 | 2 | 174 | 217 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 132 | 260 | O-31-3 | 109 | 시운전 | 3 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 132 | 260 | O-31-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 231 | 260 | 29 | S | 15
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 251 | O-32-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 132 | 195 | 63 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 251 | O-32-2 | 112 | 시운전 | 2 | 195 | 217 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 132 | 251 | O-32-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 217 | 251 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-33-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 132 | 196 | 64 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-33-2 | 115 | 시운전 | 2 | 196 | 219 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 132 | 254 | O-33-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 219 | 254 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-34-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 136 | 213 | 77 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-34-2 | 118 | 시운전 | 2 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 136 | 282 | O-34-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 240 | 282 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 140 | 290 | O-35-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 140 | 219 | 79 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 140 | 290 | O-35-2 | 121 | 시운전 | 2 | 219 | 247 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 140 | 290 | O-35-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 247 | 290 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 151 | 266 | O-36-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 151 | 188 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 151 | 266 | O-36-2 | 124 | 화물창 | 2 | 188 | 227 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 151 | 266 | O-36-3 | 125 | 시운전 | 3 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 151 | 266 | O-36-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 239 | 266 | 27 | S | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 160 | 323 | O-37-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 160 | 280 | 120 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 160 | 323 | O-37-2 | 128 | 시운전 | 2 | 280 | 297 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 160 | 323 | O-37-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 297 | 323 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-1 | 130 | 화물창 | 1 | 169 | 240 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-2 | 131 | P/T | 2 | 240 | 259 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 259 | 289 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 289 | 321 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-5 | 134 | 시운전 | 5 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-6 | 135 | C/T | 6 | 334 | 347 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-7 | 136 | G/T | 7 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 169 | 387 | O-38-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 366 | 387 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 183 | 296 | O-39-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 183 | 242 | 59 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 183 | 296 | O-39-2 | 139 | 시운전 | 2 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 183 | 296 | O-39-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 263 | 296 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-1 | 141 | 화물창 | 1 | 187 | 277 | 90 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-2 | 142 | P/T | 2 | 277 | 301 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 301 | 339 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 339 | 379 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-5 | 145 | 시운전 | 5 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-6 | 146 | C/T | 6 | 395 | 411 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-7 | 147 | G/T | 7 | 411 | 435 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 187 | 460 | O-40-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 435 | 460 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 188 | 497 | O-41-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 188 | 416 | 228 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 188 | 497 | O-41-2 | 150 | 시운전 | 2 | 416 | 449 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 188 | 497 | O-41-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 449 | 497 | 48 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 194 | 333 | O-42-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 194 | 239 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 194 | 333 | O-42-2 | 153 | 화물창 | 2 | 239 | 286 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 194 | 333 | O-42-3 | 154 | 시운전 | 3 | 286 | 301 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 194 | 333 | O-42-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 301 | 333 | 32 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-1 | 156 | 화물창 | 1 | 194 | 266 | 72 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-2 | 157 | P/T | 2 | 266 | 285 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 285 | 315 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 315 | 348 | 33 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-5 | 160 | 시운전 | 5 | 348 | 361 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-6 | 161 | C/T | 6 | 361 | 374 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-7 | 162 | G/T | 7 | 374 | 393 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 194 | 415 | O-43-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 393 | 415 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-1 | 164 | 화물창 | 1 | 198 | 298 | 100 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-2 | 165 | P/T | 2 | 298 | 325 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 325 | 367 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 367 | 412 | 45 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-5 | 168 | 시운전 | 5 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-6 | 169 | C/T | 6 | 430 | 448 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-7 | 170 | G/T | 7 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 198 | 504 | O-44-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 475 | 504 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 200 | 352 | O-45-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 200 | 312 | 112 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 200 | 352 | O-45-2 | 173 | 시운전 | 2 | 312 | 328 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 200 | 352 | O-45-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 328 | 352 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 211 | 340 | O-46-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 211 | 253 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 211 | 340 | O-46-2 | 176 | 화물창 | 2 | 253 | 296 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 211 | 340 | O-46-3 | 177 | 시운전 | 3 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 211 | 340 | O-46-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 310 | 340 | 30 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-1 | 179 | 화물창 | 1 | 211 | 301 | 90 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-2 | 180 | P/T | 2 | 301 | 325 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 325 | 363 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 363 | 404 | 41 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-5 | 183 | 시운전 | 5 | 404 | 420 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-6 | 184 | C/T | 6 | 420 | 436 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-7 | 185 | G/T | 7 | 436 | 460 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 211 | 485 | O-47-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 460 | 485 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 249 | 355 | O-48-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 249 | 323 | 74 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 249 | 355 | O-48-2 | 188 | 시운전 | 2 | 323 | 333 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 249 | 355 | O-48-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 270 | 362 | O-49-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 270 | 318 | 48 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 270 | 362 | O-49-2 | 191 | 시운전 | 2 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 270 | 362 | O-49-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 335 | 362 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-1 | 193 | 화물창 | 1 | 279 | 354 | 75 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-2 | 194 | P/T | 2 | 354 | 374 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 374 | 406 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 406 | 440 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-5 | 197 | 시운전 | 5 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-6 | 198 | C/T | 6 | 453 | 466 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-7 | 199 | G/T | 7 | 466 | 486 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 279 | 509 | O-50-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 486 | 509 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 279 | 431 | O-51-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 279 | 391 | 112 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 279 | 431 | O-51-2 | 202 | 시운전 | 2 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 279 | 431 | O-51-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 407 | 431 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 284 | 424 | O-52-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 284 | 382 | 98 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 284 | 424 | O-52-2 | 205 | 시운전 | 2 | 382 | 396 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 284 | 424 | O-52-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 396 | 424 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 292 | 602 | O-53-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 292 | 521 | 229 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 292 | 602 | O-53-2 | 208 | 시운전 | 2 | 521 | 555 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 292 | 602 | O-53-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 555 | 602 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-1 | 210 | 화물창 | 1 | 292 | 381 | 89 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-2 | 211 | P/T | 2 | 381 | 405 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 405 | 443 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 443 | 483 | 40 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-5 | 214 | 시운전 | 5 | 483 | 499 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-6 | 215 | C/T | 6 | 499 | 515 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-7 | 216 | G/T | 7 | 515 | 539 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 292 | 564 | O-54-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 539 | 564 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 306 | 547 | O-55-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 306 | 484 | 178 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 306 | 547 | O-55-2 | 219 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 306 | 547 | O-55-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 510 | 547 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 306 | 523 | O-56-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 306 | 466 | 160 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 306 | 523 | O-56-2 | 222 | 시운전 | 2 | 466 | 489 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 306 | 523 | O-56-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 489 | 523 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-1 | 224 | 화물창 | 1 | 310 | 375 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-2 | 225 | P/T | 2 | 375 | 392 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 419 | 448 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-5 | 228 | 시운전 | 5 | 448 | 459 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-6 | 229 | C/T | 6 | 459 | 470 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-7 | 230 | G/T | 7 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 310 | 507 | O-57-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 487 | 507 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 333 | 449 | O-58-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 333 | 394 | 61 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 333 | 449 | O-58-2 | 233 | 시운전 | 2 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 333 | 449 | O-58-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 416 | 449 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 333 | 473 | O-59-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 333 | 431 | 98 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 333 | 473 | O-59-2 | 236 | 시운전 | 2 | 431 | 445 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 333 | 473 | O-59-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 445 | 473 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 543 | O-60-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 350 | 492 | 142 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 543 | O-60-2 | 239 | 시운전 | 2 | 492 | 513 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 350 | 543 | O-60-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 513 | 543 | 30 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-61-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 350 | 424 | 74 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-61-2 | 242 | 시운전 | 2 | 424 | 434 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 350 | 457 | O-61-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 434 | 457 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-1 | 244 | 화물창 | 1 | 356 | 429 | 73 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-2 | 245 | P/T | 2 | 429 | 449 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 449 | 480 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 480 | 513 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-5 | 248 | 시운전 | 5 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-6 | 249 | C/T | 6 | 526 | 539 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-7 | 250 | G/T | 7 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 356 | 580 | O-62-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 559 | 580 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-1 | 252 | 화물창 | 1 | 356 | 443 | 87 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-2 | 253 | P/T | 2 | 443 | 466 | 23 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 466 | 503 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 503 | 542 | 39 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-5 | 256 | 시운전 | 5 | 542 | 557 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-6 | 257 | C/T | 6 | 557 | 572 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-7 | 258 | G/T | 7 | 572 | 595 | 23 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 356 | 622 | O-63-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 595 | 622 | 27 | S | 5
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 364 | 481 | O-64-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 364 | 450 | 86 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 364 | 481 | O-64-2 | 261 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 364 | 481 | O-64-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 462 | 481 | 19 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-65-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 374 | 443 | 69 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-65-2 | 264 | 시운전 | 2 | 443 | 452 | 9 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-65-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 452 | 473 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 379 | 536 | O-66-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 379 | 462 | 83 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 379 | 536 | O-66-2 | 267 | 시운전 | 2 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 379 | 536 | O-66-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 491 | 536 | 45 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 379 | 495 | O-67-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 379 | 440 | 61 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 379 | 495 | O-67-2 | 270 | 시운전 | 2 | 440 | 462 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 379 | 495 | O-67-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 462 | 495 | 33 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-68-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 382 | 427 | 45 | F | 10
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-68-2 | 273 | 시운전 | 2 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | A_COT | 4 | 382 | 468 | O-68-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 443 | 468 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-1 | 275 | 화물창 | 1 | 383 | 478 | 95 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-2 | 276 | P/T | 2 | 478 | 503 | 25 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-3 | 277 | 화물창족철 | 3 | 503 | 543 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-4 | 278 | 화물창메공 | 4 | 543 | 586 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-5 | 279 | 시운전 | 5 | 586 | 603 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-6 | 280 | C/T | 6 | 603 | 620 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-7 | 281 | G/T | 7 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 383 | 671 | O-69-8 | 282 | 인도준비 | 8 | 645 | 671 | 26 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-1 | 283 | 화물창 | 1 | 383 | 474 | 91 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-2 | 284 | P/T | 2 | 474 | 498 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 498 | 536 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 536 | 577 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-5 | 287 | 시운전 | 5 | 577 | 593 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-6 | 288 | C/T | 6 | 593 | 609 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-7 | 289 | G/T | 7 | 609 | 633 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 383 | 659 | O-70-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 633 | 659 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 387 | 525 | O-71-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 387 | 483 | 96 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 387 | 525 | O-71-2 | 292 | 시운전 | 2 | 483 | 496 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 387 | 525 | O-71-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 496 | 525 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-1 | 294 | 화물창 | 1 | 387 | 480 | 93 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-2 | 295 | P/T | 2 | 480 | 505 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 505 | 544 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 544 | 586 | 42 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-5 | 298 | 시운전 | 5 | 586 | 602 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-6 | 299 | C/T | 6 | 602 | 618 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-7 | 300 | G/T | 7 | 618 | 643 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 387 | 669 | O-72-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 643 | 669 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 392 | 673 | O-73-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 392 | 599 | 207 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 392 | 673 | O-73-2 | 303 | 시운전 | 2 | 599 | 629 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 392 | 673 | O-73-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 629 | 673 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 392 | 538 | O-74-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 392 | 440 | 48 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 392 | 538 | O-74-2 | 306 | 화물창 | 2 | 440 | 489 | 49 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 392 | 538 | O-74-3 | 307 | 시운전 | 3 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 392 | 538 | O-74-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 505 | 538 | 33 | S | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 494 | O-75-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 403 | 466 | 63 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 494 | O-75-2 | 310 | 시운전 | 2 | 466 | 475 | 9 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 403 | 494 | O-75-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-76-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 403 | 574 | 171 | F | 15
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-76-2 | 313 | 시운전 | 2 | 574 | 599 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | A_SHTL | 2 | 403 | 635 | O-76-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 599 | 635 | 36 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-77-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 420 | 485 | 65 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-77-2 | 316 | 시운전 | 2 | 485 | 494 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-77-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 494 | 513 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-1 | 318 | 화물창 | 1 | 420 | 493 | 73 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-2 | 319 | P/T | 2 | 493 | 513 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 513 | 544 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 544 | 577 | 33 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-5 | 322 | 시운전 | 5 | 577 | 590 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-6 | 323 | C/T | 6 | 590 | 603 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-7 | 324 | G/T | 7 | 603 | 623 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 420 | 644 | O-78-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 623 | 644 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 430 | 555 | O-79-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 430 | 517 | 87 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 430 | 555 | O-79-2 | 327 | 시운전 | 2 | 517 | 529 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 430 | 555 | O-79-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 529 | 555 | 26 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-1 | 329 | 화물창 | 1 | 430 | 517 | 87 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-2 | 330 | P/T | 2 | 517 | 540 | 23 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 540 | 577 | 37 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 577 | 616 | 39 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-5 | 333 | 시운전 | 5 | 616 | 631 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-6 | 334 | C/T | 6 | 631 | 646 | 15 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-7 | 335 | G/T | 7 | 646 | 669 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 430 | 695 | O-80-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 669 | 695 | 26 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-1 | 337 | 화물창 | 1 | 434 | 512 | 78 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-2 | 338 | P/T | 2 | 512 | 533 | 21 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 533 | 566 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 566 | 601 | 35 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-5 | 341 | 시운전 | 5 | 601 | 615 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-6 | 342 | C/T | 6 | 615 | 629 | 14 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-7 | 343 | G/T | 7 | 629 | 650 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 434 | 672 | O-81-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 650 | 672 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-1 | 345 | 화물창 | 1 | 442 | 505 | 63 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-2 | 346 | P/T | 2 | 505 | 522 | 17 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 522 | 548 | 26 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 548 | 576 | 28 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-5 | 349 | 시운전 | 5 | 576 | 587 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-6 | 350 | C/T | 6 | 587 | 598 | 11 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-7 | 351 | G/T | 7 | 598 | 615 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 442 | 633 | O-82-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 615 | 633 | 18 | S | 5
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 443 | 631 | O-83-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 443 | 582 | 139 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 443 | 631 | O-83-2 | 354 | 시운전 | 2 | 582 | 602 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 443 | 631 | O-83-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 602 | 631 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-1 | 356 | 화물창 | 1 | 460 | 565 | 105 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-2 | 357 | P/T | 2 | 565 | 593 | 28 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 593 | 637 | 44 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 637 | 685 | 48 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-5 | 360 | 시운전 | 5 | 685 | 704 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-6 | 361 | C/T | 6 | 704 | 723 | 19 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-7 | 362 | G/T | 7 | 723 | 751 | 28 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 460 | 781 | O-84-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 751 | 781 | 30 | S | 5
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 463 | 699 | O-85-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 463 | 637 | 174 | F | 15
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 463 | 699 | O-85-2 | 365 | 시운전 | 2 | 637 | 662 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | S_SHTL | 1 | 463 | 699 | O-85-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 662 | 699 | 37 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 463 | 595 | O-86-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 463 | 555 | 92 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 463 | 595 | O-86-2 | 368 | 시운전 | 2 | 555 | 568 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 463 | 595 | O-86-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 568 | 595 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-1 | 370 | 화물창 | 1 | 464 | 524 | 60 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-2 | 371 | P/T | 2 | 524 | 540 | 16 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 540 | 565 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 565 | 592 | 27 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-5 | 374 | 시운전 | 5 | 592 | 602 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-6 | 375 | C/T | 6 | 602 | 612 | 10 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-7 | 376 | G/T | 7 | 612 | 628 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 464 | 647 | O-87-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 628 | 647 | 19 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-1 | 378 | 화물창 | 1 | 466 | 531 | 65 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-2 | 379 | P/T | 2 | 531 | 548 | 17 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 548 | 575 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 575 | 604 | 29 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-5 | 382 | 시운전 | 5 | 604 | 615 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-6 | 383 | C/T | 6 | 615 | 626 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-7 | 384 | G/T | 7 | 626 | 643 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 466 | 664 | O-88-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 643 | 664 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | PC | 7 | 478 | 627 | O-89-1 | 386 | 특수도장 | 1 | 478 | 527 | 49 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 478 | 627 | O-89-2 | 387 | 화물창 | 2 | 527 | 577 | 50 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 478 | 627 | O-89-3 | 388 | 시운전 | 3 | 577 | 593 | 16 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 478 | 627 | O-89-4 | 389 | 인도준비 | 4 | 593 | 627 | 34 | S | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 482 | 682 | O-90-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 482 | 630 | 148 | F | 15
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 482 | 682 | O-90-2 | 391 | 시운전 | 2 | 630 | 652 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | S_SHTL | 1 | 482 | 682 | O-90-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 652 | 682 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 495 | 627 | O-91-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 495 | 587 | 92 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 495 | 627 | O-91-2 | 394 | 시운전 | 2 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 495 | 627 | O-91-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 496 | 740 | O-92-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 496 | 676 | 180 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 496 | 740 | O-92-2 | 397 | 시운전 | 2 | 676 | 702 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 496 | 740 | O-92-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 702 | 740 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-1 | 399 | 화물창 | 1 | 499 | 570 | 71 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-2 | 400 | P/T | 2 | 570 | 589 | 19 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 589 | 619 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 619 | 651 | 32 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-5 | 403 | 시운전 | 5 | 651 | 663 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-6 | 404 | C/T | 6 | 663 | 675 | 12 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-7 | 405 | G/T | 7 | 675 | 694 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 499 | 715 | O-93-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 694 | 715 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 514 | 621 | O-94-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 514 | 570 | 56 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 514 | 621 | O-94-2 | 408 | 시운전 | 2 | 570 | 590 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 514 | 621 | O-94-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 590 | 621 | 31 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-1 | 410 | 화물창 | 1 | 514 | 582 | 68 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-2 | 411 | P/T | 2 | 582 | 600 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-3 | 412 | 화물창족철 | 3 | 600 | 629 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-4 | 413 | 화물창메공 | 4 | 629 | 660 | 31 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-5 | 414 | 시운전 | 5 | 660 | 672 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-6 | 415 | C/T | 6 | 672 | 684 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-7 | 416 | G/T | 7 | 684 | 702 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 514 | 723 | O-95-8 | 417 | 인도준비 | 8 | 702 | 723 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 514 | 711 | O-96-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 514 | 659 | 145 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 514 | 711 | O-96-2 | 419 | 시운전 | 2 | 659 | 680 | 21 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 514 | 711 | O-96-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 680 | 711 | 31 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-1 | 421 | 화물창 | 1 | 515 | 578 | 63 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-2 | 422 | P/T | 2 | 578 | 595 | 17 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 595 | 621 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 621 | 649 | 28 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-5 | 425 | 시운전 | 5 | 649 | 660 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-6 | 426 | C/T | 6 | 660 | 671 | 11 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-7 | 427 | G/T | 7 | 671 | 688 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 515 | 706 | O-97-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 688 | 706 | 18 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-1 | 429 | 화물창 | 1 | 515 | 583 | 68 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-2 | 430 | P/T | 2 | 583 | 601 | 18 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 601 | 629 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 629 | 660 | 31 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-5 | 433 | 시운전 | 5 | 660 | 672 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-6 | 434 | C/T | 6 | 672 | 684 | 12 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-7 | 435 | G/T | 7 | 684 | 702 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 515 | 722 | O-98-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 702 | 722 | 20 | S | 5
J-99 | 98 | PC | 7 | 515 | 634 | O-99-1 | 437 | 특수도장 | 1 | 515 | 554 | 39 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 515 | 634 | O-99-2 | 438 | 화물창 | 2 | 554 | 594 | 40 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 515 | 634 | O-99-3 | 439 | 시운전 | 3 | 594 | 607 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 515 | 634 | O-99-4 | 440 | 인도준비 | 4 | 607 | 634 | 27 | S | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 519 | 719 | O-100-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 519 | 667 | 148 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 519 | 719 | O-100-2 | 442 | 시운전 | 2 | 667 | 689 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 519 | 719 | O-100-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 689 | 719 | 30 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 224 | 224 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 9 | 135 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 75 | 66 | F | 10 | H1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 16 | 151 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 16 | 115 | 99 | F | 15 | C3
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 16 | 167 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 16 | 127 | 111 | F | 15 | B3
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 16 | 141 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 16 | 82 | 66 | F | 10 | D3
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 20 | 180 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 20 | 138 | 118 | F | 15 | D2
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 23 | 102 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 23 | 78 | 55 | F | 15 | D4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 242 | O-8-1 | 21 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0 | A2
J-9 | 8 | PC | 7 | 31 | 141 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 31 | 67 | 36 | N | 0 | F1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 31 | 161 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 31 | 99 | 68 | F | 10 | E1
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 40 | 219 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 40 | 172 | 132 | F | 15 | X4
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 50 | 177 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 50 | 117 | 67 | F | 10 | B2
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 51 | 285 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 51 | 224 | 173 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A