## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 64 | 80 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 17 | 103 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 17 | 62 | 45 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 17 | 103 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 62 | 78 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 17 | 103 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 78 | 103 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 148 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 22 | 110 | 88 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 148 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 148 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 122 | 148 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 23 | 107 | 84 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 107 | 129 | 22 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 129 | 164 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 164 | 202 | 38 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 217 | 232 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 23 | 278 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 254 | 278 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 23 | 139 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 23 | 104 | 81 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 23 | 139 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 104 | 115 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 23 | 139 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 115 | 139 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 23 | 74 | 51 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 74 | 81 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 23 | 96 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 81 | 96 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 25 | 111 | 86 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 111 | 134 | 23 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 134 | 170 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 170 | 209 | 39 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 224 | 239 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 25 | 288 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 262 | 288 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 38 | 149 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 38 | 96 | 58 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 38 | 149 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 96 | 117 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 38 | 149 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 117 | 149 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 178 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 52 | 140 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 178 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 52 | 178 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 152 | 178 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 52 | 147 | 95 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 147 | 173 | 26 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 173 | 213 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 213 | 256 | 43 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 273 | 290 | 17 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 342 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 316 | 342 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 57 | 121 | 64 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 121 | 138 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 138 | 165 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 165 | 194 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 205 | 216 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 216 | 233 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 57 | 252 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 233 | 252 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 57 | 209 | O-12-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 57 | 107 | 50 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 57 | 209 | O-12-2 | 54 | 화물창 | 2 | 107 | 158 | 51 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 57 | 209 | O-12-3 | 55 | 시운전 | 3 | 158 | 174 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 57 | 209 | O-12-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 174 | 209 | 35 | S | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 212 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 57 | 171 | 114 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 212 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 171 | 188 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 57 | 212 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 63 | 149 | 86 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 326 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 83 | 262 | 179 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 326 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 83 | 326 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 288 | 326 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 88 | 178 | 90 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 88 | 217 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 88 | 158 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 158 | 177 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 177 | 207 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 207 | 239 | 32 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 251 | 263 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 88 | 303 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 282 | 303 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 98 | 161 | 63 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 161 | 178 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 205 | 233 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 233 | 244 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 244 | 255 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 98 | 291 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 272 | 291 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 211 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 99 | 158 | 59 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 211 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 158 | 179 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 99 | 211 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 179 | 211 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-1 | 88 | 화물창 | 1 | 99 | 172 | 73 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-2 | 89 | P/T | 2 | 172 | 192 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 192 | 223 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 223 | 256 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-5 | 92 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-6 | 93 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-7 | 94 | G/T | 7 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 99 | 323 | O-20-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 302 | 323 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 242 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 104 | 200 | 96 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 242 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 104 | 242 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 104 | 250 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 104 | 181 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 104 | 250 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 181 | 208 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 104 | 250 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 208 | 250 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-1 | 102 | 화물창 | 1 | 116 | 209 | 93 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-2 | 103 | P/T | 2 | 209 | 234 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 234 | 273 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 273 | 315 | 42 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-5 | 106 | 시운전 | 5 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-6 | 107 | C/T | 6 | 332 | 349 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-7 | 108 | G/T | 7 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 116 | 400 | O-23-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 374 | 400 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 116 | 214 | 98 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 214 | 240 | 26 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 240 | 281 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 281 | 325 | 44 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 342 | 359 | 17 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 116 | 413 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 385 | 413 | 28 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 131 | 210 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 210 | 221 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 131 | 244 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 221 | 244 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-1 | 121 | 화물창 | 1 | 131 | 218 | 87 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-2 | 122 | P/T | 2 | 218 | 241 | 23 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 241 | 277 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 277 | 316 | 39 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-5 | 125 | 시운전 | 5 | 316 | 331 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-6 | 126 | C/T | 6 | 331 | 346 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-7 | 127 | G/T | 7 | 346 | 369 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 395 | O-26-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 369 | 395 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-27-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 131 | 247 | 116 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-27-2 | 130 | 시운전 | 2 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-27-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 134 | 258 | O-28-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 134 | 199 | 65 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 134 | 258 | O-28-2 | 133 | 시운전 | 2 | 199 | 222 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 134 | 258 | O-28-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 136 | 289 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 136 | 217 | 81 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 136 | 289 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 217 | 246 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 136 | 289 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 246 | 289 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 152 | 233 | 81 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 233 | 255 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 255 | 289 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 289 | 325 | 36 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 339 | 353 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 152 | 398 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 375 | 398 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 156 | 256 | 100 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 256 | 283 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 325 | 370 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 156 | 462 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 433 | 462 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 164 | 246 | 82 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 164 | 282 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 242 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 164 | 205 | 41 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 242 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 205 | 219 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 164 | 242 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-1 | 160 | 화물창 | 1 | 169 | 270 | 101 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-2 | 161 | P/T | 2 | 270 | 297 | 27 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 297 | 340 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 340 | 386 | 46 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-5 | 164 | 시운전 | 5 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-6 | 165 | C/T | 6 | 404 | 422 | 18 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-7 | 166 | G/T | 7 | 422 | 449 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 169 | 478 | O-34-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 449 | 478 | 29 | S | 5
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 172 | 313 | O-35-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 172 | 276 | 104 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 172 | 313 | O-35-2 | 169 | 시운전 | 2 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 172 | 313 | O-35-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 291 | 313 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 175 | 324 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 175 | 253 | 78 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 175 | 324 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 253 | 281 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 175 | 324 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 281 | 324 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-1 | 174 | 화물창 | 1 | 179 | 255 | 76 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-2 | 175 | P/T | 2 | 255 | 275 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 275 | 307 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 307 | 341 | 34 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-5 | 178 | 시운전 | 5 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-6 | 179 | C/T | 6 | 354 | 367 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-7 | 180 | G/T | 7 | 367 | 387 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 179 | 412 | O-37-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 387 | 412 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | PC | 7 | 179 | 309 | O-38-1 | 182 | 특수도장 | 1 | 179 | 221 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 179 | 309 | O-38-2 | 183 | 화물창 | 2 | 221 | 265 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 179 | 309 | O-38-3 | 184 | 시운전 | 3 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 179 | 309 | O-38-4 | 185 | 인도준비 | 4 | 279 | 309 | 30 | S | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-1 | 186 | 화물창 | 1 | 186 | 249 | 63 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-2 | 187 | P/T | 2 | 249 | 266 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 292 | 320 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-5 | 190 | 시운전 | 5 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-6 | 191 | C/T | 6 | 331 | 342 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-7 | 192 | G/T | 7 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 186 | 378 | O-39-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 359 | 378 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 197 | 468 | O-40-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 197 | 397 | 200 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 197 | 468 | O-40-2 | 195 | 시운전 | 2 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 197 | 468 | O-40-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 426 | 468 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 209 | 357 | O-41-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 209 | 257 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 209 | 357 | O-41-2 | 198 | 화물창 | 2 | 257 | 307 | 50 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 209 | 357 | O-41-3 | 199 | 시운전 | 3 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 209 | 357 | O-41-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 323 | 357 | 34 | S | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 336 | O-42-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 219 | 300 | 81 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 336 | O-42-2 | 202 | 시운전 | 2 | 300 | 311 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 219 | 336 | O-42-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 311 | 336 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-1 | 204 | 화물창 | 1 | 228 | 299 | 71 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-2 | 205 | P/T | 2 | 299 | 318 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 318 | 348 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 348 | 380 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-5 | 208 | 시운전 | 5 | 380 | 393 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-6 | 209 | C/T | 6 | 393 | 406 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-7 | 210 | G/T | 7 | 406 | 425 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 228 | 446 | O-43-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 425 | 446 | 21 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 228 | 371 | O-44-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 228 | 275 | 47 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 228 | 371 | O-44-2 | 213 | 화물창 | 2 | 275 | 323 | 48 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 228 | 371 | O-44-3 | 214 | 시운전 | 3 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 228 | 371 | O-44-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 338 | 371 | 33 | S | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 473 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 232 | 410 | 178 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 473 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 410 | 436 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 232 | 473 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 436 | 473 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-1 | 219 | 화물창 | 1 | 242 | 311 | 69 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-2 | 220 | P/T | 2 | 311 | 330 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 359 | 390 | 31 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-5 | 223 | 시운전 | 5 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-6 | 224 | C/T | 6 | 402 | 414 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-7 | 225 | G/T | 7 | 414 | 433 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 242 | 454 | O-46-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 433 | 454 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 252 | 379 | O-47-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 252 | 340 | 88 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 252 | 379 | O-47-2 | 228 | 시운전 | 2 | 340 | 352 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 252 | 379 | O-47-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-1 | 230 | 화물창 | 1 | 252 | 340 | 88 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-2 | 231 | P/T | 2 | 340 | 364 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 364 | 401 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 401 | 441 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-5 | 234 | 시운전 | 5 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-6 | 235 | C/T | 6 | 457 | 473 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-7 | 236 | G/T | 7 | 473 | 497 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 252 | 519 | O-48-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 497 | 519 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 253 | 367 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 253 | 313 | 60 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 253 | 367 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 253 | 367 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 334 | 367 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-1 | 241 | 화물창 | 1 | 253 | 340 | 87 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-2 | 242 | P/T | 2 | 340 | 363 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 363 | 400 | 37 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 400 | 439 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-5 | 245 | 시운전 | 5 | 439 | 454 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-6 | 246 | C/T | 6 | 454 | 469 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-7 | 247 | G/T | 7 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 253 | 518 | O-50-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 492 | 518 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 254 | 408 | O-51-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 254 | 335 | 81 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 254 | 408 | O-51-2 | 250 | 시운전 | 2 | 335 | 364 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 254 | 408 | O-51-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 364 | 408 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 274 | 396 | O-52-1 | 252 | 특수도장 | 1 | 274 | 314 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 274 | 396 | O-52-2 | 253 | 화물창 | 2 | 314 | 355 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 274 | 396 | O-52-3 | 254 | 시운전 | 3 | 355 | 368 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 274 | 396 | O-52-4 | 255 | 인도준비 | 4 | 368 | 396 | 28 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-1 | 256 | 화물창 | 1 | 278 | 369 | 91 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-2 | 257 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 393 | 431 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 431 | 472 | 41 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-5 | 260 | 시운전 | 5 | 472 | 488 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-6 | 261 | C/T | 6 | 488 | 504 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-7 | 262 | G/T | 7 | 504 | 528 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 278 | 554 | O-53-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 528 | 554 | 26 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 398 | O-54-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 278 | 317 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 398 | O-54-2 | 265 | 화물창 | 2 | 317 | 357 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 398 | O-54-3 | 266 | 시운전 | 3 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 278 | 398 | O-54-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 370 | 398 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-1 | 268 | 화물창 | 1 | 305 | 384 | 79 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-2 | 269 | P/T | 2 | 384 | 405 | 21 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 405 | 438 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 438 | 474 | 36 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-5 | 272 | 시운전 | 5 | 474 | 488 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-6 | 273 | C/T | 6 | 488 | 502 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-7 | 274 | G/T | 7 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 305 | 545 | O-55-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 523 | 545 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 307 | 539 | O-56-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 307 | 478 | 171 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 307 | 539 | O-56-2 | 277 | 시운전 | 2 | 478 | 503 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 307 | 539 | O-56-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 503 | 539 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-1 | 279 | 화물창 | 1 | 326 | 431 | 105 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-2 | 280 | P/T | 2 | 431 | 459 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 459 | 503 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 503 | 551 | 48 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-5 | 283 | 시운전 | 5 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-6 | 284 | C/T | 6 | 570 | 589 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-7 | 285 | G/T | 7 | 589 | 617 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 326 | 646 | O-57-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 617 | 646 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-1 | 287 | 화물창 | 1 | 329 | 413 | 84 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-2 | 288 | P/T | 2 | 413 | 436 | 23 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 436 | 471 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 471 | 509 | 38 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-5 | 291 | 시운전 | 5 | 509 | 524 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-6 | 292 | C/T | 6 | 524 | 539 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-7 | 293 | G/T | 7 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 329 | 585 | O-58-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 562 | 585 | 23 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 333 | 458 | O-59-1 | 295 | 특수도장 | 1 | 333 | 374 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 333 | 458 | O-59-2 | 296 | 화물창 | 2 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 333 | 458 | O-59-3 | 297 | 시운전 | 3 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 333 | 458 | O-59-4 | 298 | 인도준비 | 4 | 429 | 458 | 29 | S | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 333 | 422 | O-60-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 333 | 395 | 62 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 333 | 422 | O-60-2 | 300 | 시운전 | 2 | 395 | 403 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 333 | 422 | O-60-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 334 | 464 | O-61-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 334 | 430 | 96 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 334 | 464 | O-61-2 | 303 | 시운전 | 2 | 430 | 444 | 14 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 334 | 464 | O-61-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 444 | 464 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 336 | 453 | O-62-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 336 | 374 | 38 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 336 | 453 | O-62-2 | 306 | 화물창 | 2 | 374 | 413 | 39 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 336 | 453 | O-62-3 | 307 | 시운전 | 3 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | PC | 7 | 336 | 453 | O-62-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 425 | 453 | 28 | S | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 336 | 437 | O-63-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 336 | 406 | 70 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 336 | 437 | O-63-2 | 310 | 시운전 | 2 | 406 | 416 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 336 | 437 | O-63-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 416 | 437 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 338 | 477 | O-64-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 338 | 411 | 73 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 338 | 477 | O-64-2 | 313 | 시운전 | 2 | 411 | 437 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 338 | 477 | O-64-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 437 | 477 | 40 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 338 | 408 | O-65-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 338 | 387 | 49 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 338 | 408 | O-65-2 | 316 | 시운전 | 2 | 387 | 394 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 338 | 408 | O-65-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 394 | 408 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 340 | 457 | O-66-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 340 | 402 | 62 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 340 | 457 | O-66-2 | 319 | 시운전 | 2 | 402 | 424 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 340 | 457 | O-66-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 424 | 457 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 340 | 546 | O-67-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 340 | 492 | 152 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 340 | 546 | O-67-2 | 322 | 시운전 | 2 | 492 | 514 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 340 | 546 | O-67-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 514 | 546 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 341 | 496 | O-68-1 | 324 | 특수도장 | 1 | 341 | 392 | 51 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 341 | 496 | O-68-2 | 325 | 화물창 | 2 | 392 | 444 | 52 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 341 | 496 | O-68-3 | 326 | 시운전 | 3 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 341 | 496 | O-68-4 | 327 | 인도준비 | 4 | 461 | 496 | 35 | S | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-1 | 328 | 화물창 | 1 | 364 | 459 | 95 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-2 | 329 | P/T | 2 | 459 | 485 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 485 | 525 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 525 | 568 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-5 | 332 | 시운전 | 5 | 568 | 585 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-6 | 333 | C/T | 6 | 585 | 602 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-7 | 334 | G/T | 7 | 602 | 628 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 364 | 653 | O-69-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 628 | 653 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 364 | 473 | O-70-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 364 | 440 | 76 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 364 | 473 | O-70-2 | 337 | 시운전 | 2 | 440 | 450 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 364 | 473 | O-70-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 450 | 473 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 385 | 524 | O-71-1 | 339 | 특수도장 | 1 | 385 | 430 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 385 | 524 | O-71-2 | 340 | 화물창 | 2 | 430 | 477 | 47 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 385 | 524 | O-71-3 | 341 | 시운전 | 3 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 385 | 524 | O-71-4 | 342 | 인도준비 | 4 | 492 | 524 | 32 | S | 15
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 385 | 454 | O-72-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 385 | 421 | 36 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 385 | 454 | O-72-2 | 344 | 시운전 | 2 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 385 | 454 | O-72-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 434 | 454 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-1 | 346 | 화물창 | 1 | 385 | 477 | 92 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-2 | 347 | P/T | 2 | 477 | 502 | 25 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 502 | 541 | 39 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 541 | 583 | 42 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-5 | 350 | 시운전 | 5 | 583 | 599 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-6 | 351 | C/T | 6 | 599 | 615 | 16 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-7 | 352 | G/T | 7 | 615 | 640 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 385 | 665 | O-73-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 640 | 665 | 25 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-1 | 354 | 화물창 | 1 | 389 | 451 | 62 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-2 | 355 | P/T | 2 | 451 | 468 | 17 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 468 | 494 | 26 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 494 | 522 | 28 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-5 | 358 | 시운전 | 5 | 522 | 533 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-6 | 359 | C/T | 6 | 533 | 544 | 11 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-7 | 360 | G/T | 7 | 544 | 561 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 389 | 579 | O-74-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 561 | 579 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-1 | 362 | 화물창 | 1 | 391 | 477 | 86 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-2 | 363 | P/T | 2 | 477 | 500 | 23 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 500 | 536 | 36 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 536 | 575 | 39 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-5 | 366 | 시운전 | 5 | 575 | 590 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-6 | 367 | C/T | 6 | 590 | 605 | 15 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-7 | 368 | G/T | 7 | 605 | 628 | 23 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 391 | 652 | O-75-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 628 | 652 | 24 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 392 | 575 | O-76-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 392 | 527 | 135 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 392 | 575 | O-76-2 | 371 | 시운전 | 2 | 527 | 547 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 392 | 575 | O-76-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-1 | 373 | 화물창 | 1 | 400 | 484 | 84 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-2 | 374 | P/T | 2 | 484 | 507 | 23 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 507 | 542 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 542 | 580 | 38 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-5 | 377 | 시운전 | 5 | 580 | 595 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-6 | 378 | C/T | 6 | 595 | 610 | 15 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-7 | 379 | G/T | 7 | 610 | 633 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 400 | 656 | O-77-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 633 | 656 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 406 | 656 | O-78-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 406 | 591 | 185 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 406 | 656 | O-78-2 | 382 | 시운전 | 2 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 406 | 656 | O-78-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 618 | 656 | 38 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-79-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 415 | 499 | 84 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-79-2 | 385 | 시운전 | 2 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 415 | 536 | O-79-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-1 | 387 | 화물창 | 1 | 424 | 514 | 90 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-2 | 388 | P/T | 2 | 514 | 538 | 24 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 538 | 576 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 576 | 616 | 40 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-5 | 391 | 시운전 | 5 | 616 | 632 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-6 | 392 | C/T | 6 | 632 | 648 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-7 | 393 | G/T | 7 | 648 | 672 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 424 | 697 | O-80-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 672 | 697 | 25 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-1 | 395 | 화물창 | 1 | 435 | 513 | 78 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-2 | 396 | P/T | 2 | 513 | 534 | 21 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 534 | 567 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 567 | 602 | 35 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-5 | 399 | 시운전 | 5 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-6 | 400 | C/T | 6 | 616 | 630 | 14 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-7 | 401 | G/T | 7 | 630 | 651 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 435 | 673 | O-81-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 651 | 673 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 443 | 543 | O-82-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 443 | 496 | 53 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 443 | 543 | O-82-2 | 404 | 시운전 | 2 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 443 | 543 | O-82-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 586 | O-83-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 443 | 518 | 75 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 586 | O-83-2 | 407 | 시운전 | 2 | 518 | 545 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 443 | 586 | O-83-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 545 | 586 | 41 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 444 | 626 | O-84-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 444 | 578 | 134 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 444 | 626 | O-84-2 | 410 | 시운전 | 2 | 578 | 598 | 20 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 444 | 626 | O-84-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 598 | 626 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-1 | 412 | 화물창 | 1 | 444 | 544 | 100 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-2 | 413 | P/T | 2 | 544 | 571 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 571 | 613 | 42 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 613 | 658 | 45 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-5 | 416 | 시운전 | 5 | 658 | 676 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-6 | 417 | C/T | 6 | 676 | 694 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-7 | 418 | G/T | 7 | 694 | 721 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 444 | 748 | O-85-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 721 | 748 | 27 | S | 5
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-1 | 420 | 화물창 | 1 | 488 | 589 | 101 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-2 | 421 | P/T | 2 | 589 | 616 | 27 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 616 | 659 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 659 | 705 | 46 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-5 | 424 | 시운전 | 5 | 705 | 723 | 18 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-6 | 425 | C/T | 6 | 723 | 741 | 18 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-7 | 426 | G/T | 7 | 741 | 768 | 27 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 488 | 797 | O-86-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 768 | 797 | 29 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 488 | 638 | O-87-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 488 | 599 | 111 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 488 | 638 | O-87-2 | 429 | 시운전 | 2 | 599 | 615 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 488 | 638 | O-87-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 615 | 638 | 23 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-1 | 431 | 화물창 | 1 | 502 | 591 | 89 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-2 | 432 | P/T | 2 | 591 | 615 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-3 | 433 | 화물창족철 | 3 | 615 | 652 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-4 | 434 | 화물창메공 | 4 | 652 | 692 | 40 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-5 | 435 | 시운전 | 5 | 692 | 708 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-6 | 436 | C/T | 6 | 708 | 724 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-7 | 437 | G/T | 7 | 724 | 748 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 502 | 772 | O-88-8 | 438 | 인도준비 | 8 | 748 | 772 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 502 | 579 | O-89-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 502 | 542 | 40 | F | 10
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 502 | 579 | O-89-2 | 440 | 시운전 | 2 | 542 | 556 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | A_COT | 4 | 502 | 579 | O-89-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 556 | 579 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 580 | O-90-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 502 | 556 | 54 | F | 15
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 580 | O-90-2 | 443 | 시운전 | 2 | 556 | 563 | 7 | N | 0
J-90 | 89 | L_CONT | 5 | 502 | 580 | O-90-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-1 | 445 | 화물창 | 1 | 508 | 576 | 68 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-2 | 446 | P/T | 2 | 576 | 594 | 18 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-3 | 447 | 화물창족철 | 3 | 594 | 623 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-4 | 448 | 화물창메공 | 4 | 623 | 654 | 31 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-5 | 449 | 시운전 | 5 | 654 | 666 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-6 | 450 | C/T | 6 | 666 | 678 | 12 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-7 | 451 | G/T | 7 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 508 | 717 | O-91-8 | 452 | 인도준비 | 8 | 696 | 717 | 21 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-1 | 453 | 화물창 | 1 | 524 | 615 | 91 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-2 | 454 | P/T | 2 | 615 | 639 | 24 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 639 | 677 | 38 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 677 | 718 | 41 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-5 | 457 | 시운전 | 5 | 718 | 734 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-6 | 458 | C/T | 6 | 734 | 750 | 16 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-7 | 459 | G/T | 7 | 750 | 774 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 524 | 800 | O-92-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 774 | 800 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-1 | 461 | 화물창 | 1 | 524 | 585 | 61 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-2 | 462 | P/T | 2 | 585 | 601 | 16 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-3 | 463 | 화물창족철 | 3 | 601 | 627 | 26 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-4 | 464 | 화물창메공 | 4 | 627 | 655 | 28 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-5 | 465 | 시운전 | 5 | 655 | 666 | 11 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-6 | 466 | C/T | 6 | 666 | 677 | 11 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-7 | 467 | G/T | 7 | 677 | 693 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 524 | 711 | O-93-8 | 468 | 인도준비 | 8 | 693 | 711 | 18 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-1 | 469 | 화물창 | 1 | 529 | 616 | 87 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-2 | 470 | P/T | 2 | 616 | 639 | 23 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-3 | 471 | 화물창족철 | 3 | 639 | 676 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-4 | 472 | 화물창메공 | 4 | 676 | 715 | 39 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-5 | 473 | 시운전 | 5 | 715 | 730 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-6 | 474 | C/T | 6 | 730 | 745 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-7 | 475 | G/T | 7 | 745 | 768 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 529 | 794 | O-94-8 | 476 | 인도준비 | 8 | 768 | 794 | 26 | S | 5
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 531 | 734 | O-95-1 | 477 | 축계작업 | 1 | 531 | 681 | 150 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 531 | 734 | O-95-2 | 478 | 시운전 | 2 | 681 | 703 | 22 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 531 | 734 | O-95-3 | 479 | 인도준비 | 3 | 703 | 734 | 31 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-1 | 480 | 화물창 | 1 | 531 | 599 | 68 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-2 | 481 | P/T | 2 | 599 | 617 | 18 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-3 | 482 | 화물창족철 | 3 | 617 | 646 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-4 | 483 | 화물창메공 | 4 | 646 | 677 | 31 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-5 | 484 | 시운전 | 5 | 677 | 689 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-6 | 485 | C/T | 6 | 689 | 701 | 12 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-7 | 486 | G/T | 7 | 701 | 719 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 531 | 739 | O-96-8 | 487 | 인도준비 | 8 | 719 | 739 | 20 | S | 5
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 535 | 644 | O-97-1 | 488 | 축계작업 | 1 | 535 | 611 | 76 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 535 | 644 | O-97-2 | 489 | 시운전 | 2 | 611 | 621 | 10 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 535 | 644 | O-97-3 | 490 | 인도준비 | 3 | 621 | 644 | 23 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 544 | 620 | O-98-1 | 491 | 축계작업 | 1 | 544 | 597 | 53 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 544 | 620 | O-98-2 | 492 | 시운전 | 2 | 597 | 604 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 544 | 620 | O-98-3 | 493 | 인도준비 | 3 | 604 | 620 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-99-1 | 494 | 축계작업 | 1 | 545 | 612 | 67 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-99-2 | 495 | 시운전 | 2 | 612 | 636 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 545 | 673 | O-99-3 | 496 | 인도준비 | 3 | 636 | 673 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-1 | 497 | 화물창 | 1 | 566 | 671 | 105 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-2 | 498 | P/T | 2 | 671 | 699 | 28 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-3 | 499 | 화물창족철 | 3 | 699 | 743 | 44 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-4 | 500 | 화물창메공 | 4 | 743 | 791 | 48 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-5 | 501 | 시운전 | 5 | 791 | 810 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-6 | 502 | C/T | 6 | 810 | 829 | 19 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-7 | 503 | G/T | 7 | 829 | 857 | 28 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 566 | 886 | O-100-8 | 504 | 인도준비 | 8 | 857 | 886 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A