## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 69 | 93 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 93 | 131 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 52 | 50 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 59 | 74 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 93 | 90 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 93 | 105 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 3 | 80 | 77 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 80 | 101 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 101 | 133 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 133 | 168 | 35 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 168 | 182 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 182 | 196 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 196 | 217 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 217 | 238 | 21 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 15 | 105 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 15 | 77 | 62 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 15 | 105 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 77 | 86 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 15 | 105 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 86 | 105 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 99 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 74 | 57 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 99 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 74 | 82 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 17 | 99 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 82 | 99 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 106 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 79 | 62 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 106 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 79 | 87 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 106 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 87 | 106 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 124 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 24 | 57 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 124 | O-8-2 | 27 | 화물창 | 2 | 57 | 91 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 124 | O-8-3 | 28 | 시운전 | 3 | 91 | 102 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 24 | 124 | O-8-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 102 | 124 | 22 | S | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 159 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 30 | 125 | 95 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 159 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 125 | 139 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 30 | 159 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 160 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 31 | 121 | 90 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 160 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 121 | 133 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 31 | 160 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 37 | 101 | 64 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 101 | 118 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 145 | 174 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 174 | 185 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 185 | 196 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 196 | 213 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 37 | 232 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 213 | 232 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 349 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 42 | 269 | 227 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 349 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 269 | 302 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 349 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 302 | 349 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 48 | 111 | 63 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 111 | 128 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 128 | 154 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 154 | 182 | 28 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 193 | 204 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 48 | 240 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 221 | 240 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 49 | 116 | 67 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 116 | 134 | 18 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 134 | 162 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 162 | 192 | 30 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 192 | 204 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 204 | 216 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 216 | 234 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 49 | 255 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 234 | 255 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 53 | 268 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 53 | 212 | 159 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 53 | 268 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 53 | 268 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 235 | 268 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 201 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 72 | 162 | 90 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 201 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 72 | 201 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 174 | 201 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 193 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 73 | 112 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 193 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 112 | 152 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 193 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 73 | 193 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 165 | 193 | 28 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 114 | 192 | 78 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 192 | 213 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 213 | 246 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 246 | 281 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 295 | 309 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 114 | 353 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 330 | 353 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 117 | 220 | 103 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 220 | 248 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 248 | 291 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 291 | 337 | 46 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 337 | 355 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 355 | 373 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 117 | 430 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 401 | 430 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 275 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 118 | 234 | 116 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 275 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 118 | 275 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 251 | 275 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 118 | 170 | 52 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 170 | 188 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 125 | 191 | 66 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 125 | 220 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 125 | 197 | 72 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 197 | 216 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 216 | 246 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 246 | 279 | 33 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 279 | 292 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 292 | 305 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 125 | 345 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 324 | 345 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 275 | O-24-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 131 | 178 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 275 | O-24-2 | 107 | 화물창 | 2 | 178 | 226 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 275 | O-24-3 | 108 | 시운전 | 3 | 226 | 241 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 131 | 275 | O-24-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 241 | 275 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 132 | 246 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 132 | 211 | 79 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 132 | 246 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 211 | 222 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 132 | 246 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 222 | 246 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 146 | 242 | 96 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 242 | 268 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 268 | 308 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 308 | 351 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 368 | 385 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 146 | 437 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 152 | 206 | 54 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 206 | 213 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 152 | 230 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 166 | 389 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 166 | 331 | 165 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 166 | 389 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 331 | 355 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 166 | 389 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-1 | 127 | 화물창 | 1 | 180 | 265 | 85 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-2 | 128 | P/T | 2 | 265 | 288 | 23 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 288 | 324 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 324 | 363 | 39 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-5 | 131 | 시운전 | 5 | 363 | 378 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-6 | 132 | C/T | 6 | 378 | 393 | 15 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-7 | 133 | G/T | 7 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 180 | 440 | O-29-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 416 | 440 | 24 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 180 | 313 | O-30-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 180 | 273 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 180 | 313 | O-30-2 | 136 | 시운전 | 2 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 180 | 313 | O-30-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 180 | 297 | O-31-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 180 | 242 | 62 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 180 | 297 | O-31-2 | 139 | 시운전 | 2 | 242 | 264 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 180 | 297 | O-31-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 264 | 297 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 183 | 511 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 183 | 425 | 242 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 183 | 511 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 425 | 461 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 183 | 511 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 461 | 511 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 190 | 329 | O-33-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 190 | 235 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 190 | 329 | O-33-2 | 145 | 화물창 | 2 | 235 | 282 | 47 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 190 | 329 | O-33-3 | 146 | 시운전 | 3 | 282 | 297 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 190 | 329 | O-33-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 297 | 329 | 32 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 191 | 310 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 191 | 274 | 83 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 191 | 310 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 191 | 310 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 285 | 310 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-1 | 151 | 화물창 | 1 | 199 | 282 | 83 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-2 | 152 | P/T | 2 | 282 | 304 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 304 | 339 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 339 | 376 | 37 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-5 | 155 | 시운전 | 5 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-6 | 156 | C/T | 6 | 391 | 406 | 15 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-7 | 157 | G/T | 7 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-35-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 428 | 451 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 221 | 360 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 221 | 294 | 73 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 221 | 360 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 221 | 360 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 320 | 360 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 222 | 351 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 222 | 290 | 68 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 222 | 351 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 290 | 314 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 222 | 351 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 314 | 351 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-1 | 165 | 화물창 | 1 | 244 | 342 | 98 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-2 | 166 | P/T | 2 | 342 | 368 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 368 | 409 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 409 | 453 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-5 | 169 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-6 | 170 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-7 | 171 | G/T | 7 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 244 | 543 | O-38-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 513 | 543 | 30 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 245 | 334 | 89 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 334 | 358 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 358 | 395 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 395 | 435 | 40 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 435 | 451 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 451 | 467 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 467 | 491 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 245 | 516 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 491 | 516 | 25 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 245 | 354 | O-40-1 | 181 | 특수도장 | 1 | 245 | 280 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 245 | 354 | O-40-2 | 182 | 화물창 | 2 | 280 | 317 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 245 | 354 | O-40-3 | 183 | 시운전 | 3 | 317 | 328 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 245 | 354 | O-40-4 | 184 | 인도준비 | 4 | 328 | 354 | 26 | S | 15
J-41 | 40 | PC | 7 | 253 | 378 | O-41-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 253 | 294 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 253 | 378 | O-41-2 | 186 | 화물창 | 2 | 294 | 336 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 253 | 378 | O-41-3 | 187 | 시운전 | 3 | 336 | 349 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 253 | 378 | O-41-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 349 | 378 | 29 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-1 | 189 | 화물창 | 1 | 257 | 328 | 71 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-2 | 190 | P/T | 2 | 328 | 347 | 19 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 347 | 377 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 377 | 409 | 32 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-5 | 193 | 시운전 | 5 | 409 | 422 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-6 | 194 | C/T | 6 | 422 | 435 | 13 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-7 | 195 | G/T | 7 | 435 | 454 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 257 | 474 | O-42-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 454 | 474 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-1 | 197 | 화물창 | 1 | 257 | 360 | 103 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-2 | 198 | P/T | 2 | 360 | 388 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 388 | 431 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 431 | 477 | 46 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-5 | 201 | 시운전 | 5 | 477 | 495 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-6 | 202 | C/T | 6 | 495 | 513 | 18 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-7 | 203 | G/T | 7 | 513 | 541 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 570 | O-43-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 541 | 570 | 29 | S | 5
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 331 | O-44-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 264 | 299 | 35 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 331 | O-44-2 | 206 | 시운전 | 2 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 264 | 331 | O-44-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 311 | 331 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 269 | 486 | O-45-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 269 | 429 | 160 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 269 | 486 | O-45-2 | 209 | 시운전 | 2 | 429 | 452 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 269 | 486 | O-45-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 452 | 486 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 269 | 372 | O-46-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 269 | 323 | 54 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 269 | 372 | O-46-2 | 212 | 시운전 | 2 | 323 | 342 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 269 | 372 | O-46-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 342 | 372 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 389 | O-47-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 281 | 356 | 75 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 389 | O-47-2 | 215 | 시운전 | 2 | 356 | 366 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 281 | 389 | O-47-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-1 | 217 | 화물창 | 1 | 281 | 387 | 106 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-2 | 218 | P/T | 2 | 387 | 416 | 29 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 416 | 461 | 45 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 461 | 509 | 48 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-5 | 221 | 시운전 | 5 | 509 | 528 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-6 | 222 | C/T | 6 | 528 | 547 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-7 | 223 | G/T | 7 | 547 | 576 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 281 | 605 | O-48-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 576 | 605 | 29 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 288 | 367 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 288 | 343 | 55 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 288 | 367 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 343 | 350 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 288 | 367 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 350 | 367 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 289 | 421 | O-50-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 289 | 386 | 97 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 289 | 421 | O-50-2 | 229 | 시운전 | 2 | 386 | 400 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 289 | 421 | O-50-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 400 | 421 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-1 | 231 | 화물창 | 1 | 293 | 373 | 80 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-2 | 232 | P/T | 2 | 373 | 394 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 394 | 428 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 428 | 464 | 36 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-5 | 235 | 시운전 | 5 | 464 | 478 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-6 | 236 | C/T | 6 | 478 | 492 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-7 | 237 | G/T | 7 | 492 | 513 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 293 | 537 | O-51-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 513 | 537 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 293 | 474 | O-52-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 293 | 426 | 133 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 293 | 474 | O-52-2 | 240 | 시운전 | 2 | 426 | 445 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 293 | 474 | O-52-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 296 | 404 | O-53-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 296 | 353 | 57 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 296 | 404 | O-53-2 | 243 | 시운전 | 2 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 296 | 404 | O-53-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 373 | 404 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-1 | 245 | 화물창 | 1 | 296 | 356 | 60 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-2 | 246 | P/T | 2 | 356 | 372 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 372 | 397 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 397 | 424 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-5 | 249 | 시운전 | 5 | 424 | 434 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-6 | 250 | C/T | 6 | 434 | 444 | 10 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-7 | 251 | G/T | 7 | 444 | 460 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 296 | 479 | O-54-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 460 | 479 | 19 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-1 | 253 | 화물창 | 1 | 301 | 375 | 74 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-2 | 254 | P/T | 2 | 375 | 395 | 20 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 395 | 426 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 426 | 459 | 33 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-5 | 257 | 시운전 | 5 | 459 | 472 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-6 | 258 | C/T | 6 | 472 | 485 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-7 | 259 | G/T | 7 | 485 | 505 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 301 | 526 | O-55-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 505 | 526 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 370 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 301 | 349 | 48 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 370 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 349 | 355 | 6 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 370 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 355 | 370 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 303 | 428 | O-57-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 303 | 390 | 87 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 303 | 428 | O-57-2 | 265 | 시운전 | 2 | 390 | 402 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 303 | 428 | O-57-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 402 | 428 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 432 | O-58-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 303 | 393 | 90 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 432 | O-58-2 | 268 | 시운전 | 2 | 393 | 405 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 303 | 432 | O-58-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 405 | 432 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 304 | 561 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 304 | 494 | 190 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 304 | 561 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 494 | 522 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 304 | 561 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 522 | 561 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-1 | 273 | 화물창 | 1 | 305 | 369 | 64 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-2 | 274 | P/T | 2 | 369 | 386 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 413 | 442 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-5 | 277 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-6 | 278 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-7 | 279 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 305 | 500 | O-60-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 481 | 500 | 19 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 322 | 428 | O-61-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 322 | 396 | 74 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 322 | 428 | O-61-2 | 282 | 시운전 | 2 | 396 | 406 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 322 | 428 | O-61-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 329 | 439 | O-62-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 329 | 406 | 77 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 329 | 439 | O-62-2 | 285 | 시운전 | 2 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 329 | 439 | O-62-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 417 | 439 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 329 | 412 | O-63-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 329 | 372 | 43 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 329 | 412 | O-63-2 | 288 | 시운전 | 2 | 372 | 387 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 329 | 412 | O-63-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-1 | 290 | 화물창 | 1 | 347 | 450 | 103 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-2 | 291 | P/T | 2 | 450 | 478 | 28 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 521 | 568 | 47 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-5 | 294 | 시운전 | 5 | 568 | 586 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-6 | 295 | C/T | 6 | 586 | 604 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-7 | 296 | G/T | 7 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 347 | 661 | O-64-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 632 | 661 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 351 | 573 | O-65-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 351 | 515 | 164 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 351 | 573 | O-65-2 | 299 | 시운전 | 2 | 515 | 539 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 351 | 573 | O-65-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 539 | 573 | 34 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 369 | 456 | O-66-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 369 | 429 | 60 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 369 | 456 | O-66-2 | 302 | 시운전 | 2 | 429 | 437 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 369 | 456 | O-66-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 437 | 456 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 375 | 450 | O-67-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 375 | 427 | 52 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 375 | 450 | O-67-2 | 305 | 시운전 | 2 | 427 | 434 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 375 | 450 | O-67-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 434 | 450 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-68-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 376 | 465 | 89 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-68-2 | 308 | 시운전 | 2 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 376 | 504 | O-68-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-1 | 310 | 화물창 | 1 | 396 | 492 | 96 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-2 | 311 | P/T | 2 | 492 | 518 | 26 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 518 | 559 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 559 | 602 | 43 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-5 | 314 | 시운전 | 5 | 602 | 619 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-6 | 315 | C/T | 6 | 619 | 636 | 17 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-7 | 316 | G/T | 7 | 636 | 662 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 396 | 689 | O-69-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 662 | 689 | 27 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-1 | 318 | 화물창 | 1 | 399 | 466 | 67 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-2 | 319 | P/T | 2 | 466 | 484 | 18 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-3 | 320 | 화물창족철 | 3 | 484 | 512 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-4 | 321 | 화물창메공 | 4 | 512 | 542 | 30 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-5 | 322 | 시운전 | 5 | 542 | 554 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-6 | 323 | C/T | 6 | 554 | 566 | 12 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-7 | 324 | G/T | 7 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 399 | 604 | O-70-8 | 325 | 인도준비 | 8 | 584 | 604 | 20 | S | 5
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 402 | 505 | O-71-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 402 | 456 | 54 | F | 10
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 402 | 505 | O-71-2 | 327 | 시운전 | 2 | 456 | 475 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_COT | 3 | 402 | 505 | O-71-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 475 | 505 | 30 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 402 | 531 | O-72-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 402 | 470 | 68 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 402 | 531 | O-72-2 | 330 | 시운전 | 2 | 470 | 494 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 402 | 531 | O-72-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 494 | 531 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-1 | 332 | 화물창 | 1 | 408 | 508 | 100 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-2 | 333 | P/T | 2 | 508 | 535 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 535 | 577 | 42 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 577 | 622 | 45 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-5 | 336 | 시운전 | 5 | 622 | 640 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-6 | 337 | C/T | 6 | 640 | 658 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-7 | 338 | G/T | 7 | 658 | 685 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 408 | 714 | O-73-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 685 | 714 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-1 | 340 | 화물창 | 1 | 408 | 474 | 66 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-2 | 341 | P/T | 2 | 474 | 492 | 18 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 492 | 520 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 520 | 550 | 30 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-5 | 344 | 시운전 | 5 | 550 | 562 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-6 | 345 | C/T | 6 | 562 | 574 | 12 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-7 | 346 | G/T | 7 | 574 | 592 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 408 | 610 | O-74-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 592 | 610 | 18 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-1 | 348 | 화물창 | 1 | 412 | 506 | 94 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-2 | 349 | P/T | 2 | 506 | 531 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-3 | 350 | 화물창족철 | 3 | 531 | 571 | 40 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-4 | 351 | 화물창메공 | 4 | 571 | 613 | 42 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-5 | 352 | 시운전 | 5 | 613 | 630 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-6 | 353 | C/T | 6 | 630 | 647 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-7 | 354 | G/T | 7 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 412 | 698 | O-75-8 | 355 | 인도준비 | 8 | 672 | 698 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 419 | 551 | O-76-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 419 | 488 | 69 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 419 | 551 | O-76-2 | 357 | 시운전 | 2 | 488 | 513 | 25 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 419 | 551 | O-76-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 513 | 551 | 38 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 423 | 533 | O-77-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 423 | 500 | 77 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 423 | 533 | O-77-2 | 360 | 시운전 | 2 | 500 | 511 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 423 | 533 | O-77-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 511 | 533 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-1 | 362 | 화물창 | 1 | 442 | 511 | 69 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-2 | 363 | P/T | 2 | 511 | 529 | 18 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 529 | 558 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 558 | 589 | 31 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-5 | 366 | 시운전 | 5 | 589 | 601 | 12 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-6 | 367 | C/T | 6 | 601 | 613 | 12 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-7 | 368 | G/T | 7 | 613 | 631 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 442 | 652 | O-78-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 631 | 652 | 21 | S | 5
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-79-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 448 | 512 | 64 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-79-2 | 371 | 시운전 | 2 | 512 | 521 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 448 | 540 | O-79-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 565 | O-80-1 | 373 | 특수도장 | 1 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 565 | O-80-2 | 374 | 화물창 | 2 | 486 | 525 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 565 | O-80-3 | 375 | 시운전 | 3 | 525 | 537 | 12 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 448 | 565 | O-80-4 | 376 | 인도준비 | 4 | 537 | 565 | 28 | S | 15
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 452 | 535 | O-81-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 452 | 495 | 43 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 452 | 535 | O-81-2 | 378 | 시운전 | 2 | 495 | 510 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 452 | 535 | O-81-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 510 | 535 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-82-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 462 | 525 | 63 | F | 15
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-82-2 | 381 | 시운전 | 2 | 525 | 534 | 9 | N | 0
J-82 | 81 | L_CONT | 5 | 462 | 553 | O-82-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 466 | 596 | O-83-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 466 | 557 | 91 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 466 | 596 | O-83-2 | 384 | 시운전 | 2 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 466 | 596 | O-83-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 570 | 596 | 26 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 468 | 735 | O-84-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 468 | 665 | 197 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 468 | 735 | O-84-2 | 387 | 시운전 | 2 | 665 | 694 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 468 | 735 | O-84-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 694 | 735 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 472 | 593 | O-85-1 | 389 | 특수도장 | 1 | 472 | 511 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 472 | 593 | O-85-2 | 390 | 화물창 | 2 | 511 | 552 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 472 | 593 | O-85-3 | 391 | 시운전 | 3 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 472 | 593 | O-85-4 | 392 | 인도준비 | 4 | 565 | 593 | 28 | S | 15
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 474 | 574 | O-86-1 | 393 | 축계작업 | 1 | 474 | 527 | 53 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 474 | 574 | O-86-2 | 394 | 시운전 | 2 | 527 | 546 | 19 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 474 | 574 | O-86-3 | 395 | 인도준비 | 3 | 546 | 574 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 482 | 591 | O-87-1 | 396 | 축계작업 | 1 | 482 | 539 | 57 | F | 10
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 482 | 591 | O-87-2 | 397 | 시운전 | 2 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-87 | 86 | A_COT | 4 | 482 | 591 | O-87-3 | 398 | 인도준비 | 3 | 559 | 591 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-1 | 399 | 화물창 | 1 | 487 | 569 | 82 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-2 | 400 | P/T | 2 | 569 | 591 | 22 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 591 | 626 | 35 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 626 | 663 | 37 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-5 | 403 | 시운전 | 5 | 663 | 678 | 15 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-6 | 404 | C/T | 6 | 678 | 693 | 15 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-7 | 405 | G/T | 7 | 693 | 715 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 487 | 738 | O-88-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 715 | 738 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 487 | 574 | O-89-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 487 | 547 | 60 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 487 | 574 | O-89-2 | 408 | 시운전 | 2 | 547 | 555 | 8 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 487 | 574 | O-89-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 555 | 574 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 492 | 607 | O-90-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 492 | 552 | 60 | F | 10
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 492 | 607 | O-90-2 | 411 | 시운전 | 2 | 552 | 573 | 21 | N | 0
J-90 | 89 | A_COT | 4 | 492 | 607 | O-90-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 573 | 607 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 505 | 600 | O-91-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 505 | 571 | 66 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 505 | 600 | O-91-2 | 414 | 시운전 | 2 | 571 | 580 | 9 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 505 | 600 | O-91-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 580 | 600 | 20 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 509 | 706 | O-92-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 509 | 654 | 145 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 509 | 706 | O-92-2 | 417 | 시운전 | 2 | 654 | 675 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 509 | 706 | O-92-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 675 | 706 | 31 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 520 | 667 | O-93-1 | 419 | 특수도장 | 1 | 520 | 568 | 48 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 520 | 667 | O-93-2 | 420 | 화물창 | 2 | 568 | 617 | 49 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 520 | 667 | O-93-3 | 421 | 시운전 | 3 | 617 | 633 | 16 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 520 | 667 | O-93-4 | 422 | 인도준비 | 4 | 633 | 667 | 34 | S | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 520 | 607 | O-94-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 520 | 580 | 60 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 520 | 607 | O-94-2 | 424 | 시운전 | 2 | 580 | 588 | 8 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 520 | 607 | O-94-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 588 | 607 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 520 | 660 | O-95-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 520 | 618 | 98 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 520 | 660 | O-95-2 | 427 | 시운전 | 2 | 618 | 632 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 520 | 660 | O-95-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 632 | 660 | 28 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 524 | 657 | O-96-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 524 | 622 | 98 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 524 | 657 | O-96-2 | 430 | 시운전 | 2 | 622 | 636 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 524 | 657 | O-96-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 636 | 657 | 21 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 528 | 631 | O-97-1 | 432 | 특수도장 | 1 | 528 | 561 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 528 | 631 | O-97-2 | 433 | 화물창 | 2 | 561 | 596 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 528 | 631 | O-97-3 | 434 | 시운전 | 3 | 596 | 607 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | PC | 7 | 528 | 631 | O-97-4 | 435 | 인도준비 | 4 | 607 | 631 | 24 | S | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-98-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 530 | 580 | 50 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-98-2 | 437 | 시운전 | 2 | 580 | 587 | 7 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 530 | 602 | O-98-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 587 | 602 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 647 | O-99-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 530 | 611 | 81 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 647 | O-99-2 | 440 | 시운전 | 2 | 611 | 622 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 530 | 647 | O-99-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 622 | 647 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-1 | 442 | 화물창 | 1 | 532 | 631 | 99 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-2 | 443 | P/T | 2 | 631 | 658 | 27 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 658 | 700 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 700 | 745 | 45 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-5 | 446 | 시운전 | 5 | 745 | 763 | 18 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-6 | 447 | C/T | 6 | 763 | 781 | 18 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-7 | 448 | G/T | 7 | 781 | 808 | 27 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 532 | 835 | O-100-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 808 | 835 | 27 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10 | D4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 74 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 52 | 50 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 132 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 93 | 90 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 238 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 3 | 80 | 77 | N | 0 | X7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A