## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 101 | 128 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 128 | 171 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 171 | 217 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 235 | 253 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 280 | 308 | 28 | S | 5
J-2 | 1 | PC | 7 | 10 | 144 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 10 | 54 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 10 | 144 | O-2-2 | 9 | 화물창 | 2 | 54 | 99 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 10 | 144 | O-2-3 | 10 | 시운전 | 3 | 99 | 113 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 10 | 144 | O-2-4 | 11 | 인도준비 | 4 | 113 | 144 | 31 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 14 | 136 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 104 | 90 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 14 | 136 | O-3-2 | 13 | 시운전 | 2 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 14 | 136 | O-3-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 117 | 136 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 109 | 95 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 109 | 122 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 122 | 151 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 19 | 119 | 100 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 119 | 146 | 27 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 146 | 188 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 188 | 233 | 45 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 233 | 251 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 251 | 269 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 269 | 296 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 296 | 325 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 136 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 20 | 58 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 136 | O-6-2 | 27 | 화물창 | 2 | 58 | 97 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 136 | O-6-3 | 28 | 시운전 | 3 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 136 | O-6-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 109 | 136 | 27 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 28 | 92 | 64 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-2 | 31 | P/T | 2 | 92 | 109 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 109 | 136 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 136 | 165 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-5 | 34 | 시운전 | 5 | 165 | 176 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-6 | 35 | C/T | 6 | 176 | 187 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-7 | 36 | G/T | 7 | 187 | 204 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 204 | 222 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-1 | 38 | 화물창 | 1 | 33 | 110 | 77 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-2 | 39 | P/T | 2 | 110 | 131 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 131 | 163 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 163 | 198 | 35 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-5 | 42 | 시운전 | 5 | 198 | 212 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-6 | 43 | C/T | 6 | 212 | 226 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-7 | 44 | G/T | 7 | 226 | 247 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 247 | 267 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-1 | 46 | 화물창 | 1 | 37 | 139 | 102 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-2 | 47 | P/T | 2 | 139 | 166 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 166 | 209 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 209 | 255 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-5 | 50 | 시운전 | 5 | 255 | 273 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-6 | 51 | C/T | 6 | 273 | 291 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-7 | 52 | G/T | 7 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 348 | O-9-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 318 | 348 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-1 | 54 | 화물창 | 1 | 37 | 127 | 90 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-2 | 55 | P/T | 2 | 127 | 151 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 151 | 189 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 189 | 230 | 41 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-5 | 58 | 시운전 | 5 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-6 | 59 | C/T | 6 | 246 | 262 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-7 | 60 | G/T | 7 | 262 | 286 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 37 | 311 | O-10-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 286 | 311 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-1 | 62 | 화물창 | 1 | 38 | 134 | 96 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-2 | 63 | P/T | 2 | 134 | 160 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 160 | 201 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 201 | 244 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-5 | 66 | 시운전 | 5 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-6 | 67 | C/T | 6 | 261 | 278 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-7 | 68 | G/T | 7 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 38 | 331 | O-11-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 304 | 331 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 199 | O-12-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 46 | 127 | 81 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 199 | O-12-2 | 71 | 시운전 | 2 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 46 | 199 | O-12-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 156 | 199 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-13-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 47 | 125 | 78 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-13-2 | 74 | 시운전 | 2 | 125 | 136 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 47 | 159 | O-13-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 136 | 159 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 307 | O-14-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 65 | 244 | 179 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 307 | O-14-2 | 77 | 시운전 | 2 | 244 | 270 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 65 | 307 | O-14-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 270 | 307 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 66 | 182 | O-15-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 66 | 127 | 61 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 66 | 182 | O-15-2 | 80 | 시운전 | 2 | 127 | 149 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 66 | 182 | O-15-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-1 | 82 | 화물창 | 1 | 93 | 162 | 69 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-2 | 83 | P/T | 2 | 162 | 181 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 181 | 210 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 210 | 241 | 31 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-5 | 86 | 시운전 | 5 | 241 | 253 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-6 | 87 | C/T | 6 | 253 | 265 | 12 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-7 | 88 | G/T | 7 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 305 | O-16-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 284 | 305 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 349 | O-17-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 106 | 285 | 179 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 349 | O-17-2 | 91 | 시운전 | 2 | 285 | 311 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 106 | 349 | O-17-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 311 | 349 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-1 | 93 | 화물창 | 1 | 108 | 192 | 84 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-2 | 94 | P/T | 2 | 192 | 214 | 22 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 214 | 249 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 249 | 287 | 38 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-5 | 97 | 시운전 | 5 | 287 | 302 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-6 | 98 | C/T | 6 | 302 | 317 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-7 | 99 | G/T | 7 | 317 | 339 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 363 | O-18-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 339 | 363 | 24 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-19-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 112 | 335 | 223 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-19-2 | 102 | 시운전 | 2 | 335 | 368 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 112 | 414 | O-19-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 368 | 414 | 46 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 112 | 192 | O-20-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 112 | 168 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 112 | 192 | O-20-2 | 105 | 시운전 | 2 | 168 | 176 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 112 | 192 | O-20-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-1 | 107 | 화물창 | 1 | 117 | 208 | 91 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-2 | 108 | P/T | 2 | 208 | 233 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 233 | 271 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 271 | 312 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-5 | 111 | 시운전 | 5 | 312 | 328 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-6 | 112 | C/T | 6 | 328 | 344 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-7 | 113 | G/T | 7 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 117 | 395 | O-21-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 369 | 395 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-1 | 115 | 화물창 | 1 | 117 | 185 | 68 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-2 | 116 | P/T | 2 | 185 | 203 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 232 | 263 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-5 | 119 | 시운전 | 5 | 263 | 275 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-6 | 120 | C/T | 6 | 275 | 287 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-7 | 121 | G/T | 7 | 287 | 305 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 117 | 326 | O-22-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 305 | 326 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-1 | 123 | 화물창 | 1 | 118 | 184 | 66 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-2 | 124 | P/T | 2 | 184 | 202 | 18 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 202 | 230 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 230 | 260 | 30 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-5 | 127 | 시운전 | 5 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-6 | 128 | C/T | 6 | 272 | 284 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-7 | 129 | G/T | 7 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 118 | 318 | O-23-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 302 | 318 | 16 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-1 | 131 | 화물창 | 1 | 124 | 209 | 85 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-2 | 132 | P/T | 2 | 209 | 232 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 232 | 268 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 268 | 306 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-5 | 135 | 시운전 | 5 | 306 | 321 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-6 | 136 | C/T | 6 | 321 | 336 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-7 | 137 | G/T | 7 | 336 | 359 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 124 | 383 | O-24-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 359 | 383 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 304 | O-25-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 124 | 257 | 133 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 304 | O-25-2 | 140 | 시운전 | 2 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 124 | 304 | O-25-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 276 | 304 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-1 | 142 | 화물창 | 1 | 131 | 227 | 96 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-2 | 143 | P/T | 2 | 227 | 253 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 253 | 294 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 294 | 337 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-5 | 146 | 시운전 | 5 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-6 | 147 | C/T | 6 | 354 | 371 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-7 | 148 | G/T | 7 | 371 | 397 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 131 | 424 | O-26-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 397 | 424 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 138 | 283 | O-27-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 138 | 214 | 76 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 138 | 283 | O-27-2 | 151 | 시운전 | 2 | 214 | 241 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 138 | 283 | O-27-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 241 | 283 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 142 | 349 | O-28-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 142 | 295 | 153 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 142 | 349 | O-28-2 | 154 | 시운전 | 2 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 142 | 349 | O-28-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 317 | 349 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 158 | 299 | O-29-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 158 | 232 | 74 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 158 | 299 | O-29-2 | 157 | 시운전 | 2 | 232 | 258 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 158 | 299 | O-29-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 258 | 299 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 168 | 411 | O-30-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 168 | 347 | 179 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 168 | 411 | O-30-2 | 160 | 시운전 | 2 | 347 | 373 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 168 | 411 | O-30-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 373 | 411 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 292 | O-31-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 168 | 233 | 65 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 292 | O-31-2 | 163 | 시운전 | 2 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 168 | 292 | O-31-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 256 | 292 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 285 | O-32-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 168 | 254 | 86 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 285 | O-32-2 | 166 | 시운전 | 2 | 254 | 266 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 168 | 285 | O-32-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 266 | 285 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 185 | 322 | O-33-1 | 168 | 특수도장 | 1 | 185 | 230 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 185 | 322 | O-33-2 | 169 | 화물창 | 2 | 230 | 276 | 46 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 185 | 322 | O-33-3 | 170 | 시운전 | 3 | 276 | 291 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 185 | 322 | O-33-4 | 171 | 인도준비 | 4 | 291 | 322 | 31 | S | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 186 | 440 | O-34-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 186 | 373 | 187 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 186 | 440 | O-34-2 | 173 | 시운전 | 2 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 186 | 440 | O-34-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 400 | 440 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-1 | 175 | 화물창 | 1 | 193 | 283 | 90 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-2 | 176 | P/T | 2 | 283 | 307 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-3 | 177 | 화물창족철 | 3 | 307 | 345 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-4 | 178 | 화물창메공 | 4 | 345 | 386 | 41 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-5 | 179 | 시운전 | 5 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-6 | 180 | C/T | 6 | 402 | 418 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-7 | 181 | G/T | 7 | 418 | 442 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 193 | 467 | O-35-8 | 182 | 인도준비 | 8 | 442 | 467 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-1 | 183 | 화물창 | 1 | 197 | 287 | 90 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-2 | 184 | P/T | 2 | 287 | 311 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 311 | 349 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 349 | 390 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-5 | 187 | 시운전 | 5 | 390 | 406 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-6 | 188 | C/T | 6 | 406 | 422 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-7 | 189 | G/T | 7 | 422 | 446 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 197 | 472 | O-36-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 446 | 472 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 460 | O-37-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 205 | 393 | 188 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 460 | O-37-2 | 192 | 시운전 | 2 | 393 | 421 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 205 | 460 | O-37-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 421 | 460 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 225 | 296 | O-38-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 225 | 274 | 49 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 225 | 296 | O-38-2 | 195 | 시운전 | 2 | 274 | 281 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 225 | 296 | O-38-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 281 | 296 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-39-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 226 | 293 | 67 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-39-2 | 198 | 시운전 | 2 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 226 | 354 | O-39-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 317 | 354 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-1 | 200 | 화물창 | 1 | 228 | 310 | 82 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-2 | 201 | P/T | 2 | 310 | 332 | 22 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 332 | 367 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 367 | 404 | 37 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-5 | 204 | 시운전 | 5 | 404 | 419 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-6 | 205 | C/T | 6 | 419 | 434 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-7 | 206 | G/T | 7 | 434 | 456 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 228 | 478 | O-40-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 456 | 478 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 229 | 322 | O-41-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 229 | 294 | 65 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 229 | 322 | O-41-2 | 209 | 시운전 | 2 | 294 | 303 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 229 | 322 | O-41-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 303 | 322 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 236 | 390 | O-42-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 236 | 317 | 81 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 236 | 390 | O-42-2 | 212 | 시운전 | 2 | 317 | 346 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 236 | 390 | O-42-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 346 | 390 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 342 | O-43-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 242 | 312 | 70 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 342 | O-43-2 | 215 | 시운전 | 2 | 312 | 322 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 242 | 342 | O-43-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 322 | 342 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 514 | O-44-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 242 | 443 | 201 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 514 | O-44-2 | 218 | 시운전 | 2 | 443 | 472 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 242 | 514 | O-44-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 472 | 514 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-1 | 220 | 화물창 | 1 | 253 | 351 | 98 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-2 | 221 | P/T | 2 | 351 | 377 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 377 | 418 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 418 | 462 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-5 | 224 | 시운전 | 5 | 462 | 479 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-6 | 225 | C/T | 6 | 479 | 496 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-7 | 226 | G/T | 7 | 496 | 522 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 253 | 551 | O-45-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 522 | 551 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-1 | 228 | 화물창 | 1 | 254 | 355 | 101 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-2 | 229 | P/T | 2 | 355 | 382 | 27 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 382 | 425 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 425 | 471 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-5 | 232 | 시운전 | 5 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-6 | 233 | C/T | 6 | 489 | 507 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-7 | 234 | G/T | 7 | 507 | 534 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 254 | 563 | O-46-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 534 | 563 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-1 | 236 | 화물창 | 1 | 256 | 318 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-2 | 237 | P/T | 2 | 318 | 335 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 361 | 389 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-5 | 240 | 시운전 | 5 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-6 | 241 | C/T | 6 | 400 | 411 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-7 | 242 | G/T | 7 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 446 | O-47-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 428 | 446 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 265 | 382 | O-48-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 265 | 303 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 265 | 382 | O-48-2 | 245 | 화물창 | 2 | 303 | 342 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 265 | 382 | O-48-3 | 246 | 시운전 | 3 | 342 | 354 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 265 | 382 | O-48-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 354 | 382 | 28 | S | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 274 | 478 | O-49-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 274 | 424 | 150 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 274 | 478 | O-49-2 | 249 | 시운전 | 2 | 424 | 446 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 274 | 478 | O-49-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 446 | 478 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 291 | 367 | O-50-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 291 | 344 | 53 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 291 | 367 | O-50-2 | 252 | 시운전 | 2 | 344 | 351 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 291 | 367 | O-50-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 351 | 367 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 297 | 418 | O-51-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 297 | 381 | 84 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 297 | 418 | O-51-2 | 255 | 시운전 | 2 | 381 | 393 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 297 | 418 | O-51-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 393 | 418 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-1 | 257 | 화물창 | 1 | 299 | 397 | 98 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-2 | 258 | P/T | 2 | 397 | 423 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 423 | 464 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 464 | 508 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-5 | 261 | 시운전 | 5 | 508 | 525 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-6 | 262 | C/T | 6 | 525 | 542 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-7 | 263 | G/T | 7 | 542 | 568 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 299 | 598 | O-52-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 568 | 598 | 30 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 475 | O-53-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 311 | 397 | 86 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 475 | O-53-2 | 266 | 시운전 | 2 | 397 | 428 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 311 | 475 | O-53-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 428 | 475 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 632 | O-54-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 311 | 548 | 237 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 632 | O-54-2 | 269 | 시운전 | 2 | 548 | 583 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 311 | 632 | O-54-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 583 | 632 | 49 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-1 | 271 | 화물창 | 1 | 312 | 394 | 82 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-2 | 272 | P/T | 2 | 394 | 416 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 416 | 450 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 450 | 487 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-5 | 275 | 시운전 | 5 | 487 | 501 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-6 | 276 | C/T | 6 | 501 | 515 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-7 | 277 | G/T | 7 | 515 | 537 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 312 | 561 | O-55-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 537 | 561 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-1 | 279 | 화물창 | 1 | 312 | 374 | 62 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-2 | 280 | P/T | 2 | 374 | 391 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 417 | 445 | 28 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-5 | 283 | 시운전 | 5 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-6 | 284 | C/T | 6 | 456 | 467 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-7 | 285 | G/T | 7 | 467 | 484 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 312 | 502 | O-56-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 484 | 502 | 18 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 319 | 424 | O-57-1 | 287 | 특수도장 | 1 | 319 | 353 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 319 | 424 | O-57-2 | 288 | 화물창 | 2 | 353 | 388 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 319 | 424 | O-57-3 | 289 | 시운전 | 3 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 319 | 424 | O-57-4 | 290 | 인도준비 | 4 | 399 | 424 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 460 | O-58-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 321 | 423 | 102 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 460 | O-58-2 | 292 | 시운전 | 2 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 321 | 460 | O-58-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 438 | 460 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-1 | 294 | 화물창 | 1 | 323 | 393 | 70 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-2 | 295 | P/T | 2 | 393 | 412 | 19 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 412 | 441 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 441 | 472 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-5 | 298 | 시운전 | 5 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-6 | 299 | C/T | 6 | 484 | 496 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-7 | 300 | G/T | 7 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 323 | 536 | O-59-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 578 | O-60-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 323 | 511 | 188 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 578 | O-60-2 | 303 | 시운전 | 2 | 511 | 539 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 323 | 578 | O-60-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 539 | 578 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 325 | 405 | O-61-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 325 | 367 | 42 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 325 | 405 | O-61-2 | 306 | 시운전 | 2 | 367 | 382 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 325 | 405 | O-61-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 382 | 405 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-1 | 308 | 화물창 | 1 | 325 | 427 | 102 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-2 | 309 | P/T | 2 | 427 | 455 | 28 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-3 | 310 | 화물창족철 | 3 | 455 | 498 | 43 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-4 | 311 | 화물창메공 | 4 | 498 | 544 | 46 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-5 | 312 | 시운전 | 5 | 544 | 562 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-6 | 313 | C/T | 6 | 562 | 580 | 18 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-7 | 314 | G/T | 7 | 580 | 608 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 325 | 637 | O-62-8 | 315 | 인도준비 | 8 | 608 | 637 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 334 | 631 | O-63-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 334 | 553 | 219 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 334 | 631 | O-63-2 | 317 | 시운전 | 2 | 553 | 585 | 32 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 334 | 631 | O-63-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 585 | 631 | 46 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-1 | 319 | 화물창 | 1 | 335 | 411 | 76 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-2 | 320 | P/T | 2 | 411 | 431 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-3 | 321 | 화물창족철 | 3 | 431 | 463 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-4 | 322 | 화물창메공 | 4 | 463 | 497 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-5 | 323 | 시운전 | 5 | 497 | 510 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-6 | 324 | C/T | 6 | 510 | 523 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-7 | 325 | G/T | 7 | 523 | 543 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 567 | O-64-8 | 326 | 인도준비 | 8 | 543 | 567 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-65-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 338 | 377 | 39 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-65-2 | 328 | 시운전 | 2 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 338 | 413 | O-65-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 391 | 413 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 348 | 446 | O-66-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 348 | 399 | 51 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 348 | 446 | O-66-2 | 331 | 시운전 | 2 | 399 | 417 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 348 | 446 | O-66-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 417 | 446 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 348 | 629 | O-67-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 348 | 555 | 207 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 348 | 629 | O-67-2 | 334 | 시운전 | 2 | 555 | 585 | 30 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 348 | 629 | O-67-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 585 | 629 | 44 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 358 | 453 | O-68-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 358 | 424 | 66 | F | 15
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 358 | 453 | O-68-2 | 337 | 시운전 | 2 | 424 | 433 | 9 | N | 0
J-68 | 67 | L_CONT | 5 | 358 | 453 | O-68-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 433 | 453 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-1 | 339 | 화물창 | 1 | 360 | 452 | 92 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-2 | 340 | P/T | 2 | 452 | 477 | 25 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 477 | 516 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 516 | 557 | 41 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-5 | 343 | 시운전 | 5 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-6 | 344 | C/T | 6 | 573 | 589 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-7 | 345 | G/T | 7 | 589 | 614 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 360 | 639 | O-69-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 614 | 639 | 25 | S | 5
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-1 | 347 | 화물창 | 1 | 385 | 468 | 83 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-2 | 348 | P/T | 2 | 468 | 490 | 22 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-3 | 349 | 화물창족철 | 3 | 490 | 525 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-4 | 350 | 화물창메공 | 4 | 525 | 562 | 37 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-5 | 351 | 시운전 | 5 | 562 | 577 | 15 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-6 | 352 | C/T | 6 | 577 | 592 | 15 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-7 | 353 | G/T | 7 | 592 | 614 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 385 | 638 | O-70-8 | 354 | 인도준비 | 8 | 614 | 638 | 24 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 402 | 540 | O-71-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 402 | 498 | 96 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 402 | 540 | O-71-2 | 356 | 시운전 | 2 | 498 | 511 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 402 | 540 | O-71-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 511 | 540 | 29 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 409 | 535 | O-72-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 409 | 497 | 88 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 409 | 535 | O-72-2 | 359 | 시운전 | 2 | 497 | 509 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 409 | 535 | O-72-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 509 | 535 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 409 | 558 | O-73-1 | 361 | 특수도장 | 1 | 409 | 458 | 49 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 409 | 558 | O-73-2 | 362 | 화물창 | 2 | 458 | 508 | 50 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 409 | 558 | O-73-3 | 363 | 시운전 | 3 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 409 | 558 | O-73-4 | 364 | 인도준비 | 4 | 524 | 558 | 34 | S | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 411 | 573 | O-74-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 411 | 530 | 119 | F | 15
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 411 | 573 | O-74-2 | 366 | 시운전 | 2 | 530 | 547 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | A_SHTL | 2 | 411 | 573 | O-74-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 547 | 573 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-1 | 368 | 화물창 | 1 | 430 | 511 | 81 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-2 | 369 | P/T | 2 | 511 | 533 | 22 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-3 | 370 | 화물창족철 | 3 | 533 | 567 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-4 | 371 | 화물창메공 | 4 | 567 | 604 | 37 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-5 | 372 | 시운전 | 5 | 604 | 618 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-6 | 373 | C/T | 6 | 618 | 632 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-7 | 374 | G/T | 7 | 632 | 654 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 430 | 677 | O-75-8 | 375 | 인도준비 | 8 | 654 | 677 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-1 | 376 | 화물창 | 1 | 431 | 530 | 99 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-2 | 377 | P/T | 2 | 530 | 557 | 27 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-3 | 378 | 화물창족철 | 3 | 557 | 599 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-4 | 379 | 화물창메공 | 4 | 599 | 644 | 45 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-5 | 380 | 시운전 | 5 | 644 | 662 | 18 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-6 | 381 | C/T | 6 | 662 | 680 | 18 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-7 | 382 | G/T | 7 | 680 | 707 | 27 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 431 | 734 | O-76-8 | 383 | 인도준비 | 8 | 707 | 734 | 27 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-1 | 384 | 화물창 | 1 | 431 | 527 | 96 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-2 | 385 | P/T | 2 | 527 | 553 | 26 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-3 | 386 | 화물창족철 | 3 | 553 | 593 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-4 | 387 | 화물창메공 | 4 | 593 | 636 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-5 | 388 | 시운전 | 5 | 636 | 653 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-6 | 389 | C/T | 6 | 653 | 670 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-7 | 390 | G/T | 7 | 670 | 696 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 431 | 723 | O-77-8 | 391 | 인도준비 | 8 | 696 | 723 | 27 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-1 | 392 | 화물창 | 1 | 432 | 515 | 83 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-2 | 393 | P/T | 2 | 515 | 537 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-3 | 394 | 화물창족철 | 3 | 537 | 572 | 35 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-4 | 395 | 화물창메공 | 4 | 572 | 609 | 37 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-5 | 396 | 시운전 | 5 | 609 | 624 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-6 | 397 | C/T | 6 | 624 | 639 | 15 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-7 | 398 | G/T | 7 | 639 | 661 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 432 | 685 | O-78-8 | 399 | 인도준비 | 8 | 661 | 685 | 24 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 437 | 611 | O-79-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 437 | 565 | 128 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 437 | 611 | O-79-2 | 401 | 시운전 | 2 | 565 | 584 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 437 | 611 | O-79-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 584 | 611 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 437 | 548 | O-80-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 437 | 514 | 77 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 437 | 548 | O-80-2 | 404 | 시운전 | 2 | 514 | 525 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 437 | 548 | O-80-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 525 | 548 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 438 | 560 | O-81-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 438 | 502 | 64 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 438 | 560 | O-81-2 | 407 | 시운전 | 2 | 502 | 525 | 23 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 438 | 560 | O-81-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 525 | 560 | 35 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 456 | 646 | O-82-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 456 | 596 | 140 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 456 | 646 | O-82-2 | 410 | 시운전 | 2 | 596 | 616 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 456 | 646 | O-82-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 616 | 646 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 475 | 732 | O-83-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 475 | 665 | 190 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 475 | 732 | O-83-2 | 413 | 시운전 | 2 | 665 | 693 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 475 | 732 | O-83-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 693 | 732 | 39 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 486 | 602 | O-84-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 486 | 547 | 61 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 486 | 602 | O-84-2 | 416 | 시운전 | 2 | 547 | 569 | 22 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 486 | 602 | O-84-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 569 | 602 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-1 | 418 | 화물창 | 1 | 490 | 551 | 61 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-2 | 419 | P/T | 2 | 551 | 567 | 16 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-3 | 420 | 화물창족철 | 3 | 567 | 592 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-4 | 421 | 화물창메공 | 4 | 592 | 619 | 27 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-5 | 422 | 시운전 | 5 | 619 | 630 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-6 | 423 | C/T | 6 | 630 | 641 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-7 | 424 | G/T | 7 | 641 | 657 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 490 | 675 | O-85-8 | 425 | 인도준비 | 8 | 657 | 675 | 18 | S | 5
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 492 | 653 | O-86-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 492 | 577 | 85 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 492 | 653 | O-86-2 | 427 | 시운전 | 2 | 577 | 607 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 492 | 653 | O-86-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 607 | 653 | 46 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 496 | 633 | O-87-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 496 | 591 | 95 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 496 | 633 | O-87-2 | 430 | 시운전 | 2 | 591 | 604 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 496 | 633 | O-87-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 604 | 633 | 29 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 496 | 627 | O-88-1 | 432 | 특수도장 | 1 | 496 | 539 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 496 | 627 | O-88-2 | 433 | 화물창 | 2 | 539 | 583 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 496 | 627 | O-88-3 | 434 | 시운전 | 3 | 583 | 597 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 496 | 627 | O-88-4 | 435 | 인도준비 | 4 | 597 | 627 | 30 | S | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-1 | 436 | 화물창 | 1 | 499 | 581 | 82 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-2 | 437 | P/T | 2 | 581 | 603 | 22 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-3 | 438 | 화물창족철 | 3 | 603 | 638 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-4 | 439 | 화물창메공 | 4 | 638 | 675 | 37 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-5 | 440 | 시운전 | 5 | 675 | 690 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-6 | 441 | C/T | 6 | 690 | 705 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-7 | 442 | G/T | 7 | 705 | 727 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 499 | 750 | O-89-8 | 443 | 인도준비 | 8 | 727 | 750 | 23 | S | 5
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 504 | 620 | O-90-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 504 | 565 | 61 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 504 | 620 | O-90-2 | 445 | 시운전 | 2 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 504 | 620 | O-90-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 587 | 620 | 33 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 507 | 768 | O-91-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 507 | 700 | 193 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 507 | 768 | O-91-2 | 448 | 시운전 | 2 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 507 | 768 | O-91-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 728 | 768 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-1 | 450 | 화물창 | 1 | 510 | 608 | 98 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-2 | 451 | P/T | 2 | 608 | 634 | 26 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-3 | 452 | 화물창족철 | 3 | 634 | 675 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-4 | 453 | 화물창메공 | 4 | 675 | 719 | 44 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-5 | 454 | 시운전 | 5 | 719 | 736 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-6 | 455 | C/T | 6 | 736 | 753 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-7 | 456 | G/T | 7 | 753 | 779 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 510 | 809 | O-92-8 | 457 | 인도준비 | 8 | 779 | 809 | 30 | S | 5
J-93 | 92 | PC | 7 | 510 | 644 | O-93-1 | 458 | 특수도장 | 1 | 510 | 554 | 44 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 510 | 644 | O-93-2 | 459 | 화물창 | 2 | 554 | 599 | 45 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 510 | 644 | O-93-3 | 460 | 시운전 | 3 | 599 | 613 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | PC | 7 | 510 | 644 | O-93-4 | 461 | 인도준비 | 4 | 613 | 644 | 31 | S | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 512 | 586 | O-94-1 | 462 | 축계작업 | 1 | 512 | 563 | 51 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 512 | 586 | O-94-2 | 463 | 시운전 | 2 | 563 | 570 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 512 | 586 | O-94-3 | 464 | 인도준비 | 3 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 524 | 710 | O-95-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 524 | 661 | 137 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 524 | 710 | O-95-2 | 466 | 시운전 | 2 | 661 | 681 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 524 | 710 | O-95-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 681 | 710 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-1 | 468 | 화물창 | 1 | 544 | 632 | 88 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-2 | 469 | P/T | 2 | 632 | 656 | 24 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-3 | 470 | 화물창족철 | 3 | 656 | 693 | 37 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-4 | 471 | 화물창메공 | 4 | 693 | 733 | 40 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-5 | 472 | 시운전 | 5 | 733 | 749 | 16 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-6 | 473 | C/T | 6 | 749 | 765 | 16 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-7 | 474 | G/T | 7 | 765 | 789 | 24 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 544 | 813 | O-96-8 | 475 | 인도준비 | 8 | 789 | 813 | 24 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-1 | 476 | 화물창 | 1 | 549 | 645 | 96 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-2 | 477 | P/T | 2 | 645 | 671 | 26 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-3 | 478 | 화물창족철 | 3 | 671 | 711 | 40 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-4 | 479 | 화물창메공 | 4 | 711 | 754 | 43 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-5 | 480 | 시운전 | 5 | 754 | 771 | 17 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-6 | 481 | C/T | 6 | 771 | 788 | 17 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-7 | 482 | G/T | 7 | 788 | 814 | 26 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 549 | 841 | O-97-8 | 483 | 인도준비 | 8 | 814 | 841 | 27 | S | 5
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 551 | 821 | O-98-1 | 484 | 축계작업 | 1 | 551 | 750 | 199 | F | 15
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 551 | 821 | O-98-2 | 485 | 시운전 | 2 | 750 | 779 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | A_SHTL | 2 | 551 | 821 | O-98-3 | 486 | 인도준비 | 3 | 779 | 821 | 42 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-1 | 487 | 화물창 | 1 | 567 | 647 | 80 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-2 | 488 | P/T | 2 | 647 | 668 | 21 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-3 | 489 | 화물창족철 | 3 | 668 | 702 | 34 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-4 | 490 | 화물창메공 | 4 | 702 | 738 | 36 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-5 | 491 | 시운전 | 5 | 738 | 752 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-6 | 492 | C/T | 6 | 752 | 766 | 14 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-7 | 493 | G/T | 7 | 766 | 787 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 567 | 810 | O-99-8 | 494 | 인도준비 | 8 | 787 | 810 | 23 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-1 | 495 | 화물창 | 1 | 571 | 660 | 89 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-2 | 496 | P/T | 2 | 660 | 684 | 24 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-3 | 497 | 화물창족철 | 3 | 684 | 721 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-4 | 498 | 화물창메공 | 4 | 721 | 761 | 40 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-5 | 499 | 시운전 | 5 | 761 | 777 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-6 | 500 | C/T | 6 | 777 | 793 | 16 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-7 | 501 | G/T | 7 | 793 | 817 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 571 | 841 | O-100-8 | 502 | 인도준비 | 8 | 817 | 841 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 308 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 101 | 101 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | PC | 7 | 10 | 144 | O-2-1 | 8 | 특수도장 | 1 | 10 | 54 | 44 | N | 0 | X6
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 14 | 136 | O-3-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 14 | 104 | 90 | F | 15 | X3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 14 | 151 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 14 | 109 | 95 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 19 | 325 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 19 | 119 | 100 | N | 0 | X5
J-6 | 5 | PC | 7 | 20 | 136 | O-6-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 20 | 58 | 38 | N | 0 | D5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 28 | 222 | O-7-1 | 30 | 화물창 | 1 | 28 | 92 | 64 | N | 0 | D1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 33 | 267 | O-8-1 | 38 | 화물창 | 1 | 33 | 110 | 77 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A