## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 72 | 82 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 82 | 103 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 65 | 74 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 74 | 94 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 59 | 67 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 67 | 84 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 68 | 66 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 68 | 86 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 86 | 114 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 114 | 144 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 144 | 156 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 156 | 168 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 168 | 186 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 186 | 204 | 18 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 2 | 80 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 80 | 101 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 101 | 134 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 134 | 169 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 218 | 241 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 21 | 93 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 21 | 59 | 38 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 21 | 93 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 59 | 72 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 21 | 93 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 72 | 93 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 159 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 29 | 97 | 68 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 159 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 97 | 121 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 159 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 121 | 159 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 43 | 149 | 106 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 149 | 178 | 29 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 178 | 223 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 223 | 271 | 48 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 290 | 309 | 19 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 309 | 338 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 338 | 366 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 154 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 50 | 122 | 72 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 154 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 122 | 132 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 50 | 154 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 132 | 154 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 55 | 155 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 55 | 108 | 53 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 55 | 155 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 55 | 155 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 127 | 155 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 64 | 134 | 70 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 134 | 153 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 153 | 182 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 182 | 214 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 238 | 257 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 64 | 278 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 257 | 278 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 68 | 190 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 68 | 153 | 85 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 68 | 190 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 68 | 190 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 165 | 190 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 70 | 181 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 70 | 128 | 58 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 70 | 181 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 128 | 149 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 70 | 181 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 149 | 181 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 75 | 138 | 63 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 138 | 155 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 181 | 209 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 75 | 266 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 248 | 266 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 75 | 158 | 83 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 158 | 180 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 180 | 215 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 215 | 253 | 38 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 253 | 268 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 268 | 283 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 283 | 305 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 329 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 305 | 329 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 82 | 172 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 82 | 144 | 62 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 82 | 172 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 144 | 153 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 82 | 172 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 153 | 172 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 93 | 195 | O-17-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 93 | 126 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 93 | 195 | O-17-2 | 79 | 화물창 | 2 | 126 | 160 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 93 | 195 | O-17-3 | 80 | 시운전 | 3 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 93 | 195 | O-17-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 171 | 195 | 24 | S | 15
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 215 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 95 | 134 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 215 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 134 | 174 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 215 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 174 | 187 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 95 | 215 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 187 | 215 | 28 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-1 | 86 | 화물창 | 1 | 120 | 213 | 93 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-2 | 87 | P/T | 2 | 213 | 238 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 238 | 277 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 277 | 319 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-5 | 90 | 시운전 | 5 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-6 | 91 | C/T | 6 | 335 | 351 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-7 | 92 | G/T | 7 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 120 | 403 | O-19-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 376 | 403 | 27 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-1 | 94 | 화물창 | 1 | 120 | 224 | 104 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-2 | 95 | P/T | 2 | 224 | 252 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 252 | 296 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 296 | 343 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-5 | 98 | 시운전 | 5 | 343 | 362 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-6 | 99 | C/T | 6 | 362 | 381 | 19 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-7 | 100 | G/T | 7 | 381 | 409 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 120 | 438 | O-20-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 409 | 438 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 141 | 211 | O-21-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 141 | 190 | 49 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 141 | 211 | O-21-2 | 103 | 시운전 | 2 | 190 | 197 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 141 | 211 | O-21-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 197 | 211 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 141 | 269 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 141 | 230 | 89 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 141 | 269 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 230 | 242 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 141 | 269 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 242 | 269 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 155 | 231 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 155 | 208 | 53 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 155 | 231 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 208 | 215 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 155 | 231 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 215 | 231 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 291 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 164 | 231 | 67 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 291 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 164 | 291 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 255 | 291 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-1 | 114 | 화물창 | 1 | 170 | 252 | 82 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-2 | 115 | P/T | 2 | 252 | 274 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 274 | 309 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 309 | 346 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-5 | 118 | 시운전 | 5 | 346 | 361 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-6 | 119 | C/T | 6 | 361 | 376 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-7 | 120 | G/T | 7 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 170 | 421 | O-25-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 398 | 421 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-1 | 122 | 화물창 | 1 | 170 | 258 | 88 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-2 | 123 | P/T | 2 | 258 | 282 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 282 | 319 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 319 | 359 | 40 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-5 | 126 | 시운전 | 5 | 359 | 375 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-6 | 127 | C/T | 6 | 375 | 391 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-7 | 128 | G/T | 7 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 170 | 438 | O-26-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 415 | 438 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 298 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 174 | 265 | 91 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 298 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 298 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 278 | 298 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 182 | 252 | 70 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 252 | 262 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 283 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 262 | 283 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 253 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 185 | 221 | 36 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 253 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 221 | 233 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 185 | 253 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 196 | 305 | O-30-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 196 | 231 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 196 | 305 | O-30-2 | 140 | 화물창 | 2 | 231 | 268 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 196 | 305 | O-30-3 | 141 | 시운전 | 3 | 268 | 279 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 196 | 305 | O-30-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 279 | 305 | 26 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 200 | 341 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 200 | 274 | 74 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 200 | 341 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 274 | 300 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 200 | 341 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 300 | 341 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 204 | 257 | 53 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 257 | 264 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 204 | 281 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 264 | 281 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 361 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 219 | 294 | 75 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 361 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 219 | 361 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 320 | 361 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 220 | 309 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 220 | 282 | 62 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 220 | 309 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 282 | 290 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 220 | 309 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 221 | 323 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 221 | 275 | 54 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 221 | 323 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 275 | 294 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 221 | 323 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 294 | 323 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 495 | O-36-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 221 | 423 | 202 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 495 | O-36-2 | 159 | 시운전 | 2 | 423 | 453 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 221 | 495 | O-36-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 453 | 495 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 226 | 317 | O-37-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 226 | 289 | 63 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 226 | 317 | O-37-2 | 162 | 시운전 | 2 | 289 | 298 | 9 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 226 | 317 | O-37-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 298 | 317 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 234 | 384 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 234 | 313 | 79 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 234 | 384 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 234 | 384 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 341 | 384 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 263 | 406 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 263 | 368 | 105 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 263 | 406 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 368 | 383 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 263 | 406 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 382 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 263 | 346 | 83 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 382 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 263 | 382 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 357 | 382 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 282 | 364 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 282 | 339 | 57 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 282 | 364 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 339 | 347 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 282 | 364 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 283 | 356 | 73 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 283 | 421 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 382 | 421 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 283 | 427 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 283 | 359 | 76 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 283 | 427 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 359 | 386 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 283 | 427 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 386 | 427 | 41 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 289 | 471 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 289 | 423 | 134 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 289 | 471 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 423 | 443 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 289 | 471 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 443 | 471 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 415 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 289 | 355 | 66 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 415 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 289 | 415 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 378 | 415 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-46-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 292 | 359 | 67 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-46-2 | 189 | 시운전 | 2 | 359 | 383 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 292 | 419 | O-46-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 383 | 419 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-1 | 191 | 화물창 | 1 | 292 | 366 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-2 | 192 | P/T | 2 | 366 | 386 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 386 | 417 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 417 | 450 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-5 | 195 | 시운전 | 5 | 450 | 463 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-6 | 196 | C/T | 6 | 463 | 476 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-7 | 197 | G/T | 7 | 476 | 496 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 292 | 517 | O-47-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 496 | 517 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 305 | 386 | 81 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 305 | 421 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 308 | 618 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 308 | 537 | 229 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 308 | 618 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 537 | 571 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 308 | 618 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 571 | 618 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 417 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 311 | 385 | 74 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 417 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 385 | 395 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 311 | 417 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 395 | 417 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 313 | 450 | O-51-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 313 | 385 | 72 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 313 | 450 | O-51-2 | 209 | 시운전 | 2 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 313 | 450 | O-51-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 411 | 450 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 315 | 448 | O-52-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 315 | 448 | O-52-2 | 212 | 화물창 | 2 | 358 | 403 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 315 | 448 | O-52-3 | 213 | 시운전 | 3 | 403 | 417 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 315 | 448 | O-52-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 417 | 448 | 31 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 322 | 460 | O-53-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 322 | 418 | 96 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 322 | 460 | O-53-2 | 216 | 시운전 | 2 | 418 | 431 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 322 | 460 | O-53-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 431 | 460 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 322 | 420 | O-54-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 322 | 373 | 51 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 322 | 420 | O-54-2 | 219 | 시운전 | 2 | 373 | 391 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 322 | 420 | O-54-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 391 | 420 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-55-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 323 | 419 | 96 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-55-2 | 222 | 시운전 | 2 | 419 | 432 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-55-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 432 | 461 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 323 | 406 | O-56-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 323 | 366 | 43 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 323 | 406 | O-56-2 | 225 | 시운전 | 2 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 323 | 406 | O-56-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 338 | 453 | O-57-1 | 227 | 특수도장 | 1 | 338 | 375 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 338 | 453 | O-57-2 | 228 | 화물창 | 2 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 338 | 453 | O-57-3 | 229 | 시운전 | 3 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 338 | 453 | O-57-4 | 230 | 인도준비 | 4 | 426 | 453 | 27 | S | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 342 | 637 | O-58-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 342 | 560 | 218 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 342 | 637 | O-58-2 | 232 | 시운전 | 2 | 560 | 592 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 342 | 637 | O-58-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 592 | 637 | 45 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-1 | 234 | 화물창 | 1 | 351 | 414 | 63 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-2 | 235 | P/T | 2 | 414 | 431 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 431 | 457 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 457 | 485 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-5 | 238 | 시운전 | 5 | 485 | 496 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-6 | 239 | C/T | 6 | 496 | 507 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-7 | 240 | G/T | 7 | 507 | 524 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 351 | 542 | O-59-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 524 | 542 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 357 | 683 | O-60-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 357 | 598 | 241 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 357 | 683 | O-60-2 | 243 | 시운전 | 2 | 598 | 633 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 357 | 683 | O-60-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 633 | 683 | 50 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 447 | O-61-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 372 | 424 | 52 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 447 | O-61-2 | 246 | 시운전 | 2 | 424 | 431 | 7 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 372 | 447 | O-61-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 431 | 447 | 16 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 375 | 449 | O-62-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 375 | 426 | 51 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 375 | 449 | O-62-2 | 249 | 시운전 | 2 | 426 | 433 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 375 | 449 | O-62-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 433 | 449 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 379 | 489 | O-63-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 379 | 415 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 379 | 489 | O-63-2 | 252 | 화물창 | 2 | 415 | 452 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 379 | 489 | O-63-3 | 253 | 시운전 | 3 | 452 | 464 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 379 | 489 | O-63-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 464 | 489 | 25 | S | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 379 | 463 | O-64-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 379 | 437 | 58 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 379 | 463 | O-64-2 | 256 | 시운전 | 2 | 437 | 445 | 8 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 379 | 463 | O-64-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 445 | 463 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 379 | 517 | O-65-1 | 258 | 특수도장 | 1 | 379 | 424 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 379 | 517 | O-65-2 | 259 | 화물창 | 2 | 424 | 470 | 46 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 379 | 517 | O-65-3 | 260 | 시운전 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | PC | 7 | 379 | 517 | O-65-4 | 261 | 인도준비 | 4 | 485 | 517 | 32 | S | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 382 | 490 | O-66-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 382 | 457 | 75 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 382 | 490 | O-66-2 | 263 | 시운전 | 2 | 457 | 467 | 10 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 382 | 490 | O-66-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 467 | 490 | 23 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 385 | 527 | O-67-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 385 | 484 | 99 | F | 15
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 385 | 527 | O-67-2 | 266 | 시운전 | 2 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | VL_CONT | 6 | 385 | 527 | O-67-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 498 | 527 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 385 | 626 | O-68-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 385 | 563 | 178 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 385 | 626 | O-68-2 | 269 | 시운전 | 2 | 563 | 589 | 26 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 385 | 626 | O-68-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 589 | 626 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-1 | 271 | 화물창 | 1 | 391 | 455 | 64 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-2 | 272 | P/T | 2 | 455 | 472 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 472 | 499 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 499 | 528 | 29 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-5 | 275 | 시운전 | 5 | 528 | 539 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-6 | 276 | C/T | 6 | 539 | 550 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-7 | 277 | G/T | 7 | 550 | 567 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 391 | 587 | O-69-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 567 | 587 | 20 | S | 5
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-70-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 391 | 487 | 96 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-70-2 | 280 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 391 | 529 | O-70-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-1 | 282 | 화물창 | 1 | 399 | 491 | 92 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-2 | 283 | P/T | 2 | 491 | 516 | 25 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 516 | 555 | 39 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 555 | 597 | 42 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-5 | 286 | 시운전 | 5 | 597 | 613 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-6 | 287 | C/T | 6 | 613 | 629 | 16 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-7 | 288 | G/T | 7 | 629 | 654 | 25 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 399 | 680 | O-71-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 654 | 680 | 26 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-1 | 290 | 화물창 | 1 | 399 | 490 | 91 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-2 | 291 | P/T | 2 | 490 | 514 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 514 | 552 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 552 | 593 | 41 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-5 | 294 | 시운전 | 5 | 593 | 609 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-6 | 295 | C/T | 6 | 609 | 625 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-7 | 296 | G/T | 7 | 625 | 649 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 399 | 676 | O-72-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 649 | 676 | 27 | S | 5
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 418 | 554 | O-73-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 418 | 513 | 95 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 418 | 554 | O-73-2 | 299 | 시운전 | 2 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 418 | 554 | O-73-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 526 | 554 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-1 | 301 | 화물창 | 1 | 418 | 506 | 88 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-2 | 302 | P/T | 2 | 506 | 530 | 24 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-3 | 303 | 화물창족철 | 3 | 530 | 567 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-4 | 304 | 화물창메공 | 4 | 567 | 607 | 40 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-5 | 305 | 시운전 | 5 | 607 | 623 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-6 | 306 | C/T | 6 | 623 | 639 | 16 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-7 | 307 | G/T | 7 | 639 | 663 | 24 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 418 | 687 | O-74-8 | 308 | 인도준비 | 8 | 663 | 687 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-1 | 309 | 화물창 | 1 | 423 | 486 | 63 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-2 | 310 | P/T | 2 | 486 | 503 | 17 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 503 | 530 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 530 | 558 | 28 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-5 | 313 | 시운전 | 5 | 558 | 569 | 11 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-6 | 314 | C/T | 6 | 569 | 580 | 11 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-7 | 315 | G/T | 7 | 580 | 597 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 423 | 616 | O-75-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 597 | 616 | 19 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 434 | 659 | O-76-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 434 | 600 | 166 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 434 | 659 | O-76-2 | 318 | 시운전 | 2 | 600 | 624 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 434 | 659 | O-76-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 624 | 659 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-1 | 320 | 화물창 | 1 | 439 | 544 | 105 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-2 | 321 | P/T | 2 | 544 | 572 | 28 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 572 | 616 | 44 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 616 | 664 | 48 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-5 | 324 | 시운전 | 5 | 664 | 683 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-6 | 325 | C/T | 6 | 683 | 702 | 19 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-7 | 326 | G/T | 7 | 702 | 730 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 439 | 759 | O-77-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 730 | 759 | 29 | S | 5
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-1 | 328 | 화물창 | 1 | 443 | 536 | 93 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-2 | 329 | P/T | 2 | 536 | 561 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 561 | 600 | 39 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 600 | 642 | 42 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-5 | 332 | 시운전 | 5 | 642 | 659 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-6 | 333 | C/T | 6 | 659 | 676 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-7 | 334 | G/T | 7 | 676 | 701 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 443 | 727 | O-78-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 701 | 727 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 446 | 648 | O-79-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 446 | 595 | 149 | F | 15
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 446 | 648 | O-79-2 | 337 | 시운전 | 2 | 595 | 617 | 22 | N | 0
J-79 | 78 | S_SHTL | 1 | 446 | 648 | O-79-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 617 | 648 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 449 | 623 | O-80-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 449 | 577 | 128 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 449 | 623 | O-80-2 | 340 | 시운전 | 2 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 449 | 623 | O-80-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 596 | 623 | 27 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 461 | 556 | O-81-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 461 | 527 | 66 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 461 | 556 | O-81-2 | 343 | 시운전 | 2 | 527 | 536 | 9 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 461 | 556 | O-81-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 536 | 556 | 20 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-1 | 345 | 화물창 | 1 | 461 | 560 | 99 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-2 | 346 | P/T | 2 | 560 | 587 | 27 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 587 | 629 | 42 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 629 | 674 | 45 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-5 | 349 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-6 | 350 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-7 | 351 | G/T | 7 | 710 | 737 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 461 | 764 | O-82-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 737 | 764 | 27 | S | 5
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 464 | 550 | O-83-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 464 | 524 | 60 | F | 15
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 464 | 550 | O-83-2 | 354 | 시운전 | 2 | 524 | 532 | 8 | N | 0
J-83 | 82 | L_CONT | 5 | 464 | 550 | O-83-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-84-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 484 | 573 | 89 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-84-2 | 357 | 시운전 | 2 | 573 | 585 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 484 | 612 | O-84-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 585 | 612 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-1 | 359 | 화물창 | 1 | 487 | 580 | 93 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-2 | 360 | P/T | 2 | 580 | 605 | 25 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-3 | 361 | 화물창족철 | 3 | 605 | 644 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-4 | 362 | 화물창메공 | 4 | 644 | 686 | 42 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-5 | 363 | 시운전 | 5 | 686 | 702 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-6 | 364 | C/T | 6 | 702 | 718 | 16 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-7 | 365 | G/T | 7 | 718 | 743 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 487 | 770 | O-85-8 | 366 | 인도준비 | 8 | 743 | 770 | 27 | S | 5
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 489 | 611 | O-86-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 489 | 553 | 64 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 489 | 611 | O-86-2 | 368 | 시운전 | 2 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 489 | 611 | O-86-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 576 | 611 | 35 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-1 | 370 | 화물창 | 1 | 493 | 595 | 102 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-2 | 371 | P/T | 2 | 595 | 623 | 28 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 623 | 666 | 43 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 666 | 712 | 46 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-5 | 374 | 시운전 | 5 | 712 | 730 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-6 | 375 | C/T | 6 | 730 | 748 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-7 | 376 | G/T | 7 | 748 | 776 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 493 | 805 | O-87-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 776 | 805 | 29 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-1 | 378 | 화물창 | 1 | 496 | 576 | 80 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-2 | 379 | P/T | 2 | 576 | 597 | 21 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 597 | 631 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 631 | 667 | 36 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-5 | 382 | 시운전 | 5 | 667 | 681 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-6 | 383 | C/T | 6 | 681 | 695 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-7 | 384 | G/T | 7 | 695 | 716 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 496 | 740 | O-88-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 716 | 740 | 24 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-1 | 386 | 화물창 | 1 | 496 | 579 | 83 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-2 | 387 | P/T | 2 | 579 | 601 | 22 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 601 | 636 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 636 | 673 | 37 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-5 | 390 | 시운전 | 5 | 673 | 688 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-6 | 391 | C/T | 6 | 688 | 703 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-7 | 392 | G/T | 7 | 703 | 725 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 496 | 749 | O-89-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 725 | 749 | 24 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-1 | 394 | 화물창 | 1 | 501 | 577 | 76 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-2 | 395 | P/T | 2 | 577 | 597 | 20 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-3 | 396 | 화물창족철 | 3 | 597 | 629 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-4 | 397 | 화물창메공 | 4 | 629 | 663 | 34 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-5 | 398 | 시운전 | 5 | 663 | 676 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-6 | 399 | C/T | 6 | 676 | 689 | 13 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-7 | 400 | G/T | 7 | 689 | 709 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 501 | 733 | O-90-8 | 401 | 인도준비 | 8 | 709 | 733 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 530 | 723 | O-91-1 | 402 | 축계작업 | 1 | 530 | 672 | 142 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 530 | 723 | O-91-2 | 403 | 시운전 | 2 | 672 | 693 | 21 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 530 | 723 | O-91-3 | 404 | 인도준비 | 3 | 693 | 723 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-1 | 405 | 화물창 | 1 | 531 | 592 | 61 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-2 | 406 | P/T | 2 | 592 | 608 | 16 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-3 | 407 | 화물창족철 | 3 | 608 | 634 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-4 | 408 | 화물창메공 | 4 | 634 | 661 | 27 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-5 | 409 | 시운전 | 5 | 661 | 672 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-6 | 410 | C/T | 6 | 672 | 683 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-7 | 411 | G/T | 7 | 683 | 699 | 16 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 531 | 717 | O-92-8 | 412 | 인도준비 | 8 | 699 | 717 | 18 | S | 5
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 549 | 648 | O-93-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 549 | 601 | 52 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 549 | 648 | O-93-2 | 414 | 시운전 | 2 | 601 | 619 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 549 | 648 | O-93-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 619 | 648 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 556 | 697 | O-94-1 | 416 | 축계작업 | 1 | 556 | 654 | 98 | F | 15
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 556 | 697 | O-94-2 | 417 | 시운전 | 2 | 654 | 668 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | VL_CONT | 6 | 556 | 697 | O-94-3 | 418 | 인도준비 | 3 | 668 | 697 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-1 | 419 | 화물창 | 1 | 556 | 644 | 88 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-2 | 420 | P/T | 2 | 644 | 668 | 24 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-3 | 421 | 화물창족철 | 3 | 668 | 705 | 37 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-4 | 422 | 화물창메공 | 4 | 705 | 745 | 40 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-5 | 423 | 시운전 | 5 | 745 | 761 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-6 | 424 | C/T | 6 | 761 | 777 | 16 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-7 | 425 | G/T | 7 | 777 | 801 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 556 | 824 | O-95-8 | 426 | 인도준비 | 8 | 801 | 824 | 23 | S | 5
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-1 | 427 | 화물창 | 1 | 556 | 626 | 70 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-2 | 428 | P/T | 2 | 626 | 645 | 19 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 645 | 674 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 674 | 705 | 31 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-5 | 431 | 시운전 | 5 | 705 | 717 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-6 | 432 | C/T | 6 | 717 | 729 | 12 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-7 | 433 | G/T | 7 | 729 | 748 | 19 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 556 | 769 | O-96-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 748 | 769 | 21 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-1 | 435 | 화물창 | 1 | 557 | 626 | 69 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-2 | 436 | P/T | 2 | 626 | 645 | 19 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-3 | 437 | 화물창족철 | 3 | 645 | 674 | 29 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-4 | 438 | 화물창메공 | 4 | 674 | 705 | 31 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-5 | 439 | 시운전 | 5 | 705 | 717 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-6 | 440 | C/T | 6 | 717 | 729 | 12 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-7 | 441 | G/T | 7 | 729 | 748 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 557 | 769 | O-97-8 | 442 | 인도준비 | 8 | 748 | 769 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 563 | 808 | O-98-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 563 | 744 | 181 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 563 | 808 | O-98-2 | 444 | 시운전 | 2 | 744 | 770 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 563 | 808 | O-98-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 770 | 808 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-1 | 446 | 화물창 | 1 | 564 | 640 | 76 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-2 | 447 | P/T | 2 | 640 | 660 | 20 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-3 | 448 | 화물창족철 | 3 | 660 | 692 | 32 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-4 | 449 | 화물창메공 | 4 | 692 | 726 | 34 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-5 | 450 | 시운전 | 5 | 726 | 739 | 13 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-6 | 451 | C/T | 6 | 739 | 752 | 13 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-7 | 452 | G/T | 7 | 752 | 772 | 20 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 564 | 796 | O-99-8 | 453 | 인도준비 | 8 | 772 | 796 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-1 | 454 | 화물창 | 1 | 564 | 652 | 88 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-2 | 455 | P/T | 2 | 652 | 676 | 24 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-3 | 456 | 화물창족철 | 3 | 676 | 713 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-4 | 457 | 화물창메공 | 4 | 713 | 753 | 40 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-5 | 458 | 시운전 | 5 | 753 | 769 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-6 | 459 | C/T | 6 | 769 | 785 | 16 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-7 | 460 | G/T | 7 | 785 | 809 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 564 | 831 | O-100-8 | 461 | 인도준비 | 8 | 809 | 831 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 72 | 72 | F | 15 | E3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 94 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 65 | 65 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 84 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 2 | 204 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 2 | 68 | 66 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 2 | 241 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 2 | 80 | 78 | N | 0 | D5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 21 | 93 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 21 | 59 | 38 | F | 10 | X1
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 29 | 159 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 29 | 97 | 68 | F | 10 | H1
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 366 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 43 | 149 | 106 | N | 0 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A