## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 221 | 262 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 70 | 80 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 80 | 100 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 201 | 182 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 19 | 182 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 139 | 120 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 19 | 182 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 139 | 156 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 19 | 182 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 156 | 182 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 136 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 22 | 101 | 79 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 136 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 101 | 112 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 136 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 112 | 136 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 32 | 249 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 32 | 192 | 160 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 32 | 249 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 32 | 249 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 215 | 249 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 34 | 171 | O-7-1 | 18 | 특수도장 | 1 | 34 | 79 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 34 | 171 | O-7-2 | 19 | 화물창 | 2 | 79 | 125 | 46 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 34 | 171 | O-7-3 | 20 | 시운전 | 3 | 125 | 140 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 34 | 171 | O-7-4 | 21 | 인도준비 | 4 | 140 | 171 | 31 | S | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 296 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 34 | 227 | 193 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 296 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 227 | 255 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 34 | 296 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 255 | 296 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 35 | 113 | 78 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-2 | 26 | P/T | 2 | 113 | 134 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 134 | 167 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 167 | 202 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-5 | 29 | 시운전 | 5 | 202 | 216 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-6 | 30 | C/T | 6 | 216 | 230 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-7 | 31 | G/T | 7 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 35 | 273 | O-9-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 251 | 273 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 58 | 135 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 168 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 146 | 168 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 60 | 147 | 87 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 147 | 170 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 170 | 206 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 206 | 245 | 39 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 260 | 275 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 324 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 60 | 178 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 60 | 122 | 62 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 60 | 178 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 122 | 144 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 60 | 178 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 144 | 178 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 61 | 127 | 66 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 127 | 136 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 61 | 156 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 136 | 156 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 222 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 63 | 180 | 117 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 222 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 63 | 222 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 154 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 72 | 129 | 57 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 154 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 129 | 137 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 72 | 154 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 137 | 154 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 72 | 145 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 72 | 110 | 38 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 72 | 145 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 110 | 123 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 72 | 145 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-1 | 59 | 화물창 | 1 | 89 | 186 | 97 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-2 | 60 | P/T | 2 | 186 | 212 | 26 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 212 | 253 | 41 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 253 | 297 | 44 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-5 | 63 | 시운전 | 5 | 297 | 314 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-6 | 64 | C/T | 6 | 314 | 331 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-7 | 65 | G/T | 7 | 331 | 357 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 89 | 384 | O-17-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 357 | 384 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-1 | 67 | 화물창 | 1 | 89 | 166 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-2 | 68 | P/T | 2 | 166 | 187 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 187 | 220 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 220 | 255 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-5 | 71 | 시운전 | 5 | 255 | 269 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-6 | 72 | C/T | 6 | 269 | 283 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-7 | 73 | G/T | 7 | 283 | 304 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 89 | 325 | O-18-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 304 | 325 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 175 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 102 | 140 | 38 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 175 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 140 | 153 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 175 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 153 | 175 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 110 | 163 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 163 | 170 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 170 | 186 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 376 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 112 | 307 | 195 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 376 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 307 | 336 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 112 | 376 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 336 | 376 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 249 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 120 | 188 | 68 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 249 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 188 | 212 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 120 | 249 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 318 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 120 | 266 | 146 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 318 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 318 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 287 | 318 | 31 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 120 | 196 | 76 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 196 | 223 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 120 | 265 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 223 | 265 | 42 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 257 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 122 | 216 | 94 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 257 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 216 | 229 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 257 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 229 | 257 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 122 | 281 | O-26-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 122 | 239 | 117 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 122 | 281 | O-26-2 | 97 | 시운전 | 2 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 122 | 281 | O-26-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 256 | 281 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 282 | O-27-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 138 | 244 | 106 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 282 | O-27-2 | 100 | 시운전 | 2 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 138 | 282 | O-27-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 259 | 282 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 138 | 275 | O-28-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 138 | 233 | 95 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 138 | 275 | O-28-2 | 103 | 시운전 | 2 | 233 | 246 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 138 | 275 | O-28-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 246 | 275 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 138 | 238 | O-29-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 138 | 191 | 53 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 138 | 238 | O-29-2 | 106 | 시운전 | 2 | 191 | 210 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 138 | 238 | O-29-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 210 | 238 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 138 | 242 | O-30-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 138 | 193 | 55 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 138 | 242 | O-30-2 | 109 | 시운전 | 2 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 138 | 242 | O-30-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 212 | 242 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 141 | 228 | O-31-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 141 | 201 | 60 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 141 | 228 | O-31-2 | 112 | 시운전 | 2 | 201 | 209 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 141 | 228 | O-31-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 209 | 228 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 148 | 301 | O-32-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 148 | 229 | 81 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 148 | 301 | O-32-2 | 115 | 시운전 | 2 | 229 | 258 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 148 | 301 | O-32-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 258 | 301 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 161 | 255 | O-33-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 161 | 226 | 65 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 161 | 255 | O-33-2 | 118 | 시운전 | 2 | 226 | 235 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 161 | 255 | O-33-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 235 | 255 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 165 | 256 | O-34-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 165 | 228 | 63 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 165 | 256 | O-34-2 | 121 | 시운전 | 2 | 228 | 237 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 165 | 256 | O-34-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 176 | 282 | O-35-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 176 | 250 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 176 | 282 | O-35-2 | 124 | 시운전 | 2 | 250 | 260 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 176 | 282 | O-35-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 177 | 310 | O-36-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 177 | 220 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 177 | 310 | O-36-2 | 127 | 화물창 | 2 | 220 | 265 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 177 | 310 | O-36-3 | 128 | 시운전 | 3 | 265 | 279 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 177 | 310 | O-36-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 279 | 310 | 31 | S | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-37-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 177 | 225 | 48 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-37-2 | 131 | 시운전 | 2 | 225 | 231 | 6 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 177 | 246 | O-37-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 231 | 246 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 193 | 315 | O-38-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 193 | 278 | 85 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 193 | 315 | O-38-2 | 134 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 193 | 315 | O-38-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 290 | 315 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 194 | 348 | O-39-1 | 136 | 특수도장 | 1 | 194 | 244 | 50 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 194 | 348 | O-39-2 | 137 | 화물창 | 2 | 244 | 296 | 52 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 194 | 348 | O-39-3 | 138 | 시운전 | 3 | 296 | 312 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 194 | 348 | O-39-4 | 139 | 인도준비 | 4 | 312 | 348 | 36 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 327 | O-40-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 202 | 289 | 87 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 327 | O-40-2 | 141 | 시운전 | 2 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 327 | O-40-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-1 | 143 | 화물창 | 1 | 210 | 272 | 62 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-2 | 144 | P/T | 2 | 272 | 288 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 288 | 314 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 314 | 342 | 28 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-5 | 147 | 시운전 | 5 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-6 | 148 | C/T | 6 | 353 | 364 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-7 | 149 | G/T | 7 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 210 | 398 | O-41-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 380 | 398 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-1 | 151 | 화물창 | 1 | 211 | 291 | 80 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-2 | 152 | P/T | 2 | 291 | 313 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 313 | 347 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 347 | 383 | 36 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-5 | 155 | 시운전 | 5 | 383 | 397 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-6 | 156 | C/T | 6 | 397 | 411 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-7 | 157 | G/T | 7 | 411 | 433 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 456 | O-42-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 433 | 456 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 215 | 376 | O-43-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 215 | 334 | 119 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 215 | 376 | O-43-2 | 160 | 시운전 | 2 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 215 | 376 | O-43-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 351 | 376 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-1 | 162 | 화물창 | 1 | 215 | 279 | 64 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-2 | 163 | P/T | 2 | 279 | 296 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 323 | 352 | 29 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-5 | 166 | 시운전 | 5 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-6 | 167 | C/T | 6 | 363 | 374 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-7 | 168 | G/T | 7 | 374 | 391 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 215 | 410 | O-44-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 391 | 410 | 19 | S | 5
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 347 | O-45-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 218 | 313 | 95 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 347 | O-45-2 | 171 | 시운전 | 2 | 313 | 327 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 218 | 347 | O-45-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 327 | 347 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 223 | 364 | O-46-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 223 | 321 | 98 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 223 | 364 | O-46-2 | 174 | 시운전 | 2 | 321 | 335 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 223 | 364 | O-46-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 335 | 364 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 224 | 500 | O-47-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 224 | 428 | 204 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 224 | 500 | O-47-2 | 177 | 시운전 | 2 | 428 | 458 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 224 | 500 | O-47-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 458 | 500 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 339 | O-48-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 236 | 290 | 54 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 339 | O-48-2 | 180 | 시운전 | 2 | 290 | 309 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 236 | 339 | O-48-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 309 | 339 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 239 | 350 | O-49-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 239 | 316 | 77 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 239 | 350 | O-49-2 | 183 | 시운전 | 2 | 316 | 327 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 239 | 350 | O-49-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 327 | 350 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-50-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 248 | 327 | 79 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-50-2 | 186 | 시운전 | 2 | 327 | 338 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 248 | 361 | O-50-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 338 | 361 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 563 | O-51-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 250 | 481 | 231 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 563 | O-51-2 | 189 | 시운전 | 2 | 481 | 515 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 250 | 563 | O-51-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 515 | 563 | 48 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 256 | 404 | O-52-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 256 | 334 | 78 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 256 | 404 | O-52-2 | 192 | 시운전 | 2 | 334 | 362 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 256 | 404 | O-52-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 362 | 404 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 256 | 562 | O-53-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 256 | 482 | 226 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 256 | 562 | O-53-2 | 195 | 시운전 | 2 | 482 | 515 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 256 | 562 | O-53-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 515 | 562 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 266 | 384 | O-54-1 | 197 | 특수도장 | 1 | 266 | 304 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 266 | 384 | O-54-2 | 198 | 화물창 | 2 | 304 | 344 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 266 | 384 | O-54-3 | 199 | 시운전 | 3 | 344 | 356 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 266 | 384 | O-54-4 | 200 | 인도준비 | 4 | 356 | 384 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-1 | 201 | 화물창 | 1 | 267 | 348 | 81 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-2 | 202 | P/T | 2 | 348 | 370 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 370 | 404 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 404 | 441 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-5 | 205 | 시운전 | 5 | 441 | 455 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-6 | 206 | C/T | 6 | 455 | 469 | 14 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-7 | 207 | G/T | 7 | 469 | 491 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 267 | 515 | O-55-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 491 | 515 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 271 | 394 | O-56-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 271 | 336 | 65 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 271 | 394 | O-56-2 | 210 | 시운전 | 2 | 336 | 359 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 271 | 394 | O-56-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 359 | 394 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 404 | O-57-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 292 | 351 | 59 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 404 | O-57-2 | 213 | 시운전 | 2 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 292 | 404 | O-57-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 372 | 404 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-58-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 292 | 529 | 237 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-58-2 | 216 | 시운전 | 2 | 529 | 564 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-58-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 564 | 613 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-59-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 307 | 371 | 64 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-59-2 | 219 | 시운전 | 2 | 371 | 380 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-59-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 380 | 399 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-60-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 314 | 378 | 64 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-60-2 | 222 | 시운전 | 2 | 378 | 387 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 314 | 406 | O-60-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 387 | 406 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 330 | 454 | O-61-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 330 | 395 | 65 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 330 | 454 | O-61-2 | 225 | 시운전 | 2 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 330 | 454 | O-61-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 418 | 454 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-1 | 227 | 화물창 | 1 | 330 | 428 | 98 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-2 | 228 | P/T | 2 | 428 | 454 | 26 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 454 | 495 | 41 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 495 | 539 | 44 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-5 | 231 | 시운전 | 5 | 539 | 556 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-6 | 232 | C/T | 6 | 556 | 573 | 17 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-7 | 233 | G/T | 7 | 573 | 599 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 330 | 628 | O-62-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 599 | 628 | 29 | S | 5
J-63 | 62 | PC | 7 | 335 | 443 | O-63-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 335 | 370 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 335 | 443 | O-63-2 | 236 | 화물창 | 2 | 370 | 406 | 36 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 335 | 443 | O-63-3 | 237 | 시운전 | 3 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 335 | 443 | O-63-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 417 | 443 | 26 | S | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-1 | 239 | 화물창 | 1 | 335 | 417 | 82 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-2 | 240 | P/T | 2 | 417 | 439 | 22 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 439 | 473 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 473 | 510 | 37 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-5 | 243 | 시운전 | 5 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-6 | 244 | C/T | 6 | 524 | 538 | 14 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-7 | 245 | G/T | 7 | 538 | 560 | 22 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 335 | 584 | O-64-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 560 | 584 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 337 | 486 | O-65-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 337 | 415 | 78 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 337 | 486 | O-65-2 | 248 | 시운전 | 2 | 415 | 443 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 337 | 486 | O-65-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 443 | 486 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-1 | 250 | 화물창 | 1 | 337 | 403 | 66 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-2 | 251 | P/T | 2 | 403 | 421 | 18 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 421 | 449 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 449 | 479 | 30 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-5 | 254 | 시운전 | 5 | 479 | 491 | 12 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-6 | 255 | C/T | 6 | 491 | 503 | 12 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-7 | 256 | G/T | 7 | 503 | 521 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 337 | 540 | O-66-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 521 | 540 | 19 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 356 | 436 | O-67-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 356 | 412 | 56 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 356 | 436 | O-67-2 | 259 | 시운전 | 2 | 412 | 420 | 8 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 356 | 436 | O-67-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 420 | 436 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 361 | 511 | O-68-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 361 | 472 | 111 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 361 | 511 | O-68-2 | 262 | 시운전 | 2 | 472 | 488 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 361 | 511 | O-68-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 488 | 511 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-69-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 366 | 426 | 60 | F | 15
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-69-2 | 265 | 시운전 | 2 | 426 | 434 | 8 | N | 0
J-69 | 68 | L_CONT | 5 | 366 | 452 | O-69-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 434 | 452 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 375 | 504 | O-70-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 375 | 465 | 90 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 375 | 504 | O-70-2 | 268 | 시운전 | 2 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 375 | 504 | O-70-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-1 | 270 | 화물창 | 1 | 378 | 446 | 68 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-2 | 271 | P/T | 2 | 446 | 464 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 464 | 492 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 492 | 523 | 31 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-5 | 274 | 시운전 | 5 | 523 | 535 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-6 | 275 | C/T | 6 | 535 | 547 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-7 | 276 | G/T | 7 | 547 | 565 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 378 | 585 | O-71-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 565 | 585 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 381 | 579 | O-72-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 381 | 527 | 146 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 381 | 579 | O-72-2 | 279 | 시운전 | 2 | 527 | 548 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 381 | 579 | O-72-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 548 | 579 | 31 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 381 | 601 | O-73-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 381 | 543 | 162 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 381 | 601 | O-73-2 | 282 | 시운전 | 2 | 543 | 567 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 381 | 601 | O-73-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 567 | 601 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 381 | 447 | O-74-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 381 | 415 | 34 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 381 | 447 | O-74-2 | 285 | 시운전 | 2 | 415 | 427 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 381 | 447 | O-74-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 427 | 447 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 382 | 462 | O-75-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 382 | 438 | 56 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 382 | 462 | O-75-2 | 288 | 시운전 | 2 | 438 | 446 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 382 | 462 | O-75-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 446 | 462 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 384 | 513 | O-76-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 384 | 452 | 68 | F | 10
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 384 | 513 | O-76-2 | 291 | 시운전 | 2 | 452 | 476 | 24 | N | 0
J-76 | 75 | S_COT | 3 | 384 | 513 | O-76-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 476 | 513 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 392 | 475 | O-77-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 392 | 450 | 58 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 392 | 475 | O-77-2 | 294 | 시운전 | 2 | 450 | 458 | 8 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 392 | 475 | O-77-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 392 | 507 | O-78-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 392 | 472 | 80 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 392 | 507 | O-78-2 | 297 | 시운전 | 2 | 472 | 483 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 392 | 507 | O-78-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 483 | 507 | 24 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 394 | 502 | O-79-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 394 | 451 | 57 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 394 | 502 | O-79-2 | 300 | 시운전 | 2 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 394 | 502 | O-79-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 471 | 502 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-80-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 410 | 490 | 80 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-80-2 | 303 | 시운전 | 2 | 490 | 501 | 11 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 410 | 525 | O-80-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 501 | 525 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 416 | 496 | O-81-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 416 | 472 | 56 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 416 | 496 | O-81-2 | 306 | 시운전 | 2 | 472 | 480 | 8 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 416 | 496 | O-81-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 480 | 496 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 463 | 580 | O-82-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 463 | 544 | 81 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 463 | 580 | O-82-2 | 309 | 시운전 | 2 | 544 | 555 | 11 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 463 | 580 | O-82-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 555 | 580 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 464 | 591 | O-83-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 464 | 557 | 93 | F | 15
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 464 | 591 | O-83-2 | 312 | 시운전 | 2 | 557 | 570 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | S_SHTL | 1 | 464 | 591 | O-83-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 570 | 591 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 464 | 581 | O-84-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 464 | 545 | 81 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 464 | 581 | O-84-2 | 315 | 시운전 | 2 | 545 | 556 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 464 | 581 | O-84-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 556 | 581 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-1 | 317 | 화물창 | 1 | 467 | 536 | 69 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-2 | 318 | P/T | 2 | 536 | 554 | 18 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 554 | 583 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 583 | 614 | 31 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-5 | 321 | 시운전 | 5 | 614 | 626 | 12 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-6 | 322 | C/T | 6 | 626 | 638 | 12 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-7 | 323 | G/T | 7 | 638 | 656 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 467 | 677 | O-85-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 656 | 677 | 21 | S | 5
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 475 | 609 | O-86-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 475 | 574 | 99 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 475 | 609 | O-86-2 | 326 | 시운전 | 2 | 574 | 588 | 14 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 475 | 609 | O-86-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 588 | 609 | 21 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 477 | 678 | O-87-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 477 | 625 | 148 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 477 | 678 | O-87-2 | 329 | 시운전 | 2 | 625 | 647 | 22 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 477 | 678 | O-87-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 647 | 678 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 489 | 628 | O-88-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 489 | 562 | 73 | F | 10
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 489 | 628 | O-88-2 | 332 | 시운전 | 2 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | A_COT | 4 | 489 | 628 | O-88-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 588 | 628 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-1 | 334 | 화물창 | 1 | 489 | 593 | 104 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-2 | 335 | P/T | 2 | 593 | 621 | 28 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 621 | 665 | 44 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 665 | 712 | 47 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-5 | 338 | 시운전 | 5 | 712 | 731 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-6 | 339 | C/T | 6 | 731 | 750 | 19 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-7 | 340 | G/T | 7 | 750 | 778 | 28 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 489 | 807 | O-89-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 778 | 807 | 29 | S | 5
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 493 | 634 | O-90-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 493 | 591 | 98 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 493 | 634 | O-90-2 | 343 | 시운전 | 2 | 591 | 605 | 14 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 493 | 634 | O-90-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 498 | 636 | O-91-1 | 345 | 특수도장 | 1 | 498 | 543 | 45 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 498 | 636 | O-91-2 | 346 | 화물창 | 2 | 543 | 589 | 46 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 498 | 636 | O-91-3 | 347 | 시운전 | 3 | 589 | 604 | 15 | N | 0
J-91 | 90 | PC | 7 | 498 | 636 | O-91-4 | 348 | 인도준비 | 4 | 604 | 636 | 32 | S | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-1 | 349 | 화물창 | 1 | 498 | 594 | 96 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-2 | 350 | P/T | 2 | 594 | 620 | 26 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 620 | 660 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 660 | 703 | 43 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-5 | 353 | 시운전 | 5 | 703 | 720 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-6 | 354 | C/T | 6 | 720 | 737 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-7 | 355 | G/T | 7 | 737 | 763 | 26 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 498 | 790 | O-92-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 763 | 790 | 27 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-1 | 357 | 화물창 | 1 | 505 | 582 | 77 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-2 | 358 | P/T | 2 | 582 | 603 | 21 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 603 | 635 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 635 | 670 | 35 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-5 | 361 | 시운전 | 5 | 670 | 684 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-6 | 362 | C/T | 6 | 684 | 698 | 14 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-7 | 363 | G/T | 7 | 698 | 719 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 505 | 740 | O-93-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 719 | 740 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-1 | 365 | 화물창 | 1 | 513 | 582 | 69 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-2 | 366 | P/T | 2 | 582 | 600 | 18 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-3 | 367 | 화물창족철 | 3 | 600 | 629 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-4 | 368 | 화물창메공 | 4 | 629 | 660 | 31 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-5 | 369 | 시운전 | 5 | 660 | 672 | 12 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-6 | 370 | C/T | 6 | 672 | 684 | 12 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-7 | 371 | G/T | 7 | 684 | 702 | 18 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 513 | 724 | O-94-8 | 372 | 인도준비 | 8 | 702 | 724 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 520 | 709 | O-95-1 | 373 | 축계작업 | 1 | 520 | 659 | 139 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 520 | 709 | O-95-2 | 374 | 시운전 | 2 | 659 | 679 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 520 | 709 | O-95-3 | 375 | 인도준비 | 3 | 679 | 709 | 30 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 520 | 729 | O-96-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 520 | 674 | 154 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 520 | 729 | O-96-2 | 377 | 시운전 | 2 | 674 | 696 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 520 | 729 | O-96-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 696 | 729 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 593 | O-97-1 | 379 | 축계작업 | 1 | 521 | 571 | 50 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 593 | O-97-2 | 380 | 시운전 | 2 | 571 | 578 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 521 | 593 | O-97-3 | 381 | 인도준비 | 3 | 578 | 593 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-1 | 382 | 화물창 | 1 | 523 | 628 | 105 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-2 | 383 | P/T | 2 | 628 | 656 | 28 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-3 | 384 | 화물창족철 | 3 | 656 | 700 | 44 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-4 | 385 | 화물창메공 | 4 | 700 | 748 | 48 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-5 | 386 | 시운전 | 5 | 748 | 767 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-6 | 387 | C/T | 6 | 767 | 786 | 19 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-7 | 388 | G/T | 7 | 786 | 814 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 523 | 843 | O-98-8 | 389 | 인도준비 | 8 | 814 | 843 | 29 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-1 | 390 | 화물창 | 1 | 533 | 593 | 60 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-2 | 391 | P/T | 2 | 593 | 609 | 16 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 609 | 634 | 25 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 634 | 661 | 27 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-5 | 394 | 시운전 | 5 | 661 | 672 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-6 | 395 | C/T | 6 | 672 | 683 | 11 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-7 | 396 | G/T | 7 | 683 | 699 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 533 | 717 | O-99-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 699 | 717 | 18 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 539 | 698 | O-100-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 539 | 656 | 117 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 539 | 698 | O-100-2 | 399 | 시운전 | 2 | 656 | 673 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 539 | 698 | O-100-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 673 | 698 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 266 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 19 | 201 | 182 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 19 | 182 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 19 | 139 | 120 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 136 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 22 | 101 | 79 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A