## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 109 | 138 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 166 | 189 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 189 | 223 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 31 | 129 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 31 | 82 | 51 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 31 | 129 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 82 | 100 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 31 | 129 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 100 | 129 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 290 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 33 | 223 | 190 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 290 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 223 | 251 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 290 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 251 | 290 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 33 | 114 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 33 | 75 | 42 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 33 | 114 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 75 | 90 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 33 | 114 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 90 | 114 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 40 | 114 | 74 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 114 | 134 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 134 | 165 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 165 | 199 | 34 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 199 | 212 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 212 | 225 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 225 | 245 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 40 | 267 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 245 | 267 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 41 | 111 | 70 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 111 | 121 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 41 | 142 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 121 | 142 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 54 | 153 | 99 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 153 | 180 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 180 | 222 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 222 | 267 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 285 | 303 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 303 | 330 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 54 | 357 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 330 | 357 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 166 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 57 | 92 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 166 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 92 | 129 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 166 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 129 | 140 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 57 | 166 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 140 | 166 | 26 | S | 15
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 176 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 61 | 121 | 60 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 176 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 121 | 142 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 61 | 176 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 142 | 176 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 62 | 158 | 96 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 158 | 184 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 184 | 224 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 224 | 267 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 284 | 301 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 301 | 327 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 62 | 353 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 327 | 353 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 205 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 62 | 137 | 75 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 205 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 205 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 233 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 78 | 160 | 82 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 233 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 160 | 189 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 78 | 233 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 189 | 233 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 100 | 204 | 104 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 204 | 232 | 28 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 232 | 276 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 276 | 323 | 47 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 323 | 341 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 341 | 359 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 100 | 416 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 387 | 416 | 29 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 109 | 207 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 109 | 160 | 51 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 109 | 207 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 160 | 178 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 109 | 207 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 178 | 207 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 113 | 218 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 113 | 168 | 55 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 113 | 218 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 168 | 187 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 113 | 218 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 187 | 218 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 116 | 195 | 79 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 195 | 216 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 216 | 249 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 249 | 285 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 285 | 299 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 299 | 313 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 116 | 357 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 334 | 357 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 119 | 242 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 119 | 184 | 65 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 119 | 242 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 184 | 207 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 119 | 242 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 207 | 242 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 119 | 212 | 93 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 119 | 253 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 225 | 253 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 120 | 197 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 120 | 173 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 120 | 197 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 173 | 180 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 120 | 197 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 180 | 197 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 381 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 120 | 313 | 193 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 381 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 313 | 341 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 120 | 381 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 341 | 381 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 120 | 251 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 120 | 216 | 96 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 120 | 251 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 216 | 230 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 120 | 251 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 230 | 251 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 203 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 124 | 179 | 55 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 203 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 124 | 203 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-1 | 95 | 화물창 | 1 | 141 | 244 | 103 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-2 | 96 | P/T | 2 | 244 | 272 | 28 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 272 | 315 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 315 | 362 | 47 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-5 | 99 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-6 | 100 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-7 | 101 | G/T | 7 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 141 | 455 | O-24-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 426 | 455 | 29 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-1 | 103 | 화물창 | 1 | 142 | 205 | 63 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-2 | 104 | P/T | 2 | 205 | 222 | 17 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 248 | 276 | 28 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-5 | 107 | 시운전 | 5 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-6 | 108 | C/T | 6 | 287 | 298 | 11 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-7 | 109 | G/T | 7 | 298 | 315 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 142 | 333 | O-25-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 315 | 333 | 18 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 145 | 205 | 60 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 205 | 221 | 16 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 221 | 246 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 246 | 273 | 27 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 284 | 295 | 11 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 295 | 311 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 145 | 329 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 311 | 329 | 18 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-1 | 119 | 화물창 | 1 | 164 | 236 | 72 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-2 | 120 | P/T | 2 | 236 | 255 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 285 | 318 | 33 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-5 | 123 | 시운전 | 5 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-6 | 124 | C/T | 6 | 331 | 344 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-7 | 125 | G/T | 7 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 164 | 385 | O-27-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 363 | 385 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 170 | 276 | 106 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 276 | 304 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 304 | 349 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 349 | 397 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 397 | 416 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 416 | 435 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 435 | 463 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 492 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 463 | 492 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 181 | 443 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 181 | 374 | 193 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 181 | 443 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 181 | 443 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 402 | 443 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 317 | O-30-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 181 | 253 | 72 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 317 | O-30-2 | 139 | 시운전 | 2 | 253 | 278 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 181 | 317 | O-30-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 278 | 317 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 202 | 290 | O-31-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 202 | 263 | 61 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 202 | 290 | O-31-2 | 142 | 시운전 | 2 | 263 | 271 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 202 | 290 | O-31-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 271 | 290 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 352 | O-32-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 205 | 313 | 108 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 352 | O-32-2 | 145 | 시운전 | 2 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 205 | 352 | O-32-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 329 | 352 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 219 | 361 | O-33-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 219 | 318 | 99 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 219 | 361 | O-33-2 | 148 | 시운전 | 2 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 219 | 361 | O-33-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 332 | 361 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 316 | O-34-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 221 | 287 | 66 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 316 | O-34-2 | 151 | 시운전 | 2 | 287 | 296 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 221 | 316 | O-34-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 296 | 316 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 383 | O-35-1 | 153 | 특수도장 | 1 | 231 | 281 | 50 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 383 | O-35-2 | 154 | 화물창 | 2 | 281 | 332 | 51 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 383 | O-35-3 | 155 | 시운전 | 3 | 332 | 348 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 231 | 383 | O-35-4 | 156 | 인도준비 | 4 | 348 | 383 | 35 | S | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 235 | 312 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 235 | 288 | 53 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 235 | 312 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 288 | 295 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 235 | 312 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 295 | 312 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 238 | 305 | 67 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 305 | 323 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 323 | 351 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 351 | 381 | 30 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 381 | 393 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 393 | 405 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 405 | 423 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 238 | 444 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 423 | 444 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 238 | 390 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 238 | 350 | 112 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 238 | 390 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 350 | 366 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 238 | 390 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 366 | 390 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 245 | 382 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 245 | 346 | 101 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 245 | 382 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 346 | 361 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 245 | 382 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 361 | 382 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-1 | 174 | 화물창 | 1 | 253 | 349 | 96 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-2 | 175 | P/T | 2 | 349 | 375 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 375 | 415 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 415 | 458 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-5 | 178 | 시운전 | 5 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-6 | 179 | C/T | 6 | 475 | 492 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-7 | 180 | G/T | 7 | 492 | 518 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 253 | 544 | O-40-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 518 | 544 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 253 | 388 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 253 | 347 | 94 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 253 | 388 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 253 | 388 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 360 | 388 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 255 | 345 | O-42-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 255 | 302 | 47 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 255 | 345 | O-42-2 | 186 | 시운전 | 2 | 302 | 319 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 255 | 345 | O-42-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-1 | 188 | 화물창 | 1 | 257 | 350 | 93 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-2 | 189 | P/T | 2 | 350 | 375 | 25 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 414 | 456 | 42 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-5 | 192 | 시운전 | 5 | 456 | 473 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-6 | 193 | C/T | 6 | 473 | 490 | 17 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-7 | 194 | G/T | 7 | 490 | 515 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 257 | 541 | O-43-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 515 | 541 | 26 | S | 5
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 263 | 523 | O-44-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 263 | 455 | 192 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 263 | 523 | O-44-2 | 197 | 시운전 | 2 | 455 | 483 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 263 | 523 | O-44-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 483 | 523 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-1 | 199 | 화물창 | 1 | 269 | 359 | 90 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-2 | 200 | P/T | 2 | 359 | 383 | 24 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 383 | 421 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 421 | 461 | 40 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-5 | 203 | 시운전 | 5 | 461 | 477 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-6 | 204 | C/T | 6 | 477 | 493 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-7 | 205 | G/T | 7 | 493 | 517 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 269 | 542 | O-45-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 517 | 542 | 25 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 284 | 357 | O-46-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 284 | 335 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 284 | 357 | O-46-2 | 208 | 시운전 | 2 | 335 | 342 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 284 | 357 | O-46-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 342 | 357 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 289 | 397 | O-47-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 289 | 346 | 57 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 289 | 397 | O-47-2 | 211 | 시운전 | 2 | 346 | 366 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 289 | 397 | O-47-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 366 | 397 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-1 | 213 | 화물창 | 1 | 291 | 374 | 83 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-2 | 214 | P/T | 2 | 374 | 396 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 396 | 431 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 431 | 469 | 38 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-5 | 217 | 시운전 | 5 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-6 | 218 | C/T | 6 | 484 | 499 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-7 | 219 | G/T | 7 | 499 | 521 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 291 | 545 | O-48-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 521 | 545 | 24 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 295 | 402 | O-49-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 295 | 351 | 56 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 295 | 402 | O-49-2 | 222 | 시운전 | 2 | 351 | 371 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 295 | 402 | O-49-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 371 | 402 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-1 | 224 | 화물창 | 1 | 295 | 389 | 94 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-2 | 225 | P/T | 2 | 389 | 414 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 414 | 454 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 454 | 496 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-5 | 228 | 시운전 | 5 | 496 | 513 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-6 | 229 | C/T | 6 | 513 | 530 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-7 | 230 | G/T | 7 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 295 | 581 | O-50-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 555 | 581 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-51-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 301 | 380 | 79 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-51-2 | 233 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 301 | 415 | O-51-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 301 | 428 | O-52-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 301 | 368 | 67 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 301 | 428 | O-52-2 | 236 | 시운전 | 2 | 368 | 392 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 301 | 428 | O-52-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 392 | 428 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 309 | 559 | O-53-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 309 | 494 | 185 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 309 | 559 | O-53-2 | 239 | 시운전 | 2 | 494 | 521 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 309 | 559 | O-53-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 521 | 559 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-1 | 241 | 화물창 | 1 | 312 | 388 | 76 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-2 | 242 | P/T | 2 | 388 | 408 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 408 | 440 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 440 | 474 | 34 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-5 | 245 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-6 | 246 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-7 | 247 | G/T | 7 | 500 | 520 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 312 | 544 | O-54-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 520 | 544 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 464 | O-55-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 312 | 362 | 50 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 464 | O-55-2 | 250 | 화물창 | 2 | 362 | 413 | 51 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 464 | O-55-3 | 251 | 시운전 | 3 | 413 | 429 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 464 | O-55-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 429 | 464 | 35 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-1 | 253 | 화물창 | 1 | 321 | 392 | 71 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-2 | 254 | P/T | 2 | 392 | 411 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 411 | 441 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 441 | 473 | 32 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-5 | 257 | 시운전 | 5 | 473 | 486 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-6 | 258 | C/T | 6 | 486 | 499 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-7 | 259 | G/T | 7 | 499 | 518 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 321 | 538 | O-56-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 518 | 538 | 20 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-1 | 261 | 화물창 | 1 | 353 | 418 | 65 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-2 | 262 | P/T | 2 | 418 | 435 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 435 | 462 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 462 | 491 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-5 | 265 | 시운전 | 5 | 491 | 502 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-6 | 266 | C/T | 6 | 502 | 513 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-7 | 267 | G/T | 7 | 513 | 530 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 353 | 550 | O-57-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 530 | 550 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 369 | 508 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 369 | 442 | 73 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 369 | 508 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 442 | 468 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 369 | 508 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 468 | 508 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 506 | O-59-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 376 | 467 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 506 | O-59-2 | 273 | 시운전 | 2 | 467 | 480 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 506 | O-59-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 379 | 495 | O-60-1 | 275 | 특수도장 | 1 | 379 | 417 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 379 | 495 | O-60-2 | 276 | 화물창 | 2 | 417 | 456 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 379 | 495 | O-60-3 | 277 | 시운전 | 3 | 456 | 468 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 379 | 495 | O-60-4 | 278 | 인도준비 | 4 | 468 | 495 | 27 | S | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 379 | 464 | O-61-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 379 | 438 | 59 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 379 | 464 | O-61-2 | 280 | 시운전 | 2 | 438 | 446 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 379 | 464 | O-61-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 446 | 464 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-1 | 282 | 화물창 | 1 | 382 | 453 | 71 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-2 | 283 | P/T | 2 | 453 | 472 | 19 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 472 | 502 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 502 | 534 | 32 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-5 | 286 | 시운전 | 5 | 534 | 546 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-6 | 287 | C/T | 6 | 546 | 558 | 12 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-7 | 288 | G/T | 7 | 558 | 577 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 382 | 598 | O-62-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 577 | 598 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 382 | 554 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 382 | 509 | 127 | F | 15
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 382 | 554 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 509 | 527 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | A_SHTL | 2 | 382 | 554 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-1 | 293 | 화물창 | 1 | 394 | 496 | 102 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-2 | 294 | P/T | 2 | 496 | 523 | 27 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 523 | 566 | 43 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 566 | 612 | 46 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-5 | 297 | 시운전 | 5 | 612 | 630 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-6 | 298 | C/T | 6 | 630 | 648 | 18 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-7 | 299 | G/T | 7 | 648 | 675 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 394 | 704 | O-64-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 675 | 704 | 29 | S | 5
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-65-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 399 | 466 | 67 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-65-2 | 302 | 시운전 | 2 | 466 | 490 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 399 | 527 | O-65-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 403 | 532 | O-66-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 403 | 445 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 403 | 532 | O-66-2 | 305 | 화물창 | 2 | 445 | 488 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 403 | 532 | O-66-3 | 306 | 시운전 | 3 | 488 | 502 | 14 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 403 | 532 | O-66-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 502 | 532 | 30 | S | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 403 | 474 | O-67-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 403 | 452 | 49 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 403 | 474 | O-67-2 | 309 | 시운전 | 2 | 452 | 459 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 403 | 474 | O-67-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 459 | 474 | 15 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 404 | 664 | O-68-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 404 | 596 | 192 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 404 | 664 | O-68-2 | 312 | 시운전 | 2 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 404 | 664 | O-68-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 624 | 664 | 40 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 404 | 514 | O-69-1 | 314 | 특수도장 | 1 | 404 | 440 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 404 | 514 | O-69-2 | 315 | 화물창 | 2 | 440 | 477 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 404 | 514 | O-69-3 | 316 | 시운전 | 3 | 477 | 489 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 404 | 514 | O-69-4 | 317 | 인도준비 | 4 | 489 | 514 | 25 | S | 15
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 406 | 526 | O-70-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 406 | 469 | 63 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 406 | 526 | O-70-2 | 319 | 시운전 | 2 | 469 | 491 | 22 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 406 | 526 | O-70-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 491 | 526 | 35 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 423 | 516 | O-71-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 423 | 488 | 65 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 423 | 516 | O-71-2 | 322 | 시운전 | 2 | 488 | 497 | 9 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 423 | 516 | O-71-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 497 | 516 | 19 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 424 | 554 | O-72-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 424 | 492 | 68 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 424 | 554 | O-72-2 | 325 | 시운전 | 2 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 424 | 554 | O-72-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 516 | 554 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-1 | 327 | 화물창 | 1 | 424 | 499 | 75 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-2 | 328 | P/T | 2 | 499 | 519 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-3 | 329 | 화물창족철 | 3 | 519 | 551 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-4 | 330 | 화물창메공 | 4 | 551 | 585 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-5 | 331 | 시운전 | 5 | 585 | 598 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-6 | 332 | C/T | 6 | 598 | 611 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-7 | 333 | G/T | 7 | 611 | 631 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 424 | 654 | O-73-8 | 334 | 인도준비 | 8 | 631 | 654 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 434 | 551 | O-74-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 434 | 515 | 81 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 434 | 551 | O-74-2 | 336 | 시운전 | 2 | 515 | 526 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 434 | 551 | O-74-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 526 | 551 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-1 | 338 | 화물창 | 1 | 439 | 532 | 93 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-2 | 339 | P/T | 2 | 532 | 557 | 25 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 557 | 596 | 39 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 596 | 638 | 42 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-5 | 342 | 시운전 | 5 | 638 | 655 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-6 | 343 | C/T | 6 | 655 | 672 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-7 | 344 | G/T | 7 | 672 | 697 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 439 | 723 | O-75-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 697 | 723 | 26 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 442 | 582 | O-76-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 442 | 516 | 74 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 442 | 582 | O-76-2 | 347 | 시운전 | 2 | 516 | 542 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 442 | 582 | O-76-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 542 | 582 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 454 | 582 | O-77-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 454 | 521 | 67 | F | 10
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 454 | 582 | O-77-2 | 350 | 시운전 | 2 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-77 | 76 | S_COT | 3 | 454 | 582 | O-77-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 545 | 582 | 37 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 454 | 599 | O-78-1 | 352 | 특수도장 | 1 | 454 | 501 | 47 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 454 | 599 | O-78-2 | 353 | 화물창 | 2 | 501 | 550 | 49 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 454 | 599 | O-78-3 | 354 | 시운전 | 3 | 550 | 565 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | PC | 7 | 454 | 599 | O-78-4 | 355 | 인도준비 | 4 | 565 | 599 | 34 | S | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 474 | 627 | O-79-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 474 | 587 | 113 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 474 | 627 | O-79-2 | 357 | 시운전 | 2 | 587 | 603 | 16 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 474 | 627 | O-79-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 603 | 627 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 474 | 563 | O-80-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 474 | 536 | 62 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 474 | 563 | O-80-2 | 360 | 시운전 | 2 | 536 | 544 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 474 | 563 | O-80-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 544 | 563 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 475 | 802 | O-81-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 475 | 716 | 241 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 475 | 802 | O-81-2 | 363 | 시운전 | 2 | 716 | 751 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 475 | 802 | O-81-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 751 | 802 | 51 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 482 | 604 | O-82-1 | 365 | 특수도장 | 1 | 482 | 522 | 40 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 482 | 604 | O-82-2 | 366 | 화물창 | 2 | 522 | 563 | 41 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 482 | 604 | O-82-3 | 367 | 시운전 | 3 | 563 | 576 | 13 | N | 0
J-82 | 81 | PC | 7 | 482 | 604 | O-82-4 | 368 | 인도준비 | 4 | 576 | 604 | 28 | S | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-1 | 369 | 화물창 | 1 | 484 | 566 | 82 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-2 | 370 | P/T | 2 | 566 | 588 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-3 | 371 | 화물창족철 | 3 | 588 | 623 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-4 | 372 | 화물창메공 | 4 | 623 | 660 | 37 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-5 | 373 | 시운전 | 5 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-6 | 374 | C/T | 6 | 675 | 690 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-7 | 375 | G/T | 7 | 690 | 712 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 484 | 735 | O-83-8 | 376 | 인도준비 | 8 | 712 | 735 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 484 | 599 | O-84-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 484 | 544 | 60 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 484 | 599 | O-84-2 | 378 | 시운전 | 2 | 544 | 565 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 484 | 599 | O-84-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 565 | 599 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 494 | 627 | O-85-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 494 | 564 | 70 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 494 | 627 | O-85-2 | 381 | 시운전 | 2 | 564 | 589 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 494 | 627 | O-85-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 589 | 627 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 499 | 629 | O-86-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 499 | 590 | 91 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 499 | 629 | O-86-2 | 384 | 시운전 | 2 | 590 | 603 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 499 | 629 | O-86-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 603 | 629 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 504 | 650 | O-87-1 | 386 | 특수도장 | 1 | 504 | 552 | 48 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 504 | 650 | O-87-2 | 387 | 화물창 | 2 | 552 | 601 | 49 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 504 | 650 | O-87-3 | 388 | 시운전 | 3 | 601 | 617 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 504 | 650 | O-87-4 | 389 | 인도준비 | 4 | 617 | 650 | 33 | S | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 513 | 661 | O-88-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 513 | 622 | 109 | F | 15
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 513 | 661 | O-88-2 | 391 | 시운전 | 2 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | A_SHTL | 2 | 513 | 661 | O-88-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 638 | 661 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 514 | 637 | O-89-1 | 393 | 특수도장 | 1 | 514 | 554 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 514 | 637 | O-89-2 | 394 | 화물창 | 2 | 554 | 595 | 41 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 514 | 637 | O-89-3 | 395 | 시운전 | 3 | 595 | 608 | 13 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 514 | 637 | O-89-4 | 396 | 인도준비 | 4 | 608 | 637 | 29 | S | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-1 | 397 | 화물창 | 1 | 514 | 588 | 74 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-2 | 398 | P/T | 2 | 588 | 608 | 20 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 608 | 639 | 31 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 639 | 673 | 34 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-5 | 401 | 시운전 | 5 | 673 | 686 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-6 | 402 | C/T | 6 | 686 | 699 | 13 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-7 | 403 | G/T | 7 | 699 | 719 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 514 | 741 | O-90-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 719 | 741 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 523 | 787 | O-91-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 523 | 718 | 195 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 523 | 787 | O-91-2 | 406 | 시운전 | 2 | 718 | 747 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 523 | 787 | O-91-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 747 | 787 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 523 | 756 | O-92-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 523 | 695 | 172 | F | 15
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 523 | 756 | O-92-2 | 409 | 시운전 | 2 | 695 | 720 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_SHTL | 1 | 523 | 756 | O-92-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 720 | 756 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 524 | 657 | O-93-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 524 | 594 | 70 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 524 | 657 | O-93-2 | 412 | 시운전 | 2 | 594 | 619 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 524 | 657 | O-93-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 619 | 657 | 38 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 524 | 625 | O-94-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 524 | 577 | 53 | F | 10
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 524 | 625 | O-94-2 | 415 | 시운전 | 2 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | A_COT | 4 | 524 | 625 | O-94-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 596 | 625 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 532 | 789 | O-95-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 532 | 722 | 190 | F | 15
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 532 | 789 | O-95-2 | 418 | 시운전 | 2 | 722 | 750 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | A_SHTL | 2 | 532 | 789 | O-95-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 750 | 789 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-1 | 420 | 화물창 | 1 | 534 | 635 | 101 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-2 | 421 | P/T | 2 | 635 | 662 | 27 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 662 | 704 | 42 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 704 | 750 | 46 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-5 | 424 | 시운전 | 5 | 750 | 768 | 18 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-6 | 425 | C/T | 6 | 768 | 786 | 18 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-7 | 426 | G/T | 7 | 786 | 813 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 534 | 841 | O-96-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 813 | 841 | 28 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-1 | 428 | 화물창 | 1 | 534 | 604 | 70 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-2 | 429 | P/T | 2 | 604 | 623 | 19 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-3 | 430 | 화물창족철 | 3 | 623 | 653 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-4 | 431 | 화물창메공 | 4 | 653 | 685 | 32 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-5 | 432 | 시운전 | 5 | 685 | 697 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-6 | 433 | C/T | 6 | 697 | 709 | 12 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-7 | 434 | G/T | 7 | 709 | 728 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 534 | 749 | O-97-8 | 435 | 인도준비 | 8 | 728 | 749 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 534 | 629 | O-98-1 | 436 | 축계작업 | 1 | 534 | 584 | 50 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 534 | 629 | O-98-2 | 437 | 시운전 | 2 | 584 | 602 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 534 | 629 | O-98-3 | 438 | 인도준비 | 3 | 602 | 629 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 558 | 828 | O-99-1 | 439 | 축계작업 | 1 | 558 | 757 | 199 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 558 | 828 | O-99-2 | 440 | 시운전 | 2 | 757 | 786 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 558 | 828 | O-99-3 | 441 | 인도준비 | 3 | 786 | 828 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-1 | 442 | 화물창 | 1 | 558 | 649 | 91 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-2 | 443 | P/T | 2 | 649 | 674 | 25 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 674 | 712 | 38 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 712 | 753 | 41 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-5 | 446 | 시운전 | 5 | 753 | 769 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-6 | 447 | C/T | 6 | 769 | 785 | 16 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-7 | 448 | G/T | 7 | 785 | 810 | 25 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 558 | 836 | O-100-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 810 | 836 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 138 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 96 | 96 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 5 | 223 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 5 | 166 | 161 | F | 15 | X2
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 31 | 129 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 31 | 82 | 51 | F | 10 | E4
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 33 | 290 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 33 | 223 | 190 | F | 15 | E6
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 33 | 114 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 33 | 75 | 42 | F | 10 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A