## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 85 | 85 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 85 | 108 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 108 | 144 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 144 | 182 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 182 | 197 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 197 | 212 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 235 | 258 | 23 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 149 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 149 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 78 | 106 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 149 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 106 | 149 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 156 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 82 | 111 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 156 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 111 | 156 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 8 | 138 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 76 | 68 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 8 | 138 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 76 | 100 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 8 | 138 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 100 | 138 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 74 | 82 | 8 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 82 | 99 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 239 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 16 | 181 | 165 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 239 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 181 | 205 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 239 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 205 | 239 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 18 | 120 | 102 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 120 | 147 | 27 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 147 | 190 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 190 | 236 | 46 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 236 | 254 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 254 | 272 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 272 | 299 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 299 | 329 | 30 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 21 | 95 | 74 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 95 | 115 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 115 | 146 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 146 | 180 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 180 | 193 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 193 | 206 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 226 | 248 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 21 | 117 | 96 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 117 | 143 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 143 | 183 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 183 | 226 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 226 | 243 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 243 | 260 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 260 | 286 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 286 | 313 | 27 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 24 | 170 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 24 | 132 | 108 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 24 | 170 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 132 | 148 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 24 | 170 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 148 | 170 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 36 | 192 | 156 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 192 | 215 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 36 | 248 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 215 | 248 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 36 | 126 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 36 | 98 | 62 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 36 | 126 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 98 | 107 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 36 | 126 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 107 | 126 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 38 | 161 | O-13-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 38 | 78 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 38 | 161 | O-13-2 | 57 | 화물창 | 2 | 78 | 119 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 38 | 161 | O-13-3 | 58 | 시운전 | 3 | 119 | 132 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 38 | 161 | O-13-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 132 | 161 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 56 | 136 | 80 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 136 | 157 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 157 | 191 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 191 | 227 | 36 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 241 | 255 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 56 | 300 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 276 | 300 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 58 | 145 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 58 | 118 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 58 | 145 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 118 | 126 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 58 | 145 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 126 | 145 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 195 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 58 | 153 | 95 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 195 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 58 | 195 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 226 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 64 | 149 | 85 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 226 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 149 | 179 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 64 | 226 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 179 | 226 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 65 | 200 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 65 | 109 | 44 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 65 | 200 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 109 | 154 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 65 | 200 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 65 | 200 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 168 | 200 | 32 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 67 | 133 | 66 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 133 | 151 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 151 | 179 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 179 | 209 | 30 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 221 | 233 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 233 | 251 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 67 | 267 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 251 | 267 | 16 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 67 | 338 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 67 | 267 | 200 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 67 | 338 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 267 | 296 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 67 | 338 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 296 | 338 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 71 | 169 | O-21-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 71 | 103 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 71 | 169 | O-21-2 | 93 | 화물창 | 2 | 103 | 136 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 71 | 169 | O-21-3 | 94 | 시운전 | 3 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 71 | 169 | O-21-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 146 | 169 | 23 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 75 | 209 | O-22-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 75 | 168 | 93 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 75 | 209 | O-22-2 | 97 | 시운전 | 2 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 75 | 209 | O-22-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-1 | 99 | 화물창 | 1 | 85 | 156 | 71 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-2 | 100 | P/T | 2 | 156 | 175 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 175 | 205 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 205 | 237 | 32 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-5 | 103 | 시운전 | 5 | 237 | 250 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-6 | 104 | C/T | 6 | 250 | 263 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-7 | 105 | G/T | 7 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 85 | 302 | O-23-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 282 | 302 | 20 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 91 | 167 | O-24-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 91 | 144 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 91 | 167 | O-24-2 | 108 | 시운전 | 2 | 144 | 151 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 91 | 167 | O-24-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 151 | 167 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 103 | 326 | O-25-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 103 | 268 | 165 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 103 | 326 | O-25-2 | 111 | 시운전 | 2 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 103 | 326 | O-25-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 292 | 326 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-1 | 113 | 화물창 | 1 | 105 | 176 | 71 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-2 | 114 | P/T | 2 | 176 | 195 | 19 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 195 | 225 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 225 | 257 | 32 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-5 | 117 | 시운전 | 5 | 257 | 269 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-6 | 118 | C/T | 6 | 269 | 281 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-7 | 119 | G/T | 7 | 281 | 300 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 105 | 321 | O-26-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 300 | 321 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 107 | 181 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 107 | 158 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 107 | 181 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 107 | 181 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 165 | 181 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 114 | 277 | O-28-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 114 | 200 | 86 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 114 | 277 | O-28-2 | 125 | 시운전 | 2 | 200 | 230 | 30 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 114 | 277 | O-28-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 230 | 277 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 114 | 185 | O-29-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 114 | 163 | 49 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 114 | 185 | O-29-2 | 128 | 시운전 | 2 | 163 | 170 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 114 | 185 | O-29-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 170 | 185 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 285 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 122 | 208 | 86 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 285 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 122 | 285 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 238 | 285 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 449 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 131 | 366 | 235 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 449 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 366 | 400 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 131 | 449 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 400 | 449 | 49 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 132 | 230 | O-32-1 | 136 | 특수도장 | 1 | 132 | 164 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 132 | 230 | O-32-2 | 137 | 화물창 | 2 | 164 | 197 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 132 | 230 | O-32-3 | 138 | 시운전 | 3 | 197 | 207 | 10 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 132 | 230 | O-32-4 | 139 | 인도준비 | 4 | 207 | 230 | 23 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 244 | O-33-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 145 | 197 | 52 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 244 | O-33-2 | 141 | 시운전 | 2 | 197 | 215 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 145 | 244 | O-33-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 215 | 244 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 145 | 268 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 145 | 236 | 91 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 145 | 268 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 145 | 268 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-35-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 148 | 234 | 86 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-35-2 | 147 | 시운전 | 2 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 148 | 312 | O-35-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 265 | 312 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-36-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 148 | 201 | 53 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-36-2 | 150 | 시운전 | 2 | 201 | 208 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 148 | 224 | O-36-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 352 | O-37-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 159 | 301 | 142 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 352 | O-37-2 | 153 | 시운전 | 2 | 301 | 322 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 159 | 352 | O-37-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-1 | 155 | 화물창 | 1 | 165 | 262 | 97 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-2 | 156 | P/T | 2 | 262 | 288 | 26 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 288 | 329 | 41 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 329 | 373 | 44 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-5 | 159 | 시운전 | 5 | 373 | 390 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-6 | 160 | C/T | 6 | 390 | 407 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-7 | 161 | G/T | 7 | 407 | 433 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 165 | 460 | O-38-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 433 | 460 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 315 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 166 | 244 | 78 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 315 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 244 | 272 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 166 | 315 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 272 | 315 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-1 | 166 | 화물창 | 1 | 166 | 238 | 72 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-2 | 167 | P/T | 2 | 238 | 257 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 257 | 287 | 30 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 287 | 319 | 32 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-5 | 170 | 시운전 | 5 | 319 | 332 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-6 | 171 | C/T | 6 | 332 | 345 | 13 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-7 | 172 | G/T | 7 | 345 | 364 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 166 | 385 | O-40-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 364 | 385 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 207 | 458 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 207 | 392 | 185 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 207 | 458 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 207 | 458 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 419 | 458 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 207 | 295 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 207 | 268 | 61 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 207 | 295 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 207 | 295 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 276 | 295 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-1 | 180 | 화물창 | 1 | 210 | 287 | 77 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-2 | 181 | P/T | 2 | 287 | 308 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 308 | 340 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 340 | 375 | 35 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-5 | 184 | 시운전 | 5 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-6 | 185 | C/T | 6 | 389 | 403 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-7 | 186 | G/T | 7 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 210 | 444 | O-43-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 424 | 444 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 211 | 297 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 297 | 309 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 211 | 335 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 309 | 335 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 347 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 221 | 287 | 66 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 347 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 221 | 347 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 310 | 347 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-1 | 194 | 화물창 | 1 | 233 | 293 | 60 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-2 | 195 | P/T | 2 | 293 | 309 | 16 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 334 | 361 | 27 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-5 | 198 | 시운전 | 5 | 361 | 371 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-6 | 199 | C/T | 6 | 371 | 381 | 10 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-7 | 200 | G/T | 7 | 381 | 397 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 416 | O-46-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 397 | 416 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 234 | 417 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 234 | 369 | 135 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 234 | 417 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 234 | 417 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 234 | 307 | 73 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 307 | 327 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 327 | 358 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 358 | 391 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 391 | 404 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 404 | 417 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 417 | 437 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 234 | 458 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 437 | 458 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-1 | 213 | 화물창 | 1 | 235 | 322 | 87 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-2 | 214 | P/T | 2 | 322 | 345 | 23 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 345 | 382 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 382 | 421 | 39 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-5 | 217 | 시운전 | 5 | 421 | 436 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-6 | 218 | C/T | 6 | 436 | 451 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-7 | 219 | G/T | 7 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 235 | 501 | O-49-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 474 | 501 | 27 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-1 | 221 | 화물창 | 1 | 239 | 322 | 83 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-2 | 222 | P/T | 2 | 322 | 344 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 344 | 379 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 379 | 417 | 38 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-5 | 225 | 시운전 | 5 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-6 | 226 | C/T | 6 | 432 | 447 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-7 | 227 | G/T | 7 | 447 | 469 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 239 | 493 | O-50-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 469 | 493 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 239 | 417 | 178 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 417 | 443 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 443 | 480 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 242 | 369 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 242 | 330 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 242 | 369 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 330 | 342 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 242 | 369 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 342 | 369 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 244 | 319 | 75 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 319 | 339 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 339 | 371 | 32 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 371 | 405 | 34 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 405 | 418 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 418 | 431 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 431 | 451 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 244 | 474 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 451 | 474 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 244 | 349 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 349 | 377 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 377 | 421 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 421 | 468 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 487 | 506 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 506 | 534 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 244 | 563 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 534 | 563 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 519 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 247 | 448 | 201 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 519 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 448 | 477 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 247 | 519 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 477 | 519 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 247 | 327 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 247 | 303 | 56 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 247 | 327 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 247 | 327 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 311 | 327 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-1 | 257 | 화물창 | 1 | 256 | 327 | 71 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-2 | 258 | P/T | 2 | 327 | 346 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 346 | 376 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 376 | 408 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-5 | 261 | 시운전 | 5 | 408 | 421 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-6 | 262 | C/T | 6 | 421 | 434 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-7 | 263 | G/T | 7 | 434 | 453 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 256 | 474 | O-57-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 453 | 474 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 266 | 405 | O-58-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 266 | 339 | 73 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 266 | 405 | O-58-2 | 266 | 시운전 | 2 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 266 | 405 | O-58-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 365 | 405 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-59-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 266 | 350 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-59-2 | 269 | 시운전 | 2 | 350 | 362 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 266 | 386 | O-59-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 362 | 386 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 278 | 587 | O-60-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 278 | 506 | 228 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 278 | 587 | O-60-2 | 272 | 시운전 | 2 | 506 | 539 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 278 | 587 | O-60-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 539 | 587 | 48 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 258 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 85 | 85 | N | 0 | A2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 149 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 78 | 78 | F | 10 | E8
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 0 | 156 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 10 | X4
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 8 | 138 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 76 | 68 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 16 | 99 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 15 | C2
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 16 | 239 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 16 | 181 | 165 | F | 15 | A3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 18 | 329 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 18 | 120 | 102 | N | 0 | D2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 248 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 21 | 95 | 74 | N | 0 | C1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 21 | 313 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 21 | 117 | 96 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A