## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 91 | 116 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 154 | 195 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 211 | 227 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 252 | 278 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 99 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 56 | 48 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 99 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 56 | 73 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 99 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 73 | 99 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 19 | 85 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 85 | 103 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 103 | 131 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 131 | 161 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 173 | 185 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 185 | 203 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 19 | 221 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 203 | 221 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 144 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 19 | 60 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 144 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 60 | 102 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 144 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 19 | 144 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 115 | 144 | 29 | S | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 22 | 88 | 66 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 88 | 106 | 18 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 134 | 164 | 30 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 176 | 188 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 188 | 206 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 222 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 206 | 222 | 16 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 132 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 30 | 101 | 71 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 132 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 101 | 111 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 30 | 132 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 306 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 30 | 234 | 204 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 306 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 234 | 264 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 30 | 306 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 264 | 306 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 32 | 306 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 32 | 234 | 202 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 32 | 306 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 234 | 264 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 32 | 306 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 264 | 306 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 36 | 138 | 102 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 138 | 165 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 165 | 208 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 208 | 254 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 254 | 272 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 272 | 290 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 290 | 317 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 347 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 317 | 347 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 43 | 121 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 43 | 97 | 54 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 43 | 121 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 97 | 104 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 43 | 121 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 104 | 121 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 43 | 177 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 43 | 114 | 71 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 43 | 177 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 114 | 139 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 43 | 177 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 139 | 177 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 45 | 203 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 45 | 161 | 116 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 45 | 203 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 161 | 178 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 45 | 203 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 52 | 187 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 52 | 151 | 99 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 52 | 187 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 151 | 165 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 52 | 187 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 165 | 187 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 55 | 116 | 61 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 116 | 132 | 16 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 158 | 185 | 27 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 196 | 207 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 55 | 241 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 223 | 241 | 18 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 59 | 129 | 70 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 129 | 139 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 59 | 129 | 70 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 129 | 139 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 59 | 159 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-1 | 74 | 화물창 | 1 | 63 | 164 | 101 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-2 | 75 | P/T | 2 | 164 | 191 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 191 | 234 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 234 | 280 | 46 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-5 | 78 | 시운전 | 5 | 280 | 298 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-6 | 79 | C/T | 6 | 298 | 316 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-7 | 80 | G/T | 7 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 63 | 371 | O-17-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 343 | 371 | 28 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 65 | 150 | 85 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 150 | 173 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 173 | 209 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 209 | 247 | 38 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 247 | 262 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 262 | 277 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 277 | 300 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 65 | 323 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 300 | 323 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 100 | 186 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 100 | 160 | 60 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 100 | 186 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 160 | 168 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 100 | 186 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 168 | 186 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 293 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 106 | 244 | 138 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 293 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 244 | 264 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 106 | 293 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 264 | 293 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 241 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 112 | 202 | 90 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 241 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 202 | 214 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 241 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 214 | 241 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 349 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 118 | 288 | 170 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 349 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 288 | 313 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 118 | 349 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 313 | 349 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 142 | 298 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 142 | 257 | 115 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 142 | 298 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 257 | 274 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 142 | 298 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 274 | 298 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 142 | 384 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 142 | 321 | 179 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 142 | 384 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 142 | 384 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 347 | 384 | 37 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 144 | 230 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 144 | 204 | 60 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 144 | 230 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 204 | 212 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 144 | 230 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 212 | 230 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 283 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 160 | 246 | 86 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 283 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 246 | 258 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 283 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 163 | 313 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 163 | 242 | 79 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 163 | 313 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 242 | 270 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 163 | 313 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 270 | 313 | 43 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 171 | 253 | O-28-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 171 | 228 | 57 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 171 | 253 | O-28-2 | 118 | 시운전 | 2 | 228 | 236 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 171 | 253 | O-28-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 236 | 253 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 300 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 176 | 267 | 91 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 300 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 176 | 300 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 280 | 300 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 176 | 417 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 176 | 354 | 178 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 176 | 417 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 176 | 417 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 380 | 417 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 199 | 498 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 199 | 420 | 221 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 199 | 498 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 199 | 498 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 452 | 498 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 201 | 325 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 201 | 292 | 91 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 201 | 325 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 292 | 305 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 201 | 325 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 305 | 325 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 212 | 385 | 173 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 212 | 447 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 410 | 447 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 212 | 299 | O-34-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 212 | 272 | 60 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 212 | 299 | O-34-2 | 136 | 시운전 | 2 | 272 | 280 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 212 | 299 | O-34-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 214 | 446 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 214 | 385 | 171 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 214 | 446 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 214 | 446 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 410 | 446 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 217 | 354 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 217 | 312 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 217 | 354 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 217 | 354 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 325 | 354 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 326 | O-37-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 217 | 274 | 57 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 326 | O-37-2 | 145 | 시운전 | 2 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 217 | 326 | O-37-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 294 | 326 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 527 | O-38-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 229 | 449 | 220 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 527 | O-38-2 | 148 | 시운전 | 2 | 449 | 481 | 32 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 229 | 527 | O-38-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 481 | 527 | 46 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-1 | 150 | 화물창 | 1 | 230 | 308 | 78 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-2 | 151 | P/T | 2 | 308 | 329 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 362 | 397 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-5 | 154 | 시운전 | 5 | 397 | 411 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-6 | 155 | C/T | 6 | 411 | 425 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-7 | 156 | G/T | 7 | 425 | 446 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 230 | 468 | O-39-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 446 | 468 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-1 | 158 | 화물창 | 1 | 232 | 316 | 84 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-2 | 159 | P/T | 2 | 316 | 339 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 339 | 374 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 374 | 412 | 38 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-5 | 162 | 시운전 | 5 | 412 | 427 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-6 | 163 | C/T | 6 | 427 | 442 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-7 | 164 | G/T | 7 | 442 | 465 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 232 | 489 | O-40-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 465 | 489 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-41-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 232 | 307 | 75 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-41-2 | 167 | 시운전 | 2 | 307 | 317 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-41-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 248 | 531 | O-42-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 248 | 457 | 209 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 248 | 531 | O-42-2 | 170 | 시운전 | 2 | 457 | 488 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 248 | 531 | O-42-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 488 | 531 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-1 | 172 | 화물창 | 1 | 254 | 335 | 81 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-2 | 173 | P/T | 2 | 335 | 357 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 357 | 391 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 391 | 427 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-5 | 176 | 시운전 | 5 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-6 | 177 | C/T | 6 | 441 | 455 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-7 | 178 | G/T | 7 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 254 | 500 | O-43-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 477 | 500 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-1 | 180 | 화물창 | 1 | 254 | 332 | 78 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-2 | 181 | P/T | 2 | 332 | 353 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 353 | 386 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 386 | 421 | 35 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-5 | 184 | 시운전 | 5 | 421 | 435 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-6 | 185 | C/T | 6 | 435 | 449 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-7 | 186 | G/T | 7 | 449 | 470 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 254 | 492 | O-44-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 470 | 492 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 255 | 353 | 98 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 353 | 379 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 379 | 420 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 420 | 464 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 481 | 498 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 498 | 524 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 255 | 553 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 524 | 553 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 353 | O-46-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 259 | 324 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 353 | O-46-2 | 197 | 시운전 | 2 | 324 | 333 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 259 | 353 | O-46-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 333 | 353 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-1 | 199 | 화물창 | 1 | 270 | 335 | 65 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-2 | 200 | P/T | 2 | 335 | 352 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 352 | 379 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 379 | 408 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-5 | 203 | 시운전 | 5 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-6 | 204 | C/T | 6 | 419 | 430 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-7 | 205 | G/T | 7 | 430 | 447 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 270 | 467 | O-47-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 447 | 467 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 270 | 364 | 94 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 364 | 389 | 25 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 389 | 428 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 428 | 470 | 42 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 470 | 487 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 487 | 504 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 504 | 529 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 270 | 555 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 529 | 555 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 284 | 436 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 284 | 364 | 80 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 284 | 436 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 364 | 392 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 284 | 436 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 287 | 358 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 287 | 336 | 49 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 287 | 358 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 336 | 343 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 287 | 358 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 343 | 358 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 287 | 515 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 287 | 455 | 168 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 287 | 515 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 455 | 480 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 287 | 515 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 287 | 548 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 287 | 480 | 193 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 287 | 548 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 480 | 508 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 287 | 548 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 508 | 548 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 288 | 407 | O-53-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 288 | 351 | 63 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 288 | 407 | O-53-2 | 228 | 시운전 | 2 | 351 | 373 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 288 | 407 | O-53-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 373 | 407 | 34 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 304 | 572 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 304 | 502 | 198 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 304 | 572 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 502 | 531 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 304 | 572 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 531 | 572 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-1 | 233 | 화물창 | 1 | 306 | 403 | 97 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-2 | 234 | P/T | 2 | 403 | 429 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 429 | 470 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 470 | 514 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-5 | 237 | 시운전 | 5 | 514 | 531 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-6 | 238 | C/T | 6 | 531 | 548 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-7 | 239 | G/T | 7 | 548 | 574 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 306 | 601 | O-55-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 574 | 601 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 319 | 591 | O-56-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 319 | 520 | 201 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 319 | 591 | O-56-2 | 242 | 시운전 | 2 | 520 | 549 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 319 | 591 | O-56-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 549 | 591 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 319 | 453 | O-57-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 319 | 412 | 93 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 319 | 453 | O-57-2 | 245 | 시운전 | 2 | 412 | 425 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 319 | 453 | O-57-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 425 | 453 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 325 | 637 | O-58-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 325 | 555 | 230 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 325 | 637 | O-58-2 | 248 | 시운전 | 2 | 555 | 589 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 325 | 637 | O-58-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 589 | 637 | 48 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 450 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 325 | 391 | 66 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 450 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 325 | 450 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 414 | 450 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 325 | 438 | O-60-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 325 | 404 | 79 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 325 | 438 | O-60-2 | 254 | 시운전 | 2 | 404 | 415 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 325 | 438 | O-60-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 415 | 438 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 8 | 99 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 8 | 56 | 48 | F | 10 | X5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A