## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 65 | 65 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 65 | 82 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 82 | 109 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 109 | 138 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 138 | 149 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 149 | 160 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 160 | 177 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 177 | 197 | 20 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 120 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 7 | 86 | 79 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 120 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 86 | 97 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 120 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 97 | 120 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 123 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 123 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 70 | 91 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 123 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 91 | 123 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 101 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 101 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 26 | 229 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 176 | 150 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 26 | 229 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 176 | 198 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 26 | 229 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 198 | 229 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 148 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 31 | 112 | 81 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 148 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 112 | 123 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 148 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 123 | 148 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 40 | 118 | 78 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 118 | 139 | 21 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 139 | 172 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 172 | 207 | 35 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 207 | 221 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 221 | 235 | 14 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 235 | 256 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 256 | 278 | 22 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 171 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 40 | 131 | 91 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 171 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 131 | 144 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 171 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 144 | 171 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 45 | 128 | 83 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 128 | 150 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 150 | 185 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 185 | 223 | 38 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 223 | 238 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 238 | 253 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 253 | 275 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 275 | 299 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 157 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 46 | 123 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 157 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 123 | 134 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 157 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 134 | 157 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 46 | 130 | 84 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 130 | 153 | 23 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 153 | 188 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 188 | 226 | 38 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 226 | 241 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 241 | 256 | 15 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 279 | 303 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 126 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 52 | 91 | 39 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 126 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 91 | 105 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 126 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 105 | 126 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 55 | 142 | 87 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 55 | 173 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 154 | 173 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 310 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 73 | 248 | 175 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 310 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 73 | 310 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 274 | 310 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 102 | 162 | 60 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 162 | 178 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 203 | 230 | 27 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 230 | 240 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 240 | 250 | 10 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 102 | 285 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 266 | 285 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-1 | 70 | 화물창 | 1 | 109 | 188 | 79 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-2 | 71 | P/T | 2 | 188 | 209 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 209 | 242 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 242 | 278 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-5 | 74 | 시운전 | 5 | 278 | 292 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-6 | 75 | C/T | 6 | 292 | 306 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-7 | 76 | G/T | 7 | 306 | 327 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 109 | 349 | O-16-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 327 | 349 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 119 | 200 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 119 | 175 | 56 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 119 | 200 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 175 | 183 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 119 | 200 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 183 | 200 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 119 | 371 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 119 | 305 | 186 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 119 | 371 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 119 | 371 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 332 | 371 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 141 | 235 | 94 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 141 | 276 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 248 | 276 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 141 | 194 | 53 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 194 | 201 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 141 | 218 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 145 | 278 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 145 | 238 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 145 | 278 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 145 | 278 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-1 | 93 | 화물창 | 1 | 145 | 222 | 77 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-2 | 94 | P/T | 2 | 222 | 243 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 275 | 310 | 35 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-5 | 97 | 시운전 | 5 | 310 | 324 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-6 | 98 | C/T | 6 | 324 | 338 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-7 | 99 | G/T | 7 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 145 | 380 | O-22-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 359 | 380 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 257 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 146 | 223 | 77 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 257 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 223 | 234 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 146 | 257 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 234 | 257 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-1 | 104 | 화물창 | 1 | 146 | 224 | 78 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-2 | 105 | P/T | 2 | 224 | 245 | 21 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 278 | 313 | 35 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-5 | 108 | 시운전 | 5 | 313 | 327 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-6 | 109 | C/T | 6 | 327 | 341 | 14 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-7 | 110 | G/T | 7 | 341 | 362 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 146 | 385 | O-24-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 362 | 385 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 149 | 219 | O-25-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 149 | 198 | 49 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 149 | 219 | O-25-2 | 113 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 149 | 219 | O-25-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 205 | 219 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-1 | 115 | 화물창 | 1 | 154 | 248 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-2 | 116 | P/T | 2 | 248 | 273 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 273 | 312 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 312 | 354 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-5 | 119 | 시운전 | 5 | 354 | 371 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-6 | 120 | C/T | 6 | 371 | 388 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-7 | 121 | G/T | 7 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 154 | 439 | O-26-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 413 | 439 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 169 | 332 | O-27-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 169 | 255 | 86 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 169 | 332 | O-27-2 | 124 | 시운전 | 2 | 255 | 285 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 169 | 332 | O-27-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 285 | 332 | 47 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-1 | 126 | 화물창 | 1 | 170 | 233 | 63 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-2 | 127 | P/T | 2 | 233 | 250 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 277 | 305 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-5 | 130 | 시운전 | 5 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-6 | 131 | C/T | 6 | 316 | 327 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-7 | 132 | G/T | 7 | 327 | 344 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 170 | 363 | O-28-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 344 | 363 | 19 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 182 | 472 | O-29-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 182 | 396 | 214 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 182 | 472 | O-29-2 | 135 | 시운전 | 2 | 396 | 427 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 182 | 472 | O-29-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 427 | 472 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 201 | 312 | O-30-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 201 | 237 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 201 | 312 | O-30-2 | 138 | 화물창 | 2 | 237 | 274 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 201 | 312 | O-30-3 | 139 | 시운전 | 3 | 274 | 286 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 201 | 312 | O-30-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 286 | 312 | 26 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 479 | O-31-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 202 | 406 | 204 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 479 | O-31-2 | 142 | 시운전 | 2 | 406 | 436 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 202 | 479 | O-31-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 436 | 479 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-1 | 144 | 화물창 | 1 | 215 | 321 | 106 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-2 | 145 | P/T | 2 | 321 | 349 | 28 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 349 | 394 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 394 | 442 | 48 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-5 | 148 | 시운전 | 5 | 442 | 461 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-6 | 149 | C/T | 6 | 461 | 480 | 19 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-7 | 150 | G/T | 7 | 480 | 508 | 28 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 215 | 537 | O-32-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 508 | 537 | 29 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-1 | 152 | 화물창 | 1 | 238 | 313 | 75 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-2 | 153 | P/T | 2 | 313 | 333 | 20 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 333 | 364 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 364 | 398 | 34 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-5 | 156 | 시운전 | 5 | 398 | 411 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-6 | 157 | C/T | 6 | 411 | 424 | 13 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-7 | 158 | G/T | 7 | 424 | 444 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 238 | 466 | O-33-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 444 | 466 | 22 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 238 | 397 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 238 | 322 | 84 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 238 | 397 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 238 | 397 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 352 | 397 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-1 | 163 | 화물창 | 1 | 238 | 329 | 91 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-2 | 164 | P/T | 2 | 329 | 353 | 24 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 353 | 391 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 391 | 432 | 41 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-5 | 167 | 시운전 | 5 | 432 | 448 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-6 | 168 | C/T | 6 | 448 | 464 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-7 | 169 | G/T | 7 | 464 | 488 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 238 | 515 | O-35-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 488 | 515 | 27 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 384 | O-36-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 240 | 316 | 76 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 384 | O-36-2 | 172 | 시운전 | 2 | 316 | 343 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 240 | 384 | O-36-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 343 | 384 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 244 | 391 | O-37-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 244 | 292 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 244 | 391 | O-37-2 | 175 | 화물창 | 2 | 292 | 341 | 49 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 244 | 391 | O-37-3 | 176 | 시운전 | 3 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 244 | 391 | O-37-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 357 | 391 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 244 | 343 | O-38-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 244 | 296 | 52 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 244 | 343 | O-38-2 | 179 | 시운전 | 2 | 296 | 314 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 244 | 343 | O-38-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 314 | 343 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 246 | 312 | 66 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 312 | 330 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 330 | 358 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 358 | 388 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 388 | 400 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 400 | 412 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 449 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 430 | 449 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-1 | 189 | 화물창 | 1 | 251 | 350 | 99 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-2 | 190 | P/T | 2 | 350 | 377 | 27 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 377 | 419 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 419 | 464 | 45 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-5 | 193 | 시운전 | 5 | 464 | 482 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-6 | 194 | C/T | 6 | 482 | 500 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-7 | 195 | G/T | 7 | 500 | 527 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 251 | 551 | O-40-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 527 | 551 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-1 | 197 | 화물창 | 1 | 271 | 338 | 67 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-2 | 198 | P/T | 2 | 338 | 356 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 356 | 384 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 384 | 414 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-5 | 201 | 시운전 | 5 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-6 | 202 | C/T | 6 | 426 | 438 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-7 | 203 | G/T | 7 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 271 | 476 | O-41-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 456 | 476 | 20 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 271 | 426 | O-42-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 271 | 385 | 114 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 271 | 426 | O-42-2 | 206 | 시운전 | 2 | 385 | 402 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 271 | 426 | O-42-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 402 | 426 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-1 | 208 | 화물창 | 1 | 271 | 346 | 75 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-2 | 209 | P/T | 2 | 346 | 366 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 366 | 398 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 398 | 432 | 34 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-5 | 212 | 시운전 | 5 | 432 | 445 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-6 | 213 | C/T | 6 | 445 | 458 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-7 | 214 | G/T | 7 | 458 | 478 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 271 | 501 | O-43-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 478 | 501 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-1 | 216 | 화물창 | 1 | 271 | 334 | 63 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-2 | 217 | P/T | 2 | 334 | 351 | 17 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 351 | 377 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 377 | 405 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-5 | 220 | 시운전 | 5 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-6 | 221 | C/T | 6 | 416 | 427 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-7 | 222 | G/T | 7 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 271 | 462 | O-44-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 444 | 462 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 364 | O-45-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 283 | 339 | 56 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 364 | O-45-2 | 225 | 시운전 | 2 | 339 | 347 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 364 | O-45-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 296 | 363 | O-46-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 296 | 331 | 35 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 296 | 363 | O-46-2 | 228 | 시운전 | 2 | 331 | 343 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 296 | 363 | O-46-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-1 | 230 | 화물창 | 1 | 296 | 376 | 80 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-2 | 231 | P/T | 2 | 376 | 397 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 397 | 431 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 431 | 467 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-5 | 234 | 시운전 | 5 | 467 | 481 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-6 | 235 | C/T | 6 | 481 | 495 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-7 | 236 | G/T | 7 | 495 | 516 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 296 | 539 | O-47-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 516 | 539 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-1 | 238 | 화물창 | 1 | 299 | 388 | 89 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-2 | 239 | P/T | 2 | 388 | 412 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 412 | 449 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 449 | 489 | 40 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-5 | 242 | 시운전 | 5 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-6 | 243 | C/T | 6 | 505 | 521 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-7 | 244 | G/T | 7 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 299 | 570 | O-48-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 545 | 570 | 25 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 301 | 378 | O-49-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 301 | 354 | 53 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 301 | 378 | O-49-2 | 247 | 시운전 | 2 | 354 | 361 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 301 | 378 | O-49-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 307 | 425 | O-50-1 | 249 | 특수도장 | 1 | 307 | 345 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 307 | 425 | O-50-2 | 250 | 화물창 | 2 | 345 | 385 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 307 | 425 | O-50-3 | 251 | 시운전 | 3 | 385 | 397 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 307 | 425 | O-50-4 | 252 | 인도준비 | 4 | 397 | 425 | 28 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-1 | 253 | 화물창 | 1 | 308 | 414 | 106 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-2 | 254 | P/T | 2 | 414 | 443 | 29 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 443 | 488 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 488 | 536 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-5 | 257 | 시운전 | 5 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-6 | 258 | C/T | 6 | 555 | 574 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-7 | 259 | G/T | 7 | 574 | 603 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 308 | 632 | O-51-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 603 | 632 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-1 | 261 | 화물창 | 1 | 308 | 368 | 60 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-2 | 262 | P/T | 2 | 368 | 384 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 409 | 436 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-5 | 265 | 시운전 | 5 | 436 | 447 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-6 | 266 | C/T | 6 | 447 | 458 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-7 | 267 | G/T | 7 | 458 | 474 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 308 | 492 | O-52-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 474 | 492 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 309 | 446 | O-53-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 309 | 404 | 95 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 309 | 446 | O-53-2 | 270 | 시운전 | 2 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 309 | 446 | O-53-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 417 | 446 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 313 | 423 | O-54-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 313 | 390 | 77 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 313 | 423 | O-54-2 | 273 | 시운전 | 2 | 390 | 401 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 313 | 423 | O-54-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 401 | 423 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 320 | 448 | O-55-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 320 | 409 | 89 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 320 | 448 | O-55-2 | 276 | 시운전 | 2 | 409 | 421 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 320 | 448 | O-55-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 421 | O-56-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 322 | 391 | 69 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 421 | O-56-2 | 279 | 시운전 | 2 | 391 | 400 | 9 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 322 | 421 | O-56-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 400 | 421 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 322 | 434 | O-57-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 322 | 400 | 78 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 322 | 434 | O-57-2 | 282 | 시운전 | 2 | 400 | 411 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 322 | 434 | O-57-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 411 | 434 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-1 | 284 | 화물창 | 1 | 322 | 424 | 102 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-2 | 285 | P/T | 2 | 424 | 452 | 28 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 452 | 495 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 495 | 541 | 46 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-5 | 288 | 시운전 | 5 | 541 | 559 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-6 | 289 | C/T | 6 | 559 | 577 | 18 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-7 | 290 | G/T | 7 | 577 | 605 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 322 | 634 | O-58-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 605 | 634 | 29 | S | 5
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-59-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 337 | 478 | 141 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-59-2 | 293 | 시운전 | 2 | 478 | 499 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 337 | 528 | O-59-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 499 | 528 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-1 | 295 | 화물창 | 1 | 341 | 406 | 65 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-2 | 296 | P/T | 2 | 406 | 423 | 17 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 423 | 450 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 450 | 479 | 29 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-5 | 299 | 시운전 | 5 | 479 | 490 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-6 | 300 | C/T | 6 | 490 | 501 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-7 | 301 | G/T | 7 | 501 | 518 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 341 | 540 | O-60-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 518 | 540 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 197 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 65 | 65 | N | 0 | A4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 7 | 120 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 7 | 86 | 79 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 11 | 123 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 11 | 70 | 59 | F | 10 | X2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 11 | 101 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 11 | 73 | 62 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 26 | 229 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 176 | 150 | F | 15 | B1
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 148 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 31 | 112 | 81 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 40 | 278 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 40 | 118 | 78 | N | 0 | B3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 40 | 171 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 40 | 131 | 91 | F | 15 | E7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 45 | 299 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 45 | 128 | 83 | N | 0 | H2
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 46 | 157 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 46 | 123 | 77 | F | 15 | E6
J-11 | 10 | LNG | 8 | 46 | 303 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 46 | 130 | 84 | N | 0 | X7
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 52 | 126 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 52 | 91 | 39 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A