## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 62 | 71 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 3 | 187 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 139 | 136 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 3 | 187 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 139 | 159 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 3 | 187 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 100 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 72 | 63 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 100 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 72 | 81 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 100 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 22 | 124 | 102 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 124 | 152 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 152 | 195 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 195 | 241 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 259 | 277 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 277 | 305 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 305 | 334 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 161 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 22 | 119 | 97 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 161 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 119 | 132 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 161 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 132 | 161 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 27 | 146 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 27 | 90 | 63 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 27 | 146 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 90 | 112 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 27 | 146 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 112 | 146 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 133 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 27 | 101 | 74 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 133 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 101 | 111 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 133 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 111 | 133 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 38 | 132 | 94 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 132 | 157 | 25 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 157 | 197 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 197 | 239 | 42 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 273 | 298 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 38 | 324 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 298 | 324 | 26 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 45 | 96 | 51 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 96 | 103 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 45 | 119 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 103 | 119 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 53 | 140 | 87 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 140 | 152 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 178 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 152 | 178 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-1 | 40 | 화물창 | 1 | 56 | 119 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-2 | 41 | P/T | 2 | 119 | 136 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 136 | 163 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 163 | 191 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-5 | 44 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-6 | 45 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-7 | 46 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 56 | 249 | O-11-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 230 | 249 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 60 | 144 | 84 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 144 | 167 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 167 | 202 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 202 | 240 | 38 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 240 | 255 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 255 | 270 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 270 | 293 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 60 | 316 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 293 | 316 | 23 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 205 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 72 | 142 | 70 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 205 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 142 | 167 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 72 | 205 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 167 | 205 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 72 | 158 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 72 | 132 | 60 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 72 | 158 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 132 | 140 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 72 | 158 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 140 | 158 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 78 | 200 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 78 | 142 | 64 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 78 | 200 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 142 | 165 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 78 | 200 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 165 | 200 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 82 | 134 | 52 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 134 | 152 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 82 | 181 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 82 | 156 | 74 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 156 | 176 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 176 | 207 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 207 | 240 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 253 | 266 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 266 | 286 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 82 | 308 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 286 | 308 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-1 | 76 | 화물창 | 1 | 87 | 172 | 85 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-2 | 77 | P/T | 2 | 172 | 195 | 23 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 195 | 231 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 231 | 269 | 38 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-5 | 80 | 시운전 | 5 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-6 | 81 | C/T | 6 | 284 | 299 | 15 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-7 | 82 | G/T | 7 | 299 | 322 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 345 | O-18-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 322 | 345 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 87 | 234 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 87 | 164 | 77 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 87 | 234 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 164 | 191 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 87 | 234 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 191 | 234 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-20-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 92 | 190 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-20-2 | 88 | 시운전 | 2 | 190 | 204 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 92 | 232 | O-20-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 204 | 232 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 93 | 213 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 93 | 156 | 63 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 93 | 213 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 156 | 178 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 93 | 213 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 178 | 213 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-1 | 93 | 화물창 | 1 | 106 | 174 | 68 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-2 | 94 | P/T | 2 | 174 | 192 | 18 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 192 | 220 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 220 | 251 | 31 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-5 | 97 | 시운전 | 5 | 251 | 263 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-6 | 98 | C/T | 6 | 263 | 275 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-7 | 99 | G/T | 7 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 106 | 313 | O-22-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 293 | 313 | 20 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 336 | O-23-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 106 | 276 | 170 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 336 | O-23-2 | 102 | 시운전 | 2 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 106 | 336 | O-23-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 301 | 336 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 109 | 319 | O-24-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 109 | 264 | 155 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 109 | 319 | O-24-2 | 105 | 시운전 | 2 | 264 | 287 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 109 | 319 | O-24-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 287 | 319 | 32 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-1 | 107 | 화물창 | 1 | 109 | 207 | 98 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-2 | 108 | P/T | 2 | 207 | 233 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 233 | 274 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 274 | 318 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-5 | 111 | 시운전 | 5 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-6 | 112 | C/T | 6 | 335 | 352 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-7 | 113 | G/T | 7 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 109 | 407 | O-25-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 378 | 407 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-1 | 115 | 화물창 | 1 | 116 | 210 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-2 | 116 | P/T | 2 | 210 | 235 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 235 | 274 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 274 | 316 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-5 | 119 | 시운전 | 5 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-6 | 120 | C/T | 6 | 333 | 350 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-7 | 121 | G/T | 7 | 350 | 375 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 116 | 401 | O-26-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 375 | 401 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 116 | 254 | O-27-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 116 | 161 | 45 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 116 | 254 | O-27-2 | 124 | 화물창 | 2 | 161 | 207 | 46 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 116 | 254 | O-27-3 | 125 | 시운전 | 3 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 116 | 254 | O-27-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 222 | 254 | 32 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-1 | 127 | 화물창 | 1 | 119 | 224 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-2 | 128 | P/T | 2 | 224 | 252 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-3 | 129 | 화물창족철 | 3 | 252 | 296 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-4 | 130 | 화물창메공 | 4 | 296 | 344 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-5 | 131 | 시운전 | 5 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-6 | 132 | C/T | 6 | 363 | 382 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-7 | 133 | G/T | 7 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 119 | 439 | O-28-8 | 134 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 240 | O-29-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 137 | 209 | 72 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 240 | O-29-2 | 136 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 137 | 240 | O-29-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-1 | 138 | 화물창 | 1 | 137 | 234 | 97 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-2 | 139 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 260 | 301 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 301 | 345 | 44 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-5 | 142 | 시운전 | 5 | 345 | 362 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-6 | 143 | C/T | 6 | 362 | 379 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-7 | 144 | G/T | 7 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 431 | O-30-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 405 | 431 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-1 | 146 | 화물창 | 1 | 139 | 234 | 95 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-2 | 147 | P/T | 2 | 234 | 259 | 25 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 259 | 299 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 299 | 342 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-5 | 150 | 시운전 | 5 | 342 | 359 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-6 | 151 | C/T | 6 | 359 | 376 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-7 | 152 | G/T | 7 | 376 | 401 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 139 | 427 | O-31-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 401 | 427 | 26 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-1 | 154 | 화물창 | 1 | 151 | 232 | 81 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-2 | 155 | P/T | 2 | 232 | 254 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 254 | 288 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 288 | 325 | 37 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-5 | 158 | 시운전 | 5 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-6 | 159 | C/T | 6 | 339 | 353 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-7 | 160 | G/T | 7 | 353 | 375 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 151 | 399 | O-32-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 375 | 399 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 374 | O-33-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 154 | 316 | 162 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 374 | O-33-2 | 163 | 시운전 | 2 | 316 | 340 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 154 | 374 | O-33-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 340 | 374 | 34 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 260 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 156 | 211 | 55 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 260 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 211 | 230 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 156 | 260 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-1 | 168 | 화물창 | 1 | 162 | 268 | 106 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-2 | 169 | P/T | 2 | 268 | 297 | 29 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 297 | 342 | 45 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 342 | 390 | 48 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-5 | 172 | 시운전 | 5 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-6 | 173 | C/T | 6 | 409 | 428 | 19 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-7 | 174 | G/T | 7 | 428 | 457 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 162 | 486 | O-35-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 457 | 486 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-1 | 176 | 화물창 | 1 | 162 | 248 | 86 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-2 | 177 | P/T | 2 | 248 | 271 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 271 | 307 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 307 | 346 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-5 | 180 | 시운전 | 5 | 346 | 361 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-6 | 181 | C/T | 6 | 361 | 376 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-7 | 182 | G/T | 7 | 376 | 399 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 162 | 424 | O-36-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 399 | 424 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-37-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 166 | 221 | 55 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-37-2 | 185 | 시운전 | 2 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 166 | 270 | O-37-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 240 | 270 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-38-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 169 | 255 | 86 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-38-2 | 188 | 시운전 | 2 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 169 | 293 | O-38-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 267 | 293 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 172 | 253 | 81 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-2 | 191 | 시운전 | 2 | 253 | 264 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 172 | 289 | O-39-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 187 | 262 | O-40-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 187 | 239 | 52 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 187 | 262 | O-40-2 | 194 | 시운전 | 2 | 239 | 246 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 187 | 262 | O-40-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-1 | 196 | 화물창 | 1 | 188 | 250 | 62 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-2 | 197 | P/T | 2 | 250 | 266 | 16 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 292 | 320 | 28 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-5 | 200 | 시운전 | 5 | 320 | 331 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-6 | 201 | C/T | 6 | 331 | 342 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-7 | 202 | G/T | 7 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 188 | 376 | O-41-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 358 | 376 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-42-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 188 | 237 | 49 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-42-2 | 205 | 시운전 | 2 | 237 | 244 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 188 | 259 | O-42-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 244 | 259 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 201 | 329 | O-43-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 201 | 268 | 67 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 201 | 329 | O-43-2 | 208 | 시운전 | 2 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 201 | 329 | O-43-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 292 | 329 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 307 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 202 | 257 | 55 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 307 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 257 | 276 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 307 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 276 | 307 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 205 | 309 | O-45-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 205 | 277 | 72 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 205 | 309 | O-45-2 | 214 | 시운전 | 2 | 277 | 287 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 205 | 309 | O-45-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 287 | 309 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 213 | 449 | O-46-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 213 | 387 | 174 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 213 | 449 | O-46-2 | 217 | 시운전 | 2 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 213 | 449 | O-46-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 412 | 449 | 37 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 213 | 320 | O-47-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 213 | 248 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 213 | 320 | O-47-2 | 220 | 화물창 | 2 | 248 | 284 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 213 | 320 | O-47-3 | 221 | 시운전 | 3 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 213 | 320 | O-47-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 295 | 320 | 25 | S | 15
J-48 | 47 | PC | 7 | 224 | 348 | O-48-1 | 223 | 특수도장 | 1 | 224 | 264 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 224 | 348 | O-48-2 | 224 | 화물창 | 2 | 264 | 306 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 224 | 348 | O-48-3 | 225 | 시운전 | 3 | 306 | 319 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 224 | 348 | O-48-4 | 226 | 인도준비 | 4 | 319 | 348 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-1 | 227 | 화물창 | 1 | 225 | 331 | 106 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-2 | 228 | P/T | 2 | 331 | 359 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 359 | 404 | 45 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 404 | 452 | 48 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-5 | 231 | 시운전 | 5 | 452 | 471 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-6 | 232 | C/T | 6 | 471 | 490 | 19 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-7 | 233 | G/T | 7 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 225 | 547 | O-49-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 518 | 547 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 228 | 393 | O-50-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 228 | 350 | 122 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 228 | 393 | O-50-2 | 236 | 시운전 | 2 | 350 | 368 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 228 | 393 | O-50-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 228 | 378 | O-51-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 228 | 307 | 79 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 228 | 378 | O-51-2 | 239 | 시운전 | 2 | 307 | 335 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 228 | 378 | O-51-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 335 | 378 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-1 | 241 | 화물창 | 1 | 230 | 328 | 98 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-2 | 242 | P/T | 2 | 328 | 354 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 354 | 395 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 395 | 439 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-5 | 245 | 시운전 | 5 | 439 | 456 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-6 | 246 | C/T | 6 | 456 | 473 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-7 | 247 | G/T | 7 | 473 | 499 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 230 | 527 | O-52-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 499 | 527 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 237 | 340 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 237 | 291 | 54 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 237 | 340 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 291 | 310 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 237 | 340 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 247 | 380 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 247 | 317 | 70 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 247 | 380 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 247 | 380 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 342 | 380 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 247 | 460 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 247 | 404 | 157 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 247 | 460 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 247 | 460 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 427 | 460 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 257 | 501 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 257 | 437 | 180 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 257 | 501 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 437 | 463 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 257 | 501 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 463 | 501 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-1 | 261 | 화물창 | 1 | 260 | 349 | 89 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-2 | 262 | P/T | 2 | 349 | 373 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 373 | 410 | 37 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 410 | 450 | 40 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-5 | 265 | 시운전 | 5 | 450 | 466 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-6 | 266 | C/T | 6 | 466 | 482 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-7 | 267 | G/T | 7 | 482 | 506 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 260 | 531 | O-57-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 506 | 531 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 261 | 544 | O-58-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 261 | 470 | 209 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 261 | 544 | O-58-2 | 270 | 시운전 | 2 | 470 | 501 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 261 | 544 | O-58-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 501 | 544 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-1 | 272 | 화물창 | 1 | 261 | 358 | 97 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-2 | 273 | P/T | 2 | 358 | 384 | 26 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 384 | 425 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 425 | 469 | 44 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-5 | 276 | 시운전 | 5 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-6 | 277 | C/T | 6 | 486 | 503 | 17 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-7 | 278 | G/T | 7 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 261 | 556 | O-59-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 529 | 556 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 273 | 412 | O-60-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 273 | 346 | 73 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 273 | 412 | O-60-2 | 281 | 시운전 | 2 | 346 | 372 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 273 | 412 | O-60-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 372 | 412 | 40 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 90 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 62 | 62 | F | 15 | C2
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 3 | 187 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 139 | 136 | F | 15 | D4
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 100 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 9 | 72 | 63 | F | 15 | D3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 22 | 334 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 22 | 124 | 102 | N | 0 | D1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 22 | 161 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 22 | 119 | 97 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 27 | 146 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 27 | 90 | 63 | F | 10 | B1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 133 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 27 | 101 | 74 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A