## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 143 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 143 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 75 | 102 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 143 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 102 | 143 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 106 | 135 | 29 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 135 | 180 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 180 | 228 | 48 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 228 | 247 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 247 | 266 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 295 | 324 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 110 | 104 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 110 | 138 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 138 | 182 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 182 | 229 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 229 | 248 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 248 | 267 | 19 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 295 | 323 | 28 | S | 5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 224 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 167 | 160 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 224 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 167 | 190 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 224 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 190 | 224 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 115 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 7 | 42 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 115 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 42 | 78 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 115 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 78 | 89 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 115 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 89 | 115 | 26 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 34 | 135 | 101 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 135 | 162 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 162 | 204 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 204 | 250 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 250 | 268 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 268 | 286 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 286 | 313 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 313 | 341 | 28 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 39 | 256 | 217 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 288 | 333 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 43 | 138 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 138 | 164 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 164 | 204 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 204 | 247 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 264 | 281 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 332 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 307 | 332 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-1 | 45 | 화물창 | 1 | 43 | 117 | 74 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-2 | 46 | P/T | 2 | 117 | 137 | 20 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 137 | 168 | 31 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 168 | 202 | 34 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-5 | 49 | 시운전 | 5 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-6 | 50 | C/T | 6 | 215 | 228 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-7 | 51 | G/T | 7 | 228 | 248 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 270 | O-9-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 248 | 270 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-1 | 53 | 화물창 | 1 | 48 | 150 | 102 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-2 | 54 | P/T | 2 | 150 | 178 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 178 | 221 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 221 | 267 | 46 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-5 | 57 | 시운전 | 5 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-6 | 58 | C/T | 6 | 285 | 303 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-7 | 59 | G/T | 7 | 303 | 331 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 48 | 360 | O-10-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 331 | 360 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-1 | 61 | 화물창 | 1 | 55 | 155 | 100 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-2 | 62 | P/T | 2 | 155 | 182 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 182 | 224 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 224 | 269 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-5 | 65 | 시운전 | 5 | 269 | 287 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-6 | 66 | C/T | 6 | 287 | 305 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-7 | 67 | G/T | 7 | 305 | 332 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 55 | 359 | O-11-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 332 | 359 | 27 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-1 | 69 | 화물창 | 1 | 59 | 146 | 87 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-2 | 70 | P/T | 2 | 146 | 169 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 206 | 245 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-5 | 73 | 시운전 | 5 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-6 | 74 | C/T | 6 | 260 | 275 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-7 | 75 | G/T | 7 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 59 | 325 | O-12-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 298 | 325 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 207 | O-13-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 59 | 168 | 109 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 207 | O-13-2 | 78 | 시운전 | 2 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 207 | O-13-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 184 | 207 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-1 | 80 | 화물창 | 1 | 63 | 126 | 63 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-2 | 81 | P/T | 2 | 126 | 143 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 143 | 169 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 169 | 197 | 28 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-5 | 84 | 시운전 | 5 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-6 | 85 | C/T | 6 | 208 | 219 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-7 | 86 | G/T | 7 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 63 | 255 | O-14-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 236 | 255 | 19 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-1 | 88 | 화물창 | 1 | 77 | 174 | 97 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-2 | 89 | P/T | 2 | 174 | 200 | 26 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 200 | 241 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 241 | 285 | 44 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-5 | 92 | 시운전 | 5 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-6 | 93 | C/T | 6 | 302 | 319 | 17 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-7 | 94 | G/T | 7 | 319 | 345 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 77 | 373 | O-15-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 345 | 373 | 28 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-1 | 96 | 화물창 | 1 | 79 | 155 | 76 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-2 | 97 | P/T | 2 | 155 | 175 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 175 | 207 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 207 | 241 | 34 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-5 | 100 | 시운전 | 5 | 241 | 254 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-6 | 101 | C/T | 6 | 254 | 267 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-7 | 102 | G/T | 7 | 267 | 287 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 311 | O-16-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 287 | 311 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-1 | 104 | 화물창 | 1 | 79 | 174 | 95 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-2 | 105 | P/T | 2 | 174 | 199 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 199 | 239 | 40 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 239 | 282 | 43 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-5 | 108 | 시운전 | 5 | 282 | 299 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-6 | 109 | C/T | 6 | 299 | 316 | 17 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-7 | 110 | G/T | 7 | 316 | 341 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 79 | 367 | O-17-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 341 | 367 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 177 | O-18-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 79 | 130 | 51 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 177 | O-18-2 | 113 | 시운전 | 2 | 130 | 148 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 79 | 177 | O-18-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 148 | 177 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 80 | 192 | O-19-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 80 | 139 | 59 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 80 | 192 | O-19-2 | 116 | 시운전 | 2 | 139 | 160 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 80 | 192 | O-19-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 160 | 192 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 87 | 240 | O-20-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 87 | 137 | 50 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 87 | 240 | O-20-2 | 119 | 화물창 | 2 | 137 | 189 | 52 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 87 | 240 | O-20-3 | 120 | 시운전 | 3 | 189 | 205 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 87 | 240 | O-20-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 205 | 240 | 35 | S | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-1 | 122 | 화물창 | 1 | 91 | 193 | 102 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-2 | 123 | P/T | 2 | 193 | 221 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 264 | 310 | 46 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-5 | 126 | 시운전 | 5 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-6 | 127 | C/T | 6 | 328 | 346 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-7 | 128 | G/T | 7 | 346 | 374 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 91 | 403 | O-21-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 374 | 403 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 230 | O-22-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 94 | 189 | 95 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 230 | O-22-2 | 131 | 시운전 | 2 | 189 | 202 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 94 | 230 | O-22-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 202 | 230 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-1 | 133 | 화물창 | 1 | 94 | 170 | 76 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-2 | 134 | P/T | 2 | 170 | 190 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 190 | 222 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 222 | 256 | 34 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-5 | 137 | 시운전 | 5 | 256 | 269 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-6 | 138 | C/T | 6 | 269 | 282 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-7 | 139 | G/T | 7 | 282 | 302 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 94 | 326 | O-23-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 302 | 326 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-1 | 141 | 화물창 | 1 | 101 | 177 | 76 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-2 | 142 | P/T | 2 | 177 | 197 | 20 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 197 | 229 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 229 | 263 | 34 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-5 | 145 | 시운전 | 5 | 263 | 276 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-6 | 146 | C/T | 6 | 276 | 289 | 13 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-7 | 147 | G/T | 7 | 289 | 309 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 101 | 333 | O-24-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 309 | 333 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 191 | O-25-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 106 | 165 | 59 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 191 | O-25-2 | 150 | 시운전 | 2 | 165 | 173 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 106 | 191 | O-25-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 173 | 191 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 114 | 233 | O-26-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 114 | 197 | 83 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 114 | 233 | O-26-2 | 153 | 시운전 | 2 | 197 | 208 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 114 | 233 | O-26-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 208 | 233 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-1 | 155 | 화물창 | 1 | 114 | 209 | 95 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-2 | 156 | P/T | 2 | 209 | 235 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 235 | 275 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 275 | 318 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-5 | 159 | 시운전 | 5 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-6 | 160 | C/T | 6 | 335 | 352 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-7 | 161 | G/T | 7 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 114 | 404 | O-27-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 378 | 404 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 116 | 331 | O-28-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 116 | 275 | 159 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 116 | 331 | O-28-2 | 164 | 시운전 | 2 | 275 | 298 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 116 | 331 | O-28-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 298 | 331 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-1 | 166 | 화물창 | 1 | 116 | 213 | 97 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-2 | 167 | P/T | 2 | 213 | 239 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 239 | 280 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 280 | 324 | 44 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-5 | 170 | 시운전 | 5 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-6 | 171 | C/T | 6 | 341 | 358 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-7 | 172 | G/T | 7 | 358 | 384 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 116 | 410 | O-29-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 384 | 410 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 127 | 286 | O-30-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 127 | 244 | 117 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 127 | 286 | O-30-2 | 175 | 시운전 | 2 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 127 | 286 | O-30-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 143 | 261 | O-31-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 143 | 225 | 82 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 143 | 261 | O-31-2 | 178 | 시운전 | 2 | 225 | 236 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 143 | 261 | O-31-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-1 | 180 | 화물창 | 1 | 152 | 235 | 83 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-2 | 181 | P/T | 2 | 235 | 257 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 257 | 292 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 292 | 329 | 37 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-5 | 184 | 시운전 | 5 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-6 | 185 | C/T | 6 | 344 | 359 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-7 | 186 | G/T | 7 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 152 | 405 | O-32-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 381 | 405 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 163 | 284 | O-33-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 163 | 227 | 64 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 163 | 284 | O-33-2 | 189 | 시운전 | 2 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 163 | 284 | O-33-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 249 | 284 | 35 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-34-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 170 | 223 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-34-2 | 192 | 시운전 | 2 | 223 | 230 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 170 | 247 | O-34-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 230 | 247 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 173 | 303 | O-35-1 | 194 | 특수도장 | 1 | 173 | 215 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 173 | 303 | O-35-2 | 195 | 화물창 | 2 | 215 | 259 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 173 | 303 | O-35-3 | 196 | 시운전 | 3 | 259 | 273 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 173 | 303 | O-35-4 | 197 | 인도준비 | 4 | 273 | 303 | 30 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 173 | 305 | O-36-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 173 | 265 | 92 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 173 | 305 | O-36-2 | 199 | 시운전 | 2 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 173 | 305 | O-36-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 278 | 305 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-1 | 201 | 화물창 | 1 | 174 | 265 | 91 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-2 | 202 | P/T | 2 | 265 | 289 | 24 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 289 | 327 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 327 | 368 | 41 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-5 | 205 | 시운전 | 5 | 368 | 384 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-6 | 206 | C/T | 6 | 384 | 400 | 16 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-7 | 207 | G/T | 7 | 400 | 424 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 174 | 451 | O-37-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 424 | 451 | 27 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 185 | 416 | O-38-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 185 | 355 | 170 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 185 | 416 | O-38-2 | 210 | 시운전 | 2 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 185 | 416 | O-38-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 380 | 416 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-1 | 212 | 화물창 | 1 | 194 | 264 | 70 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-2 | 213 | P/T | 2 | 264 | 283 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 312 | 343 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-5 | 216 | 시운전 | 5 | 343 | 355 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-6 | 217 | C/T | 6 | 355 | 367 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-7 | 218 | G/T | 7 | 367 | 386 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 194 | 407 | O-39-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 386 | 407 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-1 | 220 | 화물창 | 1 | 202 | 290 | 88 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-2 | 221 | P/T | 2 | 290 | 314 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 314 | 351 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 351 | 391 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-5 | 224 | 시운전 | 5 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-6 | 225 | C/T | 6 | 407 | 423 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-7 | 226 | G/T | 7 | 423 | 447 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 202 | 471 | O-40-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 447 | 471 | 24 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 203 | 341 | O-41-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 203 | 276 | 73 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 203 | 341 | O-41-2 | 229 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 203 | 341 | O-41-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 302 | 341 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-1 | 231 | 화물창 | 1 | 203 | 298 | 95 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-2 | 232 | P/T | 2 | 298 | 324 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 324 | 364 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 364 | 407 | 43 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-5 | 235 | 시운전 | 5 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-6 | 236 | C/T | 6 | 424 | 441 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-7 | 237 | G/T | 7 | 441 | 467 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 203 | 492 | O-42-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 467 | 492 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 203 | 273 | O-43-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 203 | 240 | 37 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 203 | 273 | O-43-2 | 240 | 시운전 | 2 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 203 | 273 | O-43-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 253 | 273 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-1 | 242 | 화물창 | 1 | 205 | 290 | 85 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-2 | 243 | P/T | 2 | 290 | 313 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 313 | 349 | 36 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 349 | 387 | 38 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-5 | 246 | 시운전 | 5 | 387 | 402 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-6 | 247 | C/T | 6 | 402 | 417 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-7 | 248 | G/T | 7 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 205 | 464 | O-44-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 440 | 464 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 205 | 297 | O-45-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 205 | 253 | 48 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 205 | 297 | O-45-2 | 251 | 시운전 | 2 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 205 | 297 | O-45-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 270 | 297 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-1 | 253 | 화물창 | 1 | 233 | 331 | 98 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-2 | 254 | P/T | 2 | 331 | 357 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 357 | 398 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 398 | 442 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-5 | 257 | 시운전 | 5 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-6 | 258 | C/T | 6 | 459 | 476 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-7 | 259 | G/T | 7 | 476 | 502 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 233 | 530 | O-46-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 502 | 530 | 28 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 235 | 463 | O-47-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 235 | 403 | 168 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 235 | 463 | O-47-2 | 262 | 시운전 | 2 | 403 | 428 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 235 | 463 | O-47-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 428 | 463 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 248 | 377 | O-48-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 248 | 338 | 90 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 248 | 377 | O-48-2 | 265 | 시운전 | 2 | 338 | 350 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 248 | 377 | O-48-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 350 | 377 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 267 | 406 | O-49-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 267 | 369 | 102 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 267 | 406 | O-49-2 | 268 | 시운전 | 2 | 369 | 384 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 267 | 406 | O-49-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 421 | O-50-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 267 | 348 | 81 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 421 | O-50-2 | 271 | 시운전 | 2 | 348 | 377 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 267 | 421 | O-50-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 377 | 421 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 275 | 388 | O-51-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 275 | 334 | 59 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 275 | 388 | O-51-2 | 274 | 시운전 | 2 | 334 | 355 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 275 | 388 | O-51-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 355 | 388 | 33 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-1 | 276 | 화물창 | 1 | 279 | 367 | 88 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-2 | 277 | P/T | 2 | 367 | 391 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 391 | 428 | 37 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 428 | 468 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-5 | 280 | 시운전 | 5 | 468 | 484 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-6 | 281 | C/T | 6 | 484 | 500 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-7 | 282 | G/T | 7 | 500 | 524 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 279 | 548 | O-52-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 524 | 548 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-53-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 292 | 373 | 81 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-53-2 | 285 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 408 | O-53-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 384 | 408 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 302 | 509 | O-54-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 302 | 455 | 153 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 302 | 509 | O-54-2 | 288 | 시운전 | 2 | 455 | 477 | 22 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 302 | 509 | O-54-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 477 | 509 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-1 | 290 | 화물창 | 1 | 304 | 375 | 71 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-2 | 291 | P/T | 2 | 375 | 394 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 394 | 424 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 424 | 456 | 32 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-5 | 294 | 시운전 | 5 | 456 | 469 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-6 | 295 | C/T | 6 | 469 | 482 | 13 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-7 | 296 | G/T | 7 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 304 | 521 | O-55-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 501 | 521 | 20 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-1 | 298 | 화물창 | 1 | 318 | 403 | 85 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-2 | 299 | P/T | 2 | 403 | 426 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-3 | 300 | 화물창족철 | 3 | 426 | 462 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-4 | 301 | 화물창메공 | 4 | 462 | 501 | 39 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-5 | 302 | 시운전 | 5 | 501 | 516 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-6 | 303 | C/T | 6 | 516 | 531 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-7 | 304 | G/T | 7 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 318 | 578 | O-56-8 | 305 | 인도준비 | 8 | 554 | 578 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-1 | 306 | 화물창 | 1 | 322 | 386 | 64 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-2 | 307 | P/T | 2 | 386 | 403 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 403 | 430 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 430 | 459 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-5 | 310 | 시운전 | 5 | 459 | 470 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-6 | 311 | C/T | 6 | 470 | 481 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-7 | 312 | G/T | 7 | 481 | 498 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 322 | 517 | O-57-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 498 | 517 | 19 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 516 | O-58-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 323 | 465 | 142 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 516 | O-58-2 | 315 | 시운전 | 2 | 465 | 486 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 323 | 516 | O-58-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 486 | 516 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-1 | 317 | 화물창 | 1 | 324 | 388 | 64 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-2 | 318 | P/T | 2 | 388 | 405 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 405 | 432 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 432 | 461 | 29 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-5 | 321 | 시운전 | 5 | 461 | 472 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-6 | 322 | C/T | 6 | 472 | 483 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-7 | 323 | G/T | 7 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 324 | 519 | O-59-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 500 | 519 | 19 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-1 | 325 | 화물창 | 1 | 324 | 415 | 91 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-2 | 326 | P/T | 2 | 415 | 440 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 440 | 478 | 38 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 478 | 519 | 41 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-5 | 329 | 시운전 | 5 | 519 | 535 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-6 | 330 | C/T | 6 | 535 | 551 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-7 | 331 | G/T | 7 | 551 | 576 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 324 | 602 | O-60-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 576 | 602 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 143 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 75 | 75 | F | 10 | C2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 324 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 106 | 106 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 323 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 6 | 110 | 104 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 224 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 167 | 160 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | PC | 7 | 7 | 115 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 7 | 42 | 35 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | LNG | 8 | 34 | 341 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 34 | 135 | 101 | N | 0 | H1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 39 | 256 | 217 | F | 15 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A