## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 52 | 59 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 59 | 75 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 136 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 6 | 48 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 136 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 48 | 92 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 136 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 92 | 106 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 136 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 106 | 136 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 106 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 6 | 59 | 53 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 106 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 59 | 78 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 106 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 78 | 106 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 156 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 13 | 60 | 47 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 156 | O-4-2 | 11 | 화물창 | 2 | 60 | 108 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 156 | O-4-3 | 12 | 시운전 | 3 | 108 | 123 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 156 | O-4-4 | 13 | 인도준비 | 4 | 123 | 156 | 33 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 213 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 161 | 148 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 213 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 161 | 183 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 213 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 183 | 213 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-1 | 17 | 화물창 | 1 | 14 | 113 | 99 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-2 | 18 | P/T | 2 | 113 | 140 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 140 | 182 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 182 | 227 | 45 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-5 | 21 | 시운전 | 5 | 227 | 245 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-6 | 22 | C/T | 6 | 245 | 263 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-7 | 23 | G/T | 7 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 290 | 314 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 136 | O-7-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 31 | 104 | 73 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 136 | O-7-2 | 26 | 시운전 | 2 | 104 | 114 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 31 | 136 | O-7-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 114 | 136 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 31 | 126 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 126 | 152 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 152 | 192 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 192 | 235 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 252 | 269 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 269 | 295 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 31 | 320 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 295 | 320 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 31 | 103 | 72 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 103 | 122 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 122 | 152 | 30 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 152 | 184 | 32 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 197 | 210 | 13 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 210 | 229 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 31 | 250 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 229 | 250 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 32 | 89 | 57 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 89 | 97 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 97 | 114 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 32 | 116 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 32 | 76 | 44 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 32 | 116 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 76 | 91 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 32 | 116 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 91 | 116 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 34 | 88 | 54 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 88 | 95 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 34 | 112 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 95 | 112 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 42 | 139 | 97 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 139 | 165 | 26 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 206 | 250 | 44 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 250 | 267 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 267 | 284 | 17 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 42 | 336 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 310 | 336 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 162 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 42 | 126 | 84 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 162 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 126 | 138 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 42 | 162 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 138 | 162 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 43 | 129 | 86 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 129 | 141 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 43 | 166 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 141 | 166 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 43 | 113 | 70 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 43 | 143 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 123 | 143 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 47 | 126 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 47 | 102 | 55 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 47 | 126 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 102 | 109 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 47 | 126 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 109 | 126 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-1 | 73 | 화물창 | 1 | 48 | 109 | 61 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-2 | 74 | P/T | 2 | 109 | 125 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 151 | 178 | 27 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-5 | 77 | 시운전 | 5 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-6 | 78 | C/T | 6 | 189 | 200 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-7 | 79 | G/T | 7 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 48 | 234 | O-18-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 216 | 234 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-1 | 81 | 화물창 | 1 | 48 | 119 | 71 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-2 | 82 | P/T | 2 | 119 | 138 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 138 | 168 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 168 | 200 | 32 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-5 | 85 | 시운전 | 5 | 200 | 213 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-6 | 86 | C/T | 6 | 213 | 226 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-7 | 87 | G/T | 7 | 226 | 245 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 48 | 265 | O-19-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 245 | 265 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-20-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 53 | 132 | 79 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-20-2 | 90 | 시운전 | 2 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 53 | 166 | O-20-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 143 | 166 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-1 | 92 | 화물창 | 1 | 77 | 166 | 89 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-2 | 93 | P/T | 2 | 166 | 190 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 190 | 228 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 228 | 268 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-5 | 96 | 시운전 | 5 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-6 | 97 | C/T | 6 | 284 | 300 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-7 | 98 | G/T | 7 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 77 | 349 | O-21-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 324 | 349 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-1 | 100 | 화물창 | 1 | 77 | 148 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-2 | 101 | P/T | 2 | 148 | 167 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 167 | 197 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 197 | 229 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-5 | 104 | 시운전 | 5 | 229 | 242 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-6 | 105 | C/T | 6 | 242 | 255 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-7 | 106 | G/T | 7 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 77 | 295 | O-22-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 274 | 295 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 77 | 170 | 93 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 77 | 210 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 183 | 210 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 77 | 221 | O-24-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 77 | 124 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 77 | 221 | O-24-2 | 112 | 화물창 | 2 | 124 | 172 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 77 | 221 | O-24-3 | 113 | 시운전 | 3 | 172 | 187 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 77 | 221 | O-24-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 187 | 221 | 34 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 78 | 198 | O-25-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 78 | 162 | 84 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 78 | 198 | O-25-2 | 116 | 시운전 | 2 | 162 | 174 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 78 | 198 | O-25-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 174 | 198 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 165 | O-26-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 80 | 139 | 59 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 165 | O-26-2 | 119 | 시운전 | 2 | 139 | 147 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 80 | 165 | O-26-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 147 | 165 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 87 | 196 | O-27-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 87 | 163 | 76 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 87 | 196 | O-27-2 | 122 | 시운전 | 2 | 163 | 173 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 87 | 196 | O-27-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 173 | 196 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-1 | 124 | 화물창 | 1 | 87 | 192 | 105 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-2 | 125 | P/T | 2 | 192 | 220 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-3 | 126 | 화물창족철 | 3 | 220 | 264 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-4 | 127 | 화물창메공 | 4 | 264 | 312 | 48 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-5 | 128 | 시운전 | 5 | 312 | 331 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-6 | 129 | C/T | 6 | 331 | 350 | 19 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-7 | 130 | G/T | 7 | 350 | 378 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 87 | 408 | O-28-8 | 131 | 인도준비 | 8 | 378 | 408 | 30 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 104 | 219 | O-29-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 104 | 184 | 80 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 104 | 219 | O-29-2 | 133 | 시운전 | 2 | 184 | 195 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 104 | 219 | O-29-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 195 | 219 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-1 | 135 | 화물창 | 1 | 104 | 198 | 94 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-2 | 136 | P/T | 2 | 198 | 223 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 223 | 262 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 262 | 304 | 42 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-5 | 139 | 시운전 | 5 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-6 | 140 | C/T | 6 | 321 | 338 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-7 | 141 | G/T | 7 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 104 | 389 | O-30-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 363 | 389 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 110 | 252 | O-31-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 110 | 209 | 99 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 110 | 252 | O-31-2 | 144 | 시운전 | 2 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 110 | 252 | O-31-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 223 | 252 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 115 | 205 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 115 | 162 | 47 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 115 | 205 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 115 | 205 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 115 | 330 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 115 | 274 | 159 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 115 | 330 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 274 | 297 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 115 | 330 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 297 | 330 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 116 | 376 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 116 | 308 | 192 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 116 | 376 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 308 | 336 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 116 | 376 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 336 | 376 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 130 | 284 | O-35-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 130 | 211 | 81 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 130 | 284 | O-35-2 | 156 | 시운전 | 2 | 211 | 240 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 130 | 284 | O-35-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 240 | 284 | 44 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-1 | 158 | 화물창 | 1 | 130 | 217 | 87 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-2 | 159 | P/T | 2 | 217 | 240 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 240 | 277 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 277 | 316 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-5 | 162 | 시운전 | 5 | 316 | 331 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-6 | 163 | C/T | 6 | 331 | 346 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-7 | 164 | G/T | 7 | 346 | 369 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 130 | 395 | O-36-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 369 | 395 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-1 | 166 | 화물창 | 1 | 139 | 202 | 63 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-2 | 167 | P/T | 2 | 202 | 219 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 219 | 246 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 246 | 274 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-5 | 170 | 시운전 | 5 | 274 | 285 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-6 | 171 | C/T | 6 | 285 | 296 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-7 | 172 | G/T | 7 | 296 | 313 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 139 | 332 | O-37-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 313 | 332 | 19 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-1 | 174 | 화물창 | 1 | 142 | 227 | 85 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-2 | 175 | P/T | 2 | 227 | 250 | 23 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 250 | 286 | 36 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 286 | 325 | 39 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-5 | 178 | 시운전 | 5 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-6 | 179 | C/T | 6 | 340 | 355 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-7 | 180 | G/T | 7 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 142 | 402 | O-38-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 378 | 402 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-1 | 182 | 화물창 | 1 | 143 | 238 | 95 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-2 | 183 | P/T | 2 | 238 | 263 | 25 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 303 | 346 | 43 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-5 | 186 | 시운전 | 5 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-6 | 187 | C/T | 6 | 363 | 380 | 17 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-7 | 188 | G/T | 7 | 380 | 405 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 143 | 431 | O-39-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 405 | 431 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 143 | 258 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 143 | 203 | 60 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 143 | 258 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 203 | 224 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 143 | 258 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 224 | 258 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-1 | 193 | 화물창 | 1 | 143 | 238 | 95 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-2 | 194 | P/T | 2 | 238 | 264 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 264 | 304 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 304 | 347 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-5 | 197 | 시운전 | 5 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-6 | 198 | C/T | 6 | 364 | 381 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-7 | 199 | G/T | 7 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 143 | 432 | O-41-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 407 | 432 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 148 | 219 | O-42-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 148 | 197 | 49 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 148 | 219 | O-42-2 | 202 | 시운전 | 2 | 197 | 204 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 148 | 219 | O-42-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-1 | 204 | 화물창 | 1 | 150 | 237 | 87 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-2 | 205 | P/T | 2 | 237 | 260 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 260 | 297 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 297 | 336 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-5 | 208 | 시운전 | 5 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-6 | 209 | C/T | 6 | 351 | 366 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-7 | 210 | G/T | 7 | 366 | 389 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 150 | 416 | O-43-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 389 | 416 | 27 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 280 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 157 | 243 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 280 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 157 | 280 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 157 | 227 | 70 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 157 | 290 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 170 | 307 | O-46-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 170 | 265 | 95 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 170 | 307 | O-46-2 | 219 | 시운전 | 2 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 170 | 307 | O-46-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 278 | 307 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 173 | 279 | O-47-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 173 | 229 | 56 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 173 | 279 | O-47-2 | 222 | 시운전 | 2 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 173 | 279 | O-47-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-1 | 224 | 화물창 | 1 | 181 | 268 | 87 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-2 | 225 | P/T | 2 | 268 | 291 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 291 | 327 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 327 | 366 | 39 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-5 | 228 | 시운전 | 5 | 366 | 381 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-6 | 229 | C/T | 6 | 381 | 396 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-7 | 230 | G/T | 7 | 396 | 419 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 181 | 445 | O-48-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 419 | 445 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 181 | 348 | O-49-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 181 | 269 | 88 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 181 | 348 | O-49-2 | 233 | 시운전 | 2 | 269 | 300 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 181 | 348 | O-49-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 300 | 348 | 48 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-1 | 235 | 화물창 | 1 | 192 | 295 | 103 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-2 | 236 | P/T | 2 | 295 | 323 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 323 | 366 | 43 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 366 | 413 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-5 | 239 | 시운전 | 5 | 413 | 431 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-6 | 240 | C/T | 6 | 431 | 449 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-7 | 241 | G/T | 7 | 449 | 477 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 192 | 506 | O-50-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 477 | 506 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-1 | 243 | 화물창 | 1 | 192 | 270 | 78 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-2 | 244 | P/T | 2 | 270 | 291 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 291 | 324 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 324 | 359 | 35 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-5 | 247 | 시운전 | 5 | 359 | 373 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-6 | 248 | C/T | 6 | 373 | 387 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-7 | 249 | G/T | 7 | 387 | 408 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 192 | 431 | O-51-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 408 | 431 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-1 | 251 | 화물창 | 1 | 192 | 281 | 89 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-2 | 252 | P/T | 2 | 281 | 305 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 305 | 343 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 343 | 383 | 40 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-5 | 255 | 시운전 | 5 | 383 | 399 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-6 | 256 | C/T | 6 | 399 | 415 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-7 | 257 | G/T | 7 | 415 | 439 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 192 | 464 | O-52-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 439 | 464 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 203 | 411 | O-53-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 203 | 356 | 153 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 203 | 411 | O-53-2 | 260 | 시운전 | 2 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 203 | 411 | O-53-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 378 | 411 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 215 | 524 | O-54-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 215 | 443 | 228 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 215 | 524 | O-54-2 | 263 | 시운전 | 2 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 215 | 524 | O-54-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 476 | 524 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 217 | 324 | O-55-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 217 | 291 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 217 | 324 | O-55-2 | 266 | 시운전 | 2 | 291 | 301 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 217 | 324 | O-55-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 301 | 324 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 217 | 382 | O-56-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 217 | 304 | 87 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 217 | 382 | O-56-2 | 269 | 시운전 | 2 | 304 | 335 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 217 | 382 | O-56-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 335 | 382 | 47 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 225 | 357 | O-57-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 225 | 317 | 92 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 225 | 357 | O-57-2 | 272 | 시운전 | 2 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 225 | 357 | O-57-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 230 | 348 | O-58-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 230 | 312 | 82 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 230 | 348 | O-58-2 | 275 | 시운전 | 2 | 312 | 323 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 230 | 348 | O-58-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 323 | 348 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 230 | 450 | O-59-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 230 | 392 | 162 | F | 15
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 230 | 450 | O-59-2 | 278 | 시운전 | 2 | 392 | 416 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | A_SHTL | 2 | 230 | 450 | O-59-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 416 | 450 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 236 | 323 | 87 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 323 | 346 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 346 | 383 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 383 | 422 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 422 | 437 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 437 | 452 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 452 | 475 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 236 | 501 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 475 | 501 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 75 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 52 | 52 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | PC | 7 | 6 | 136 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 6 | 48 | 42 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 6 | 106 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 6 | 59 | 53 | F | 10 | E5
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 156 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 13 | 60 | 47 | N | 0 | D3
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 13 | 213 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 161 | 148 | F | 15 | A3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 314 | O-6-1 | 17 | 화물창 | 1 | 14 | 113 | 99 | N | 0 | X3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A