## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 98 | 124 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 124 | 165 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 165 | 209 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 226 | 243 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 243 | 269 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 269 | 299 | 30 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 224 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 9 | 168 | 159 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 224 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 168 | 191 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 224 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 191 | 224 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 120 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 15 | 88 | 73 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 120 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 88 | 98 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 120 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 98 | 120 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 131 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 20 | 97 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 131 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 97 | 108 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 131 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 108 | 131 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 27 | 102 | 75 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 102 | 122 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 122 | 153 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 153 | 187 | 34 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 200 | 213 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 213 | 233 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 233 | 255 | 22 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 120 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 29 | 92 | 63 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 120 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 92 | 101 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 120 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 101 | 120 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 29 | 133 | 104 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 133 | 161 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 161 | 205 | 44 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 205 | 252 | 47 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 252 | 270 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 270 | 288 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 288 | 316 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 316 | 345 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 35 | 164 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 35 | 103 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 35 | 164 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 103 | 127 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 35 | 164 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 127 | 164 | 37 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 36 | 98 | 62 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 98 | 114 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 114 | 140 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 140 | 168 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 168 | 179 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 179 | 190 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 190 | 206 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 36 | 224 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 206 | 224 | 18 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 156 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 36 | 124 | 88 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 156 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 124 | 137 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 36 | 156 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 156 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 178 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 37 | 135 | 98 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 178 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 135 | 149 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 37 | 178 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 149 | 178 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 37 | 141 | 104 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 141 | 169 | 28 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 169 | 213 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 213 | 260 | 47 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 279 | 298 | 19 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 37 | 354 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 326 | 354 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-1 | 61 | 화물창 | 1 | 39 | 124 | 85 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-2 | 62 | P/T | 2 | 124 | 147 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 147 | 183 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 183 | 222 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-5 | 65 | 시운전 | 5 | 222 | 237 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-6 | 66 | C/T | 6 | 237 | 252 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-7 | 67 | G/T | 7 | 252 | 275 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 39 | 299 | O-13-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 275 | 299 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 326 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 39 | 251 | 212 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 326 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 326 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 282 | 326 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 45 | 103 | 58 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 45 | 156 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 124 | 156 | 32 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 272 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 58 | 216 | 158 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 272 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 58 | 272 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 239 | 272 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 93 | 197 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 93 | 165 | 72 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 93 | 197 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 165 | 175 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 93 | 197 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 175 | 197 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 97 | 235 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 97 | 193 | 96 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 97 | 235 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 193 | 206 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 97 | 235 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 206 | 235 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 102 | 254 | O-19-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 102 | 152 | 50 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 102 | 254 | O-19-2 | 85 | 화물창 | 2 | 152 | 203 | 51 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 102 | 254 | O-19-3 | 86 | 시운전 | 3 | 203 | 219 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 102 | 254 | O-19-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 219 | 254 | 35 | S | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 106 | 232 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 106 | 194 | 88 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 106 | 232 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 106 | 232 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 106 | 173 | 67 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 173 | 191 | 18 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 219 | 249 | 30 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 261 | 273 | 12 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 273 | 291 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 106 | 312 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 291 | 312 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 213 | O-22-1 | 99 | 특수도장 | 1 | 106 | 141 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 213 | O-22-2 | 100 | 화물창 | 2 | 141 | 177 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 213 | O-22-3 | 101 | 시운전 | 3 | 177 | 188 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 106 | 213 | O-22-4 | 102 | 인도준비 | 4 | 188 | 213 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 110 | 190 | 80 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 190 | 211 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 211 | 245 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 245 | 281 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 281 | 295 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 295 | 309 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 110 | 353 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 330 | 353 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 201 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 110 | 158 | 48 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 201 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 158 | 175 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 110 | 201 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 175 | 201 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 138 | 279 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 138 | 212 | 74 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 138 | 279 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 212 | 238 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 138 | 279 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 238 | 279 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 138 | 286 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 138 | 247 | 109 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 138 | 286 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 138 | 286 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 152 | 231 | 79 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 231 | 252 | 21 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 252 | 285 | 33 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 285 | 321 | 36 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 321 | 335 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 335 | 349 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 349 | 370 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 152 | 394 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 370 | 394 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 153 | 369 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 153 | 312 | 159 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 153 | 369 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 312 | 335 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 153 | 369 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 335 | 369 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 253 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 153 | 223 | 70 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 253 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 223 | 233 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 153 | 253 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 233 | 253 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-1 | 134 | 화물창 | 1 | 157 | 236 | 79 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-2 | 135 | P/T | 2 | 236 | 257 | 21 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 257 | 290 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 290 | 326 | 36 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-5 | 138 | 시운전 | 5 | 326 | 340 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-6 | 139 | C/T | 6 | 340 | 354 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-7 | 140 | G/T | 7 | 354 | 375 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 157 | 397 | O-30-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 375 | 397 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 270 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 157 | 236 | 79 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 270 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 236 | 247 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 270 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 247 | 270 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 165 | 290 | O-32-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 165 | 290 | O-32-2 | 146 | 화물창 | 2 | 206 | 248 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 165 | 290 | O-32-3 | 147 | 시운전 | 3 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 165 | 290 | O-32-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 261 | 290 | 29 | S | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-33-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 167 | 315 | 148 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-33-2 | 150 | 시운전 | 2 | 315 | 337 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 167 | 368 | O-33-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 337 | 368 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 178 | 295 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 178 | 259 | 81 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 178 | 295 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 259 | 270 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 178 | 295 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 270 | 295 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 178 | 291 | O-35-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 178 | 215 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 178 | 291 | O-35-2 | 156 | 화물창 | 2 | 215 | 253 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 178 | 291 | O-35-3 | 157 | 시운전 | 3 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 178 | 291 | O-35-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 265 | 291 | 26 | S | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 355 | O-36-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 185 | 310 | 125 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 355 | O-36-2 | 160 | 시운전 | 2 | 310 | 328 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 185 | 355 | O-36-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 192 | 420 | O-37-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 192 | 360 | 168 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 192 | 420 | O-37-2 | 163 | 시운전 | 2 | 360 | 385 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 192 | 420 | O-37-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 385 | 420 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 288 | O-38-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 198 | 260 | 62 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 288 | O-38-2 | 166 | 시운전 | 2 | 260 | 269 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 288 | O-38-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 269 | 288 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 205 | 524 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 205 | 441 | 236 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 205 | 524 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 441 | 476 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 205 | 524 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 476 | 524 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 205 | 358 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 205 | 286 | 81 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 205 | 358 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 286 | 315 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 205 | 358 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 315 | 358 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-1 | 174 | 화물창 | 1 | 221 | 295 | 74 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-2 | 175 | P/T | 2 | 295 | 315 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 315 | 346 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 346 | 379 | 33 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-5 | 178 | 시운전 | 5 | 379 | 392 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-6 | 179 | C/T | 6 | 392 | 405 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-7 | 180 | G/T | 7 | 405 | 425 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 221 | 446 | O-41-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 425 | 446 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-1 | 182 | 화물창 | 1 | 221 | 304 | 83 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-2 | 183 | P/T | 2 | 304 | 326 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 326 | 361 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 361 | 398 | 37 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-5 | 186 | 시운전 | 5 | 398 | 413 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-6 | 187 | C/T | 6 | 413 | 428 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-7 | 188 | G/T | 7 | 428 | 450 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 221 | 473 | O-42-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 450 | 473 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-1 | 190 | 화물창 | 1 | 247 | 327 | 80 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-2 | 191 | P/T | 2 | 327 | 348 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 348 | 382 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 382 | 418 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-5 | 194 | 시운전 | 5 | 418 | 432 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-6 | 195 | C/T | 6 | 432 | 446 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-7 | 196 | G/T | 7 | 446 | 467 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 247 | 490 | O-43-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 467 | 490 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-1 | 198 | 화물창 | 1 | 247 | 338 | 91 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-2 | 199 | P/T | 2 | 338 | 363 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 363 | 401 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 401 | 442 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-5 | 202 | 시운전 | 5 | 442 | 458 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-6 | 203 | C/T | 6 | 458 | 474 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-7 | 204 | G/T | 7 | 474 | 499 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 247 | 525 | O-44-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 499 | 525 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 250 | 383 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 250 | 343 | 93 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 250 | 383 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 250 | 383 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 264 | 361 | 97 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 361 | 375 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 264 | 396 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 375 | 396 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 264 | 339 | 75 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 339 | 359 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 359 | 391 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 391 | 425 | 34 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 425 | 438 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 438 | 451 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 264 | 494 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 471 | 494 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 271 | 392 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 271 | 360 | 89 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 271 | 392 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 271 | 392 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 373 | 392 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-1 | 223 | 화물창 | 1 | 272 | 371 | 99 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-2 | 224 | P/T | 2 | 371 | 398 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 398 | 440 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 440 | 485 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-5 | 227 | 시운전 | 5 | 485 | 503 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-6 | 228 | C/T | 6 | 503 | 521 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-7 | 229 | G/T | 7 | 521 | 548 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 272 | 574 | O-49-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 548 | 574 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 278 | 552 | O-50-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 278 | 480 | 202 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 278 | 552 | O-50-2 | 232 | 시운전 | 2 | 480 | 510 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 278 | 552 | O-50-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 510 | 552 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-1 | 234 | 화물창 | 1 | 282 | 358 | 76 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-2 | 235 | P/T | 2 | 358 | 378 | 20 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 378 | 410 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 410 | 444 | 34 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-5 | 238 | 시운전 | 5 | 444 | 457 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-6 | 239 | C/T | 6 | 457 | 470 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-7 | 240 | G/T | 7 | 470 | 490 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 282 | 513 | O-51-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 490 | 513 | 23 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 451 | O-52-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 282 | 407 | 125 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 451 | O-52-2 | 243 | 시운전 | 2 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 282 | 451 | O-52-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 409 | O-53-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 292 | 373 | 81 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 409 | O-53-2 | 246 | 시운전 | 2 | 373 | 384 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 292 | 409 | O-53-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 384 | 409 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-54-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 294 | 331 | 37 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-54-2 | 249 | 시운전 | 2 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 294 | 364 | O-54-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 296 | 417 | O-55-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 296 | 385 | 89 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 296 | 417 | O-55-2 | 252 | 시운전 | 2 | 385 | 398 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 296 | 417 | O-55-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 398 | 417 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 297 | 452 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 297 | 379 | 82 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 297 | 452 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 379 | 408 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 297 | 452 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 408 | 452 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 307 | 444 | O-57-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 307 | 402 | 95 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 307 | 444 | O-57-2 | 258 | 시운전 | 2 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 307 | 444 | O-57-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 309 | 423 | O-58-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 309 | 346 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 309 | 423 | O-58-2 | 261 | 화물창 | 2 | 346 | 384 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 309 | 423 | O-58-3 | 262 | 시운전 | 3 | 384 | 396 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 309 | 423 | O-58-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 396 | 423 | 27 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-1 | 264 | 화물창 | 1 | 311 | 401 | 90 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-2 | 265 | P/T | 2 | 401 | 425 | 24 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 425 | 463 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 463 | 504 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-5 | 268 | 시운전 | 5 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-6 | 269 | C/T | 6 | 520 | 536 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-7 | 270 | G/T | 7 | 536 | 560 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 311 | 586 | O-59-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 560 | 586 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 311 | 412 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 311 | 364 | 53 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 311 | 412 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 364 | 383 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 311 | 412 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 383 | 412 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 299 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 98 | 98 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 224 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 9 | 168 | 159 | F | 15 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 15 | 120 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 15 | 88 | 73 | F | 15 | E6
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 20 | 131 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 20 | 97 | 77 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | LNG | 8 | 27 | 255 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 27 | 102 | 75 | N | 0 | H2
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 29 | 120 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 29 | 92 | 63 | F | 15 | E5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 29 | 345 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 29 | 133 | 104 | N | 0 | A1
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 35 | 164 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 35 | 103 | 68 | F | 10 | X3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A