## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 83 | 105 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 105 | 140 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 140 | 177 | 37 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 177 | 192 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 192 | 207 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 229 | 253 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 146 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 146 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 146 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 104 | 146 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 9 | 89 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 89 | 111 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 111 | 145 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 145 | 181 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 181 | 195 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 195 | 209 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 231 | 254 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 132 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 9 | 49 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 132 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 49 | 90 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 132 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 90 | 103 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 132 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 103 | 132 | 29 | S | 15
J-5 | 4 | PC | 7 | 15 | 145 | O-5-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 15 | 57 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 15 | 145 | O-5-2 | 24 | 화물창 | 2 | 57 | 101 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 15 | 145 | O-5-3 | 25 | 시운전 | 3 | 101 | 115 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 15 | 145 | O-5-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 115 | 145 | 30 | S | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 95 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 15 | 71 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 95 | O-6-2 | 28 | 시운전 | 2 | 71 | 79 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 95 | O-6-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 79 | 95 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 144 | O-7-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 25 | 64 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 144 | O-7-2 | 31 | 화물창 | 2 | 64 | 104 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 144 | O-7-3 | 32 | 시운전 | 3 | 104 | 117 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 144 | O-7-4 | 33 | 인도준비 | 4 | 117 | 144 | 27 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-1 | 34 | 화물창 | 1 | 43 | 125 | 82 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-2 | 35 | P/T | 2 | 125 | 147 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 147 | 182 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 182 | 219 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-5 | 38 | 시운전 | 5 | 219 | 234 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-6 | 39 | C/T | 6 | 234 | 249 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-7 | 40 | G/T | 7 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 294 | O-8-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 271 | 294 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 193 | O-9-1 | 42 | 특수도장 | 1 | 46 | 94 | 48 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 193 | O-9-2 | 43 | 화물창 | 2 | 94 | 143 | 49 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 193 | O-9-3 | 44 | 시운전 | 3 | 143 | 159 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 46 | 193 | O-9-4 | 45 | 인도준비 | 4 | 159 | 193 | 34 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-1 | 46 | 화물창 | 1 | 62 | 138 | 76 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-2 | 47 | P/T | 2 | 138 | 158 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 158 | 190 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 190 | 224 | 34 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-5 | 50 | 시운전 | 5 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-6 | 51 | C/T | 6 | 237 | 250 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-7 | 52 | G/T | 7 | 250 | 270 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 294 | O-10-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 270 | 294 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 64 | 157 | O-11-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 64 | 129 | 65 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 64 | 157 | O-11-2 | 55 | 시운전 | 2 | 129 | 138 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 64 | 157 | O-11-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 138 | 157 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 192 | O-12-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 64 | 131 | 67 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 192 | O-12-2 | 58 | 시운전 | 2 | 131 | 155 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 64 | 192 | O-12-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 155 | 192 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 90 | 239 | O-13-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 90 | 200 | 110 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 90 | 239 | O-13-2 | 61 | 시운전 | 2 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 90 | 239 | O-13-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 216 | 239 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-1 | 63 | 화물창 | 1 | 105 | 174 | 69 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-2 | 64 | P/T | 2 | 174 | 193 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 193 | 222 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 222 | 253 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-5 | 67 | 시운전 | 5 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-6 | 68 | C/T | 6 | 265 | 277 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-7 | 69 | G/T | 7 | 277 | 296 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 105 | 317 | O-14-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 320 | O-15-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 117 | 267 | 150 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 320 | O-15-2 | 72 | 시운전 | 2 | 267 | 289 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 117 | 320 | O-15-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 289 | 320 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 373 | O-16-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 122 | 307 | 185 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 373 | O-16-2 | 75 | 시운전 | 2 | 307 | 334 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 122 | 373 | O-16-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 334 | 373 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 122 | 191 | O-17-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 122 | 170 | 48 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 122 | 191 | O-17-2 | 78 | 시운전 | 2 | 170 | 176 | 6 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 122 | 191 | O-17-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 176 | 191 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-18-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 131 | 247 | 116 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-18-2 | 81 | 시운전 | 2 | 247 | 264 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 131 | 289 | O-18-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 264 | 289 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 137 | 336 | O-19-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 137 | 284 | 147 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 137 | 336 | O-19-2 | 84 | 시운전 | 2 | 284 | 305 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 137 | 336 | O-19-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 305 | 336 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-1 | 86 | 화물창 | 1 | 143 | 242 | 99 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-2 | 87 | P/T | 2 | 242 | 269 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 269 | 311 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 311 | 356 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-5 | 90 | 시운전 | 5 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-6 | 91 | C/T | 6 | 374 | 392 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-7 | 92 | G/T | 7 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-20-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 419 | 444 | 25 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 153 | 243 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 153 | 215 | 62 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 153 | 243 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 215 | 224 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 153 | 243 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-1 | 97 | 화물창 | 1 | 155 | 253 | 98 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-2 | 98 | P/T | 2 | 253 | 279 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 279 | 320 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 320 | 364 | 44 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-5 | 101 | 시운전 | 5 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-6 | 102 | C/T | 6 | 381 | 398 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-7 | 103 | G/T | 7 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 155 | 452 | O-22-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 424 | 452 | 28 | S | 5
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 180 | 314 | O-23-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 180 | 251 | 71 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 180 | 314 | O-23-2 | 106 | 시운전 | 2 | 251 | 276 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 180 | 314 | O-23-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 276 | 314 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-1 | 108 | 화물창 | 1 | 180 | 271 | 91 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-2 | 109 | P/T | 2 | 271 | 296 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 296 | 334 | 38 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 334 | 375 | 41 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-5 | 112 | 시운전 | 5 | 375 | 391 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-6 | 113 | C/T | 6 | 391 | 407 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-7 | 114 | G/T | 7 | 407 | 432 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 180 | 458 | O-24-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 432 | 458 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 192 | 334 | O-25-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 192 | 267 | 75 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 192 | 334 | O-25-2 | 117 | 시운전 | 2 | 267 | 293 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 192 | 334 | O-25-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 293 | 334 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 207 | 308 | O-26-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 207 | 260 | 53 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 207 | 308 | O-26-2 | 120 | 시운전 | 2 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 207 | 308 | O-26-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 207 | 502 | O-27-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 207 | 425 | 218 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 207 | 502 | O-27-2 | 123 | 시운전 | 2 | 425 | 457 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 207 | 502 | O-27-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 457 | 502 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 208 | 433 | O-28-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 208 | 374 | 166 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 208 | 433 | O-28-2 | 126 | 시운전 | 2 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 208 | 433 | O-28-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 398 | 433 | 35 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-29-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 209 | 263 | 54 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-29-2 | 129 | 시운전 | 2 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 209 | 312 | O-29-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 282 | 312 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-1 | 131 | 화물창 | 1 | 214 | 302 | 88 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-2 | 132 | P/T | 2 | 302 | 326 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 326 | 363 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 363 | 403 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-5 | 135 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-6 | 136 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-7 | 137 | G/T | 7 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 214 | 482 | O-30-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 459 | 482 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-1 | 139 | 화물창 | 1 | 215 | 311 | 96 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-2 | 140 | P/T | 2 | 311 | 337 | 26 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 337 | 378 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 378 | 421 | 43 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-5 | 143 | 시운전 | 5 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-6 | 144 | C/T | 6 | 438 | 455 | 17 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-7 | 145 | G/T | 7 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 215 | 508 | O-31-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 481 | 508 | 27 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 333 | O-32-1 | 147 | 특수도장 | 1 | 217 | 255 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 333 | O-32-2 | 148 | 화물창 | 2 | 255 | 294 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 333 | O-32-3 | 149 | 시운전 | 3 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 333 | O-32-4 | 150 | 인도준비 | 4 | 306 | 333 | 27 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 218 | 348 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 218 | 286 | 68 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 218 | 348 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 218 | 348 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 310 | 348 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 219 | 268 | 49 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 268 | 275 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 219 | 289 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 275 | 289 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 226 | 422 | O-35-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 226 | 371 | 145 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 226 | 422 | O-35-2 | 158 | 시운전 | 2 | 371 | 392 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 226 | 422 | O-35-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 392 | 422 | 30 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 226 | 359 | O-36-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 226 | 296 | 70 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 226 | 359 | O-36-2 | 161 | 시운전 | 2 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 226 | 359 | O-36-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 321 | 359 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-1 | 163 | 화물창 | 1 | 251 | 333 | 82 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-2 | 164 | P/T | 2 | 333 | 355 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 355 | 389 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 389 | 426 | 37 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-5 | 167 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-6 | 168 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-7 | 169 | G/T | 7 | 454 | 476 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 251 | 500 | O-37-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 476 | 500 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 251 | 497 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 251 | 433 | 182 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 251 | 497 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 251 | 497 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 460 | 497 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 263 | 339 | 76 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 263 | 407 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 366 | 407 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 267 | 529 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 267 | 460 | 193 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 267 | 529 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 460 | 488 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 267 | 529 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 488 | 529 | 41 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 274 | 534 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 274 | 466 | 192 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 274 | 534 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 466 | 494 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 274 | 534 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 494 | 534 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-1 | 183 | 화물창 | 1 | 278 | 368 | 90 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-2 | 184 | P/T | 2 | 368 | 392 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 392 | 430 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 430 | 470 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-5 | 187 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-6 | 188 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-7 | 189 | G/T | 7 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 278 | 551 | O-42-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 526 | 551 | 25 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-1 | 191 | 화물창 | 1 | 278 | 367 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-2 | 192 | P/T | 2 | 367 | 391 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 391 | 428 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 428 | 468 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-5 | 195 | 시운전 | 5 | 468 | 484 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-6 | 196 | C/T | 6 | 484 | 500 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-7 | 197 | G/T | 7 | 500 | 524 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 548 | O-43-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 524 | 548 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-1 | 199 | 화물창 | 1 | 279 | 355 | 76 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-2 | 200 | P/T | 2 | 355 | 375 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 375 | 407 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 407 | 441 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-5 | 203 | 시운전 | 5 | 441 | 454 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-6 | 204 | C/T | 6 | 454 | 467 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-7 | 205 | G/T | 7 | 467 | 487 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 279 | 512 | O-44-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 487 | 512 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 297 | 378 | O-45-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 297 | 353 | 56 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 297 | 378 | O-45-2 | 208 | 시운전 | 2 | 353 | 361 | 8 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 297 | 378 | O-45-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 437 | O-46-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 297 | 395 | 98 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 437 | O-46-2 | 211 | 시운전 | 2 | 395 | 409 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 437 | O-46-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 409 | 437 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-1 | 213 | 화물창 | 1 | 306 | 386 | 80 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-2 | 214 | P/T | 2 | 386 | 407 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 407 | 441 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 441 | 477 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-5 | 217 | 시운전 | 5 | 477 | 491 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-6 | 218 | C/T | 6 | 491 | 505 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-7 | 219 | G/T | 7 | 505 | 526 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 306 | 550 | O-47-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 526 | 550 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 317 | 424 | O-48-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 317 | 424 | O-48-2 | 222 | 화물창 | 2 | 352 | 388 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 317 | 424 | O-48-3 | 223 | 시운전 | 3 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 317 | 424 | O-48-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 399 | 424 | 25 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-1 | 225 | 화물창 | 1 | 317 | 393 | 76 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-2 | 226 | P/T | 2 | 393 | 413 | 20 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 445 | 479 | 34 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-5 | 229 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-6 | 230 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-7 | 231 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-49-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 525 | 548 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-1 | 233 | 화물창 | 1 | 318 | 381 | 63 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-2 | 234 | P/T | 2 | 381 | 398 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 398 | 424 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 424 | 452 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-5 | 237 | 시운전 | 5 | 452 | 463 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-6 | 238 | C/T | 6 | 463 | 474 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-7 | 239 | G/T | 7 | 474 | 491 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 318 | 510 | O-50-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 491 | 510 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 333 | 470 | O-51-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 333 | 428 | 95 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 333 | 470 | O-51-2 | 242 | 시운전 | 2 | 428 | 441 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 333 | 470 | O-51-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 441 | 470 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-1 | 244 | 화물창 | 1 | 333 | 423 | 90 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-2 | 245 | P/T | 2 | 423 | 447 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 447 | 485 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 485 | 526 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-5 | 248 | 시운전 | 5 | 526 | 542 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-6 | 249 | C/T | 6 | 542 | 558 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-7 | 250 | G/T | 7 | 558 | 582 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 333 | 608 | O-52-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 582 | 608 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 334 | 404 | O-53-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 334 | 371 | 37 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 334 | 404 | O-53-2 | 253 | 시운전 | 2 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 334 | 404 | O-53-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 384 | 404 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 443 | O-54-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 334 | 391 | 57 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 443 | O-54-2 | 256 | 시운전 | 2 | 391 | 411 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 334 | 443 | O-54-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 411 | 443 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-1 | 258 | 화물창 | 1 | 337 | 440 | 103 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-2 | 259 | P/T | 2 | 440 | 468 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 468 | 511 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 511 | 557 | 46 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-5 | 262 | 시운전 | 5 | 557 | 575 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-6 | 263 | C/T | 6 | 575 | 593 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-7 | 264 | G/T | 7 | 593 | 621 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 337 | 650 | O-55-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 621 | 650 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 339 | 554 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 339 | 498 | 159 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 339 | 554 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 498 | 521 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 339 | 554 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 521 | 554 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 342 | 639 | O-57-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 342 | 561 | 219 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 342 | 639 | O-57-2 | 270 | 시운전 | 2 | 561 | 593 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 342 | 639 | O-57-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 593 | 639 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 453 | O-58-1 | 272 | 특수도장 | 1 | 343 | 379 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 453 | O-58-2 | 273 | 화물창 | 2 | 379 | 416 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 453 | O-58-3 | 274 | 시운전 | 3 | 416 | 428 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 343 | 453 | O-58-4 | 275 | 인도준비 | 4 | 428 | 453 | 25 | S | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 345 | 470 | O-59-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 345 | 437 | 92 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 345 | 470 | O-59-2 | 277 | 시운전 | 2 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 345 | 470 | O-59-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 450 | 470 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 345 | 489 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 345 | 421 | 76 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 345 | 489 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 345 | 489 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 448 | 489 | 41 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 253 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 83 | 83 | N | 0 | X7
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 146 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10 | D5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 254 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 9 | 89 | 80 | N | 0 | E8
J-4 | 3 | PC | 7 | 9 | 132 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 9 | 49 | 40 | N | 0 | E3
J-5 | 4 | PC | 7 | 15 | 145 | O-5-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 15 | 57 | 42 | N | 0 | B1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 15 | 95 | O-6-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 15 | 71 | 56 | F | 15 | C4
J-7 | 6 | PC | 7 | 25 | 144 | O-7-1 | 30 | 특수도장 | 1 | 25 | 64 | 39 | N | 0 | F1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A