## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 42 | 86 | 44 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 86 | 100 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 100 | 130 | 30 | S | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 101 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 101 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 70 | 80 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 101 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 80 | 101 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 91 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 1 | 63 | 62 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 91 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 63 | 72 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 91 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 5 | 105 | 100 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-2 | 11 | P/T | 2 | 105 | 132 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-3 | 12 | 화물창족철 | 3 | 132 | 174 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-4 | 13 | 화물창메공 | 4 | 174 | 219 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-5 | 14 | 시운전 | 5 | 219 | 237 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-6 | 15 | C/T | 6 | 237 | 255 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-7 | 16 | G/T | 7 | 255 | 282 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-8 | 17 | 인도준비 | 8 | 282 | 309 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 21 | 97 | 76 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 97 | 117 | 20 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 117 | 149 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 149 | 183 | 34 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 196 | 209 | 13 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 209 | 229 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 254 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 229 | 254 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 156 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 31 | 118 | 87 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 156 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 118 | 130 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 31 | 156 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 130 | 156 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 33 | 164 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 33 | 102 | 69 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 33 | 164 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 102 | 126 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 33 | 164 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 126 | 164 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 33 | 104 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 33 | 70 | 37 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 33 | 104 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 70 | 83 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 33 | 104 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 83 | 104 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 35 | 278 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 214 | 179 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 35 | 278 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 214 | 240 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 35 | 278 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 40 | 219 | 179 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 219 | 245 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 40 | 283 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 43 | 180 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 43 | 115 | 72 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 43 | 180 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 115 | 141 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 43 | 180 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 141 | 180 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 43 | 265 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 43 | 207 | 164 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 43 | 265 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 207 | 231 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 43 | 265 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 231 | 265 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 195 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 56 | 153 | 97 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 195 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 195 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 56 | 177 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 56 | 120 | 64 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 56 | 177 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 120 | 142 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 56 | 177 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 142 | 177 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 56 | 162 | O-15-1 | 53 | 특수도장 | 1 | 56 | 90 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 56 | 162 | O-15-2 | 54 | 화물창 | 2 | 90 | 126 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 56 | 162 | O-15-3 | 55 | 시운전 | 3 | 126 | 137 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 56 | 162 | O-15-4 | 56 | 인도준비 | 4 | 137 | 162 | 25 | S | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 70 | 119 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 119 | 126 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 70 | 141 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 126 | 141 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 74 | 189 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 74 | 134 | 60 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 74 | 189 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 134 | 155 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 74 | 189 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 155 | 189 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 74 | 298 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 74 | 239 | 165 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 74 | 298 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 74 | 298 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 263 | 298 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 75 | 190 | O-19-1 | 66 | 특수도장 | 1 | 75 | 112 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 75 | 190 | O-19-2 | 67 | 화물창 | 2 | 112 | 151 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 75 | 190 | O-19-3 | 68 | 시운전 | 3 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 75 | 190 | O-19-4 | 69 | 인도준비 | 4 | 163 | 190 | 27 | S | 15
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 184 | O-20-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 75 | 132 | 57 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 184 | O-20-2 | 71 | 시운전 | 2 | 132 | 152 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 75 | 184 | O-20-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 152 | 184 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 77 | 219 | O-21-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 77 | 123 | 46 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 77 | 219 | O-21-2 | 74 | 화물창 | 2 | 123 | 171 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 77 | 219 | O-21-3 | 75 | 시운전 | 3 | 171 | 186 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 77 | 219 | O-21-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 186 | 219 | 33 | S | 15
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 79 | 180 | O-22-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 79 | 132 | 53 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 79 | 180 | O-22-2 | 78 | 시운전 | 2 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 79 | 180 | O-22-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 151 | 180 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 82 | 258 | O-23-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 82 | 212 | 130 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 82 | 258 | O-23-2 | 81 | 시운전 | 2 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 82 | 258 | O-23-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 297 | O-24-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 82 | 241 | 159 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 297 | O-24-2 | 84 | 시운전 | 2 | 241 | 264 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 82 | 297 | O-24-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 264 | 297 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-1 | 86 | 화물창 | 1 | 98 | 202 | 104 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-2 | 87 | P/T | 2 | 202 | 230 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 230 | 274 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 274 | 321 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-5 | 90 | 시운전 | 5 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-6 | 91 | C/T | 6 | 340 | 359 | 19 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-7 | 92 | G/T | 7 | 359 | 387 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 98 | 415 | O-25-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 387 | 415 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-1 | 94 | 화물창 | 1 | 98 | 164 | 66 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-2 | 95 | P/T | 2 | 164 | 182 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 182 | 210 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 210 | 240 | 30 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-5 | 98 | 시운전 | 5 | 240 | 252 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-6 | 99 | C/T | 6 | 252 | 264 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-7 | 100 | G/T | 7 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 98 | 299 | O-26-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 282 | 299 | 17 | S | 5
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 251 | O-27-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 111 | 185 | 74 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 251 | O-27-2 | 103 | 시운전 | 2 | 185 | 211 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 111 | 251 | O-27-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 211 | 251 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-1 | 105 | 화물창 | 1 | 130 | 218 | 88 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-2 | 106 | P/T | 2 | 218 | 242 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 242 | 279 | 37 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 279 | 319 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-5 | 109 | 시운전 | 5 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-6 | 110 | C/T | 6 | 335 | 351 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-7 | 111 | G/T | 7 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 130 | 398 | O-28-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 375 | 398 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 260 | O-29-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 131 | 226 | 95 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 260 | O-29-2 | 114 | 시운전 | 2 | 226 | 240 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 131 | 260 | O-29-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 240 | 260 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-1 | 116 | 화물창 | 1 | 137 | 212 | 75 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-2 | 117 | P/T | 2 | 212 | 232 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 232 | 264 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 264 | 298 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-5 | 120 | 시운전 | 5 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-6 | 121 | C/T | 6 | 311 | 324 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-7 | 122 | G/T | 7 | 324 | 344 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 137 | 366 | O-30-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 344 | 366 | 22 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 283 | O-31-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 137 | 214 | 77 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 283 | O-31-2 | 125 | 시운전 | 2 | 214 | 241 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 137 | 283 | O-31-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 241 | 283 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-32-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 143 | 296 | 153 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-32-2 | 128 | 시운전 | 2 | 296 | 318 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 143 | 351 | O-32-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 318 | 351 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-33-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 143 | 193 | 50 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-33-2 | 131 | 시운전 | 2 | 193 | 200 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 143 | 215 | O-33-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 200 | 215 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 146 | 265 | O-34-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 146 | 265 | O-34-2 | 134 | 화물창 | 2 | 185 | 225 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 146 | 265 | O-34-3 | 135 | 시운전 | 3 | 225 | 238 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 146 | 265 | O-34-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 238 | 265 | 27 | S | 15
J-35 | 34 | PC | 7 | 154 | 276 | O-35-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 154 | 194 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 154 | 276 | O-35-2 | 138 | 화물창 | 2 | 194 | 235 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 154 | 276 | O-35-3 | 139 | 시운전 | 3 | 235 | 248 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 154 | 276 | O-35-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 248 | 276 | 28 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-1 | 141 | 화물창 | 1 | 154 | 236 | 82 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-2 | 142 | P/T | 2 | 236 | 258 | 22 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 258 | 293 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 293 | 330 | 37 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-5 | 145 | 시운전 | 5 | 330 | 345 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-6 | 146 | C/T | 6 | 345 | 360 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-7 | 147 | G/T | 7 | 360 | 382 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 154 | 404 | O-36-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 382 | 404 | 22 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 157 | 284 | O-37-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 157 | 245 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 157 | 284 | O-37-2 | 150 | 시운전 | 2 | 245 | 257 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 157 | 284 | O-37-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 257 | 284 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-1 | 152 | 화물창 | 1 | 175 | 249 | 74 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-2 | 153 | P/T | 2 | 249 | 269 | 20 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 269 | 300 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 300 | 333 | 33 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-5 | 156 | 시운전 | 5 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-6 | 157 | C/T | 6 | 346 | 359 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-7 | 158 | G/T | 7 | 359 | 379 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 175 | 401 | O-38-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 379 | 401 | 22 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 175 | 228 | 53 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 228 | 235 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 175 | 252 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 235 | 252 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 194 | 292 | O-40-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 194 | 226 | 32 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 194 | 292 | O-40-2 | 164 | 화물창 | 2 | 226 | 259 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 194 | 292 | O-40-3 | 165 | 시운전 | 3 | 259 | 269 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 194 | 292 | O-40-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 269 | 292 | 23 | S | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 277 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 194 | 252 | 58 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 277 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 194 | 277 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 195 | 252 | 57 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 252 | 260 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 195 | 277 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 260 | 277 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 199 | 471 | O-43-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 199 | 400 | 201 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 199 | 471 | O-43-2 | 174 | 시운전 | 2 | 400 | 429 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 199 | 471 | O-43-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 429 | 471 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 342 | O-44-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 202 | 276 | 74 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 342 | O-44-2 | 177 | 시운전 | 2 | 276 | 302 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 202 | 342 | O-44-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 302 | 342 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 214 | 320 | O-45-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 214 | 270 | 56 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 214 | 320 | O-45-2 | 180 | 시운전 | 2 | 270 | 290 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 214 | 320 | O-45-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 290 | 320 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 214 | 524 | O-46-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 214 | 443 | 229 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 214 | 524 | O-46-2 | 183 | 시운전 | 2 | 443 | 477 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 214 | 524 | O-46-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 477 | 524 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 220 | 466 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 220 | 402 | 182 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 220 | 466 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 402 | 429 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 220 | 466 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 429 | 466 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 232 | 333 | O-48-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 232 | 285 | 53 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 232 | 333 | O-48-2 | 189 | 시운전 | 2 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 232 | 333 | O-48-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 304 | 333 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 243 | 356 | O-49-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 243 | 302 | 59 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 243 | 356 | O-49-2 | 192 | 시운전 | 2 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 243 | 356 | O-49-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 323 | 356 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 244 | 383 | O-50-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 244 | 341 | 97 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 244 | 383 | O-50-2 | 195 | 시운전 | 2 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 244 | 383 | O-50-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 354 | 383 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-1 | 197 | 화물창 | 1 | 248 | 347 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-2 | 198 | P/T | 2 | 347 | 374 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 416 | 461 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-5 | 201 | 시운전 | 5 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-6 | 202 | C/T | 6 | 479 | 497 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-7 | 203 | G/T | 7 | 497 | 524 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 248 | 548 | O-51-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 524 | 548 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-1 | 205 | 화물창 | 1 | 248 | 339 | 91 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-2 | 206 | P/T | 2 | 339 | 363 | 24 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 363 | 401 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 401 | 442 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-5 | 209 | 시운전 | 5 | 442 | 458 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-6 | 210 | C/T | 6 | 458 | 474 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-7 | 211 | G/T | 7 | 474 | 498 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 248 | 525 | O-52-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 498 | 525 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 256 | 361 | O-53-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 256 | 311 | 55 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 256 | 361 | O-53-2 | 214 | 시운전 | 2 | 311 | 330 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 256 | 361 | O-53-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 330 | 361 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-1 | 216 | 화물창 | 1 | 256 | 345 | 89 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-2 | 217 | P/T | 2 | 345 | 369 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 369 | 407 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 407 | 447 | 40 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-5 | 220 | 시운전 | 5 | 447 | 463 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-6 | 221 | C/T | 6 | 463 | 479 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-7 | 222 | G/T | 7 | 479 | 503 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 256 | 528 | O-54-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 503 | 528 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 262 | 377 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 262 | 342 | 80 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 262 | 377 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 342 | 353 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 262 | 377 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 353 | 377 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 262 | 350 | 88 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 350 | 374 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 374 | 411 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 411 | 451 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 451 | 467 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 467 | 483 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 483 | 507 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 262 | 531 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 507 | 531 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 404 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 262 | 361 | 99 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 404 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 361 | 375 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 262 | 404 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 375 | 404 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 264 | 392 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 264 | 353 | 89 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 264 | 392 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 353 | 365 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 264 | 392 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 354 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 276 | 330 | 54 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 354 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 330 | 337 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 276 | 354 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 401 | O-60-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 280 | 364 | 84 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 401 | O-60-2 | 245 | 시운전 | 2 | 364 | 376 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 280 | 401 | O-60-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 376 | 401 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 42 | 42 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 101 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 0 | 70 | 70 | F | 15 | C3
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 1 | 91 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 1 | 63 | 62 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 309 | O-4-1 | 10 | 화물창 | 1 | 5 | 105 | 100 | N | 0 | H1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A