## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 56 | 70 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 7 | 122 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 7 | 122 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 67 | 88 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 7 | 122 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 88 | 122 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 285 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 28 | 218 | 190 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 285 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 218 | 246 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 285 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 246 | 285 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 33 | 144 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 33 | 110 | 77 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 33 | 144 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 110 | 121 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 33 | 144 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 121 | 144 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 34 | 99 | 65 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 99 | 116 | 17 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 116 | 143 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 143 | 172 | 29 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 172 | 183 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 183 | 194 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 194 | 211 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 34 | 232 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 211 | 232 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 36 | 162 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 36 | 102 | 66 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 36 | 162 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 102 | 125 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 36 | 162 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 125 | 162 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 36 | 155 | O-7-1 | 23 | 특수도장 | 1 | 36 | 75 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 36 | 155 | O-7-2 | 24 | 화물창 | 2 | 75 | 115 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 36 | 155 | O-7-3 | 25 | 시운전 | 3 | 115 | 128 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 36 | 155 | O-7-4 | 26 | 인도준비 | 4 | 128 | 155 | 27 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 159 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 43 | 124 | 81 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 159 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 124 | 135 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 43 | 159 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 135 | 159 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 43 | 136 | 93 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 136 | 161 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 161 | 200 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 200 | 242 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 242 | 258 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 258 | 274 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 274 | 299 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 43 | 326 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 299 | 326 | 27 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 183 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 49 | 142 | 93 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 183 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 49 | 183 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 155 | 183 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 67 | 198 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 67 | 163 | 96 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 67 | 198 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 163 | 177 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 67 | 198 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 177 | 198 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 92 | 273 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 92 | 225 | 133 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 92 | 273 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 225 | 244 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 92 | 273 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 244 | 273 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 103 | 210 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 103 | 159 | 56 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 103 | 210 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 159 | 179 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 103 | 210 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 179 | 210 | 31 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 112 | 172 | 60 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 172 | 180 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 112 | 199 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 195 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 123 | 173 | 50 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 195 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 173 | 180 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 123 | 195 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 295 | O-16-1 | 56 | 특수도장 | 1 | 142 | 192 | 50 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 295 | O-16-2 | 57 | 화물창 | 2 | 192 | 244 | 52 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 295 | O-16-3 | 58 | 시운전 | 3 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 142 | 295 | O-16-4 | 59 | 인도준비 | 4 | 260 | 295 | 35 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-1 | 60 | 화물창 | 1 | 145 | 218 | 73 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-2 | 61 | P/T | 2 | 218 | 238 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 238 | 269 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 269 | 302 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-5 | 64 | 시운전 | 5 | 302 | 315 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-6 | 65 | C/T | 6 | 315 | 328 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-7 | 66 | G/T | 7 | 328 | 348 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 145 | 368 | O-17-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 348 | 368 | 20 | S | 5
J-18 | 17 | PC | 7 | 145 | 293 | O-18-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 145 | 193 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 145 | 293 | O-18-2 | 69 | 화물창 | 2 | 193 | 243 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 145 | 293 | O-18-3 | 70 | 시운전 | 3 | 243 | 259 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 145 | 293 | O-18-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 259 | 293 | 34 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 151 | 206 | 55 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 151 | 256 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 225 | 256 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 153 | 227 | 74 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 153 | 293 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 253 | 293 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-1 | 78 | 화물창 | 1 | 160 | 236 | 76 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-2 | 79 | P/T | 2 | 236 | 256 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 288 | 322 | 34 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-5 | 82 | 시운전 | 5 | 322 | 335 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-6 | 83 | C/T | 6 | 335 | 348 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-7 | 84 | G/T | 7 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 160 | 393 | O-21-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 368 | 393 | 25 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 163 | 309 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 163 | 240 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 163 | 309 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 240 | 267 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 163 | 309 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 267 | 309 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-1 | 89 | 화물창 | 1 | 173 | 260 | 87 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-2 | 90 | P/T | 2 | 260 | 283 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 283 | 320 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 320 | 359 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-5 | 93 | 시운전 | 5 | 359 | 374 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-6 | 94 | C/T | 6 | 374 | 389 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-7 | 95 | G/T | 7 | 389 | 412 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 173 | 439 | O-23-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 412 | 439 | 27 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 418 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 173 | 354 | 181 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 418 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 354 | 380 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 418 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 380 | 418 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 190 | 278 | 88 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-26-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 206 | 270 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-26-2 | 104 | 시운전 | 2 | 270 | 292 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 206 | 327 | O-26-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 292 | 327 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 208 | 528 | O-27-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 208 | 444 | 236 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 208 | 528 | O-27-2 | 107 | 시운전 | 2 | 444 | 479 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 208 | 528 | O-27-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 479 | 528 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 210 | 287 | 77 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 210 | 320 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 212 | 260 | 48 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 260 | 266 | 6 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 212 | 281 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 266 | 281 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 366 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 215 | 295 | 80 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 366 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 295 | 323 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 215 | 366 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 323 | 366 | 43 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 316 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 215 | 285 | 70 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 316 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 285 | 295 | 10 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 215 | 316 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 334 | O-32-1 | 121 | 특수도장 | 1 | 217 | 255 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 334 | O-32-2 | 122 | 화물창 | 2 | 255 | 294 | 39 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 334 | O-32-3 | 123 | 시운전 | 3 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 217 | 334 | O-32-4 | 124 | 인도준비 | 4 | 306 | 334 | 28 | S | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-1 | 125 | 화물창 | 1 | 217 | 311 | 94 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-2 | 126 | P/T | 2 | 311 | 336 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 336 | 375 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 375 | 417 | 42 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-5 | 129 | 시운전 | 5 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-6 | 130 | C/T | 6 | 434 | 451 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-7 | 131 | G/T | 7 | 451 | 476 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 217 | 502 | O-33-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 476 | 502 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 217 | 331 | O-34-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 217 | 254 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 217 | 331 | O-34-2 | 134 | 화물창 | 2 | 254 | 292 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 217 | 331 | O-34-3 | 135 | 시운전 | 3 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 217 | 331 | O-34-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 304 | 331 | 27 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-1 | 137 | 화물창 | 1 | 225 | 293 | 68 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-2 | 138 | P/T | 2 | 293 | 311 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 340 | 371 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-5 | 141 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-6 | 142 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-7 | 143 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 225 | 434 | O-35-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 413 | 434 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 225 | 462 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 225 | 400 | 175 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 225 | 462 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 400 | 426 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 225 | 462 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 426 | 462 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 244 | 348 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 244 | 316 | 72 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 244 | 348 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 316 | 326 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 244 | 348 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 326 | 348 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 363 | O-38-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 250 | 309 | 59 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 363 | O-38-2 | 152 | 시운전 | 2 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 250 | 363 | O-38-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 330 | 363 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 250 | 407 | O-39-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 250 | 366 | 116 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 250 | 407 | O-39-2 | 155 | 시운전 | 2 | 366 | 383 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 250 | 407 | O-39-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 383 | 407 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 250 | 392 | O-40-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 250 | 296 | 46 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 250 | 392 | O-40-2 | 158 | 화물창 | 2 | 296 | 344 | 48 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 250 | 392 | O-40-3 | 159 | 시운전 | 3 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 250 | 392 | O-40-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 359 | 392 | 33 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-1 | 161 | 화물창 | 1 | 260 | 335 | 75 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-2 | 162 | P/T | 2 | 335 | 355 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 355 | 387 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 387 | 421 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-5 | 165 | 시운전 | 5 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-6 | 166 | C/T | 6 | 434 | 447 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-7 | 167 | G/T | 7 | 447 | 467 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 260 | 490 | O-41-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 467 | 490 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 275 | 354 | O-42-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 275 | 330 | 55 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 275 | 354 | O-42-2 | 170 | 시운전 | 2 | 330 | 337 | 7 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 275 | 354 | O-42-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-1 | 172 | 화물창 | 1 | 278 | 364 | 86 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-2 | 173 | P/T | 2 | 364 | 387 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 387 | 423 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 423 | 462 | 39 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-5 | 176 | 시운전 | 5 | 462 | 477 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-6 | 177 | C/T | 6 | 477 | 492 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-7 | 178 | G/T | 7 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 278 | 539 | O-43-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 515 | 539 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | PC | 7 | 286 | 417 | O-44-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 286 | 329 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 286 | 417 | O-44-2 | 181 | 화물창 | 2 | 329 | 373 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 286 | 417 | O-44-3 | 182 | 시운전 | 3 | 373 | 387 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 286 | 417 | O-44-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 387 | 417 | 30 | S | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 294 | 388 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 294 | 359 | 65 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 294 | 388 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 359 | 368 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 294 | 388 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 319 | 506 | O-46-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 319 | 457 | 138 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 319 | 506 | O-46-2 | 188 | 시운전 | 2 | 457 | 477 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 319 | 506 | O-46-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 477 | 506 | 29 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-1 | 190 | 화물창 | 1 | 329 | 403 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-2 | 191 | P/T | 2 | 403 | 423 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 423 | 454 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 454 | 487 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-5 | 194 | 시운전 | 5 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-6 | 195 | C/T | 6 | 500 | 513 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-7 | 196 | G/T | 7 | 513 | 533 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 329 | 554 | O-47-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 533 | 554 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-1 | 198 | 화물창 | 1 | 344 | 434 | 90 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-2 | 199 | P/T | 2 | 434 | 458 | 24 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 458 | 496 | 38 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 496 | 537 | 41 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-5 | 202 | 시운전 | 5 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-6 | 203 | C/T | 6 | 553 | 569 | 16 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-7 | 204 | G/T | 7 | 569 | 593 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 344 | 619 | O-48-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 593 | 619 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 345 | 481 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 345 | 417 | 72 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 345 | 481 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 417 | 442 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 345 | 481 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 442 | 481 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 347 | 452 | O-50-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 347 | 402 | 55 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 347 | 452 | O-50-2 | 210 | 시운전 | 2 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 347 | 452 | O-50-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 421 | 452 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 349 | 485 | O-51-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 349 | 421 | 72 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 349 | 485 | O-51-2 | 213 | 시운전 | 2 | 421 | 446 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 349 | 485 | O-51-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 446 | 485 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 349 | 430 | O-52-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 349 | 391 | 42 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 349 | 430 | O-52-2 | 216 | 시운전 | 2 | 391 | 406 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 349 | 430 | O-52-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 406 | 430 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 350 | 422 | O-53-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 350 | 400 | 50 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 350 | 422 | O-53-2 | 219 | 시운전 | 2 | 400 | 407 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 350 | 422 | O-53-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 407 | 422 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-1 | 221 | 화물창 | 1 | 358 | 432 | 74 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-2 | 222 | P/T | 2 | 432 | 452 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 452 | 483 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 483 | 516 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-5 | 225 | 시운전 | 5 | 516 | 529 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-6 | 226 | C/T | 6 | 529 | 542 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-7 | 227 | G/T | 7 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 358 | 584 | O-54-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 562 | 584 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 374 | 685 | O-55-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 374 | 604 | 230 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 374 | 685 | O-55-2 | 230 | 시운전 | 2 | 604 | 638 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 374 | 685 | O-55-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 638 | 685 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-56-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 378 | 473 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-56-2 | 233 | 시운전 | 2 | 473 | 486 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 378 | 515 | O-56-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 486 | 515 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 405 | 517 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 405 | 483 | 78 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 405 | 517 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 483 | 494 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 405 | 517 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 494 | 517 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 406 | 559 | O-58-1 | 238 | 특수도장 | 1 | 406 | 456 | 50 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 406 | 559 | O-58-2 | 239 | 화물창 | 2 | 456 | 508 | 52 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 406 | 559 | O-58-3 | 240 | 시운전 | 3 | 508 | 524 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 406 | 559 | O-58-4 | 241 | 인도준비 | 4 | 524 | 559 | 35 | S | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 502 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 408 | 473 | 65 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 502 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 473 | 482 | 9 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 408 | 502 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 482 | 502 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 410 | 503 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 410 | 475 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 410 | 503 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 475 | 484 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 410 | 503 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 484 | 503 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 70 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 7 | 122 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 67 | 60 | F | 10 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A