## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 130 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 93 | 118 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 118 | 157 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 157 | 199 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 231 | 256 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 256 | 282 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 330 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 246 | 236 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 330 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 246 | 281 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 330 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 281 | 330 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 137 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 98 | 88 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 137 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 98 | 110 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 137 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 110 | 137 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 13 | 99 | 86 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 99 | 122 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 158 | 197 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 212 | 227 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 227 | 250 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 13 | 275 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 250 | 275 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 22 | 88 | 66 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 88 | 106 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 106 | 134 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 134 | 164 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 176 | 188 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 188 | 206 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 225 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 206 | 225 | 19 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 22 | 172 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 22 | 133 | 111 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 22 | 172 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 133 | 149 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 22 | 172 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 149 | 172 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 23 | 203 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 23 | 156 | 133 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 23 | 203 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 23 | 203 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 175 | 203 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 27 | 97 | 70 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 116 | 145 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 145 | 176 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 188 | 200 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 200 | 219 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 240 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 219 | 240 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 143 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 27 | 88 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 143 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 88 | 110 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 27 | 143 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 110 | 143 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 31 | 92 | 61 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 92 | 108 | 16 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 134 | 161 | 27 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 172 | 183 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 183 | 199 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 31 | 217 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 199 | 217 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 33 | 98 | 65 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 98 | 107 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 33 | 127 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 107 | 127 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 38 | 127 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 38 | 100 | 62 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 38 | 127 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 100 | 108 | 8 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 38 | 127 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 108 | 127 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 170 | O-14-1 | 64 | 특수도장 | 1 | 38 | 81 | 43 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 170 | O-14-2 | 65 | 화물창 | 2 | 81 | 125 | 44 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 170 | O-14-3 | 66 | 시운전 | 3 | 125 | 139 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 38 | 170 | O-14-4 | 67 | 인도준비 | 4 | 139 | 170 | 31 | S | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 41 | 128 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 41 | 101 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 41 | 128 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 101 | 109 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 41 | 128 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 109 | 128 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 289 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 48 | 226 | 178 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 289 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 48 | 289 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 252 | 289 | 37 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 202 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 61 | 165 | 104 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 202 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 61 | 202 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 180 | 202 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 200 | O-18-1 | 77 | 특수도장 | 1 | 61 | 106 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 200 | O-18-2 | 78 | 화물창 | 2 | 106 | 153 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 200 | O-18-3 | 79 | 시운전 | 3 | 153 | 168 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 61 | 200 | O-18-4 | 80 | 인도준비 | 4 | 168 | 200 | 32 | S | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 61 | 304 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 61 | 240 | 179 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 61 | 304 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 240 | 266 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 61 | 304 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 266 | 304 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 89 | 182 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 89 | 154 | 65 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 89 | 182 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 154 | 163 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 89 | 182 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 163 | 182 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 90 | 189 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 90 | 159 | 69 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 90 | 189 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 159 | 168 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 90 | 189 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 90 | 199 | O-22-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 90 | 125 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 90 | 199 | O-22-2 | 91 | 화물창 | 2 | 125 | 162 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 90 | 199 | O-22-3 | 92 | 시운전 | 3 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 90 | 199 | O-22-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 173 | 199 | 26 | S | 15
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 182 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 100 | 143 | 43 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 182 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 143 | 158 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 100 | 182 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 158 | 182 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 255 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 101 | 182 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 255 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 182 | 211 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 101 | 255 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 211 | 255 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-1 | 100 | 화물창 | 1 | 103 | 204 | 101 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-2 | 101 | P/T | 2 | 204 | 231 | 27 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 231 | 274 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 274 | 320 | 46 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-5 | 104 | 시운전 | 5 | 320 | 338 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-6 | 105 | C/T | 6 | 338 | 356 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-7 | 106 | G/T | 7 | 356 | 383 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 103 | 411 | O-25-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 383 | 411 | 28 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 122 | 288 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 122 | 209 | 87 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 122 | 288 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 209 | 240 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 122 | 288 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 240 | 288 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 125 | 286 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 125 | 244 | 119 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 125 | 286 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 125 | 286 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 211 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 129 | 186 | 57 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 211 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 186 | 194 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 129 | 211 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 194 | 211 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 132 | 202 | 70 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 202 | 212 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 132 | 226 | 94 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 226 | 251 | 25 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 251 | 291 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 291 | 334 | 43 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 334 | 351 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 351 | 368 | 17 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 368 | 393 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 132 | 419 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 393 | 419 | 26 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 145 | 294 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 145 | 223 | 78 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 145 | 294 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 223 | 251 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 145 | 294 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 251 | 294 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 157 | 333 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 157 | 287 | 130 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 157 | 333 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 287 | 306 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 157 | 333 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 306 | 333 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 161 | 310 | O-33-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 161 | 210 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 161 | 310 | O-33-2 | 135 | 화물창 | 2 | 210 | 260 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 161 | 310 | O-33-3 | 136 | 시운전 | 3 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 161 | 310 | O-33-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 276 | 310 | 34 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-1 | 138 | 화물창 | 1 | 165 | 241 | 76 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-2 | 139 | P/T | 2 | 241 | 261 | 20 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 261 | 293 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 293 | 327 | 34 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-5 | 142 | 시운전 | 5 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-6 | 143 | C/T | 6 | 340 | 353 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-7 | 144 | G/T | 7 | 353 | 373 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 165 | 398 | O-34-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 373 | 398 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 180 | 256 | 76 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 256 | 276 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 276 | 308 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 308 | 342 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 355 | 368 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 368 | 388 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 180 | 413 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 388 | 413 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 214 | 336 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 214 | 299 | 85 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 214 | 336 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 299 | 311 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 214 | 336 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 311 | 336 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 214 | 278 | 64 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 278 | 300 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 214 | 335 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 300 | 335 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 216 | 321 | O-38-1 | 160 | 특수도장 | 1 | 216 | 250 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 216 | 321 | O-38-2 | 161 | 화물창 | 2 | 250 | 285 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 216 | 321 | O-38-3 | 162 | 시운전 | 3 | 285 | 296 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | PC | 7 | 216 | 321 | O-38-4 | 163 | 인도준비 | 4 | 296 | 321 | 25 | S | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 225 | 324 | O-39-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 225 | 294 | 69 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 225 | 324 | O-39-2 | 165 | 시운전 | 2 | 294 | 303 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 225 | 324 | O-39-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 303 | 324 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-1 | 167 | 화물창 | 1 | 225 | 293 | 68 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-2 | 168 | P/T | 2 | 293 | 311 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 311 | 340 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 340 | 371 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-5 | 171 | 시운전 | 5 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-6 | 172 | C/T | 6 | 383 | 395 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-7 | 173 | G/T | 7 | 395 | 413 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 225 | 433 | O-40-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 413 | 433 | 20 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 230 | 389 | O-41-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 230 | 347 | 117 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 230 | 389 | O-41-2 | 176 | 시운전 | 2 | 347 | 364 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 230 | 389 | O-41-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 364 | 389 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-1 | 178 | 화물창 | 1 | 238 | 302 | 64 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-2 | 179 | P/T | 2 | 302 | 319 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 319 | 346 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 346 | 375 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-5 | 182 | 시운전 | 5 | 375 | 386 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-6 | 183 | C/T | 6 | 386 | 397 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-7 | 184 | G/T | 7 | 397 | 414 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 238 | 434 | O-42-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 414 | 434 | 20 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-1 | 186 | 화물창 | 1 | 241 | 325 | 84 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-2 | 187 | P/T | 2 | 325 | 347 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 347 | 382 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 382 | 420 | 38 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-5 | 190 | 시운전 | 5 | 420 | 435 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-6 | 191 | C/T | 6 | 435 | 450 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-7 | 192 | G/T | 7 | 450 | 472 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 241 | 496 | O-43-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 472 | 496 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 241 | 481 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 241 | 418 | 177 | F | 15
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 241 | 481 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_SHTL | 2 | 241 | 481 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 444 | 481 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 376 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 248 | 337 | 89 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 376 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 248 | 376 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 349 | 376 | 27 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 475 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 250 | 416 | 166 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 475 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 416 | 440 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 250 | 475 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 440 | 475 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 250 | 376 | O-47-1 | 203 | 특수도장 | 1 | 250 | 291 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 250 | 376 | O-47-2 | 204 | 화물창 | 2 | 291 | 333 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 250 | 376 | O-47-3 | 205 | 시운전 | 3 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 250 | 376 | O-47-4 | 206 | 인도준비 | 4 | 346 | 376 | 30 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 251 | 318 | 67 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 318 | 336 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 336 | 364 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 364 | 394 | 30 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 394 | 406 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 406 | 418 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 251 | 455 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 436 | 455 | 19 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 251 | 355 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 251 | 323 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 251 | 355 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 323 | 333 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 251 | 355 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 270 | 361 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 270 | 318 | 48 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 270 | 361 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 318 | 335 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 270 | 361 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 272 | 363 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 272 | 335 | 63 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 272 | 363 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 335 | 344 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 272 | 363 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 272 | 480 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 272 | 425 | 153 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 272 | 480 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 425 | 447 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 272 | 480 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 447 | 480 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 276 | 382 | O-53-1 | 227 | 특수도장 | 1 | 276 | 310 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 276 | 382 | O-53-2 | 228 | 화물창 | 2 | 310 | 346 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 276 | 382 | O-53-3 | 229 | 시운전 | 3 | 346 | 357 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 276 | 382 | O-53-4 | 230 | 인도준비 | 4 | 357 | 382 | 25 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-1 | 231 | 화물창 | 1 | 276 | 349 | 73 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-2 | 232 | P/T | 2 | 349 | 369 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 369 | 400 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 400 | 433 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-5 | 235 | 시운전 | 5 | 433 | 446 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-6 | 236 | C/T | 6 | 446 | 459 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-7 | 237 | G/T | 7 | 459 | 479 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 276 | 500 | O-54-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 479 | 500 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 277 | 525 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 277 | 460 | 183 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 277 | 525 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 460 | 487 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 277 | 525 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 487 | 525 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 277 | 348 | O-56-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 277 | 326 | 49 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 277 | 348 | O-56-2 | 243 | 시운전 | 2 | 326 | 333 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 277 | 348 | O-56-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 333 | 348 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 279 | 452 | O-57-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 279 | 407 | 128 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 279 | 452 | O-57-2 | 246 | 시운전 | 2 | 407 | 426 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 279 | 452 | O-57-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 283 | 421 | O-58-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 283 | 328 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 283 | 421 | O-58-2 | 249 | 화물창 | 2 | 328 | 374 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 283 | 421 | O-58-3 | 250 | 시운전 | 3 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 283 | 421 | O-58-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 389 | 421 | 32 | S | 15
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 286 | 398 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 286 | 345 | 59 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 286 | 398 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 345 | 366 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 286 | 398 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 366 | 398 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 288 | 391 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 288 | 360 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 288 | 391 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 360 | 370 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 288 | 391 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 370 | 391 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10 | D1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 282 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 93 | 93 | N | 0 | X3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 330 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 246 | 236 | F | 15 | E6
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 10 | 137 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 98 | 88 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A