## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 152 | 193 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 209 | 225 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 225 | 249 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 249 | 274 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 85 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 85 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 59 | 67 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 85 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 67 | 85 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 114 | 102 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 114 | 142 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 142 | 185 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 185 | 231 | 46 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 267 | 295 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 295 | 324 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 12 | 78 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 12 | 46 | 34 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 12 | 78 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 46 | 58 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 12 | 78 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 58 | 78 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 162 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 24 | 69 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 162 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 69 | 115 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 162 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 115 | 130 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 162 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 130 | 162 | 32 | S | 15
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 128 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 26 | 80 | 54 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 128 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 80 | 99 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 128 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 99 | 128 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 169 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 26 | 101 | 75 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 169 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 101 | 128 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 169 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 128 | 169 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 29 | 90 | 61 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 90 | 106 | 16 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 106 | 132 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 132 | 159 | 27 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 170 | 181 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 181 | 197 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 29 | 215 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 197 | 215 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 48 | 123 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 48 | 100 | 52 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 48 | 123 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 100 | 107 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 48 | 123 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 107 | 123 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 52 | 129 | 77 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 129 | 150 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 150 | 182 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 182 | 217 | 35 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 231 | 245 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 52 | 287 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 266 | 287 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 166 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 76 | 138 | 62 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 166 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 138 | 147 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 166 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 147 | 166 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 212 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 82 | 150 | 68 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 212 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 150 | 174 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 212 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 192 | O-13-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 83 | 118 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 192 | O-13-2 | 58 | 화물창 | 2 | 118 | 155 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 192 | O-13-3 | 59 | 시운전 | 3 | 155 | 166 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 83 | 192 | O-13-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 166 | 192 | 26 | S | 15
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 181 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 83 | 134 | 51 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 181 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 134 | 152 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 181 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 152 | 181 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 85 | 155 | 70 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 155 | 174 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 174 | 204 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 204 | 236 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 248 | 260 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 260 | 279 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 85 | 300 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 279 | 300 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 88 | 142 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 190 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 95 | 232 | O-17-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 95 | 190 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 95 | 232 | O-17-2 | 76 | 시운전 | 2 | 190 | 203 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 95 | 232 | O-17-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 203 | 232 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 106 | 221 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 106 | 186 | 80 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 106 | 221 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 106 | 221 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 197 | 221 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 233 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 106 | 194 | 88 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 233 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 106 | 233 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 108 | 173 | 65 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 173 | 190 | 17 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 190 | 217 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 217 | 246 | 29 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 246 | 257 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 257 | 268 | 11 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 108 | 306 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 229 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 110 | 193 | 83 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 229 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 193 | 204 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 110 | 229 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 204 | 229 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 110 | 163 | 53 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 163 | 170 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 110 | 186 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 170 | 186 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 120 | 260 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 120 | 218 | 98 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 120 | 260 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 218 | 232 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 120 | 260 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 129 | 217 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 129 | 190 | 61 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 129 | 217 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 190 | 198 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 129 | 217 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 198 | 217 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 287 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 129 | 212 | 83 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 287 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 212 | 242 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 129 | 287 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 242 | 287 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 165 | 267 | 102 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 267 | 295 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 295 | 338 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 338 | 384 | 46 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 384 | 402 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 402 | 420 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 420 | 448 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 165 | 477 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 448 | 477 | 29 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 174 | 300 | O-27-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 174 | 215 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 174 | 300 | O-27-2 | 116 | 화물창 | 2 | 215 | 257 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 174 | 300 | O-27-3 | 117 | 시운전 | 3 | 257 | 270 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 174 | 300 | O-27-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 270 | 300 | 30 | S | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 175 | 250 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 175 | 227 | 52 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 175 | 250 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 227 | 234 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 175 | 250 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 234 | 250 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-1 | 122 | 화물창 | 1 | 184 | 285 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-2 | 123 | P/T | 2 | 285 | 312 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 312 | 355 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 355 | 401 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-5 | 126 | 시운전 | 5 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-6 | 127 | C/T | 6 | 419 | 437 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-7 | 128 | G/T | 7 | 437 | 464 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 184 | 493 | O-29-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 464 | 493 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 287 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 186 | 256 | 70 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 287 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 256 | 266 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 186 | 287 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 186 | 400 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 186 | 344 | 158 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 186 | 400 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 344 | 367 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 186 | 400 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 367 | 400 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-1 | 136 | 화물창 | 1 | 213 | 297 | 84 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-2 | 137 | P/T | 2 | 297 | 319 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 319 | 354 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 354 | 392 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-5 | 140 | 시운전 | 5 | 392 | 407 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-6 | 141 | C/T | 6 | 407 | 422 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-7 | 142 | G/T | 7 | 422 | 444 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 213 | 468 | O-32-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 444 | 468 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 334 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 233 | 303 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 334 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 303 | 313 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 334 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 313 | 334 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 450 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 234 | 393 | 159 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 450 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 234 | 450 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 416 | 450 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 251 | 317 | 66 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 251 | 377 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 340 | 377 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 525 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 257 | 455 | 198 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 525 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 455 | 484 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 257 | 525 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 484 | 525 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 264 | 342 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 264 | 318 | 54 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 264 | 342 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 318 | 325 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 264 | 342 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 325 | 342 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 266 | 462 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 266 | 411 | 145 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 266 | 462 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 411 | 432 | 21 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 266 | 462 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 432 | 462 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-1 | 162 | 화물창 | 1 | 266 | 347 | 81 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-2 | 163 | P/T | 2 | 347 | 369 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 369 | 403 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 403 | 440 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-5 | 166 | 시운전 | 5 | 440 | 454 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-6 | 167 | C/T | 6 | 454 | 468 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-7 | 168 | G/T | 7 | 468 | 490 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 266 | 514 | O-39-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 490 | 514 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-1 | 170 | 화물창 | 1 | 272 | 361 | 89 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-2 | 171 | P/T | 2 | 361 | 385 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 385 | 422 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 422 | 462 | 40 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-5 | 174 | 시운전 | 5 | 462 | 478 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-6 | 175 | C/T | 6 | 478 | 494 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-7 | 176 | G/T | 7 | 494 | 518 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 543 | O-40-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 518 | 543 | 25 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 273 | 500 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 273 | 440 | 167 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 273 | 500 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 440 | 464 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 273 | 500 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 464 | 500 | 36 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-1 | 181 | 화물창 | 1 | 277 | 366 | 89 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-2 | 182 | P/T | 2 | 366 | 390 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 390 | 427 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 427 | 467 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-5 | 185 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-6 | 186 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-7 | 187 | G/T | 7 | 499 | 523 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 277 | 547 | O-42-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 523 | 547 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 284 | 391 | O-43-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 284 | 358 | 74 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 284 | 391 | O-43-2 | 190 | 시운전 | 2 | 358 | 368 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 284 | 391 | O-43-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 368 | 391 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 413 | O-44-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 284 | 374 | 90 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 413 | O-44-2 | 193 | 시운전 | 2 | 374 | 386 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 284 | 413 | O-44-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-1 | 195 | 화물창 | 1 | 289 | 356 | 67 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-2 | 196 | P/T | 2 | 356 | 374 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 374 | 402 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 402 | 432 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-5 | 199 | 시운전 | 5 | 432 | 444 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-6 | 200 | C/T | 6 | 444 | 456 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-7 | 201 | G/T | 7 | 456 | 474 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 289 | 494 | O-45-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 474 | 494 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-1 | 203 | 화물창 | 1 | 291 | 386 | 95 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-2 | 204 | P/T | 2 | 386 | 412 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 412 | 452 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 452 | 495 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-5 | 207 | 시운전 | 5 | 495 | 512 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-6 | 208 | C/T | 6 | 512 | 529 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-7 | 209 | G/T | 7 | 529 | 555 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 291 | 580 | O-46-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 555 | 580 | 25 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 418 | O-47-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 291 | 379 | 88 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 418 | O-47-2 | 212 | 시운전 | 2 | 379 | 391 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 291 | 418 | O-47-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 292 | 452 | O-48-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 292 | 376 | 84 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 292 | 452 | O-48-2 | 215 | 시운전 | 2 | 376 | 406 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 292 | 452 | O-48-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 406 | 452 | 46 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-1 | 217 | 화물창 | 1 | 293 | 375 | 82 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-2 | 218 | P/T | 2 | 375 | 397 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 397 | 432 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 432 | 469 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-5 | 221 | 시운전 | 5 | 469 | 484 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-6 | 222 | C/T | 6 | 484 | 499 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-7 | 223 | G/T | 7 | 499 | 521 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 293 | 544 | O-49-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 521 | 544 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 293 | 393 | O-50-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 293 | 363 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 293 | 393 | O-50-2 | 226 | 시운전 | 2 | 363 | 373 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 293 | 393 | O-50-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 373 | 393 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-1 | 228 | 화물창 | 1 | 294 | 392 | 98 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-2 | 229 | P/T | 2 | 392 | 418 | 26 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 418 | 459 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 459 | 503 | 44 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-5 | 232 | 시운전 | 5 | 503 | 520 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-6 | 233 | C/T | 6 | 520 | 537 | 17 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-7 | 234 | G/T | 7 | 537 | 563 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 294 | 593 | O-51-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 563 | 593 | 30 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 429 | O-52-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 295 | 366 | 71 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 429 | O-52-2 | 237 | 시운전 | 2 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 295 | 429 | O-52-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 391 | 429 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 303 | 446 | O-53-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 303 | 350 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 303 | 446 | O-53-2 | 240 | 화물창 | 2 | 350 | 398 | 48 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 303 | 446 | O-53-3 | 241 | 시운전 | 3 | 398 | 413 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 303 | 446 | O-53-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 413 | 446 | 33 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-1 | 243 | 화물창 | 1 | 303 | 374 | 71 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-2 | 244 | P/T | 2 | 374 | 393 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 393 | 423 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 423 | 455 | 32 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-5 | 247 | 시운전 | 5 | 455 | 467 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-6 | 248 | C/T | 6 | 467 | 479 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-7 | 249 | G/T | 7 | 479 | 498 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 303 | 519 | O-54-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 498 | 519 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 410 | O-55-1 | 251 | 특수도장 | 1 | 312 | 344 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 410 | O-55-2 | 252 | 화물창 | 2 | 344 | 377 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 410 | O-55-3 | 253 | 시운전 | 3 | 377 | 387 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 312 | 410 | O-55-4 | 254 | 인도준비 | 4 | 387 | 410 | 23 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 524 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 315 | 469 | 154 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 524 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 469 | 491 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 315 | 524 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 491 | 524 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 331 | 459 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 331 | 420 | 89 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 331 | 459 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 420 | 432 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 331 | 459 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 334 | 548 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 334 | 492 | 158 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 334 | 548 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 334 | 548 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 515 | 548 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-1 | 264 | 화물창 | 1 | 337 | 439 | 102 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-2 | 265 | P/T | 2 | 439 | 466 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 466 | 509 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 509 | 555 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-5 | 268 | 시운전 | 5 | 555 | 573 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-6 | 269 | C/T | 6 | 573 | 591 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-7 | 270 | G/T | 7 | 591 | 618 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 337 | 647 | O-59-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 618 | 647 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 338 | 451 | O-60-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 338 | 397 | 59 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 338 | 451 | O-60-2 | 273 | 시운전 | 2 | 397 | 418 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 338 | 451 | O-60-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 418 | 451 | 33 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 274 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | D1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 85 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 59 | 58 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 12 | 324 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 12 | 114 | 102 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 12 | 78 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 12 | 46 | 34 | F | 10 | C2
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 162 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 24 | 69 | 45 | N | 0 | D4
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 26 | 128 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 26 | 80 | 54 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 26 | 169 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 26 | 101 | 75 | F | 10 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A