## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 91 | 116 | 25 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 116 | 154 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 154 | 195 | 41 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 195 | 211 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 211 | 227 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 227 | 252 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 252 | 278 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 78 | 75 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 78 | 98 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 98 | 130 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 130 | 164 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 164 | 177 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 177 | 190 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 190 | 210 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 210 | 233 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 158 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 158 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 85 | 114 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 158 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 114 | 158 | 44 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 188 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 140 | 136 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 188 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 140 | 160 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 188 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 160 | 188 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 33 | 163 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 33 | 75 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 33 | 163 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 75 | 119 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 33 | 163 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 119 | 133 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 33 | 163 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 133 | 163 | 30 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 42 | 106 | 64 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-2 | 27 | P/T | 2 | 106 | 123 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 123 | 150 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 150 | 179 | 29 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-5 | 30 | 시운전 | 5 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-6 | 31 | C/T | 6 | 190 | 201 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-7 | 32 | G/T | 7 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 218 | 236 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 47 | 214 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 47 | 135 | 88 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 47 | 214 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 135 | 166 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 47 | 214 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 166 | 214 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 51 | 104 | 53 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 104 | 111 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 111 | 127 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 200 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 56 | 132 | 76 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 200 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 132 | 159 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 200 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 159 | 200 | 41 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 74 | 145 | 71 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 145 | 164 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 164 | 194 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 194 | 226 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 239 | 252 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 252 | 271 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 292 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 271 | 292 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 74 | 303 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 74 | 243 | 169 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 74 | 303 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 243 | 268 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 74 | 303 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 268 | 303 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 85 | 191 | 106 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 89 | 252 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 89 | 209 | 120 | F | 15
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 89 | 252 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 209 | 226 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | A_SHTL | 2 | 89 | 252 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 226 | 252 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 92 | 186 | 94 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 186 | 211 | 25 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 211 | 251 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 251 | 293 | 42 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 293 | 310 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 310 | 327 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 92 | 378 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 97 | 225 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 97 | 164 | 67 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 97 | 225 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 164 | 188 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 97 | 225 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 188 | 225 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 101 | 193 | 92 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 193 | 218 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 218 | 257 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 257 | 299 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 315 | 331 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 331 | 356 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 101 | 381 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 356 | 381 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 221 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 101 | 185 | 84 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 221 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 101 | 221 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 197 | 221 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-1 | 82 | 화물창 | 1 | 105 | 167 | 62 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-2 | 83 | P/T | 2 | 167 | 183 | 16 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 183 | 209 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 209 | 237 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-5 | 86 | 시운전 | 5 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-6 | 87 | C/T | 6 | 248 | 259 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-7 | 88 | G/T | 7 | 259 | 275 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 105 | 293 | O-18-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 275 | 293 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 198 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 107 | 170 | 63 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 198 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 170 | 179 | 9 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 107 | 198 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 107 | 178 | 71 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 178 | 197 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 197 | 227 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 227 | 259 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 272 | 285 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 285 | 304 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 107 | 325 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 304 | 325 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 116 | 249 | O-21-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 116 | 159 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 116 | 249 | O-21-2 | 102 | 화물창 | 2 | 159 | 204 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 116 | 249 | O-21-3 | 103 | 시운전 | 3 | 204 | 218 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 116 | 249 | O-21-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 218 | 249 | 31 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 119 | 179 | 60 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 179 | 195 | 16 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 195 | 220 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 220 | 247 | 27 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 247 | 258 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 258 | 269 | 11 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 269 | 285 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 303 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 285 | 303 | 18 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-23-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 134 | 194 | 60 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-23-2 | 114 | 시운전 | 2 | 194 | 202 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 134 | 220 | O-23-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 202 | 220 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 279 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 139 | 237 | 98 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 279 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 237 | 251 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 139 | 279 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 251 | 279 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 140 | 240 | O-25-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 140 | 173 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 140 | 240 | O-25-2 | 120 | 화물창 | 2 | 173 | 207 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 140 | 240 | O-25-3 | 121 | 시운전 | 3 | 207 | 218 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 140 | 240 | O-25-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 218 | 240 | 22 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-1 | 123 | 화물창 | 1 | 140 | 237 | 97 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-2 | 124 | P/T | 2 | 237 | 263 | 26 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 263 | 304 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 304 | 348 | 44 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-5 | 127 | 시운전 | 5 | 348 | 365 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-6 | 128 | C/T | 6 | 365 | 382 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-7 | 129 | G/T | 7 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 140 | 434 | O-26-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 408 | 434 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-1 | 131 | 화물창 | 1 | 147 | 238 | 91 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-2 | 132 | P/T | 2 | 238 | 262 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 262 | 300 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 300 | 341 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-5 | 135 | 시운전 | 5 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-6 | 136 | C/T | 6 | 357 | 373 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-7 | 137 | G/T | 7 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 423 | O-27-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 397 | 423 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 164 | 300 | O-28-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 164 | 259 | 95 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 164 | 300 | O-28-2 | 140 | 시운전 | 2 | 259 | 272 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 164 | 300 | O-28-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 272 | 300 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-1 | 142 | 화물창 | 1 | 165 | 246 | 81 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-2 | 143 | P/T | 2 | 246 | 268 | 22 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 268 | 302 | 34 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 302 | 338 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-5 | 146 | 시운전 | 5 | 338 | 352 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-6 | 147 | C/T | 6 | 352 | 366 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-7 | 148 | G/T | 7 | 366 | 388 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 165 | 411 | O-29-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 388 | 411 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 283 | O-30-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 165 | 227 | 62 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 283 | O-30-2 | 151 | 시운전 | 2 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 165 | 283 | O-30-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 249 | 283 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-1 | 153 | 화물창 | 1 | 166 | 237 | 71 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-2 | 154 | P/T | 2 | 237 | 256 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-3 | 155 | 화물창족철 | 3 | 256 | 286 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-4 | 156 | 화물창메공 | 4 | 286 | 318 | 32 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-5 | 157 | 시운전 | 5 | 318 | 331 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-6 | 158 | C/T | 6 | 331 | 344 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-7 | 159 | G/T | 7 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 166 | 383 | O-31-8 | 160 | 인도준비 | 8 | 363 | 383 | 20 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 310 | O-32-1 | 161 | 특수도장 | 1 | 173 | 218 | 45 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 310 | O-32-2 | 162 | 화물창 | 2 | 218 | 264 | 46 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 310 | O-32-3 | 163 | 시운전 | 3 | 264 | 279 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 173 | 310 | O-32-4 | 164 | 인도준비 | 4 | 279 | 310 | 31 | S | 15
J-33 | 32 | PC | 7 | 173 | 304 | O-33-1 | 165 | 특수도장 | 1 | 173 | 216 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 173 | 304 | O-33-2 | 166 | 화물창 | 2 | 216 | 260 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 173 | 304 | O-33-3 | 167 | 시운전 | 3 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 173 | 304 | O-33-4 | 168 | 인도준비 | 4 | 274 | 304 | 30 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-34-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 183 | 269 | 86 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-34-2 | 170 | 시운전 | 2 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 183 | 307 | O-34-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 281 | 307 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 184 | 255 | O-35-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 184 | 233 | 49 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 184 | 255 | O-35-2 | 173 | 시운전 | 2 | 233 | 240 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 184 | 255 | O-35-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 240 | 255 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 188 | 456 | O-36-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 188 | 386 | 198 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 188 | 456 | O-36-2 | 176 | 시운전 | 2 | 386 | 415 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 188 | 456 | O-36-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 415 | 456 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 189 | 314 | O-37-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 189 | 230 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 189 | 314 | O-37-2 | 179 | 화물창 | 2 | 230 | 272 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 189 | 314 | O-37-3 | 180 | 시운전 | 3 | 272 | 285 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 189 | 314 | O-37-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 285 | 314 | 29 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 195 | 435 | O-38-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 195 | 372 | 177 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 195 | 435 | O-38-2 | 183 | 시운전 | 2 | 372 | 398 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 195 | 435 | O-38-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 398 | 435 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-1 | 185 | 화물창 | 1 | 195 | 279 | 84 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-2 | 186 | P/T | 2 | 279 | 301 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 301 | 336 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 336 | 374 | 38 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-5 | 189 | 시운전 | 5 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-6 | 190 | C/T | 6 | 389 | 404 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-7 | 191 | G/T | 7 | 404 | 426 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 195 | 450 | O-39-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 426 | 450 | 24 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-1 | 193 | 화물창 | 1 | 198 | 282 | 84 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-2 | 194 | P/T | 2 | 282 | 305 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 305 | 340 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 340 | 378 | 38 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-5 | 197 | 시운전 | 5 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-6 | 198 | C/T | 6 | 393 | 408 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-7 | 199 | G/T | 7 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 198 | 454 | O-40-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 431 | 454 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 211 | 312 | O-41-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 211 | 264 | 53 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 211 | 312 | O-41-2 | 202 | 시운전 | 2 | 264 | 283 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 211 | 312 | O-41-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 283 | 312 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-1 | 204 | 화물창 | 1 | 211 | 273 | 62 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-2 | 205 | P/T | 2 | 273 | 289 | 16 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 315 | 343 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-5 | 208 | 시운전 | 5 | 343 | 354 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-6 | 209 | C/T | 6 | 354 | 365 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-7 | 210 | G/T | 7 | 365 | 381 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 399 | O-42-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 381 | 399 | 18 | S | 5
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 224 | 318 | O-43-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 224 | 289 | 65 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 224 | 318 | O-43-2 | 213 | 시운전 | 2 | 289 | 298 | 9 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 224 | 318 | O-43-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 298 | 318 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 245 | 374 | O-44-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 245 | 335 | 90 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 245 | 374 | O-44-2 | 216 | 시운전 | 2 | 335 | 347 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 245 | 374 | O-44-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-1 | 218 | 화물창 | 1 | 256 | 322 | 66 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-2 | 219 | P/T | 2 | 322 | 340 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 368 | 398 | 30 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-5 | 222 | 시운전 | 5 | 398 | 410 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-6 | 223 | C/T | 6 | 410 | 422 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-7 | 224 | G/T | 7 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 256 | 459 | O-45-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 440 | 459 | 19 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 375 | O-46-1 | 226 | 특수도장 | 1 | 271 | 305 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 375 | O-46-2 | 227 | 화물창 | 2 | 305 | 340 | 35 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 375 | O-46-3 | 228 | 시운전 | 3 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 271 | 375 | O-46-4 | 229 | 인도준비 | 4 | 351 | 375 | 24 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 279 | 409 | O-47-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 279 | 370 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 279 | 409 | O-47-2 | 231 | 시운전 | 2 | 370 | 383 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 279 | 409 | O-47-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 383 | 409 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 280 | 417 | O-48-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 280 | 375 | 95 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 280 | 417 | O-48-2 | 234 | 시운전 | 2 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 280 | 417 | O-48-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 388 | 417 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-1 | 236 | 화물창 | 1 | 282 | 375 | 93 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-2 | 237 | P/T | 2 | 375 | 400 | 25 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 400 | 439 | 39 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 439 | 481 | 42 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-5 | 240 | 시운전 | 5 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-6 | 241 | C/T | 6 | 497 | 513 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-7 | 242 | G/T | 7 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 282 | 564 | O-49-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 538 | 564 | 26 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-1 | 244 | 화물창 | 1 | 285 | 364 | 79 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-2 | 245 | P/T | 2 | 364 | 385 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 385 | 418 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 418 | 454 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-5 | 248 | 시운전 | 5 | 454 | 468 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-6 | 249 | C/T | 6 | 468 | 482 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-7 | 250 | G/T | 7 | 482 | 503 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 285 | 525 | O-50-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 503 | 525 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 426 | O-51-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 285 | 383 | 98 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 426 | O-51-2 | 253 | 시운전 | 2 | 383 | 397 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 285 | 426 | O-51-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 285 | 388 | O-52-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 285 | 357 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 285 | 388 | O-52-2 | 256 | 시운전 | 2 | 357 | 367 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 285 | 388 | O-52-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 367 | 388 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 295 | 435 | O-53-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 295 | 393 | 98 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 295 | 435 | O-53-2 | 259 | 시운전 | 2 | 393 | 407 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 295 | 435 | O-53-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-1 | 261 | 화물창 | 1 | 302 | 371 | 69 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-2 | 262 | P/T | 2 | 371 | 390 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 390 | 419 | 29 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 419 | 450 | 31 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-5 | 265 | 시운전 | 5 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-6 | 266 | C/T | 6 | 462 | 474 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-7 | 267 | G/T | 7 | 474 | 493 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 302 | 514 | O-54-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 493 | 514 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 310 | 417 | O-55-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 310 | 345 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 310 | 417 | O-55-2 | 270 | 화물창 | 2 | 345 | 381 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 310 | 417 | O-55-3 | 271 | 시운전 | 3 | 381 | 392 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 310 | 417 | O-55-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 392 | 417 | 25 | S | 15
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 419 | O-56-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 311 | 346 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 419 | O-56-2 | 274 | 화물창 | 2 | 346 | 382 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 419 | O-56-3 | 275 | 시운전 | 3 | 382 | 393 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 419 | O-56-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 393 | 419 | 26 | S | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 312 | 635 | O-57-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 312 | 551 | 239 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 312 | 635 | O-57-2 | 278 | 시운전 | 2 | 551 | 586 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 312 | 635 | O-57-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 586 | 635 | 49 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-58-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 318 | 371 | 53 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-58-2 | 281 | 시운전 | 2 | 371 | 378 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-58-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-1 | 283 | 화물창 | 1 | 326 | 431 | 105 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-2 | 284 | P/T | 2 | 431 | 459 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 459 | 503 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 503 | 550 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-5 | 287 | 시운전 | 5 | 550 | 569 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-6 | 288 | C/T | 6 | 569 | 588 | 19 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-7 | 289 | G/T | 7 | 588 | 616 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 326 | 645 | O-59-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 616 | 645 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-1 | 291 | 화물창 | 1 | 328 | 411 | 83 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-2 | 292 | P/T | 2 | 411 | 433 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 433 | 468 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 468 | 506 | 38 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-5 | 295 | 시운전 | 5 | 506 | 521 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-6 | 296 | C/T | 6 | 521 | 536 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-7 | 297 | G/T | 7 | 536 | 558 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 328 | 582 | O-60-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 558 | 582 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 91 | 91 | N | 0 | X7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 3 | 233 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 3 | 78 | 75 | N | 0 | B1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 4 | 158 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 4 | 85 | 81 | F | 10 | E6
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 4 | 188 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 4 | 140 | 136 | F | 15 | X3
J-5 | 4 | PC | 7 | 33 | 163 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 33 | 75 | 42 | N | 0 | A3
J-6 | 5 | LNG | 8 | 42 | 236 | O-6-1 | 26 | 화물창 | 1 | 42 | 106 | 64 | N | 0 | X2
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 47 | 214 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 47 | 135 | 88 | F | 10 | D2
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 51 | 127 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 51 | 104 | 53 | F | 15 | C2
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 56 | 200 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 56 | 132 | 76 | F | 10 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A