## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 6 | 155 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 116 | 110 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 6 | 155 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 116 | 132 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 6 | 155 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 132 | 155 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 97 | 91 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 97 | 121 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 121 | 159 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 159 | 200 | 41 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 200 | 216 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 216 | 232 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 232 | 256 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 256 | 283 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 77 | 67 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 77 | 95 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 95 | 123 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 123 | 153 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 195 | 214 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 12 | 98 | 86 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-2 | 23 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 157 | 196 | 39 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-5 | 26 | 시운전 | 5 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-6 | 27 | C/T | 6 | 211 | 226 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-7 | 28 | G/T | 7 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 249 | 275 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 78 | 94 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 14 | 95 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 14 | 95 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 70 | 78 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 14 | 95 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 78 | 95 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 112 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 22 | 84 | 62 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 112 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 84 | 93 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 112 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 93 | 112 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 30 | 120 | 90 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 120 | 144 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 144 | 182 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 182 | 223 | 41 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 223 | 239 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 239 | 255 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 255 | 279 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 34 | 114 | 80 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 114 | 135 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 135 | 169 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 169 | 205 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 205 | 219 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 219 | 233 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 233 | 254 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 254 | 278 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 35 | 106 | 71 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-2 | 56 | P/T | 2 | 106 | 125 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 125 | 155 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 155 | 187 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-5 | 59 | 시운전 | 5 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-6 | 60 | C/T | 6 | 200 | 213 | 13 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-7 | 61 | G/T | 7 | 213 | 232 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 232 | 253 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 35 | 126 | 91 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-2 | 64 | P/T | 2 | 126 | 150 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 150 | 188 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 188 | 229 | 41 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-5 | 67 | 시운전 | 5 | 229 | 245 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-6 | 68 | C/T | 6 | 245 | 261 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-7 | 69 | G/T | 7 | 261 | 285 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 285 | 311 | 26 | S | 5
J-13 | 12 | PC | 7 | 37 | 155 | O-13-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 37 | 75 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 37 | 155 | O-13-2 | 72 | 화물창 | 2 | 75 | 115 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 37 | 155 | O-13-3 | 73 | 시운전 | 3 | 115 | 127 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 37 | 155 | O-13-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 127 | 155 | 28 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 164 | O-14-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 39 | 131 | 92 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 164 | O-14-2 | 76 | 시운전 | 2 | 131 | 144 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 164 | O-14-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 144 | 164 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 39 | 162 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 39 | 104 | 65 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 39 | 162 | O-15-2 | 79 | 시운전 | 2 | 104 | 127 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 39 | 162 | O-15-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 39 | 114 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 39 | 91 | 52 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 39 | 114 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 91 | 98 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 39 | 114 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 98 | 114 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 70 | 199 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 70 | 138 | 68 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 70 | 199 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 138 | 162 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 70 | 199 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 162 | 199 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 70 | 145 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 70 | 122 | 52 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 70 | 145 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 122 | 129 | 7 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 70 | 145 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 129 | 145 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 203 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 70 | 163 | 93 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 203 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 70 | 203 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 176 | 203 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 77 | 127 | 50 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-1 | 96 | 화물창 | 1 | 82 | 173 | 91 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-2 | 97 | P/T | 2 | 173 | 198 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 198 | 236 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 236 | 277 | 41 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-5 | 100 | 시운전 | 5 | 277 | 293 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-6 | 101 | C/T | 6 | 293 | 309 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-7 | 102 | G/T | 7 | 309 | 334 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 82 | 360 | O-21-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 334 | 360 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 82 | 175 | 93 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 175 | 200 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 200 | 239 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 239 | 281 | 42 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 281 | 297 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 297 | 313 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 313 | 338 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 82 | 364 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 338 | 364 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 96 | 166 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 96 | 145 | 49 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 96 | 166 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 145 | 152 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 96 | 166 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 152 | 166 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 99 | 238 | O-24-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 99 | 144 | 45 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 99 | 238 | O-24-2 | 116 | 화물창 | 2 | 144 | 191 | 47 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 99 | 238 | O-24-3 | 117 | 시운전 | 3 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 99 | 238 | O-24-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 206 | 238 | 32 | S | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 282 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 104 | 235 | 131 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 282 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 104 | 282 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 113 | 367 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 113 | 300 | 187 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 113 | 367 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 300 | 327 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 113 | 367 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 327 | 367 | 40 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-1 | 125 | 화물창 | 1 | 118 | 194 | 76 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-2 | 126 | P/T | 2 | 194 | 214 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 214 | 246 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 246 | 280 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-5 | 129 | 시운전 | 5 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-6 | 130 | C/T | 6 | 293 | 306 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-7 | 131 | G/T | 7 | 306 | 326 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 118 | 350 | O-27-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-1 | 133 | 화물창 | 1 | 120 | 203 | 83 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-2 | 134 | P/T | 2 | 203 | 225 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 225 | 260 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 260 | 298 | 38 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-5 | 137 | 시운전 | 5 | 298 | 313 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-6 | 138 | C/T | 6 | 313 | 328 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-7 | 139 | G/T | 7 | 328 | 350 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 120 | 374 | O-28-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 350 | 374 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 121 | 254 | O-29-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 121 | 191 | 70 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 121 | 254 | O-29-2 | 142 | 시운전 | 2 | 191 | 216 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 121 | 254 | O-29-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 216 | 254 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 121 | 182 | 61 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 182 | 198 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 198 | 223 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 223 | 250 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 250 | 261 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 261 | 272 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 272 | 288 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 121 | 306 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 288 | 306 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 121 | 271 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 121 | 232 | 111 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 121 | 271 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 121 | 271 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 153 | 277 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 153 | 218 | 65 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 153 | 277 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 153 | 277 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 241 | 277 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 179 | 376 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 179 | 324 | 145 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 179 | 376 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 324 | 345 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 179 | 376 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 345 | 376 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 256 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 179 | 232 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 256 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 232 | 239 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 179 | 256 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 180 | 291 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 180 | 257 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 180 | 291 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 257 | 268 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 180 | 291 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 301 | O-36-1 | 167 | 특수도장 | 1 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 301 | O-36-2 | 168 | 화물창 | 2 | 219 | 260 | 41 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 301 | O-36-3 | 169 | 시운전 | 3 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 180 | 301 | O-36-4 | 170 | 인도준비 | 4 | 273 | 301 | 28 | S | 15
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 180 | 339 | O-37-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 180 | 264 | 84 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 180 | 339 | O-37-2 | 172 | 시운전 | 2 | 264 | 294 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 180 | 339 | O-37-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 294 | 339 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 190 | 438 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 190 | 373 | 183 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 190 | 438 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 373 | 400 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 190 | 438 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 400 | 438 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-1 | 177 | 화물창 | 1 | 190 | 257 | 67 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-2 | 178 | P/T | 2 | 257 | 275 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 303 | 333 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-5 | 181 | 시운전 | 5 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-6 | 182 | C/T | 6 | 345 | 357 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-7 | 183 | G/T | 7 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 394 | O-39-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 375 | 394 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 319 | O-40-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 202 | 283 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 319 | O-40-2 | 186 | 시운전 | 2 | 283 | 294 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 202 | 319 | O-40-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 294 | 319 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 219 | 352 | O-41-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 219 | 262 | 43 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 219 | 352 | O-41-2 | 189 | 화물창 | 2 | 262 | 307 | 45 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 219 | 352 | O-41-3 | 190 | 시운전 | 3 | 307 | 321 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 219 | 352 | O-41-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 321 | 352 | 31 | S | 15
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 224 | 373 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 224 | 302 | 78 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 224 | 373 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 224 | 373 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 330 | 373 | 43 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-1 | 195 | 화물창 | 1 | 230 | 306 | 76 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-2 | 196 | P/T | 2 | 306 | 326 | 20 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 326 | 358 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 358 | 392 | 34 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-5 | 199 | 시운전 | 5 | 392 | 405 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-6 | 200 | C/T | 6 | 405 | 418 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-7 | 201 | G/T | 7 | 418 | 438 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 230 | 463 | O-43-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 438 | 463 | 25 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-44-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 235 | 323 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-44-2 | 204 | 시운전 | 2 | 323 | 335 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 235 | 361 | O-44-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 235 | 341 | O-45-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 235 | 309 | 74 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 235 | 341 | O-45-2 | 207 | 시운전 | 2 | 309 | 319 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 235 | 341 | O-45-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 238 | 308 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 238 | 275 | 37 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 238 | 308 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 275 | 288 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 238 | 308 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 288 | 308 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 256 | 330 | 74 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 330 | 350 | 20 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 350 | 381 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 381 | 414 | 33 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 414 | 427 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 427 | 440 | 13 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 440 | 460 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 256 | 481 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 460 | 481 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 453 | O-48-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 258 | 402 | 144 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 453 | O-48-2 | 221 | 시운전 | 2 | 402 | 423 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 258 | 453 | O-48-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 423 | 453 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 271 | 520 | O-49-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 271 | 455 | 184 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 271 | 520 | O-49-2 | 224 | 시운전 | 2 | 455 | 482 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 271 | 520 | O-49-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 482 | 520 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 282 | 369 | 87 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 282 | 407 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 288 | 417 | O-51-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 288 | 378 | 90 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 288 | 417 | O-51-2 | 230 | 시운전 | 2 | 378 | 390 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 288 | 417 | O-51-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 289 | 412 | O-52-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 289 | 375 | 86 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 289 | 412 | O-52-2 | 233 | 시운전 | 2 | 375 | 387 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 289 | 412 | O-52-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 387 | 412 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-1 | 235 | 화물창 | 1 | 289 | 355 | 66 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-2 | 236 | P/T | 2 | 355 | 373 | 18 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 401 | 431 | 30 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-5 | 239 | 시운전 | 5 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-6 | 240 | C/T | 6 | 443 | 455 | 12 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-7 | 241 | G/T | 7 | 455 | 473 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 289 | 490 | O-53-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 473 | 490 | 17 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 290 | 422 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 290 | 359 | 69 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 290 | 422 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 290 | 422 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 384 | 422 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-1 | 246 | 화물창 | 1 | 290 | 384 | 94 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-2 | 247 | P/T | 2 | 384 | 409 | 25 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 409 | 448 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 448 | 490 | 42 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-5 | 250 | 시운전 | 5 | 490 | 507 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-6 | 251 | C/T | 6 | 507 | 524 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-7 | 252 | G/T | 7 | 524 | 549 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 290 | 575 | O-55-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 549 | 575 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-56-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 301 | 355 | 54 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-56-2 | 255 | 시운전 | 2 | 355 | 362 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-56-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 302 | 435 | O-57-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 302 | 400 | 98 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 302 | 435 | O-57-2 | 258 | 시운전 | 2 | 400 | 414 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 302 | 435 | O-57-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 414 | 435 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 307 | 430 | O-58-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 307 | 372 | 65 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 307 | 430 | O-58-2 | 261 | 시운전 | 2 | 372 | 395 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 307 | 430 | O-58-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 395 | 430 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-1 | 263 | 화물창 | 1 | 308 | 390 | 82 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-2 | 264 | P/T | 2 | 390 | 412 | 22 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 412 | 447 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 447 | 484 | 37 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-5 | 267 | 시운전 | 5 | 484 | 499 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-6 | 268 | C/T | 6 | 499 | 514 | 15 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-7 | 269 | G/T | 7 | 514 | 536 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 308 | 559 | O-59-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 536 | 559 | 23 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 614 | O-60-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 335 | 541 | 206 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 614 | O-60-2 | 272 | 시운전 | 2 | 541 | 571 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 335 | 614 | O-60-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 571 | 614 | 43 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 6 | 155 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 116 | 110 | F | 15 | X6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 6 | 283 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 6 | 97 | 91 | N | 0 | B1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 214 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 10 | 77 | 67 | N | 0 | X7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 12 | 275 | O-5-1 | 22 | 화물창 | 1 | 12 | 98 | 86 | N | 0 | C3
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 14 | 94 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 15 | C1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 14 | 95 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 14 | 70 | 56 | F | 15 | D4
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 22 | 112 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 22 | 84 | 62 | F | 15 | E8
J-9 | 8 | LNG | 8 | 30 | 305 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 30 | 120 | 90 | N | 0 | E3
J-10 | 9 | LNG | 8 | 34 | 278 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 34 | 114 | 80 | N | 0 | E2
J-11 | 10 | LNG | 8 | 35 | 253 | O-11-1 | 55 | 화물창 | 1 | 35 | 106 | 71 | N | 0 | C4
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 311 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 35 | 126 | 91 | N | 0 | X5
J-13 | 12 | PC | 7 | 37 | 155 | O-13-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 37 | 75 | 38 | N | 0 | D5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 39 | 164 | O-14-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 39 | 131 | 92 | F | 15 | G1
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 39 | 162 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 39 | 104 | 65 | F | 10 | H1
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 39 | 114 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 39 | 91 | 52 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A