## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 103 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 33 | 68 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 103 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 68 | 79 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 103 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 79 | 103 | 24 | S | 15
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 111 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 3 | 38 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 111 | O-2-2 | 5 | 화물창 | 2 | 38 | 74 | 36 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 111 | O-2-3 | 6 | 시운전 | 3 | 74 | 85 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 111 | O-2-4 | 7 | 인도준비 | 4 | 85 | 111 | 26 | S | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 102 | O-3-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 10 | 74 | 64 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 102 | O-3-2 | 9 | 시운전 | 2 | 74 | 83 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 10 | 102 | O-3-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 83 | 102 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 173 | O-4-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 130 | 120 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 173 | O-4-2 | 12 | 시운전 | 2 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 10 | 173 | O-4-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 147 | 173 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 118 | O-5-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 13 | 47 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 118 | O-5-2 | 15 | 화물창 | 2 | 47 | 82 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 118 | O-5-3 | 16 | 시운전 | 3 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 13 | 118 | O-5-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 93 | 118 | 25 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-1 | 18 | 화물창 | 1 | 14 | 115 | 101 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-2 | 19 | P/T | 2 | 115 | 142 | 27 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 142 | 185 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 185 | 231 | 46 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-5 | 22 | 시운전 | 5 | 231 | 249 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-6 | 23 | C/T | 6 | 249 | 267 | 18 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-7 | 24 | G/T | 7 | 267 | 294 | 27 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 14 | 323 | O-6-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 294 | 323 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-1 | 26 | 화물창 | 1 | 19 | 113 | 94 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-2 | 27 | P/T | 2 | 113 | 138 | 25 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 138 | 178 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 178 | 221 | 43 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-5 | 30 | 시운전 | 5 | 221 | 238 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-6 | 31 | C/T | 6 | 238 | 255 | 17 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-7 | 32 | G/T | 7 | 255 | 280 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 19 | 306 | O-7-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 280 | 306 | 26 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-1 | 34 | 화물창 | 1 | 21 | 108 | 87 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-2 | 35 | P/T | 2 | 108 | 131 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 131 | 168 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 168 | 207 | 39 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-5 | 38 | 시운전 | 5 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-6 | 39 | C/T | 6 | 222 | 237 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-7 | 40 | G/T | 7 | 237 | 260 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 21 | 287 | O-8-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 260 | 287 | 27 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 122 | O-9-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 21 | 91 | 70 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 122 | O-9-2 | 43 | 시운전 | 2 | 91 | 101 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 21 | 122 | O-9-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 101 | 122 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-10-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 26 | 103 | 77 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-10-2 | 46 | 시운전 | 2 | 103 | 114 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 26 | 136 | O-10-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 114 | 136 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 26 | 180 | O-11-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 26 | 107 | 81 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 26 | 180 | O-11-2 | 49 | 시운전 | 2 | 107 | 136 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 26 | 180 | O-11-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 136 | 180 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-1 | 51 | 화물창 | 1 | 31 | 108 | 77 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-2 | 52 | P/T | 2 | 108 | 129 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 129 | 161 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 161 | 196 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-5 | 55 | 시운전 | 5 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-6 | 56 | C/T | 6 | 210 | 224 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-7 | 57 | G/T | 7 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 31 | 266 | O-12-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 245 | 266 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 33 | 199 | O-13-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 33 | 120 | 87 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 33 | 199 | O-13-2 | 60 | 시운전 | 2 | 120 | 151 | 31 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 33 | 199 | O-13-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 151 | 199 | 48 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-14-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 52 | 113 | 61 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-14-2 | 63 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 140 | O-14-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 121 | 140 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 183 | O-15-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 60 | 151 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 183 | O-15-2 | 66 | 시운전 | 2 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 183 | O-15-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 164 | 183 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 129 | O-16-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 60 | 108 | 48 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 129 | O-16-2 | 69 | 시운전 | 2 | 108 | 114 | 6 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 60 | 129 | O-16-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 114 | 129 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 65 | 206 | O-17-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 65 | 169 | 104 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 65 | 206 | O-17-2 | 72 | 시운전 | 2 | 169 | 184 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 65 | 206 | O-17-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 184 | 206 | 22 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-1 | 74 | 화물창 | 1 | 66 | 138 | 72 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-2 | 75 | P/T | 2 | 138 | 157 | 19 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 157 | 187 | 30 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 187 | 220 | 33 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-5 | 78 | 시운전 | 5 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-6 | 79 | C/T | 6 | 233 | 246 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-7 | 80 | G/T | 7 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 66 | 286 | O-18-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 265 | 286 | 21 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 104 | 217 | O-19-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 104 | 141 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 104 | 217 | O-19-2 | 83 | 화물창 | 2 | 141 | 179 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 104 | 217 | O-19-3 | 84 | 시운전 | 3 | 179 | 191 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 104 | 217 | O-19-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 191 | 217 | 26 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-1 | 86 | 화물창 | 1 | 111 | 184 | 73 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-2 | 87 | P/T | 2 | 184 | 204 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 204 | 235 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 235 | 268 | 33 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-5 | 90 | 시운전 | 5 | 268 | 281 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-6 | 91 | C/T | 6 | 281 | 294 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-7 | 92 | G/T | 7 | 294 | 314 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 111 | 335 | O-20-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 314 | 335 | 21 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 236 | O-21-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 112 | 198 | 86 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 236 | O-21-2 | 95 | 시운전 | 2 | 198 | 210 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 112 | 236 | O-21-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 210 | 236 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 438 | O-22-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 117 | 354 | 237 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 438 | O-22-2 | 98 | 시운전 | 2 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 117 | 438 | O-22-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 389 | 438 | 49 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 360 | O-23-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 125 | 298 | 173 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 360 | O-23-2 | 101 | 시운전 | 2 | 298 | 323 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 125 | 360 | O-23-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 323 | 360 | 37 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 127 | 248 | O-24-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 127 | 211 | 84 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 127 | 248 | O-24-2 | 104 | 시운전 | 2 | 211 | 223 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 127 | 248 | O-24-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 223 | 248 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 131 | 236 | O-25-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 131 | 186 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 131 | 236 | O-25-2 | 107 | 시운전 | 2 | 186 | 205 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 131 | 236 | O-25-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-1 | 109 | 화물창 | 1 | 136 | 211 | 75 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-2 | 110 | P/T | 2 | 211 | 231 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 262 | 296 | 34 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-5 | 113 | 시운전 | 5 | 296 | 309 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-6 | 114 | C/T | 6 | 309 | 322 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-7 | 115 | G/T | 7 | 322 | 342 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 136 | 364 | O-26-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 342 | 364 | 22 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-1 | 117 | 화물창 | 1 | 138 | 229 | 91 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-2 | 118 | P/T | 2 | 229 | 253 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 253 | 291 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 291 | 332 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-5 | 121 | 시운전 | 5 | 332 | 348 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-6 | 122 | C/T | 6 | 348 | 364 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-7 | 123 | G/T | 7 | 364 | 388 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 138 | 414 | O-27-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 388 | 414 | 26 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-1 | 125 | 화물창 | 1 | 138 | 215 | 77 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-2 | 126 | P/T | 2 | 215 | 236 | 21 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 236 | 269 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 269 | 304 | 35 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-5 | 129 | 시운전 | 5 | 304 | 318 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-6 | 130 | C/T | 6 | 318 | 332 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-7 | 131 | G/T | 7 | 332 | 353 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 138 | 374 | O-28-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 353 | 374 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-1 | 133 | 화물창 | 1 | 147 | 246 | 99 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-2 | 134 | P/T | 2 | 246 | 273 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 273 | 315 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 315 | 360 | 45 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-5 | 137 | 시운전 | 5 | 360 | 378 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-6 | 138 | C/T | 6 | 378 | 396 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-7 | 139 | G/T | 7 | 396 | 423 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 147 | 449 | O-29-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 423 | 449 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 147 | 253 | O-30-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 147 | 203 | 56 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 147 | 253 | O-30-2 | 142 | 시운전 | 2 | 203 | 223 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 147 | 253 | O-30-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 223 | 253 | 30 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 148 | 273 | O-31-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 148 | 189 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 148 | 273 | O-31-2 | 145 | 화물창 | 2 | 189 | 231 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 148 | 273 | O-31-3 | 146 | 시운전 | 3 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 148 | 273 | O-31-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 244 | 273 | 29 | S | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 150 | 260 | O-32-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 150 | 227 | 77 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 150 | 260 | O-32-2 | 149 | 시운전 | 2 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 150 | 260 | O-32-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 238 | 260 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 150 | 306 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 150 | 265 | 115 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 150 | 306 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 265 | 282 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 150 | 306 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 282 | 306 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-1 | 154 | 화물창 | 1 | 157 | 226 | 69 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-2 | 155 | P/T | 2 | 226 | 244 | 18 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 244 | 273 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 273 | 304 | 31 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-5 | 158 | 시운전 | 5 | 304 | 316 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-6 | 159 | C/T | 6 | 316 | 328 | 12 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-7 | 160 | G/T | 7 | 328 | 346 | 18 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 157 | 368 | O-34-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 346 | 368 | 22 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 164 | 290 | O-35-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 164 | 230 | 66 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 164 | 290 | O-35-2 | 163 | 시운전 | 2 | 230 | 253 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 164 | 290 | O-35-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 253 | 290 | 37 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 265 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 165 | 235 | 70 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 265 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 235 | 245 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 165 | 265 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 319 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 180 | 277 | 97 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 319 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 319 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 290 | 319 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-1 | 171 | 화물창 | 1 | 187 | 255 | 68 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-2 | 172 | P/T | 2 | 255 | 273 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 302 | 333 | 31 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-5 | 175 | 시운전 | 5 | 333 | 345 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-6 | 176 | C/T | 6 | 345 | 357 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-7 | 177 | G/T | 7 | 357 | 375 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 187 | 395 | O-38-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 375 | 395 | 20 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-1 | 179 | 화물창 | 1 | 187 | 266 | 79 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-2 | 180 | P/T | 2 | 266 | 287 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 287 | 320 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 320 | 356 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-5 | 183 | 시운전 | 5 | 356 | 370 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-6 | 184 | C/T | 6 | 370 | 384 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-7 | 185 | G/T | 7 | 384 | 405 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 187 | 427 | O-39-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 405 | 427 | 22 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 309 | O-40-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 192 | 254 | 62 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 309 | O-40-2 | 188 | 시운전 | 2 | 254 | 276 | 22 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 192 | 309 | O-40-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 276 | 309 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 192 | 478 | O-41-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 192 | 403 | 211 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 192 | 478 | O-41-2 | 191 | 시운전 | 2 | 403 | 434 | 31 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 192 | 478 | O-41-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 434 | 478 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-1 | 193 | 화물창 | 1 | 195 | 283 | 88 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-2 | 194 | P/T | 2 | 283 | 307 | 24 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 307 | 344 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 344 | 384 | 40 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-5 | 197 | 시운전 | 5 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-6 | 198 | C/T | 6 | 400 | 416 | 16 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-7 | 199 | G/T | 7 | 416 | 440 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 195 | 464 | O-42-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 440 | 464 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-1 | 201 | 화물창 | 1 | 195 | 266 | 71 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-2 | 202 | P/T | 2 | 266 | 285 | 19 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-3 | 203 | 화물창족철 | 3 | 285 | 315 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-4 | 204 | 화물창메공 | 4 | 315 | 347 | 32 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-5 | 205 | 시운전 | 5 | 347 | 360 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-6 | 206 | C/T | 6 | 360 | 373 | 13 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-7 | 207 | G/T | 7 | 373 | 392 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 195 | 412 | O-43-8 | 208 | 인도준비 | 8 | 392 | 412 | 20 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-1 | 209 | 화물창 | 1 | 206 | 296 | 90 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-2 | 210 | P/T | 2 | 296 | 320 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 320 | 358 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 358 | 399 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-5 | 213 | 시운전 | 5 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-6 | 214 | C/T | 6 | 415 | 431 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-7 | 215 | G/T | 7 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 206 | 481 | O-44-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 455 | 481 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 218 | 329 | O-45-1 | 217 | 특수도장 | 1 | 218 | 254 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 218 | 329 | O-45-2 | 218 | 화물창 | 2 | 254 | 291 | 37 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 218 | 329 | O-45-3 | 219 | 시운전 | 3 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 218 | 329 | O-45-4 | 220 | 인도준비 | 4 | 303 | 329 | 26 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-46-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 218 | 278 | 60 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-46-2 | 222 | 시운전 | 2 | 278 | 286 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 218 | 304 | O-46-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 286 | 304 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 218 | 332 | O-47-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 218 | 297 | 79 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 218 | 332 | O-47-2 | 225 | 시운전 | 2 | 297 | 308 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 218 | 332 | O-47-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 225 | 472 | O-48-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 225 | 407 | 182 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 225 | 472 | O-48-2 | 228 | 시운전 | 2 | 407 | 434 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 225 | 472 | O-48-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 434 | 472 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-1 | 230 | 화물창 | 1 | 242 | 330 | 88 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-2 | 231 | P/T | 2 | 330 | 354 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 354 | 391 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 391 | 431 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-5 | 234 | 시운전 | 5 | 431 | 447 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-6 | 235 | C/T | 6 | 447 | 463 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-7 | 236 | G/T | 7 | 463 | 487 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 511 | O-49-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 487 | 511 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-1 | 238 | 화물창 | 1 | 249 | 344 | 95 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-2 | 239 | P/T | 2 | 344 | 370 | 26 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 370 | 410 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 410 | 453 | 43 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-5 | 242 | 시운전 | 5 | 453 | 470 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-6 | 243 | C/T | 6 | 470 | 487 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-7 | 244 | G/T | 7 | 487 | 513 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 249 | 538 | O-50-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 513 | 538 | 25 | S | 5
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 256 | 444 | O-51-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 256 | 395 | 139 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 256 | 444 | O-51-2 | 247 | 시운전 | 2 | 395 | 415 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 256 | 444 | O-51-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 415 | 444 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 257 | 332 | O-52-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 257 | 296 | 39 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 257 | 332 | O-52-2 | 250 | 시운전 | 2 | 296 | 310 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 257 | 332 | O-52-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 310 | 332 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-1 | 252 | 화물창 | 1 | 262 | 346 | 84 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-2 | 253 | P/T | 2 | 346 | 369 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 369 | 404 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 404 | 442 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-5 | 256 | 시운전 | 5 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-6 | 257 | C/T | 6 | 457 | 472 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-7 | 258 | G/T | 7 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 262 | 519 | O-53-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 495 | 519 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 275 | 377 | O-54-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 275 | 346 | 71 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 275 | 377 | O-54-2 | 261 | 시운전 | 2 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 275 | 377 | O-54-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 356 | 377 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 282 | 392 | O-55-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 282 | 359 | 77 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 282 | 392 | O-55-2 | 264 | 시운전 | 2 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 282 | 392 | O-55-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 370 | 392 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-1 | 266 | 화물창 | 1 | 297 | 386 | 89 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-2 | 267 | P/T | 2 | 386 | 410 | 24 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 410 | 447 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 447 | 487 | 40 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-5 | 270 | 시운전 | 5 | 487 | 503 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-6 | 271 | C/T | 6 | 503 | 519 | 16 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-7 | 272 | G/T | 7 | 519 | 543 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 297 | 567 | O-56-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 543 | 567 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-1 | 274 | 화물창 | 1 | 304 | 375 | 71 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-2 | 275 | P/T | 2 | 375 | 394 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 394 | 424 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 424 | 456 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-5 | 278 | 시운전 | 5 | 456 | 469 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-6 | 279 | C/T | 6 | 469 | 482 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-7 | 280 | G/T | 7 | 482 | 501 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 304 | 522 | O-57-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 501 | 522 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 307 | 423 | O-58-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 307 | 388 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 307 | 423 | O-58-2 | 283 | 시운전 | 2 | 388 | 399 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 307 | 423 | O-58-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-1 | 285 | 화물창 | 1 | 309 | 371 | 62 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-2 | 286 | P/T | 2 | 371 | 388 | 17 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-3 | 287 | 화물창족철 | 3 | 388 | 414 | 26 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-4 | 288 | 화물창메공 | 4 | 414 | 442 | 28 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-5 | 289 | 시운전 | 5 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-6 | 290 | C/T | 6 | 453 | 464 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-7 | 291 | G/T | 7 | 464 | 481 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 309 | 498 | O-59-8 | 292 | 인도준비 | 8 | 481 | 498 | 17 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 311 | 398 | O-60-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 311 | 371 | 60 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 311 | 398 | O-60-2 | 294 | 시운전 | 2 | 371 | 379 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 311 | 398 | O-60-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 379 | 398 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 103 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 33 | 33 | N | 0 | E4
J-2 | 1 | PC | 7 | 3 | 111 | O-2-1 | 4 | 특수도장 | 1 | 3 | 38 | 35 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A