## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 76 | 76 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 145 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 76 | 103 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 145 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 103 | 145 | 42 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 123 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 123 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 40 | 81 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 123 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 81 | 94 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 123 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 94 | 123 | 29 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 172 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 128 | 124 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 172 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 128 | 146 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 172 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 146 | 172 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 149 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 10 | 83 | 73 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 149 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 83 | 109 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 149 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 109 | 149 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 97 | 109 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 109 | 135 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 139 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 10 | 52 | 42 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 139 | O-6-2 | 17 | 화물창 | 2 | 52 | 95 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 139 | O-6-3 | 18 | 시운전 | 3 | 95 | 109 | 14 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 139 | O-6-4 | 19 | 인도준비 | 4 | 109 | 139 | 30 | S | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 10 | 98 | 88 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 98 | 122 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 122 | 159 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 159 | 199 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 199 | 215 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 215 | 231 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 231 | 255 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 255 | 278 | 23 | S | 5
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 26 | 97 | 71 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 97 | 116 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 116 | 146 | 30 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 146 | 178 | 32 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 178 | 190 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 190 | 202 | 12 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 202 | 221 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 221 | 242 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 26 | 103 | 77 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 103 | 124 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 124 | 156 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 156 | 191 | 35 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 191 | 205 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 205 | 219 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 240 | 260 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 31 | 155 | O-10-1 | 44 | 특수도장 | 1 | 31 | 71 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 31 | 155 | O-10-2 | 45 | 화물창 | 2 | 71 | 113 | 42 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 31 | 155 | O-10-3 | 46 | 시운전 | 3 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 31 | 155 | O-10-4 | 47 | 인도준비 | 4 | 126 | 155 | 29 | S | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 31 | 171 | O-11-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 31 | 134 | 103 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 31 | 171 | O-11-2 | 49 | 시운전 | 2 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 31 | 171 | O-11-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 149 | 171 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 33 | 196 | O-12-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 33 | 119 | 86 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 33 | 196 | O-12-2 | 52 | 시운전 | 2 | 119 | 149 | 30 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 33 | 196 | O-12-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 149 | 196 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 41 | 115 | O-13-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 41 | 92 | 51 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 41 | 115 | O-13-2 | 55 | 시운전 | 2 | 92 | 99 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 41 | 115 | O-13-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 99 | 115 | 16 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 206 | O-14-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 45 | 130 | 85 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 206 | O-14-2 | 58 | 시운전 | 2 | 130 | 160 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 45 | 206 | O-14-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 160 | 206 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 76 | 208 | O-15-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 76 | 168 | 92 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 76 | 208 | O-15-2 | 61 | 시운전 | 2 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 76 | 208 | O-15-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 181 | 208 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 81 | 235 | O-16-1 | 63 | 특수도장 | 1 | 81 | 131 | 50 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 81 | 235 | O-16-2 | 64 | 화물창 | 2 | 131 | 183 | 52 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 81 | 235 | O-16-3 | 65 | 시운전 | 3 | 183 | 199 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 81 | 235 | O-16-4 | 66 | 인도준비 | 4 | 199 | 235 | 36 | S | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 82 | 194 | O-17-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 82 | 160 | 78 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 82 | 194 | O-17-2 | 68 | 시운전 | 2 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 82 | 194 | O-17-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 171 | 194 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-1 | 70 | 화물창 | 1 | 85 | 181 | 96 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-2 | 71 | P/T | 2 | 181 | 207 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 247 | 290 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-5 | 74 | 시운전 | 5 | 290 | 307 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-6 | 75 | C/T | 6 | 307 | 324 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-7 | 76 | G/T | 7 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 85 | 376 | O-18-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 350 | 376 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 90 | 231 | O-19-1 | 78 | 특수도장 | 1 | 90 | 136 | 46 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 90 | 231 | O-19-2 | 79 | 화물창 | 2 | 136 | 183 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 90 | 231 | O-19-3 | 80 | 시운전 | 3 | 183 | 198 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 90 | 231 | O-19-4 | 81 | 인도준비 | 4 | 198 | 231 | 33 | S | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 108 | 191 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 108 | 166 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 108 | 191 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 166 | 174 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 108 | 191 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 174 | 191 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 214 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 109 | 164 | 55 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 214 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 164 | 183 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 109 | 214 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 183 | 214 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 328 | O-22-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 109 | 271 | 162 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 328 | O-22-2 | 89 | 시운전 | 2 | 271 | 295 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 109 | 328 | O-22-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 295 | 328 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 200 | O-23-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 109 | 172 | 63 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 200 | O-23-2 | 92 | 시운전 | 2 | 172 | 181 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 109 | 200 | O-23-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 243 | O-24-1 | 94 | 특수도장 | 1 | 120 | 160 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 243 | O-24-2 | 95 | 화물창 | 2 | 160 | 201 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 243 | O-24-3 | 96 | 시운전 | 3 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 120 | 243 | O-24-4 | 97 | 인도준비 | 4 | 214 | 243 | 29 | S | 15
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 134 | 229 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 134 | 184 | 50 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 134 | 229 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 134 | 229 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 202 | 229 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 294 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 160 | 253 | 93 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 294 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 294 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-1 | 104 | 화물창 | 1 | 160 | 241 | 81 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-2 | 105 | P/T | 2 | 241 | 263 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 263 | 297 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 297 | 334 | 37 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-5 | 108 | 시운전 | 5 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-6 | 109 | C/T | 6 | 348 | 362 | 14 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-7 | 110 | G/T | 7 | 362 | 384 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-27-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 384 | 408 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-1 | 112 | 화물창 | 1 | 162 | 251 | 89 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-2 | 113 | P/T | 2 | 251 | 275 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 275 | 313 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 313 | 353 | 40 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-5 | 116 | 시운전 | 5 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-6 | 117 | C/T | 6 | 369 | 385 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-7 | 118 | G/T | 7 | 385 | 409 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 162 | 434 | O-28-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 409 | 434 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 162 | 268 | O-29-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 162 | 218 | 56 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 162 | 268 | O-29-2 | 121 | 시운전 | 2 | 218 | 238 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 162 | 268 | O-29-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 238 | 268 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 170 | 312 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 170 | 245 | 75 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 170 | 312 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 245 | 271 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 170 | 312 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 271 | 312 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 172 | 291 | O-31-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 172 | 255 | 83 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 172 | 291 | O-31-2 | 127 | 시운전 | 2 | 255 | 266 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 172 | 291 | O-31-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 266 | 291 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 172 | 439 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 172 | 369 | 197 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 172 | 439 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 369 | 398 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 172 | 439 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 398 | 439 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 181 | 329 | O-33-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 181 | 229 | 48 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 181 | 329 | O-33-2 | 133 | 화물창 | 2 | 229 | 279 | 50 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 181 | 329 | O-33-3 | 134 | 시운전 | 3 | 279 | 295 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 181 | 329 | O-33-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 295 | 329 | 34 | S | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 185 | 277 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 185 | 249 | 64 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 185 | 277 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 249 | 258 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 185 | 277 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 282 | O-35-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 189 | 254 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 282 | O-35-2 | 140 | 시운전 | 2 | 254 | 263 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 189 | 282 | O-35-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 263 | 282 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-1 | 142 | 화물창 | 1 | 196 | 302 | 106 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-2 | 143 | P/T | 2 | 302 | 331 | 29 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 331 | 376 | 45 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 376 | 424 | 48 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-5 | 146 | 시운전 | 5 | 424 | 443 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-6 | 147 | C/T | 6 | 443 | 462 | 19 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-7 | 148 | G/T | 7 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 196 | 520 | O-36-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 491 | 520 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 198 | 444 | O-37-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 198 | 380 | 182 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 198 | 444 | O-37-2 | 151 | 시운전 | 2 | 380 | 407 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 198 | 444 | O-37-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 407 | 444 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 279 | O-38-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 198 | 254 | 56 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 279 | O-38-2 | 154 | 시운전 | 2 | 254 | 262 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 198 | 279 | O-38-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 203 | 497 | O-39-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 203 | 420 | 217 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 203 | 497 | O-39-2 | 157 | 시운전 | 2 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 203 | 497 | O-39-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 452 | 497 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-40-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 206 | 397 | 191 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-40-2 | 160 | 시운전 | 2 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 206 | 465 | O-40-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 425 | 465 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-1 | 162 | 화물창 | 1 | 206 | 302 | 96 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-2 | 163 | P/T | 2 | 302 | 328 | 26 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 328 | 368 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 368 | 411 | 43 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-5 | 166 | 시운전 | 5 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-6 | 167 | C/T | 6 | 428 | 445 | 17 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-7 | 168 | G/T | 7 | 445 | 471 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 206 | 497 | O-41-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 471 | 497 | 26 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-1 | 170 | 화물창 | 1 | 211 | 314 | 103 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-2 | 171 | P/T | 2 | 314 | 342 | 28 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 342 | 386 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 386 | 433 | 47 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-5 | 174 | 시운전 | 5 | 433 | 451 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-6 | 175 | C/T | 6 | 451 | 469 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-7 | 176 | G/T | 7 | 469 | 497 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 211 | 526 | O-42-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 497 | 526 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 471 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 212 | 403 | 191 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 471 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 403 | 431 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 212 | 471 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 431 | 471 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 214 | 378 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 214 | 300 | 86 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 214 | 378 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 300 | 331 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 214 | 378 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 331 | 378 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 214 | 530 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 214 | 447 | 233 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 214 | 530 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 447 | 481 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 214 | 530 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 481 | 530 | 49 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-1 | 187 | 화물창 | 1 | 225 | 296 | 71 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-2 | 188 | P/T | 2 | 296 | 315 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 315 | 345 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 345 | 377 | 32 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-5 | 191 | 시운전 | 5 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-6 | 192 | C/T | 6 | 390 | 403 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-7 | 193 | G/T | 7 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 225 | 443 | O-46-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 422 | 443 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-1 | 195 | 화물창 | 1 | 233 | 300 | 67 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-2 | 196 | P/T | 2 | 300 | 318 | 18 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 346 | 376 | 30 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-5 | 199 | 시운전 | 5 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-6 | 200 | C/T | 6 | 388 | 400 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-7 | 201 | G/T | 7 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 233 | 438 | O-47-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 418 | 438 | 20 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 238 | 343 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 238 | 293 | 55 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 238 | 343 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 238 | 343 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 312 | 343 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-1 | 206 | 화물창 | 1 | 242 | 345 | 103 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-2 | 207 | P/T | 2 | 345 | 373 | 28 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 373 | 416 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 416 | 463 | 47 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-5 | 210 | 시운전 | 5 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-6 | 211 | C/T | 6 | 481 | 499 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-7 | 212 | G/T | 7 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 242 | 556 | O-49-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 527 | 556 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 259 | 386 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 259 | 326 | 67 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 259 | 386 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 326 | 350 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 259 | 386 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 350 | 386 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-1 | 217 | 화물창 | 1 | 259 | 322 | 63 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-2 | 218 | P/T | 2 | 322 | 339 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 366 | 394 | 28 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-5 | 221 | 시운전 | 5 | 394 | 405 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-6 | 222 | C/T | 6 | 405 | 416 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-7 | 223 | G/T | 7 | 416 | 433 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 259 | 452 | O-51-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 433 | 452 | 19 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-1 | 225 | 화물창 | 1 | 259 | 333 | 74 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-2 | 226 | P/T | 2 | 333 | 353 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 353 | 384 | 31 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 384 | 417 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-5 | 229 | 시운전 | 5 | 417 | 430 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-6 | 230 | C/T | 6 | 430 | 443 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-7 | 231 | G/T | 7 | 443 | 463 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 259 | 484 | O-52-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 463 | 484 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 268 | 586 | O-53-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 268 | 503 | 235 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 268 | 586 | O-53-2 | 234 | 시운전 | 2 | 503 | 537 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 268 | 586 | O-53-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 537 | 586 | 49 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 298 | 459 | O-54-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 298 | 417 | 119 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 298 | 459 | O-54-2 | 237 | 시운전 | 2 | 417 | 434 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 298 | 459 | O-54-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 434 | 459 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 304 | 370 | 66 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 370 | 379 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 304 | 399 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 379 | 399 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 434 | O-56-1 | 242 | 특수도장 | 1 | 311 | 351 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 434 | O-56-2 | 243 | 화물창 | 2 | 351 | 392 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 434 | O-56-3 | 244 | 시운전 | 3 | 392 | 405 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 311 | 434 | O-56-4 | 245 | 인도준비 | 4 | 405 | 434 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 319 | 459 | O-57-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 319 | 393 | 74 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 319 | 459 | O-57-2 | 247 | 시운전 | 2 | 393 | 419 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 319 | 459 | O-57-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 419 | 459 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 319 | 393 | O-58-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 319 | 370 | 51 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 319 | 393 | O-58-2 | 250 | 시운전 | 2 | 370 | 377 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 319 | 393 | O-58-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 377 | 393 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 648 | O-59-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 324 | 563 | 239 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 648 | O-59-2 | 253 | 시운전 | 2 | 563 | 598 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 324 | 648 | O-59-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 598 | 648 | 50 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 326 | 481 | O-60-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 326 | 440 | 114 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 326 | 481 | O-60-2 | 256 | 시운전 | 2 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 326 | 481 | O-60-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 457 | 481 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 145 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 76 | 76 | F | 10 | X6
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 123 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 40 | 40 | N | 0 | C3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 4 | 172 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 4 | 128 | 124 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 149 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 10 | 83 | 73 | F | 10 | H2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 10 | 135 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 10 | 97 | 87 | F | 15 | C4
J-6 | 5 | PC | 7 | 10 | 139 | O-6-1 | 16 | 특수도장 | 1 | 10 | 52 | 42 | N | 0 | D2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 10 | 278 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 10 | 98 | 88 | N | 0 | C2
J-8 | 7 | LNG | 8 | 26 | 242 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 26 | 97 | 71 | N | 0 | G1
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 260 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 26 | 103 | 77 | N | 0 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A