## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 76 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 76 | 106 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 285 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 210 | 210 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 285 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 210 | 241 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 285 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 241 | 285 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 51 | 69 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 69 | 98 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 1 | 101 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 1 | 54 | 53 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 1 | 101 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 54 | 73 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 1 | 101 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 73 | 101 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 1 | 259 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 1 | 191 | 190 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 1 | 259 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 1 | 259 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 219 | 259 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-1 | 15 | 특수도장 | 1 | 19 | 51 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-2 | 16 | 화물창 | 2 | 51 | 84 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-3 | 17 | 시운전 | 3 | 84 | 94 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 19 | 117 | O-6-4 | 18 | 인도준비 | 4 | 94 | 117 | 23 | S | 15
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 19 | 135 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 19 | 80 | 61 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 19 | 135 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 80 | 102 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 19 | 135 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 102 | 135 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 19 | 136 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 19 | 105 | 86 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 19 | 136 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 105 | 117 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 19 | 136 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 117 | 136 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-1 | 25 | 화물창 | 1 | 19 | 120 | 101 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-2 | 26 | P/T | 2 | 120 | 147 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 147 | 189 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 189 | 235 | 46 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-5 | 29 | 시운전 | 5 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-6 | 30 | C/T | 6 | 253 | 271 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-7 | 31 | G/T | 7 | 271 | 298 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 19 | 326 | O-9-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 298 | 326 | 28 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 28 | 95 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 28 | 63 | 35 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 28 | 95 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 63 | 75 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 28 | 95 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 75 | 95 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 29 | 126 | 97 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 126 | 152 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 193 | 237 | 44 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 254 | 271 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 29 | 323 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 297 | 323 | 26 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 35 | 132 | 97 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 132 | 158 | 26 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 158 | 199 | 41 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 199 | 243 | 44 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 260 | 277 | 17 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 35 | 331 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 303 | 331 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 188 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 40 | 149 | 109 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 188 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 40 | 188 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 165 | 188 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 183 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 52 | 121 | 69 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 183 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 121 | 145 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 183 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 145 | 183 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 189 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 52 | 147 | 95 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 189 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 147 | 160 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 52 | 189 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 160 | 189 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-16-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 52 | 109 | 57 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-16-2 | 62 | 시운전 | 2 | 109 | 117 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 52 | 134 | O-16-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 117 | 134 | 17 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 52 | 172 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 52 | 136 | 84 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 52 | 172 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 136 | 148 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 52 | 172 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 181 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 56 | 143 | 87 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 181 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 143 | 155 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 181 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-1 | 70 | 화물창 | 1 | 60 | 140 | 80 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-2 | 71 | P/T | 2 | 140 | 162 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 162 | 196 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 196 | 232 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-5 | 74 | 시운전 | 5 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-6 | 75 | C/T | 6 | 246 | 260 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-7 | 76 | G/T | 7 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-19-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 282 | 305 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 61 | 162 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 61 | 114 | 53 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 61 | 162 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 114 | 133 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 61 | 162 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 133 | 162 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 65 | 141 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 65 | 118 | 53 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 65 | 141 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 118 | 125 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 65 | 141 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 125 | 141 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 65 | 184 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 65 | 128 | 63 | F | 10
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 65 | 184 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 128 | 150 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | A_COT | 4 | 65 | 184 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 150 | 184 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 93 | 212 | O-23-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 93 | 132 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 93 | 212 | O-23-2 | 88 | 화물창 | 2 | 132 | 172 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 93 | 212 | O-23-3 | 89 | 시운전 | 3 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 93 | 212 | O-23-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 185 | 212 | 27 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 95 | 227 | O-24-1 | 91 | 특수도장 | 1 | 95 | 138 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 95 | 227 | O-24-2 | 92 | 화물창 | 2 | 138 | 182 | 44 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 95 | 227 | O-24-3 | 93 | 시운전 | 3 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 95 | 227 | O-24-4 | 94 | 인도준비 | 4 | 196 | 227 | 31 | S | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 98 | 164 | 66 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 164 | 173 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 98 | 193 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 173 | 193 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 107 | 226 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 107 | 190 | 83 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 107 | 226 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 107 | 226 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 201 | 226 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-1 | 101 | 화물창 | 1 | 113 | 179 | 66 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-2 | 102 | P/T | 2 | 179 | 197 | 18 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 225 | 255 | 30 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-5 | 105 | 시운전 | 5 | 255 | 267 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-6 | 106 | C/T | 6 | 267 | 279 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-7 | 107 | G/T | 7 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 113 | 313 | O-27-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 297 | 313 | 16 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 268 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 115 | 196 | 81 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 268 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 196 | 225 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 115 | 268 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 225 | 268 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-1 | 112 | 화물창 | 1 | 142 | 215 | 73 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-2 | 113 | P/T | 2 | 215 | 235 | 20 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 235 | 266 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 266 | 299 | 33 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-5 | 116 | 시운전 | 5 | 299 | 312 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-6 | 117 | C/T | 6 | 312 | 325 | 13 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-7 | 118 | G/T | 7 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 142 | 366 | O-29-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 345 | 366 | 21 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 142 | 223 | 81 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 223 | 245 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 245 | 279 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 279 | 315 | 36 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 315 | 329 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 329 | 343 | 14 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 343 | 365 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 142 | 388 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 365 | 388 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 385 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 150 | 323 | 173 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 385 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 323 | 348 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 150 | 385 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 348 | 385 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 150 | 364 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 150 | 308 | 158 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 150 | 364 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 308 | 331 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 150 | 364 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 331 | 364 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 157 | 262 | O-33-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 157 | 212 | 55 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 157 | 262 | O-33-2 | 135 | 시운전 | 2 | 212 | 231 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 157 | 262 | O-33-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 231 | 262 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 261 | O-34-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 157 | 229 | 72 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 261 | O-34-2 | 138 | 시운전 | 2 | 229 | 239 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 157 | 261 | O-34-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 239 | 261 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 162 | 364 | O-35-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 162 | 311 | 149 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 162 | 364 | O-35-2 | 141 | 시운전 | 2 | 311 | 333 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 162 | 364 | O-35-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 333 | 364 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-36-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 162 | 250 | 88 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-36-2 | 144 | 시운전 | 2 | 250 | 262 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 162 | 288 | O-36-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 262 | 288 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 287 | O-37-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 180 | 254 | 74 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 287 | O-37-2 | 147 | 시운전 | 2 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 180 | 287 | O-37-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 264 | 287 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-1 | 149 | 화물창 | 1 | 192 | 282 | 90 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-2 | 150 | P/T | 2 | 282 | 306 | 24 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 306 | 344 | 38 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 344 | 385 | 41 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-5 | 153 | 시운전 | 5 | 385 | 401 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-6 | 154 | C/T | 6 | 401 | 417 | 16 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-7 | 155 | G/T | 7 | 417 | 441 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 192 | 467 | O-38-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 441 | 467 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 342 | O-39-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 192 | 271 | 79 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 342 | O-39-2 | 158 | 시운전 | 2 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 192 | 342 | O-39-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 299 | 342 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 211 | 313 | O-40-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 211 | 265 | 54 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 211 | 313 | O-40-2 | 161 | 시운전 | 2 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 211 | 313 | O-40-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 284 | 313 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 213 | 459 | O-41-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 213 | 395 | 182 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 213 | 459 | O-41-2 | 164 | 시운전 | 2 | 395 | 422 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 213 | 459 | O-41-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 422 | 459 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-1 | 166 | 화물창 | 1 | 232 | 332 | 100 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-2 | 167 | P/T | 2 | 332 | 359 | 27 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 359 | 401 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 401 | 446 | 45 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-5 | 170 | 시운전 | 5 | 446 | 464 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-6 | 171 | C/T | 6 | 464 | 482 | 18 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-7 | 172 | G/T | 7 | 482 | 509 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 232 | 538 | O-42-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 509 | 538 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 232 | 309 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 232 | 272 | 40 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 232 | 309 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 272 | 286 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 232 | 309 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 232 | 307 | 75 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 307 | 317 | 10 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 232 | 340 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 317 | 340 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-1 | 180 | 화물창 | 1 | 232 | 328 | 96 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-2 | 181 | P/T | 2 | 328 | 354 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 354 | 394 | 40 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 394 | 437 | 43 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-5 | 184 | 시운전 | 5 | 437 | 454 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-6 | 185 | C/T | 6 | 454 | 471 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-7 | 186 | G/T | 7 | 471 | 497 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 232 | 524 | O-45-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 497 | 524 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 339 | O-46-1 | 188 | 특수도장 | 1 | 238 | 271 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 339 | O-46-2 | 189 | 화물창 | 2 | 271 | 305 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 339 | O-46-3 | 190 | 시운전 | 3 | 305 | 316 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 238 | 339 | O-46-4 | 191 | 인도준비 | 4 | 316 | 339 | 23 | S | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 241 | 374 | O-47-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 241 | 334 | 93 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 241 | 374 | O-47-2 | 193 | 시운전 | 2 | 334 | 347 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 241 | 374 | O-47-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 244 | 329 | O-48-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 244 | 303 | 59 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 244 | 329 | O-48-2 | 196 | 시운전 | 2 | 303 | 311 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 244 | 329 | O-48-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 311 | 329 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 248 | 452 | O-49-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 248 | 398 | 150 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 248 | 452 | O-49-2 | 199 | 시운전 | 2 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 248 | 452 | O-49-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 420 | 452 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 248 | 430 | O-50-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 248 | 382 | 134 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 248 | 430 | O-50-2 | 202 | 시운전 | 2 | 382 | 402 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 248 | 430 | O-50-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 253 | 529 | O-51-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 253 | 457 | 204 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 253 | 529 | O-51-2 | 205 | 시운전 | 2 | 457 | 487 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 253 | 529 | O-51-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 487 | 529 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-52-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 254 | 329 | 75 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-52-2 | 208 | 시운전 | 2 | 329 | 355 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 254 | 396 | O-52-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 355 | 396 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 257 | 485 | O-53-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 257 | 425 | 168 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 257 | 485 | O-53-2 | 211 | 시운전 | 2 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 257 | 485 | O-53-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 450 | 485 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 257 | 379 | O-54-1 | 213 | 특수도장 | 1 | 257 | 297 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 257 | 379 | O-54-2 | 214 | 화물창 | 2 | 297 | 338 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 257 | 379 | O-54-3 | 215 | 시운전 | 3 | 338 | 351 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 257 | 379 | O-54-4 | 216 | 인도준비 | 4 | 351 | 379 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 420 | O-55-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 257 | 343 | 86 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 420 | O-55-2 | 218 | 시운전 | 2 | 343 | 373 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 257 | 420 | O-55-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 373 | 420 | 47 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-1 | 220 | 화물창 | 1 | 258 | 352 | 94 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-2 | 221 | P/T | 2 | 352 | 377 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 377 | 417 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 417 | 459 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-5 | 224 | 시운전 | 5 | 459 | 476 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-6 | 225 | C/T | 6 | 476 | 493 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-7 | 226 | G/T | 7 | 493 | 518 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 258 | 544 | O-56-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 518 | 544 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 265 | 553 | O-57-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 265 | 478 | 213 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 265 | 553 | O-57-2 | 229 | 시운전 | 2 | 478 | 509 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 265 | 553 | O-57-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 509 | 553 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 265 | 403 | O-58-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 265 | 338 | 73 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 265 | 403 | O-58-2 | 232 | 시운전 | 2 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 265 | 403 | O-58-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 279 | 567 | O-59-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 279 | 492 | 213 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 279 | 567 | O-59-2 | 235 | 시운전 | 2 | 492 | 523 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 279 | 567 | O-59-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 523 | 567 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-1 | 237 | 화물창 | 1 | 279 | 382 | 103 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-2 | 238 | P/T | 2 | 382 | 410 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 410 | 453 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 453 | 499 | 46 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-5 | 241 | 시운전 | 5 | 499 | 517 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-6 | 242 | C/T | 6 | 517 | 535 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-7 | 243 | G/T | 7 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 279 | 592 | O-60-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 563 | 592 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 106 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 10 | X3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 285 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 210 | 210 | F | 15 | X2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 0 | 98 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 10 | A1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 1 | 101 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 1 | 54 | 53 | F | 10 | C3
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 1 | 259 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 1 | 191 | 190 | F | 15 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A