## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 100 | 127 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 100 | 133 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 133 | 169 | 36 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 169 | 183 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 183 | 197 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 218 | 242 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 113 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 0 | 37 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 113 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 37 | 75 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 113 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 75 | 87 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 113 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 87 | 113 | 26 | S | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 8 | 114 | 106 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-2 | 16 | P/T | 2 | 114 | 142 | 28 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 142 | 187 | 45 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 187 | 235 | 48 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-5 | 19 | 시운전 | 5 | 235 | 254 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-6 | 20 | C/T | 6 | 254 | 273 | 19 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-7 | 21 | G/T | 7 | 273 | 301 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 301 | 330 | 29 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 21 | 115 | 94 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 115 | 140 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 140 | 180 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 180 | 223 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 240 | 257 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 257 | 282 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 308 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 282 | 308 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-1 | 31 | 화물창 | 1 | 26 | 120 | 94 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-2 | 32 | P/T | 2 | 120 | 145 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 145 | 185 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 185 | 227 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-5 | 35 | 시운전 | 5 | 227 | 244 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-6 | 36 | C/T | 6 | 244 | 261 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-7 | 37 | G/T | 7 | 261 | 286 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 26 | 312 | O-6-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 286 | 312 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 196 | O-7-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 29 | 117 | 88 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 196 | O-7-2 | 40 | 시운전 | 2 | 117 | 148 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 29 | 196 | O-7-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 148 | 196 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 36 | 134 | O-8-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 36 | 87 | 51 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 36 | 134 | O-8-2 | 43 | 시운전 | 2 | 87 | 105 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 36 | 134 | O-8-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 105 | 134 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-1 | 45 | 화물창 | 1 | 60 | 163 | 103 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-2 | 46 | P/T | 2 | 163 | 191 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 191 | 235 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 235 | 282 | 47 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-5 | 49 | 시운전 | 5 | 282 | 300 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-6 | 50 | C/T | 6 | 300 | 318 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-7 | 51 | G/T | 7 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 60 | 375 | O-9-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 346 | 375 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 60 | 184 | O-10-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 60 | 151 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 60 | 184 | O-10-2 | 54 | 시운전 | 2 | 151 | 164 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 60 | 184 | O-10-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 164 | 184 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-1 | 56 | 화물창 | 1 | 61 | 159 | 98 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-2 | 57 | P/T | 2 | 159 | 185 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 185 | 226 | 41 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 226 | 270 | 44 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-5 | 60 | 시운전 | 5 | 270 | 287 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-6 | 61 | C/T | 6 | 287 | 304 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-7 | 62 | G/T | 7 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 360 | O-11-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 330 | 360 | 30 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 200 | O-12-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 61 | 134 | 73 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 200 | O-12-2 | 65 | 시운전 | 2 | 134 | 160 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 200 | O-12-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 160 | 200 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 78 | 214 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 78 | 173 | 95 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 78 | 214 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 173 | 186 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 78 | 214 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 186 | 214 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 171 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 78 | 143 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 171 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 143 | 152 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 78 | 171 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 152 | 171 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 78 | 152 | 74 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 152 | 172 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 172 | 203 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 203 | 236 | 33 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 249 | 262 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 262 | 282 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 78 | 304 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 282 | 304 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 81 | 184 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 81 | 135 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 81 | 184 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 81 | 184 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 154 | 184 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 178 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 85 | 150 | 65 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 178 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 150 | 159 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 85 | 178 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 88 | 225 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 88 | 183 | 95 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 88 | 225 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 183 | 196 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 88 | 225 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 196 | 225 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 90 | 375 | O-19-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 90 | 300 | 210 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 90 | 375 | O-19-2 | 91 | 시운전 | 2 | 300 | 331 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 90 | 375 | O-19-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 90 | 170 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 90 | 146 | 56 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 90 | 170 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 146 | 154 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 90 | 170 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 154 | 170 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 95 | 237 | O-21-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 95 | 170 | 75 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 95 | 237 | O-21-2 | 97 | 시운전 | 2 | 170 | 196 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 95 | 237 | O-21-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 196 | 237 | 41 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 105 | 184 | 79 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 184 | 205 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 205 | 238 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 238 | 274 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 274 | 288 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 288 | 302 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 302 | 323 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 105 | 347 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 323 | 347 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-23-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 106 | 198 | 92 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-23-2 | 108 | 시운전 | 2 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 106 | 238 | O-23-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-1 | 110 | 화물창 | 1 | 122 | 190 | 68 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-2 | 111 | P/T | 2 | 190 | 208 | 18 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 208 | 237 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 237 | 268 | 31 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-5 | 114 | 시운전 | 5 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-6 | 115 | C/T | 6 | 280 | 292 | 12 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-7 | 116 | G/T | 7 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 122 | 330 | O-24-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 310 | 330 | 20 | S | 5
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 122 | 197 | 75 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 197 | 207 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 122 | 230 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 165 | 348 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 165 | 300 | 135 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 165 | 348 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 300 | 320 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 165 | 348 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 320 | 348 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 269 | O-27-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 166 | 238 | 72 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 269 | O-27-2 | 125 | 시운전 | 2 | 238 | 248 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 166 | 269 | O-27-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 248 | 269 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 168 | 332 | O-28-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 168 | 289 | 121 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 168 | 332 | O-28-2 | 128 | 시운전 | 2 | 289 | 307 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 168 | 332 | O-28-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 187 | 352 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 187 | 274 | 87 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 187 | 352 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 274 | 305 | 31 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 187 | 352 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 305 | 352 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 209 | 353 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 209 | 315 | 106 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 209 | 353 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 209 | 353 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 209 | 363 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 209 | 290 | 81 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 209 | 363 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 290 | 319 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 209 | 363 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 319 | 363 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-1 | 139 | 화물창 | 1 | 212 | 295 | 83 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-2 | 140 | P/T | 2 | 295 | 317 | 22 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 352 | 390 | 38 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-5 | 143 | 시운전 | 5 | 390 | 405 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-6 | 144 | C/T | 6 | 405 | 420 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-7 | 145 | G/T | 7 | 420 | 442 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 212 | 466 | O-32-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 442 | 466 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 334 | O-33-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 230 | 302 | 72 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 334 | O-33-2 | 148 | 시운전 | 2 | 302 | 312 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 334 | O-33-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 312 | 334 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-1 | 150 | 화물창 | 1 | 230 | 290 | 60 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-2 | 151 | P/T | 2 | 290 | 306 | 16 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 306 | 331 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 331 | 358 | 27 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-5 | 154 | 시운전 | 5 | 358 | 368 | 10 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-6 | 155 | C/T | 6 | 368 | 378 | 10 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-7 | 156 | G/T | 7 | 378 | 394 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 230 | 413 | O-34-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 394 | 413 | 19 | S | 5
J-35 | 34 | PC | 7 | 249 | 404 | O-35-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 249 | 300 | 51 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 249 | 404 | O-35-2 | 159 | 화물창 | 2 | 300 | 352 | 52 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 249 | 404 | O-35-3 | 160 | 시운전 | 3 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 249 | 404 | O-35-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 369 | 404 | 35 | S | 15
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 249 | 379 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 249 | 317 | 68 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 249 | 379 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 317 | 341 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 249 | 379 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-1 | 165 | 화물창 | 1 | 249 | 335 | 86 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-2 | 166 | P/T | 2 | 335 | 358 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 358 | 394 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 394 | 433 | 39 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-5 | 169 | 시운전 | 5 | 433 | 448 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-6 | 170 | C/T | 6 | 448 | 463 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-7 | 171 | G/T | 7 | 463 | 486 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 249 | 511 | O-37-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 486 | 511 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 350 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 258 | 306 | 48 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 350 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 350 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 323 | 350 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-1 | 176 | 화물창 | 1 | 265 | 326 | 61 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-2 | 177 | P/T | 2 | 326 | 342 | 16 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 342 | 368 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 368 | 396 | 28 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-5 | 180 | 시운전 | 5 | 396 | 407 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-6 | 181 | C/T | 6 | 407 | 418 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-7 | 182 | G/T | 7 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 452 | O-39-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 434 | 452 | 18 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 266 | 353 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 266 | 326 | 60 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 266 | 353 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 326 | 334 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 266 | 353 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 334 | 353 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 269 | 384 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 269 | 349 | 80 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 269 | 384 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 349 | 360 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 269 | 384 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 360 | 384 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 291 | 481 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 291 | 431 | 140 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 291 | 481 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 431 | 451 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 291 | 481 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 451 | 481 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-1 | 193 | 화물창 | 1 | 296 | 400 | 104 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-2 | 194 | P/T | 2 | 400 | 428 | 28 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 428 | 472 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 472 | 519 | 47 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-5 | 197 | 시운전 | 5 | 519 | 538 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-6 | 198 | C/T | 6 | 538 | 557 | 19 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-7 | 199 | G/T | 7 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 296 | 613 | O-43-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 585 | 613 | 28 | S | 5
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 412 | O-44-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 296 | 377 | 81 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 412 | O-44-2 | 202 | 시운전 | 2 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 296 | 412 | O-44-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 388 | 412 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 300 | 418 | O-45-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 300 | 362 | 62 | F | 10
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 300 | 418 | O-45-2 | 205 | 시운전 | 2 | 362 | 384 | 22 | N | 0
J-45 | 44 | S_COT | 3 | 300 | 418 | O-45-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 384 | 418 | 34 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 300 | 384 | O-46-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 300 | 344 | 44 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 300 | 384 | O-46-2 | 208 | 시운전 | 2 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 300 | 384 | O-46-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 301 | 419 | O-47-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 301 | 363 | 62 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 301 | 419 | O-47-2 | 211 | 시운전 | 2 | 363 | 385 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 301 | 419 | O-47-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 385 | 419 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 407 | O-48-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 301 | 375 | 74 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 407 | O-48-2 | 214 | 시운전 | 2 | 375 | 385 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 301 | 407 | O-48-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 385 | 407 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 308 | 489 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 308 | 441 | 133 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 308 | 489 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 441 | 460 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 308 | 489 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 460 | 489 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-1 | 219 | 화물창 | 1 | 333 | 433 | 100 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-2 | 220 | P/T | 2 | 433 | 460 | 27 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 460 | 502 | 42 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 502 | 547 | 45 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-5 | 223 | 시운전 | 5 | 547 | 565 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-6 | 224 | C/T | 6 | 565 | 583 | 18 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-7 | 225 | G/T | 7 | 583 | 610 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 333 | 638 | O-50-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 610 | 638 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 429 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 351 | 392 | 41 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 429 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 392 | 406 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 429 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 406 | 429 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 352 | 424 | O-52-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 352 | 402 | 50 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 352 | 424 | O-52-2 | 231 | 시운전 | 2 | 402 | 409 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 352 | 424 | O-52-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 409 | 424 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-1 | 233 | 화물창 | 1 | 360 | 432 | 72 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-2 | 234 | P/T | 2 | 432 | 451 | 19 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 451 | 481 | 30 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 481 | 514 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-5 | 237 | 시운전 | 5 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-6 | 238 | C/T | 6 | 527 | 540 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-7 | 239 | G/T | 7 | 540 | 559 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 360 | 580 | O-53-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 559 | 580 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 369 | 455 | O-54-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 369 | 414 | 45 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 369 | 455 | O-54-2 | 242 | 시운전 | 2 | 414 | 430 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 369 | 455 | O-54-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 379 | 504 | O-55-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 379 | 445 | 66 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 379 | 504 | O-55-2 | 245 | 시운전 | 2 | 445 | 468 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 379 | 504 | O-55-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 468 | 504 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 386 | 510 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 386 | 472 | 86 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 386 | 510 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 472 | 484 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 386 | 510 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-1 | 250 | 화물창 | 1 | 386 | 476 | 90 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-2 | 251 | P/T | 2 | 476 | 500 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 500 | 538 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 538 | 579 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-5 | 254 | 시운전 | 5 | 579 | 595 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-6 | 255 | C/T | 6 | 595 | 611 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-7 | 256 | G/T | 7 | 611 | 635 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 386 | 660 | O-57-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 635 | 660 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-58-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 396 | 565 | 169 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-58-2 | 259 | 시운전 | 2 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 396 | 625 | O-58-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 590 | 625 | 35 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 396 | 493 | O-59-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 396 | 447 | 51 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 396 | 493 | O-59-2 | 262 | 시운전 | 2 | 447 | 465 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 396 | 493 | O-59-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 399 | 476 | O-60-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 399 | 452 | 53 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 399 | 476 | O-60-2 | 265 | 시운전 | 2 | 452 | 459 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 399 | 476 | O-60-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 459 | 476 | 17 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 127 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 242 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 79 | 79 | N | 0 | X3
J-3 | 2 | PC | 7 | 0 | 113 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 0 | 37 | 37 | N | 0 | A4
J-4 | 3 | LNG | 8 | 8 | 330 | O-4-1 | 15 | 화물창 | 1 | 8 | 114 | 106 | N | 0 | D1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
LNG | 화물창 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
LNG | P/T | E | E | E | A | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | A | E | A
LNG | 화물창족철 | E | A | A | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | E | A | A | A | E | A
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | N | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E | N | C | A | A | A | A | A
LNG | 시운전 | bar: E C to A A
LNG | C/T | A | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | A | A | A | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to A A
LNG | 인도준비 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D | N | B | A | A | A | B | A
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VL_CONT | 시운전 | bar: B to A
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
L_CONT | 시운전 | bar: B to A
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
M_CONT | 시운전 | bar: N to N
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | N | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업1 | bar: N to N
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 시운전 | bar: N N to N N
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | D/P시운전 | bar: N to N
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C | N | N | N | N | N | N | N
PC | 특수도장 | bar: N to N
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
VLCC | 시운전 | bar: N to N
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | N | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | N | N
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_SHTL | 시운전 | bar: N B to N A
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_SHTL | 시운전 | bar: B to A
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
S_COT | 시운전 | bar: B to A
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | N | B | A | A | A | A | A
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A
A_COT | 시운전 | bar: B to A
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | A | A | A